**ДОГОВОР№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**« » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. г. Минск**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,далее «**Подрядчик**», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице главного врача Исачкина Виктора Пантелеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (далее – Правила), утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. №1450 с изменениями и дополнениями согласно постановлениям Совета Министров Республики Беларусь заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора.**

1.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по своевременному выполнению работ на объекте: **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** в соответствии со сметной документацией, Государственными нормами СНиП, техническими условиями и нормативными правовыми актами, и другими нормативными документами.

1.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.

1.3. Договор заключен по результатам процедуры, проведенной в соответствии с законодательством о государственных закупках.

1.4. Подрядчик выполняет работы собственными силами.

**2. Сроки выполнения и стоимость работ.**

2.1.Начало работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.Окончание работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3. Сроки выполнения работ на объекте могут изменяться в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

2.4. Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в ценах на день заключения договора составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_белорусских рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копейки), в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_белорусских рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копейки),** и является неизменной до завершения выполнения работ (Приложение №1).Договорная (контрактная) цена отражена в протоколе согласования договорной (контрактной) цены на строительство (Приложение №2).

2.5.Договорная цена должна быть неизменной на весь период выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

2.6. Изменения договорной цены оформляются дополнительным соглашением к Договору.

2.7. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях.

2.8. Подрядчик несет ответственность за необоснованное увеличение стоимости выполняемых работ.

**3. Права и обязанности сторон.**

**3.1. Заказчик обязуется:**

3.1.1.Передать Подрядчику в полном объеме документацию, необходимую для исполнения договора.

3.1.2.Передать Подрядчику объект для производства работ согласно п.1.1. настоящего Договора;

3.1.3.Обеспечить своевременный расчет за выполненные работы в соответствии с условиями Договора;

**Источник финансирования – местный бюджет.**

3.1.4.Подписывать акты выполненных работ в течение 3-х рабочих дней или в тот же срок предоставлять аргументированный отказ.

3.1.5. В течение трех дней после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ приступить к их приемке.

3.1.6.Осуществлять контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ.

3.1.7.Выявленное ненадлежащее качество строительных работ в течение 2-х дней зафиксировать в акте произвольной формы с указанием перечня некачественных работ и сроков их устранения с последующим направлением его Подрядчику.

3.1.8.Обеспечить Подрядчика электроэнергией и водой на объектах производства работ.

**3.2. Заказчик имеет право:**

3.2.1. Посещать объект в течение всего периода выполнения работ и осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.2. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, при выявлении некачественно выполненных работ выдать предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости вправе приостановить выполнение Подрядчиком последующих работ до устранения дефектов.

3.2.3. Знакомиться по ходу выполнения работ и их окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость выполнения работ.

3.2.4.Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.5. Проводить мониторинг выполнения договорных обязательств, в частности в области СУОТ.

3.2.6. Отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.

3.2.7. Не производить окончательные расчеты с Подрядчиком до передачи Подрядчиком Заказчику по акту комплекта исполнительной документации по выполненным работам.

**3.3. Подрядчик обязуется:**

3.3.1.Осуществить обеспечение работ материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, инвентарем и обеспечивать их сохранность.

3.3.2.Осуществлять выполнение работ на объекте в соответствии с утвержденной сметной документацией (дефектными актами, сметой) и техническими нормативными актами и в установленные настоящим договором сроки при условии исполнения Заказчиком обязательств по договору.

3.3.3.Обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям сметной документации и техническим нормативным правовым актам.

3.3.4. Предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии на материалы и изделия, а также на работы в строительстве, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1748 от 31.12.2009г. с последующими изменениями и дополнениями;

3.3.5.Устранить за свой счет выявленные в ходе работы, а также в период гарантийного срока недостатки, дефекты, нарушения в срок до 30 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

3.3.6. При обнаружении повреждений конструкций, изделий и оборудования по вине Подрядчика осуществить замену либо возместить стоимость поврежденных конструкций, изделий и оборудования в согласованный с Заказчиком срок. При этом объемы повреждений указываются в актах выявленных повреждений, которые оформляются с участием обеих сторон. В случае неявки Подрядчика для оформления актов, Заказчик оформляет акты в одностороннем порядке, и Подрядчик лишается права на их обжалование в дальнейшем.

3.3.7.Осуществлять ведение в процессе строительства или ремонта всей исполнительной документации и передать ее не позднее 5-ти дней до сдачи объекта в эксплуатацию.

3.3.8.Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

3.3.9. Обеспечивать производство работ квалифицированным персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда, имеющим соответствующую группу электробезопасности.

3.3.10. Использовать собственные исправные, испытанные в установленные сроки, средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.11.Использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки техническое обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудование, механизмы, инструменты и приспособления.

3.3.12. Обеспечить производство строительно-монтажных работ с соблюдением правил и норм техники безопасности, экологической и пожарной безопасности, исполнения требований действующего законодательства в области трудовых отношений и нести ответственность за их соблюдение персоналом Подрядчика. В случае нанесения ущерба при производстве работ Подрядчик обязуется возместить ущерб в полном объеме.

3.3.13. Возмещать Заказчику затраты за потребленную в ходе выполнения работ электроэнергию, воду и стоки по действующим тарифам на основании акта на передачу электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии (форма С-4).

3.3.14. В процессе производства работ осуществлять регулярную уборку места производства работ от строительного мусора и отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ по настоящему договору, складировать их в местах, специально отведенных Заказчиком для этих целей, а по завершению работ произвести - окончательную уборку помещений, включая вывоз мусора с объекта.

3.3.15. Доставка материалов для выполнения работ по договору и вывоз образовавшегося мусора в результате произведенных Подрядчиком работ, входит в обязанности Подрядчика и осуществляется за его счет. Отходы, образовавшиеся в результате производства работ, принадлежат Подрядчику и утилизируются Подрядчиком за его счет.

3.3.16. Согласовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы с ответственными за охрану труда, с другими Подрядчиками при работе в одной захватке, и обеспечивать их выполнение.

3.3.17. Сдать Заказчику результат работы с оформленной документацией в сроки, установленные договором.

3.3.18. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, запрета на курение.

3.3.19. Соблюдать охрану труда и пожарную безопасность при выполнении договорных обязательств.

3.3.20. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства в области обработки и защиты персональных данных.

**3.4. Подрядчик вправе:**

3.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора.

3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком выполнять дополнительные работы, неучтенные в дефектном акте, но необходимые для дальнейшего производства работ, с оформлением соответствующей документации в установленном порядке.

3.4.3. Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования, проектной документации.

**4. Порядок расчетов.**

4.1.При расчетах за выполненные работы за расчетный период принимается календарный месяц.

Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а и справки о стоимости выполненных работ формы С-3а в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания вышеперечисленных документов.

4.2.Расчет стоимости выполненных работ производится в соответствии с методикой РНТЦ. Расчет стоимости выполненных работ производится с учетом коэффициента на стесненные условия труда – 1,2.

4.3.Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, и до устранения дефектов не оплачиваются и последующие технологически связанные с ними работы. При обнаружении дефектов составляется двухсторонний дефектный акт, и оговариваются сроки их устранения. После устранения дефектов соответствующие виды (комплексы) работ подлежат оплате по ценам на момент первоначально установленного графиком выполнения работ срока.

4.4. Подрядчик обязан рассмотреть в течение 5 рабочих дней представленный Заказчиком акт формы С-4, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, ПОДРЯДЧИК возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

4.5. Подрядчик согласно акту формы С-4 возмещает Заказчику затраты за потребленную в ходе выполнения работ электроэнергию, воду и стоки с отражением суммы в справке о стоимости выполненных работ (Форма С-3а), согласно постановлению МАиС Республики Беларусь № 3 от 25.01.2013г.

4.6. Для осуществления надзора за соответствием строительных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций требованиям обязательных для соблюдения ТНПА, утвержденной проектной документации, освидетельствования скрытых работ, приемки выполненных строительных работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, оборудования, проверки объемов выполненных строительных работ, пусконаладочных работ, контроля за устранением нарушений Заказчиком предусмотрено ведение технического надзора на объекте, с заключением договора на оказание инженерных услуг в размере \_\_\_\_ % от стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

**5. Гарантийные обязательства.**

5.1.Гарантийный срок на выполненные работы: 5 лет.

5.2.Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приемки-сдачи комплекса работ.

5.3. Дефекты, возникшие по вине Подрядчика, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласовании сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее *пяти календарных* дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.

5.4. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации или повреждения третьими лицами.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.

**6. Ответственность сторон.**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность представленных Заказчику данных в актах выполненных работ, бухгалтерских справок, актах на списание и стоимость материальных затрат. В случае выявления контролирующими органами при проведении проверки Заказчика завышений объема выполненных работ и предъявления в связи с этим к уплате Заказчику экономических санкций, Подрядчик возмещает Заказчику сумму экономических санкций в размере 100 (сто) процентов, предъявленных к уплате Заказчику, и сумму завышения в полном объеме.

6.3. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу (нанесение убытков) находящихся в ремонтируемом объекте (помещении) мебели, полов, стекол, электроприборов и другого имущества в размере стоимости данного имущества. Размер убытков определяется актом, составленным сторонами. При отказе одной из сторон подписать акт, он составляется в одностороннем порядке не позднее 30 дней со дня возникновения убытков.

6.4. При использовании Подрядчиком конструкций, материалов, изделий, оборудования, не соответствующих по качеству стандартам, сертификации, другой нормативно - технической документации, иным условиям действующего законодательства, Подрядчик уплачивает штраф в размере 25% стоимости несоответствующих требованиям конструкций, материалов, изделий, оборудования.

6.5. Подрядчик кроме санкций, предусмотренных договором, возмещает Заказчику причиненные убытки, состоящие из утраты или повреждения имущества. Размер ущерба стороны обязуются определять в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Размер убытков определяется актом, составленным сторонами не позднее десяти дней со дня возникновения убытков.

6.6. Уплата неустойки и возникновения убытков не освобождает виновную сторону от выполнения договорных обязательств.

* 1. Все неустойки и убытки уплачиваются без взаимных зачетов.
  2. Подрядчик несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

-за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

- за нарушение срока рассмотрения акта формы С-4 - 0,10% стоимости потребленной электроэнергии и воды, указанных в акте, за каждый день просрочки.

6.9. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

6.9.1.За необоснованное уклонение от приёмки выполненных строительных работ и оформление соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - пеня 0,2% стоимости не принятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ. Оплата пени производится за счет внебюджетных средств Заказчика;

6.9.2.За несвоевременное проведение расчётов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – пеня 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата пени производится за счет внебюджетных средств Заказчика.

6.10. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При недостижении сторонами согласия, споры рассматриваются в экономическом суде в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь.

До обращения в суд сторона обязана предъявить другой стороне письменную претензию. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением либо вручена под роспись.

Срок рассмотрения претензии по настоящему договору устанавливается в течение 10 календарных дней от даты получения претензии.

**7. Антикоррупционная оговорка**

7.1. Каждая из сторон настоящего договора, в случаях не исполнения и (или) ненадлежащего исполнения другой стороной обязательств по настоящему договору, имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора полностью или частично, за исключением оплаты товара поставленного в соответствии с условиями договора, предварительно уведомив другую сторону не позднее 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

7.2. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не совершать правонарушений, создающих условия для коррупции или коррупционных правонарушений в связи с выполнением обязательств по настоящему договор, включая предоставление обещаний или предложений о даче взятки в денежной или любой форме физическим или юридическим лицам, попытку дачи взятки или ее не посредственное получение.

7.3. В случае подтверждения, в порядке, предусмотренном законодательством факта совершения одной из сторон правонарушения, создающего условия для коррупции или коррупционного правонарушения, связанного с исполнением настоящего договора, другая сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться с его исполнения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

**8. Особые условия.**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а в части обязательств, не исполненных к дате окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

8.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения в соответствии с Законодательством.

8.3.Договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных Законодательством Республики Беларусь.

8.4.Изменение установленных настоящим договором норм, нормативов или порядка расчетов за выполненные работы независимо от каких-либо обстоятельств, осуществляется только на основании дополнительного соглашения между сторонами.

8.5.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, забастовки, военные действия и др.), исключающих надлежащее исполнение по договору обязательств по соглашению сторон, срок их исполнения может быть продлен на время действия этих обстоятельств либо договор расторгается. В последнем случае стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств или расторжения договора.

8.6.При повреждении во время производства работ линий ОПС Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

8.7.Ответственность за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность на объекте несет «Подрядчик».

8.8.Если Подрядчик в течение 5 дней, с момента подписания договора не приступает к производству работ, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по вине Подрядчика.

8.9.Подрядчик после окончания производства работ, производит вывоз строительного мусора и строительных отходов с объекта. Подрядчик является собственником строительного мусора и отходов производства. Расходы по их доставке, переработке, обезвреживанию и захоронению Подрядчик оплачивает за свой счет.

8.10. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 2 (два) – для Заказчика, 1 (один) – для Подрядчика, имеющих равную юридическую силу.

8.11. К договору прилагается смета, которая является неотъемлемой частью данного договора.

8.12. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором разрешаются в соответствии с Правилами и в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

Приложения:

Приложение №1 - Смета

Приложение №2 – Протокол согласования договорной (контрактной) цены

Приложение №3 – График производства работ

Приложение №4 – График платежей

Приложение №5 – Дефектный акт

**Юридические адреса сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Учреждение здравоохранения  «10-я городская клиническая больница»  220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73  р/с BY11AKBB36040006500195200000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  г. Минск, ул.Долгобродская, 1  БИК AKBBBY2Х,  УНП 100422260  Свидетельство о государственной регистрации № 100422260  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.Исачкин  МП |  | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | Подрядчик | | | |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2

**ПРОТОКОЛ**

**согласования договорной (контрактной) цены на строительство**

Наименование объекта**: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Основание: дефектный акт, локальная смета №1.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница».

Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Договорная (контрактная) цена: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_белорусских рублей \_\_\_\_\_\_\_копейки), в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_белорусских рублей \_\_\_\_\_\_\_копейки).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |
| Учреждение здравоохранения  «10-я городская клиническая больница» |  |  |
| Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.П.Исачкин/  М.П. |  | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | | Приложение №3 | | | | | |
| **График строительства (производства работ)** | | | | | | | | | | | | | |
| **на объекте: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Обоснование | Наименование видов работ | | Единица измере-ния | | | Коли- чество | | Стоимость всего, руб. | | Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, руб. | | | |
| в том числе по месяцам 2023г. | | | |
| июль | | июль | |
|
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **Локальная смета №1** | **Общестроительные работы** | | руб. | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого** | | руб. | | |  | |  | |  | |  | |
| **по договорной (контрактной) цене на дату заключения договора** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Стоимость поставляемых заказчиком материалов** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |
| Учреждение здравоохранения  «10-я городская клиническая больница» |  |  |
| Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.П.Исачкин/  М.П. |  | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №4 |
|  |  |  |  |  | |
| **График платежей при строительстве(выполнении работ)** | | | | |  |
| **на объекте: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | | | | |  |
|
|  |  |  |  |  |
| Месяцы строительства, 2023 г. | Стоимость подрядных работ по графику, руб. | Сумма платежей, руб. | | |
| Всего | в том числе | |
| аванс, включая целевой, руб. | оплата за выполненные работы, руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |
| Учреждение здравоохранения  «10-я городская клиническая больница» |  |  |
| Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.П.Исачкин/  М.П. |  | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |