Проект договора подряда № _____

« _____ »  ___________ 2016 г.                                                                  г. Брест

_________________________________________________________, действующее на основании __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и учреждение «Брестское областное УМСЧ Республики Беларусь», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Шершуновича К.Е.,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с гл. 37 ГК Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда (с дополнениями и изменениями), утвержденными Постановлением Совета Министров РБ от 15.09.1998г.  № 1450 (в дальнейшем – Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора

  - Предметом настоящего договора являются работы по модернизации существующей миникотельной с заменой газового оборудования в здании ПАСЧ № 2 Столинского РОЧС в г. Давид-Городок по ул. Калинина, 122, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Начало выполнения работ – ________________ 2016 г.

Окончание выполнения работ – ______________  2016 г.

  - Сроки выполнения могут изменяться, если они нарушаются при наступлении следующих обстоятельств:

- не предоставления площадки для производства работ;

- невыполнения Заказчиком своих обстоятельств по оплате выполненных работ;

- наличие ситуаций относящихся к непреодолимой силе.

При возникновении указанных обстоятельств, сроки работ отодвигаются на период невыполнения Заказчиком договорных обязательств путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - При завершении работ по настоящему договору Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акт сдачи-приемки объекта.

- Цена договора

  - Договорная цена является неизменной на весь период выполнения работ, определена по результатам подрядных торгов (соглашением сторон при отсутствии торгов) и составляет: в текущих ценах на дату заключения договора с учётом прогнозных индексов ____________________________________________________________________________________, в  том числе НДС ____________________________________________________________________.

  - Договорная (контрактная) цена объекта (работ, услуг) может быть изменена в случаях:

-внесения Заказчиком изменений в утверждаемую часть проектной документации, влекущих за собой ее увеличение (уменьшение);

-изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

-изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;

-сроков выполнения работ, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком.

  - Стоимость работ определена ресурсно-индексным методом с применением к базисной сметной стоимости объекта индексов изменения стоимости СМР по элементам затрат утвержденных МАиС на ______ 2016 г.

Налоги и неналоговые платежи начисляются согласно законодательству о налогообложении Республики Беларусь.

В договорную цену включены прочие затраты: затраты с водок расценок и ставок, выплаты стимулирующего характера работ, выплаты стимулирующего характера ИТР и линейным работникам. Стоимость прочих затрат включается в акты выполненных работ по фактическим данным порядной организации.

  - За расчетный период принимается календарный месяц.

  - Стоимость материалов определяется по средневзвешенным ценам, индексов изменения стоимости укрупненных групп материалов, изделий и конструкций, а при их отсутствии - по фактическим ценам.

  - Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен определяется по видам механизмов путем применения к базисному уровню цен индексов изменения стоимости эксплуатации укрупненных групп машин и механизмов в установленном порядке. Стоимость прочих машин – по общему индексу эксплуатации машин и механизмов.

  - Финансирование производится за счет средств республиканского бюджета.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - обеспечить непрерывное финансирование объекта (работ, услуг) и своевременный расчет.

    - предоставить Подрядчику в 5-дневный срок после его запроса разрешение эксплуатирующей организации на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим.

  - Заказчик имеет право:

    - посещать объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности.

    - требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах окончания работ.

  - Подрядчик обязуется:

    - обеспечить качество выполняемых работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации.

    - выполнить работы в сроки, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора.

    - хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

    - осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей исполнительной документации и передать ее Заказчику не позднее последнего дня окончания работ на объекте.

  - Подрядчик вправе:

    - назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы.

- Порядок расчетов

4.1 Основанием для расчетов за выполненные работы служит подписанная представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ с указанием даты подписания (ФС-3). Подтверждением объемов стоимости выполненных работ, включаемых в указанную справку, служит акт выполненных работ (ФС-2), в который включаются законченные работы.

Подрядчик должен предоставить вышеизложенные документы не позднее 30 числа отчетного месяца, Заказчик обязан в течение 5 дней рассмотреть их, подписать и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в справках и актах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 5-ти дней.

  - Расчеты за работы, выполненные на основе договоров подряда, осуществляются Заказчиком в порядке, предусмотренном п.п 4.2 настоящего договора.

  - Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___ % от сметной стоимости.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.

  - Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных п.7.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 15 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

- Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

6.1 Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п.п. 71-75 Правил;

6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях:

7.2.1. предусмотренных гл.9 Правил;

7.2.2. предусмотренных настоящим договором.

6.3 Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном гл.9 Правил;

6.4 Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в Экономическом суде Брестской области в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Срок для ответа на претензию, составляет 10 календарных дней;

6.5. Заказчик имеет право одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ.

Ответственность сторон

7.1 Стороны, при нарушении взятых на себя обязательств по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

- Заключительные положения

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств;

8.2 Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон;

8.3 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью;

8.4 Вопросы, неурегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с требованиями Правил.

Приложение:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _________________________________

9. Реквизиты Сторон

| Подрядчик: Учреждение «Брестское областное управление МЧС» Юридический адрес: 224013, г.Брест, ул.Краснознаменная, 10 тел/факс 8 (0163) 42-74-03 тел. бух. 20-67-61 Банковские реквизиты: Р/с____________________________ ф-л 100 БОУ ОАО «Беларусбанк», код 246 УНН 200292427 ОКПО 28800446 _______________ К.Е. Шершунович | Заказчик: _____________________________ Юридический адрес: _____________________________ _____________________________ Банковские реквизиты: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ УНН ________________________ __________________ |  |
| --- | --- | --- |