| ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Мстиславль | « » _ 2013 г. |  |  |
| УПКП «Капстрой» в лице начальника Н.Г.Дзензуры, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________ в лице директора _______________________ действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем. |  |  |  |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |  |  |  |
| 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту части здания отделения круглосуточного прибывания для граждан пожилого возраста и инвалидов МРЦСОН, по адресу: Мстислаский район, д. Андраны, ул. Строителей, д.18 |  |  |  |
| 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |
| 2.1. Начало выполнения работ – « » июля 2013 г. |  |  |  |
| 2.2. Окончание работ - « » мая 2014 г. |  |  |  |
| 2.3. Сроки строительства подлежат пересмотру в случаях: - нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации; - несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ); - выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств; - уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год; - существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования); - нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине Заказчика; - приостановления строительства объекта (или выполнения строительных работ) на срок не более 3 месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон. Срок строительства продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору в порядке, определенном договором. |  |  |  |
| 3. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |
| 3.1. Цена работ приблизительно составляет: - в ценах составления сметной документации на ________.2013 года - _______________ руб. - В ценах на дату заключения договора - ________________________тыс.руб. Цена остается открытой и подлежит уточнению в процессе выполнения работ, с учетом применения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики. 3.2.Цена договора корректируется в случаях изменения: - проектно-сметной документации в установленном порядке по инициативе Заказчика; - налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов; - прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных в установленном порядке; - индексов цен на строительно-монтажные работы по данным Национального статистического комитета за период строительства объекта, по сравнению с утвержденным прогнозным индексом. |  |  |  |
| 3.4. Источники финансирования – средства районного бюджета. Лимит финансирования на 2013 год - 390 млн. бел. руб. Оплата производится платежным поручением через органы государственного казначейства. |  |  |  |
| 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 4.1. За расчетный период принимается месяц. |  |  |  |
| 4.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. |  |  |  |
| 4.3. Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик оформляет в установленном порядке и предъявляет Заказчику документы для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, которые подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в 5-дневный срок. |  |  |  |
| 4.4. Заказчик осуществляет выплату Подрядчику текущих авансов на выполнение строительных работ в соответствии с графиком платежей. По объектам, финансируемым с привлечением бюджетных средств, размер текущего аванса не должен превышать 50% стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце (за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце). При невыполнении графика производства работ по вине подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный договором процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного подрядчиком для выполнения строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Нацбанка Республики Беларусь, действующей, на день подписания заказчиком акта сдачи-приёмки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается. Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объёме. |  |  |  |
| 4.5. Заказчик осуществляет выплату Подрядчику целевых авансов на приобретение материальных ресурсов в соответствии с графиком платежей. В случае необходимости перечисления целевого аванса сверх предусмотренного в графике платежей Подрядчик направляет Заказчику заявку на выделение целевого аванса с указанием наименования, количества, стоимости, а также поставщика (изготовителя) материальных ресурсов. Заказчик вправе с согласия Подрядчика перечислять авансы непосредственно изготовителям материальных ресурсов, если с ними Подрядчиком заключены соответствующие договоры. В таком случае Подрядчик направляет Заказчику заявку с указанием наименования поставщика, приобретаемых материалов, размеров и сроков оплаты с приложением копии договора поставки. |  |  |  |
| 4.6. Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. 4.7. Заказчик оплачивает Подрядчику понесенные им затраты, предусмотренные п.3.2 договора, на основании представленных Подрядчиком подтверждающих документов. 4.8. Заказчик производит оплату выполненных строительных работ не позднее _10_ банковских дней после подписания документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ. Сумма средств, подлежащих уплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных Подрядчиком текущих авансов, а также целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде. 4.9. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. 4.10. При срыве по вине Подрядчика срока строительства объекта (или выполнения строительных работ), установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. |  |  |  |
| 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН |  |  |  |
| 5.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора. При их выполнении Стороны руководствуются настоящим договором, законодательством Республики Беларусь, строительными нормами и правилами, стандартами Республики Беларусь, нормативными актами Республики Беларусь, утвержденной проектной документацией. 5.2. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязуется: 5.2.1. исполнять условия договора; 5.2.2. в срок до _________________ передать Подрядчику проектно-сметную документацию в количестве _3_ экземпляров. |  |  |  |
| 5.2.3. передать Подрядчику по акту до начала работ в согласованные с ним сроки следующие документы: - разрешение на производство работ; - разрешения соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог, на проезжей части городских дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, на вырубку леса, вырубку или пересадку декоративных и плодовых кустарников и деревьев, снос и перенос зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, препятствующих строительству; - техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства и закрепленные на строительной площадке пункты и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре; 5.2.3. передать Подрядчику фронт работ не позднее, чем за 3 дня до начала производства строительных работ; |  |  |  |
| 5.2.4. указать Подрядчику точку подключения к сети энергоснабжения и точку забора воды; 5.2.5. обеспечить осуществление авторского надзора; 5.2.6. осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией); 5.2.7. осуществлять приемку скрытых строительных работ; 5.2.8. осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство; |  |  |  |
| 5.2.9 обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительные работы; 5.2.10. при выявлении строительных работ ненадлежащего качества в течение 2 дней составлять в произвольной форме акт с указанием перечня строительных работ ненадлежащего качества и сроков их устранения и направлять его Подрядчику. |  |  |  |
| 5.2.11. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора; 5.2.12. при внесении в проектную документацию изменений в согласованные с Подрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной документации, возместить Подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить при необходимости по согласованию с Подрядчиком цену и сроки строительства объекта (или выполнения строительных работ); 5.2.13. выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине; |  |  |  |
| 5.3. Заказчик имеет право: 5.3.1. требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в т.ч. выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ; 5.3.2. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора; 5.3.3. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное; 5.3.4. потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы при расторжении договора; 5.3.5. составить акт о прекращении договорных отношений в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ в случае отказа Подрядчика в составлении такого акта. 5.4. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется: 5.4.1. выполнять условия договора; |  |  |  |
| 5.4.2. выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов, а также проектной документации; 5.4.3. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ; 5.4.4. назначить своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе их исполнения; |  |  |  |
| 5.4.5. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора; 5.4.6. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (или выполнения строительных работ); 5.4.7. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер; 5.4.8. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность; 5.4.9. исправлять по требованию Заказчика и за его счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчика причинам. |  |  |  |
| 5.4.10. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний; 5.4.11. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней Подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ. |  |  |  |
| 5.4.12. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора; 5.4.13. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат строительных работ; |  |  |  |
| 5.4.14. после окончания или выполнения строительных работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до сдачи строительных работ; 5.4.15. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в т.ч. техническими нормативными правовыми актами. |  |  |  |
| 5.5. Подрядчик имеет право: |  |  |  |
| 5.5.1. в случае неявки представителя Заказчика для составления акта приемки скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций в заранее указанный Подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) составить акт в одностороннем порядке. |  |  |  |
| 5.5.2. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 5.5.3. требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства объекта (выполнения строительных работ) превысила смету не менее чем на 10 %; 5.5.4. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством. |  |  |  |
| 6. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК |  |  |  |
| 6.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими Сторонами. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ. 6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение 3 дней приступить к их приемке. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной. |  |  |  |
| 6.3. На выполненные строительные работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование определяется в соответствии с установленным гарантийным сроком завода-изготовителя. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке Акта сдачи-приемки работ. Если результат строительных работ не принимается Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять. |  |  |  |
| 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За ненадлежащее исполнение условий данного строительного договора Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ. |  |  |  |
| 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной власти и управления, и обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. 8.2. Наступление любого из таких обстоятельств, непосредственно повлиявшее на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, соразмерно отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих обстоятельств. 8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в п.8.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 3 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них. |  |  |  |
| 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА |  |  |  |
| 9.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения. 9.2. Изменение условий договора в период его исполнения осуществляется по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных актами законодательства и договором. |  |  |  |
| 9.3. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения. Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора. 9.4. При реорганизации юридического лица, являющегося Стороной договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую Сторону договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица. 9.5. До завершения выполнения строительных работ договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения: 9.5.1. Заказчика: - при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных договором, графиком производства работ; - если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества, либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми; 9.5.2. Подрядчика: - при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение 3 принятых за расчетный периодов; - возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ; 9.5.3. любой из Сторон: - если на предложение о внесении изменений в условия договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок; - если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность; - на других основаниях, предусмотренных законодательством. |  |  |  |
| 9.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие. 9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от договора в случае: - если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным; - если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми; - при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Подрядчику. 9.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке заявить отказ от договора в случае: - неисполнения Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ; - неблагоприятных последствий следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика. 9.9. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В 2-недельный срок с даты получения другой Стороной уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений в соответствии с п.9.10 договора. 9.10. Расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются: - объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком строительных работ. |  |  |  |
| 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных договором обязательств и полного взаиморасчета. 10.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с Правилами и иным действующим законодательством Республики Беларусь. |  |  |  |
| 10.4 приложения: 1. расчет договорной цены 2. протокол согласования договорной цены 3. график производства работ 4. график платежей |  |  |  |
| 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Подрядчик Мстиславское УПКП «Капстрой» р/с 3012022255959 №721 г. Мстиславль филиала №714 ОАО АСБ «Беларусбанк» УНН 790155316 ОКПО 291674427 _______________________ Н.Г.Дзензура ____________________________ мп мп |  |  |  |