ДОГОВОР № _______

____________ 2013 г.	г. Ошмяны

ГРУП «Управление капитального строительства Ошмянского райисполкома», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хилинского СП., Действующего на основании Устава, с одной стороны, _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________., действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Предметом настоящего договора является выполнение работ на устройство  освещения спортивного зала на строящемся  объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Советской в г. Ошмяны»

- По договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1., и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты этих работ и оплатить их в соответствии с ценой, установленной договором.

- Работы выполняются  с _______ по __________ 2013 года.

- Сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:

- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;

- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);

- приостановления ремонта объекта на срок не более 3 месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании расчетов стоимости выполнения работ с учетом изменения индекса цен в строительстве и составляет на момент заключения договора в текущих ценах:

_______________________________________________________________________________________

Источник финансирования - бюджетные средства.

2.2. Стоимость работ корректируется в случаях изменения:

- налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов и (или) привлечения субподрядных организаций с иной системой налогообложения по сравнению с учтенной в неизменной цене;

- стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене;

- сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства заказчиком.

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

- Заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта.

- Инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, Правилами.

3.1.3.	Осуществлять контроль и надзор за ходом  и качеством выполняемых строительных работ, соблюде-
дем сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставлен
ных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

- Требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, возникших по вине Подрядчика, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ.

- Отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина подрядчика. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.

- Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора.

- Приостанавливать производство работ с письменным уведомлением Подрядчика в случаях, установленных законодательством, а также в случае угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, нарушения проектно-сметной и нормативно-технической документации, применения некачественных материалов, неблагоприятных погодных условий, а также невыполнении Подрядчиком указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений. Разрешать дальнейшее производство работ после устранения нарушений и замечаний.

3.2.	Заказчик обязуется:

- Исполнять условия договора.

- Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию в трех экземплярах до начала производства работ, а Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок, но не более 30 календарных дней, проверить ее комплектность, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения.

- Передать Подрядчику разрешающие документы на право производства работ и иную документацию, необходимую для исполнения договора до начала производства работ.

- Передать Подрядчику геодезическую разбивочную основу, техническую документацию на нее и на закреплённые на территории работ пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре в течение 5 дней до начала работ.

- Передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) по акту до начала работ.

- Обеспечить технический надзор за работами на Объекте, ежемесячную приёмку работ в соответствии с действующими нормативными документами и проектно-сметной документацией уполномоченным представителем Заказчика.

- Обеспечивать непрерывное финансирование и своевременность расчетов за выполненные работы.

- Незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;

- При внесении Заказчиком изменений в проектную документацию 10-ти дневный срок передать Подрядчику три экземпляра изменённой документации.

3.2.10.	Организовать работу комиссии по приёмке Объекта в сроки согласно письменному уведомлению
Подрядчика, направленному не позднее чем за 20 дней до начала работы комиссии.

- Содействовать  Подрядчику  в  выполнении  строительных   работ, принимать  меры  по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором.

- Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иным законодательством Республики Беларусь.

3.3.	Подрядчик вправе:

- Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда.

- Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных специальных видов строительных работ.

- Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых материалов, конструкций и изделий требованиям проектной документации..

- Выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего ремонта Объекта, согласовав их с Заказчиком.

- Исправлять по предложению Заказчика и за его счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который подрядчик не несет ответственности;

- Требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительных работ превысила смету не менее чем на 10 процентов.

- Обратиться за разъяснениями в Инспекцию Госстройнадзора в случае несогласия с замечаниями Заказчика.

3.4.	Подрядчик обязуется:

- Исполнять условия договора.

- Выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

3.4.4.	Уведомлять Заказчика об осуществленни экспертной проверки, испытании результата строительных

работ, материальных ресурсов, которые используются дли выполнения строительных работ.

- Соблюдать требования действующего законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора.

- Принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ).

- Представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов.

- Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер.

- Своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность.

- Своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.

- Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектно-сметной документации, но необходимые для дальнейшего ремонта Объекта.

- Оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора.

- Передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат строительных работ.

- Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря, другого имущества, находящихся на строительной площадке и (или) складах Подрядчика, в течение срока строительства.

- Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ по строительству Объекта и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;

- Предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных, из числа аттестованных, в течение 5 дней с даты заключения настоящего договора.

- Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иным законодательством Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.	Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных представителями
Заказчика и Подрядчика Актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных ра
бот по форме С-2 (далее - форма С-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее-Справка). Акты
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ составляются по каждому
сооружению отдельно с составлением реестра.

Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат, с указанием даты подписания, предоставляются не позднее последнего дня отчетного месяца. Заказчик обязан в течение пяти дней рассмотреть представленные документы, заверить их подписью и печатью. Заказчик производит оплату выполненных этапов работ в течении 10-ти дней после подписания вышеуказанных документов. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. Сумма, подлежащая оплате, определяется за вычетом ранее перечисленных подрядчику авансов.

- В случае приостановки или прекращения работ по требованию Заказчика, не связанному с нарушением Подрядчиком договорных обязательств, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 5 (пяти) банковских дней от даты оформления двухстороннего акта на день их прекращения.

- Некачественно выполненные работы оплате не подлежат до устранения дефектов, не оплачиваются и последующие, технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, соответствующие виды работ подлежат оплате по индексам месяца, предусмотренным графиком выполнения этих работ. Устранение дефектов производится за счет средств Подрядчика.

- При срыве по вине подрядчика срока выполнения работ, установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.

- Разногласия между Заказчиком и Подрядчиком при расчетах за выполненные работы подлежат рассмотрению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

- В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять их и оплатить.

  - Заказчик возмещает Подрядчику затраты, связанные с оплатой за проезд по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

- Заказчик возмещает Подрядчику затраты по перебазировки строительных машин и механизмов.

4.9.	Затраты, связанные командированием рабочих, механизаторов и водителей компенсируются Заказчи-
ком исходя из нормативной продолжительности строительства и нормативной численности рабочих.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок на выполненные строительные работы устанавливается 5 лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приёмки Объекта в эксплуатацию приёмочной комиссией и прерывается на время устранения дефектов.

- Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика сообщения о появлении дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика, для комиссионного обследования объекта и составления соответствующего акта.

- Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

- Подрядчик не несет ответственности за выявленные в пределах гарантийного срока дефекты в случае предъявления аргументированных доказательств, что данные дефекты произошли в результате нормативного износа объекта (его частей), неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если их неисполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора, в том числе изменение статей бюджета Республики Беларусь, прекращения финансирования объекта по причинам независящим от Заказчика.

- Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в сроки, установленные в договоре, то срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. Наличие обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по договору, подтверждается соответствующей справкой компетентного органа.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения, указанных в п.7.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 3 дней с момента их наступления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ

СПОРОВ

- Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Настоящий договор может быть расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

- Приостановление работ осуществляется по основаниям, изложенным в п.3.1.8. настоящего договора, иных случаях предусмотренных законодательством в установленном порядке.

- Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением настоящего договора.

Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. В случае неполучения в указанный срок ответа на претензию, либо получения полного (частичного) отказа в удовлетворении претензии, сторона, направившая ее, вправе обратиться в хозяйственный суд г. Минска в установленном законодательством порядке для защиты своих интересов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1	Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, преду
смотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку в действующих ценах Подрядчику в следующих
случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 % размера этой суммы;

8.2	Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, пре
дусмотренных договором подряда, и уплачивает неустойку в действующих ценах заказчику в следующих случа-
ях и размерах:

- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

- несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в т.ч. выявленных в период гарантийного срока), - 1 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

- Уплата санкций не освобождает виновную сторону от выполнения договорных обязательств.

- За невыполнение договорных обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с. момента подписания его сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств. Окончание срока действия договора подряда не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

- Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

- Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

- Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями Правил.

- Договор, дополнения и изменения к нему, иные документы, подписанные сторонами и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим обменом оригиналами.

- Приложения:

1 .График производства работ;

2. График платежей;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: