## Восточная 127
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по замене лифтового оборудования по объекту
"Замена 3 пассажирских лифтов в жилом доме №127 по ул.Восточной в г. Минске"(3 лифта) |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-05-01
3 |  |  | начало СМР |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 1-8, без учета стоимости оборудования и исходных данных | 142.41 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (электрооборудование, системы связи) (справочно) | 11.323 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 1.24 |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 22.026 |  | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 16.695 |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.227 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 182.144 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.1517 |  | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 209.7834 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
июль 2026, норма задела 30% | 63.5014 |  | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 40% | 85.4306 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 30% | 64.6496 |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 213.5816
стоимость на дату окончания строительтсва 1 (одного) лифта | 71.1939
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 11.323 | объектная
электрооборудование
электрооборудование | 4.978
системы связи | 6.345
июль 2026, норма задела 100% | 11.8104
Транспорт оборудования | 0.227
июль 2026, норма задела 100% | 0.23677
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 11.8104
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.23677
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 225.6288