## Коласа 43.1
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по замене лифтового оборудования по объекту
"Замена 1 пассажирского лифта в жилом доме №43 корп.1 по ул.Я.Коласа в г. Минске"(1 лифта) |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-05-01
3 |  |  | начало СМР |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 1-8, без учета стоимости оборудования и исходных данных | 52.423 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (электрооборудование, системы связи) (справочно) | 6.405 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 0.446 |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 7.181 |  | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 5.493 |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.128 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 65.415 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.1517 |  | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 75.3414 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
июль 2026, норма задела 30% | 22.8058 |  | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 40% | 30.6815 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 30% | 23.2182 |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 76.7055
стоимость на дату окончания строительтсва 1 (одного) лифта | 25.5685
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 6.405 | объектная
электрооборудование
электрооборудование | 3.519
системы связи | 2.886
август 2026, норма задела 100% | 6.698
Транспорт оборудования | 0.128
август 2026, норма задела 100% | 0.13386
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 6.698
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.13386
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 83.5374