ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 

г. Минск									        «____» ______ 2026 г.

Учреждение образования «Минский государственный колледж архитектуры и строительства», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рачицкого С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является:
1.1.1. Выполнение Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, строительно-монтажных работ (далее - строительные работы) на объекте: «Текущий ремонт туалетов в учебном корпусе № 3 по адресу ул. Марьевская, 4 в г. Минске» и передача их результата Заказчику.
1.1.2. Заказчик обязуется принять результат строительных работ и оплатить его в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными Договором.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на основании дефектного акта от 22.04.2026 № 11, технического задания от 22.04.2026 (ТЗ), выполнить строительные работы собственными силами на сумму не менее 50 процентов стоимости работ, составляющих предмет государственной закупки. Строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование, поставляемые на строительную площадку Подрядчиком, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным в технических нормативных правовых актах. Подрядчик должен обеспечить надлежащее хранение закупаемых им материалов, необходимых для выполнения работ.
1.3. Начало выполнения строительных работ –   _________________ 2026г. 
1.4. Завершение выполнения строительных работ – ___________________ 2026 г.
Установленный Сторонами срок выполнения строительных работ, указанных в пп. 1.1.1. Договора, согласно документам процедуры запроса ценовых предложений (ЗЦП) – не более 60 календарных дней.
Предусмотренные договором сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях, предусмотренных законодательством.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена выполнения строительных работ по Договору определена по результатам проведения процедуры ЗЦП и составляет: _________________________ белорусских рублей (________________________________) согласно расчету стоимости работ (локальной смете, Приложение 1), прилагаемому к Договору.
2.2. Источник финансирования выполнения строительных работ: местный бюджет.
2.3. Неизменная договорная (контрактная) цена строительных работ, указанная в пп.2.1. Договора, корректируется в случаях, предусмотренных законодательством.
2.4. Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к договору строительного подряда.
2.5. В случае выявления при контрольном обмере завышения объемов или стоимости выполненных работ и производственных затрат, Подрядчик производит в установленном порядке в указанный Заказчиком срок возврат сумм завышения, а также уплачивает (возмещает) Заказчику в полном объеме наложенные на Заказчика контролирующими органами штрафные санкции.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее - акт сдачи-приемки работ) формы С-2а. 
Подрядчик с актом сдачи-приемки работ передает Заказчику акты освидетельствования скрытых работ.
3.2. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
[bookmark: Par89]3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ формы С-2а, справку о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а не позднее 28 числа текущего месяца.
3.4. Расчетным периодом является месяц.
Условия оплаты в случае выплаты аванса:
3.5. Заказчик может предоставить Подрядчику аванс в размере 50 процентов от стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, согласно графику платежей (Приложение 3).
Стороны согласились, что аванс может быть перечислен Подрядчику как до начала расчетного месяца, так и в расчетном месяце в зависимости от графика производства работ (Приложение 2), что указывается в платежном документе на оплату. Последующий аванс перечисляется при условии полной отработки предыдущего текущего аванса.
3.6. Текущий аванс на выполнение строительных работ, полученный Подрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей оплате по справке о стоимости выполненных работ и затратах. В случае несогласия Подрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса денежные средства подлежат возврату на счета органов казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их зачисления на его текущий (расчетный) банковский счет.
3.7. Подрядчик при невыполнении по его вине графика производства работ уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, которые зачисляются в доход местного бюджета.
Сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.
Сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце (с учетом стоимости дополнительных работ) за вычетом суммы отработанного целевого аванса на материальные ресурсы на установленный процент авансирования.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.
Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме и в срок.
3.8. Оплата выполненных строительных работ и принятых Заказчиком производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а, справки о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а согласно прилагаемому к Договору графику платежей за вычетом ранее выданного текущего аванса. 
Условия оплаты по факту выполнения работ (без аванса):
3.5. Оплата выполненных строительных работ и принятых Заказчиком производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ формы С-2а, справки о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3а согласно прилагаемому к Договору графику платежей. 
3.9. (3.6.) Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. Выявление строительных работ ненадлежащего качества оформляется согласно п.5.4. Договора.
3.10. (3.7.) При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, установленного графиком производства работ, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. исполнять условия настоящего Договора;
4.1.2. предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ;
4.1.3. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора; 
4.1.4. не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.1.5. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного Договора;
4.1.6. обеспечить осуществление технического надзора;
4.1.7. назначить ответственным представителем для организации выполнения договорных обязательств и решения вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора (оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования условиям Договора и выполнения других обязанностей) заместителя директора по хозяйственной работе Гомолко О.Е.;
4.1.8. принять выполненные работы с оформлением соответствующих документов в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
4.1.9. своевременно оплатить в порядке и на условиях настоящего договора принятые Заказчиком строительные работы;
4.1.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. в течение всего периода производства работ посещать строительную площадку с соблюдением при этом требований охраны труда, пожарной безопасности, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика (при их предоставлении), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.2.2. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения строительных работ, о намечаемых датах их выполнения;
4.2.3. требовать от Подрядчика своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе производства строительных работ, а также устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в период гарантийного срока, либо устранить его своими силами (силами третьих лиц), взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
4.2.4. знакомиться по ходу выполнения строительных работ и их окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ и качество применяемых материалов,  до завершения расчетов за выполненные строительные работы; 
4.2.5. вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию;
4.2.6. приостановить выполнение строительных работ, выполняемых с отступлением от утвержденной сметной документации и (или) с нарушениями требований ТНПА, в том числе в случае применения некачественных материалов;
4.2.7. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;
4.2.8. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества и требовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении Договора;
4.2.9. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора, если законодательством не предусмотрено иное;
4.2.10. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. исполнять условия Договора;
4.3.2. качественно выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в объеме согласно дефектному акту, сметной документации;
4.3.3. обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту производства работ при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;
4.3.4. выполнять строительные работы в определенные Договором сроки;
        4.3.5 осуществлять закупку и поставку всех необходимых для выполнения строительных работ материалов, конструкций, оборудования, имеющих сертификаты, технические паспорта, свидетельства, и прочие документы, удостоверяющие их качество и пригодность для применения при строительстве и эксплуатации на территории Республики Беларусь, предоставить Заказчику документы (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающие качество и безопасность всех материалов и оборудования, использованных им в ходе исполнения Договора.
При этом ответственность за качество поставленных материалов, изделий и конструкций, за соответствие поставленных материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам несет Подрядчик, в том числе и в гарантийный период;
4.3.6. проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций, если Заказчик не участвует в закупке.
 4.3.7. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование закупаемых им материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ, и их сохранность; 
4.3.8. проводить регулярную уборку строительной площадки: текущую (в конце рабочего дня) и генеральную (после завершения всех строительных работ и до сдачи их результата Заказчику согласно Договору), от строительных отходов и мусора, возникших при производстве работ, а также от неиспользованных материальных ресурсов, изделий, конструкций и осуществить их вывоз;
4.3.9. обеспечить технически исправное состояние и безопасную эксплуатацию применяемых при производстве работ средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента;
4.3.10. обеспечить безопасные условия труда при производстве работ и нести полную ответственность за соблюдением работниками Подрядчика правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и трудовой дисциплины при выполнении работ на объекте Заказчика, использовать собственные исправные, испытанные в установленные сроки средства индивидуальной и коллективной защиты;
4.3.11. обеспечить выполнение работ проверенными средствами измерений и контроля;
4.3.12. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, и о принятии необходимых мер по устранению этих обстоятельств, а также о необходимости выполнения строительных работ, непредусмотренных сметной документацией и вызывающих увеличение сметной стоимости строительных работ по Договору. Выполнение данных работ, непредусмотренных сметной документацией, своевременно (не допуская задержки выполнения работ) согласовывать с Заказчиком, а при несоблюдении данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты выполненных дополнительных работ;
4.3.13. своевременно устранять в ходе выполнения работ выявленные недоделки и дефекты в порядке и сроки, установленные Правилами и договором;
        4.3.14. своевременно составлять акты на скрытые работы, другую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполняемых им работ требованиям нормативно-технической документации и  представлять ее с подписанием акта выполненных работ Заказчику; 
4.3.15. назначить ответственного специалиста за безопасное производство строительных работ, прошедшего проверку знаний; а также для осуществления контроля за ведением работ на объекте, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования условиям Договора, оформления исполнительной документации, решения других вопросов, возникающих в ходе работ и требующих незамедлительного решения, с предоставлением в обязательном порядке копии приказа Заказчику;
4.3.16. устранять за свой счет выявленный в период гарантийного срока результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность, в сроки, согласованные с Заказчиком, либо компенсировать Заказчику понесенные им затраты на устранение дефектов с привлечением сторонней организации (в случае неявки на освидетельствование представителя Подрядчика в срок, указанный Заказчиком в претензии (уведомлении) или в случае неустранения дефектов Подрядчиком);
4.3.17. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;
4.3.18. после окончания работ произвести за свой счет все необходимые для сдачи-приемки результата строительных работ испытания, пробы, замеры с последующей передачей результатов Заказчику;
4.3.19. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не предоставляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.20. не передавать без согласия Заказчика сметную документацию и иную исполнительную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
4.3.21. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором, результат строительных работ по Договору и оформить гарантийное письмо; 
4.3.22. по окончании выполнения строительных работ по Договору передать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, предусмотренном техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий Договора;
4.3.23. организовать и осуществлять учет, раздельный сбор, временное хранение на строительной площадке (или ином согласованном месте), перевозку и передачу отходов строительства в санкционированные места захоронения отходов, либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов с выполнением требований, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, об обращении с отходами, в том числе ТНПА в области обращения с отходами. 
Строительные отходы, мусор, конструкции и другое, полученные в результате производства строительно-монтажных работ и разборки, являются собственностью Подрядчика. Все расходы по вывозу и утилизации строительных отходов, мусора, возвратных материалов, изделий, конструкций несет Подрядчик. 
4.3.24. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда;
4.4.2. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с Договором;
4.4.3. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;
4.4.4. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством;
4.4.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
5.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
5.2. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
5.3. В случаях, предусмотренных законодательством, строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
В случае неявки без уважительных причин представителя Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Подрядчиком в уведомлении срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) Подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств Подрядчика.
5.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период их производства Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в течение указанного в акте срока. При непринятии Подрядчиком мер по устранению работ ненадлежащего качества Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком строительных работ.
5.5. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и принимается Подрядчиком, как обязательный к исполнению документ, для исправления строительных работ ненадлежащего качества в срок, указанный Заказчиком.
5.6. В случае отказа Подрядчика от устранения дефектов, недостатков результата строительных работ или необоснованной задержки начала работ, определенных в дефектном акте, Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для устранения этих недостатков, дефектов. В этом случае Подрядчик обязан возместить понесенные в связи с устранением дефектов убытки Заказчика.
5.7. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех рабочих дней приступить к их приемке с подписанием акта сдачи-приемки работ.
При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 2 (два) года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2а. В течение этого срока Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет все недостатки, дефекты, возникшие по его вине. Подрядчик устраняет недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не более 14 дней со дня подписания дефектного акта.
6.2. Гарантийный срок на материалы установлен заводом-изготовителем, но не может составлять с момента приемки выполненных работ менее 100% от установленного изготовителем. 
[bookmark: Par289]6.3. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как эпидемия, пандемия, вирусные заболевания, повлекшие заболевания значительной части работников одной из Сторон или работников одной из Сторон, от которых зависит выполнение условий настоящего Договора, а также природные и техногенные катастрофы, в том числе, наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
Действие обстоятельств непреодолимой силы более 20 рабочих дней является основанием для его расторжения по соглашению сторон.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
8.2. Изменение условий Договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
8.3. Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определялся победитель процедуры закупки, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 64 и 66 Правил.
   В процессе исполнения договора, в том числе заключенного по результатам процедуры закупки, могут быть изменены следующие существенные условия договора:
   предмет договора и (или) требования к нему в случае изменения проектной документации;
   сроки строительства объекта (выполнения строительных работ) в случаях, предусмотренных в п. 66 Правил;
   неизменная договорная (контрактная) цена в случаях внесения Заказчиком изменений в СП, изменения налогового законодательства и в иных случаях, предусмотренных законодательством о ценах и ценообразовании.
8.4. Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую Сторону Договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору либо согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.
Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
8.5. До завершения выполнения строительных работ договор может быть расторгнут по соглашению сторон, на условиях, предусмотренных п.67 Правил.
[bookmark: Par22]8.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет другой стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие. При согласии одной стороны с поступившими от другой стороны предложениями расторжение договора оформляется двусторонним актом.
8.7. В случаях, предусмотренных п.70 Правил, стороны могут отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону в письменном виде. В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 69 Правил.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств органами казначейства при своевременном предоставлении Заказчиком в органы казначейства документов к оплате.
9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную пунктами 75-77 Правил. 
9.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.2.Споры и разногласия стороны обязуются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия они подлежат рассмотрению в Экономическом суде в соответствии с подсудностью, установленной законодательством. Стороны обязуются рассматривать претензии с предоставлением ответа на нее другой договаривающейся стороне в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии в письменном виде посредством почты или факсимильной связи.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному у каждой из Сторон.
10.4. Подрядчик несет ответственность за:	
10.4.1. отступление от сметной документации, не согласованное с Заказчиком, завышение объемов выполненных работ, невыполнение объема работ, предусмотренного сметной документацией;	
10.4.2. правильность и достоверность представленных Заказчику бухгалтерских документов, расчетов, количество и стоимость выполняемых работ, материальных ресурсов и норм списания, расчетов налогов и отчислений, включаемых в справку стоимости выполненных работ, в том числе затрат предъявляемых к оплате. При обнаружении контролирующими органами завышений, приведших к увеличению стоимости выполненных работ по вине Подрядчика, размер завышений и штрафные санкции, возвращаются Подрядчиком в бесспорном порядке и подлежат исключению при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.4.3. соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика; обязанность расследования несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика и привлеченных им третьих лиц, в том числе субподрядчиков лежит на Подрядчике;
10.4.4. соблюдение чистоты и порядка на территории, где проводятся работы, в бытовых и складских помещениях. 
10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Правилами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции. Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований о противодействии коррупции и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ:
12.1. Предложения (расчеты) Подрядчика о формировании договорной цены (локальная смета);
12.2. график производства работ;
12.3. график платежей.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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