Договор строительного подряда 
на выполнение работ по текущему ремонту 
№ ______________
«         »                    2026г.			г. Минск	

Учреждение здравоохранения «27-я городская поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________,  действующего на основании ______________________, с другой стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года № 1450 со всеми изменениями и дополнениями (в редакции Постановления Совмина от 15.05.2025 N 266), заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Текущий ремонт поликлиники, расположенной по адресу: г.Минск, ул. Калиновского, 55а и женской консультации, расположенной по адресу: г.Минск, ул. Карбышева, 1», в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1, Приложение № 2), прилагаемой к договору в качестве неотъемлемой части.
1.2.Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ:
Начало работ – ____________2026г.;
Окончание работ – __________2026г.
1.3. Предусмотренные настоящим договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях, предусмотренных п. 66 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1450 от 15.09.1998г. с изменениями и дополнениями, а именно:
- нарушения заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;
- несвоевременной передачи подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией, дефектным актом и сметной документацией (сметой) при текущем ремонте и влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (сроков перечисления и размеров авансовых платежей), графика платежей (финансирования);
- нарушения заказчиком установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
- приостановления строительства объекта;
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
- невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сроки завершения строительства объекта, выполнения видов или этапов строительных работ пересматриваются по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта.
2. Порядок расчетов за выполненные строительные работы
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена строительно-монтажных работ составляет _______________________________________________________ 
2.2. За расчетный период принимается месяц.
2.3. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а, утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011г. №13) и справку о стоимости выполненных работ (форма С-3а, утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 17.10.2011г. №48).	
2.4. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями «Заказчика» и «Подрядчика» справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме С-3а, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.
Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ предоставляются на рассмотрение Заказчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
2.5. Возможна выплата Подрядчику аванса в размере не более 5 (пяти) процентов стоимости строительных работ.
Окончательный расчет - за выполненные Подрядчиком ремонтно-строительные работы производится платёжным поручением со счёта органа государственного казначейства на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ в текущих ценах, составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
2.6. Изменение условий договора допускается в случаях, предусмотренных подп. 1.8 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.7. При возникновении потребности в выполнении дополнительных строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, что подтверждено актом, подписанным заказчиком и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения заказчиком для выполнения своих функций), цена договора изменяется не более чем на 15% по отношению к цене договора при его заключении.
2.8. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.
2.9. Источник финансирования - местный бюджет через органы казначейства.
3. Гарантийные обязательства
3.1. Гарантийный срок на выполнение работы устанавливается не менее 3-х (трех) лет.
3.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня сдачи выполненного комплекса работ в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Дефекты, допущенные «Подрядчиком» и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет «Подрядчика». Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель «Подрядчика», который обязан прибыть на объект не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления «Заказчика».
4. Права и обязанности сторон
4.1. «Заказчик» согласно настоящему договору обязуется:
4.1.1. Исполнять свои обязанности в соответствии с Правилами и настоящим Договором;
4.1.2. Обеспечить приемку, представленных «Подрядчиком» актов выполненных работ, подписать и скрепить печатью или представить мотивированный отказ;
4.2. «Подрядчик» согласно настоящему договору обязуется:
4.2.1. Обеспечить качество работ, выполняемых им в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;
4.2.2. Производить строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной сметной документацией;
4.2.3. Сдать «Заказчику» объекты текущего ремонта в сроки, установленные договором;
4.2.4. Устранить за свой счет дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные в установленные гарантируемые сроки;
4.2.5. Возместить «Заказчику» коммунальные расходы (электричество, горячее и холодное водоснабжение);
4.2.6. Своевременно информировать заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.2.7. Своевременно и в согласованный с «Заказчиком» срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
4.2.8. По окончании ремонта освободить строительную площадку от строительных отходов и мусора, собственником которых является Подрядчик;
4.2.9. выполнить работы на сумму не менее 50% стоимости работ, составляющих предмет государственной закупки, собственными силами.
4.3. 	«Подрядчик» и «Заказчик» назначают своих представителей для оформления актов на выполнение работ, осуществления контроля за ведением работ, проверки соответствия используемых материалов, изделий и оборудования условиям настоящего контракта и проектной документации, решения других вопросов, определяемых настоящим договором
Обязанности по обеспечению материальными ресурсами несет Подрядчик.
4.4. При выявлении Подрядчиком дополнительных (скрытых) работ, не предусмотренных в дефектном акте (смете) и влекущих увеличение стоимости сообщить в письменной форме Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения.
4.5. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе выполнения строительных работ по договору.
4.6. Представитель «Заказчика» не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность «Подрядчика».
5. Ответственность сторон
5.1. «Заказчик» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) «Подрядчику» за счет собственных средств в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
-за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором.
5.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах:
-за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
-за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.
5.3. Подрядчик несет ответственность за организацию и безопасное производство строительных работ в соответствии с требованиями по охране труда, соблюдение норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм, требований промышленной безопасности, содержание и эксплуатацию оборудования (инструмента и приспособлений), транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств, организацию рабочих мест, проходов, выполнение мероприятий, исключающих возможность доступа на строительную площадку посторонних лиц в рабочее и нерабочее время, хранение, транспортировку и применение материалов, легковоспламеняющих, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газом.
5.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
5.5. В случаях установления контролирующими органами фактов завышения расчетов за выполненные работы суммы переплаты и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику, и причиненные убытки возмещаются Подрядчиком в размере 100 %.
5.6. В случае, если споры не могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска по заявлению заинтересованной Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 6.1. договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
6.3. В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
6.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Сторону в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором».
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания «Заказчиком» и «Подрядчиком» и действует до полного выполнения сторонами взятых договорных обязательств. 
7.2. Каждая страница настоящего договора, приложений к договору пронумерована и подписывается сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в виде электронного документа на электронной торговой площадке и подписан электронной цифровой подписью уполномоченными на это представителями сторон.
7.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся письменно путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
7.5. По вопросам, не урегулированным договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.6. Приложение:
- Локальная смета №1(Приложение № 1);
- Локальная смета № 2 (Приложение № 2);
- Протокол согласования цены (Приложение № 3);
- График производства работ (Приложение № 4);
- График платежей (Приложение № 5);
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Дефектный акт № 1.
8.Реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	                  ПОДРЯДЧИК:

	Учреждение здравоохранения «27-я городская поликлиника»
220103, г. Минск, ул. Калиновского, 55а
р/с BY27AKBB36040636900135500000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК AKBBBY2X
УНН 190500242, ОКПО 37627053
тел. 357 03 11, 378 17 80».

________________________

 ___________________________

	







	                                                                                             Приложение №3

	к договору № _________
от «____»_______2026г.




Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены 
строительно-монтажных работ

Наименование объекта: «Текущий ремонт поликлиники, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Калиновского, 55а и женской консультации, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Карбышева, 1»
Основание Локальная смета № 1, Локальная смета № 2
Заказчик __________________________________________________________________
Подрядчик _________________________________________________________________
Неизменная договорная (контрактная) цена строительно-монтажных работ _____________________​ тыс. рублей.



Заказчик:                                                                                       

 ________________ 

Подрядчик:

__________                                          ________________ __________


Дата __________________________





________________________		__________________________




2
___________________		_______________________


	
	Приложение №4

	
	к договору № 
от ______________ 2026г.




График строительства (производства работ)
	на объекте: «Текущий ремонт поликлиники, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Калиновского, 55а и женской консультации, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Карбышева, 1»

	(наименование объекта)



	Обоснование
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, тыс. рублей / количество

	
	
	
	всего
	в том числе по месяцам

	
	
	
	
	2026г.
	2026г.
	2026г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Локальная смета №1 
	
	
	
	
	
	

	
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене
	 
	



	Заказчик:
	Подрядчик:



	___________________/____________/ 
	Директор/__________/










	
	Приложение №5

	
	к договору № _______
от ________________ 2026г.


График платежей при строительстве (выполнении работ)
	на объекте: «Текущий ремонт поликлиники, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Калиновского, 55а и женской консультации, расположенной по адресу: г.Минск, ул.Карбышева, 1»

	(наименование объекта)


		Месяцы строительства
	Стоимость работ, рублей
	Сумма платежей, рублей

	
	
	в том числе

	
	
	аванс
	отработка аванса
	плата за выполненные работы
	общая сумма денежных средств

	
	
	текущий
	целевой
	целевой
	
	


 

	


	
Заказчик:


____________________/____________/
	
Подрядчик:


Директор/__________/




