## ЛС-1
Приложение №4
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации
Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Республика Беларусь, Первомайский район, г. Минск, ПЕР. ЧОРНОГО КУЗЬМЫ, дом 7
УНП: 193402504
ПОДРЯДЧИК: ,
АДРЕС:
УНП: 0
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний и гидравлической промывки,
гидропневмопромывки теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях дошкольного, специального
и дополнительного образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г.Минска
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний и гидравлической промывки, гидропневмопромывки теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях дошкольного образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г.Минска
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 165 637.12 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.
| Ж | РАЗДЕЛ
1 | Е16-29-1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М ТРУБ | 114.15 |  |  | 1.71 | 0.14 | 116 | 5.99
|  | РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 408.83 | 46667.94 |  |  | 699.1 | 57.24 | 47424.28 | 2448.89
2 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3
408.83
3 | Е16-29-2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М ТРУБ | 114.15 |  |  | 1.71 | 0.14 | 116 | 5.99
|  | РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 3.7 | 422.36 |  |  | 6.33 | 0.52 | 429.21 | 22.16
4 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3
14.06
5 | Е16-54-1 | ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М | 43.75 |  |  |  |  | 43.75 | 3
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 161.96 | 7085.75 |  |  |  |  | 7085.75 | 485.88
6 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3
1554.816
7 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.Ч |  | 2.05 |  |  |  | 2.05
|  |  | 121.47 |  | 249.01 |  |  |  | 249.01
8 | Е22-32-3 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КМ ТРУБОПРОВОДА | 453.58 |  |  |  |  | 453.58 | 28.76
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 25.057 | 11365.35 |  |  |  |  | 11365.35 | 720.64
9 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3
706.6074
10 | Е65-12-9 | СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 ШТ. | 7157.12 | 156.17 | 105.71 |  |  | 7313.29 | 422 | 7.25
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 71.57 | 1.56 | 1.06 |  |  | 73.13 | 4.22 | 0.07
11 | 3/3-50-80-60/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16 | ШТ. |  |  |  | 368.52 | 26.72 | 395.24
|  |  | 1 |  |  |  | 368.52 | 26.72 | 395.24
12 | 3/13-10-10/60 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т |  |  |  | 5520 | 400.2 | 5920.2
|  |  | 0.0021 |  |  |  | 11.59 | 0.84 | 12.43
13 | 1/10-150-15/105 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
|  |  | 2 |  |  |  | 1.18 | 0.1 | 1.28
14 | Е26-139-27 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 100 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 10 ШТ. | 296.46 |  |  | 29.95 | 2.38 | 328.79 | 17.48
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 29.65 |  |  | 3 | 0.24 | 32.89 | 1.75
15 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 12.79 | 1.02 | 13.81
|  |  | 0.22 |  |  |  | 2.81 | 0.22 | 3.03
16 | Е65-12-9 | СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 100 ШТ. | 7157.12 | 156.17 | 105.71 |  |  | 7313.29 | 422 | 7.25
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 357.86 | 7.81 | 5.29 |  |  | 365.67 | 21.1 | 0.36
17 | 3/3-50-80-60/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16 | ШТ. |  |  |  | 182.27 | 13.21 | 195.48
|  |  | 5 |  |  |  | 911.35 | 66.05 | 977.4
18 | 3/13-10-10/60 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т |  |  |  | 5520 | 400.2 | 5920.2
|  |  | 0.0105 |  |  |  | 57.96 | 4.2 | 62.16
19 | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.49 | 0.04 | 0.53
|  |  | 10 |  |  |  | 4.9 | 0.4 | 5.3
20 | Е26-139-22 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 10 ШТ. | 296.46 |  |  | 26.96 | 2.14 | 325.56 | 17.48
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.5 | 148.23 |  |  | 13.48 | 1.07 | 162.78 | 8.74
21 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 12.79 | 1.02 | 13.81
|  |  | 1 |  |  |  | 12.79 | 1.02 | 13.81
22 | Е65-12-8 | СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 ШТ. | 5223.68 | 59.45 | 40.24 |  |  | 5283.13 | 308 | 2.76
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 522.37 | 5.95 | 4.02 |  |  | 528.32 | 30.8 | 0.28
23 | 3/3-50-80-60/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16 | ШТ. |  |  |  | 106.43 | 7.72 | 114.15
|  |  | 10 |  |  |  | 1064.3 | 77.2 | 1141.5
24 | 3/13-10-10/60 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | Т |  |  |  | 5520 | 400.2 | 5920.2
|  |  | 0.011 |  |  |  | 60.72 | 4.4 | 65.12
25 | 1/10-150-15/90 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.25 | 0.02 | 0.27
|  |  | 20 |  |  |  | 5 | 0.4 | 5.4
26 | Е26-139-14 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 10 ШТ. | 184.19 |  |  | 22.46 | 1.78 | 208.43 | 10.86
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 184.19 |  |  | 22.46 | 1.78 | 208.43 | 10.86
27 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 12.79 | 1.02 | 13.81
|  |  | 1.8 |  |  |  | 23.02 | 1.84 | 24.86
28 | Е65-12-1 | СМЕНА ТРЕХХОДОВЫХ КРАНОВ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 100 ШТ. | 1490.11 | 1.94 | 1.31 | 33.25 | 2.64 | 1527.94 | 87.86 | 0.09
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.5 | 745.06 | 0.97 | 0.66 | 16.63 | 1.32 | 763.98 | 43.93 | 0.05
29 | 3/3-50-30-20/10 | КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 10.65 | 0.77 | 11.42
|  |  | 50 |  |  |  | 532.5 | 38.5 | 571
30 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 100 ШТ. | 1490.11 | 1.94 | 1.31 | 33.25 | 2.64 | 1527.94 | 87.86 | 0.09
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 74.51 | 0.1 | 0.07 | 1.66 | 0.13 | 76.4 | 4.39
31 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 7.15 | 0.52 | 7.67
|  |  | 5 |  |  |  | 35.75 | 2.6 | 38.35
32 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 ШТ. | 1490.11 | 1.94 | 1.31 | 33.25 | 2.64 | 1527.94 | 87.86 | 0.09
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 74.51 | 0.1 | 0.07 | 1.66 | 0.13 | 76.4 | 4.39
33 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.11 | 0.88 | 12.99
|  |  | 5 |  |  |  | 60.55 | 4.4 | 64.95
34 | Е65-12-2 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100 ШТ. | 1884.6 | 4.31 | 2.92 | 57.95 | 4.6 | 1951.46 | 111.12 | 0.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 94.23 | 0.22 | 0.15 | 2.9 | 0.23 | 97.58 | 5.56 | 0.01
35 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 18.03 | 1.31 | 19.34
|  |  | 5 |  |  |  | 90.15 | 6.55 | 96.7
36 | Е65-12-2 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 ШТ. | 1884.6 | 4.31 | 2.92 | 57.95 | 4.6 | 1951.46 | 111.12 | 0.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 94.23 | 0.22 | 0.15 | 2.9 | 0.23 | 97.58 | 5.56 | 0.01
37 | 3/3-50-80-10/60 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. |  |  |  | 25.17 | 1.82 | 26.99
|  |  | 5 |  |  |  | 125.85 | 9.1 | 134.95
38 | Е65-12-3 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100 ШТ. | 2446.48 | 9.26 | 6.27 | 87.4 | 6.94 | 2550.08 | 144.25 | 0.43
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 122.32 | 0.46 | 0.31 | 4.37 | 0.35 | 127.5 | 7.21 | 0.02
39 | 3/3-50-80-10/40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 46.06 | 3.34 | 49.4
|  |  | 5 |  |  |  | 230.3 | 16.7 | 247
40 | Е65-12-3 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 ШТ. | 2446.48 | 9.26 | 6.27 | 87.4 | 6.94 | 2550.08 | 144.25 | 0.43
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 122.32 | 0.46 | 0.31 | 4.37 | 0.35 | 127.5 | 7.21 | 0.02
41 | 3/3-50-80-10/50 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 46.14 | 3.35 | 49.49
|  |  | 5 |  |  |  | 230.7 | 16.75 | 247.45
42 | Е65-30-1 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 М | 1596.58 | 31.58 | 1.9 | 383.14 | 18.83 | 2030.13 | 96.86 | 0.13
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 159.66 | 3.16 | 0.19 | 38.31 | 1.88 | 203.01 | 9.69 | 0.01
43 | Е65-30-2 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М | 1626.91 | 34.38 | 3.79 | 688.09 | 32.74 | 2382.12 | 98.7 | 0.26
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 162.69 | 3.44 | 0.38 | 68.81 | 3.27 | 238.21 | 9.87 | 0.03
44 | Е65-30-3 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М | 1984.44 | 104.97 | 5.69 | 1084.67 | 53.11 | 3227.19 | 120.39 | 0.39
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 198.44 | 10.5 | 0.57 | 108.47 | 5.31 | 322.72 | 12.04 | 0.04
45 | Е65-30-4 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ | 100 М | 2324.16 | 168.91 | 8.31 | 2043.14 | 100.68 | 4636.89 | 141 | 0.57
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 232.42 | 16.89 | 0.83 | 204.31 | 10.07 | 463.69 | 14.1 | 0.06
46 | Е65-18-2 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 М | 1180.53 | 31.6 | 9.62 | 10.76 | 0.85 | 1223.74 | 67.54 | 0.66
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 11.81 | 0.32 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 12.25 | 0.68 | 0.01
47 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.11 | 0.88 | 12.99
|  |  | 1 |  |  |  | 12.11 | 0.88 | 12.99
48 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 18.99 | 1.01 | 20
|  |  | 1.02 |  |  |  | 19.37 | 1.03 | 20.4
49 | Е65-18-3 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 100 М | 1303.23 | 31.6 | 9.62 | 10.76 | 0.85 | 1346.44 | 74.56 | 0.66
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 13.03 | 0.32 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 13.47 | 0.75 | 0.01
50 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 18.99 | 1.01 | 20
|  |  | 1.02 |  |  |  | 19.37 | 1.03 | 20.4
51 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 18.03 | 1.31 | 19.34
|  |  | 1 |  |  |  | 18.03 | 1.31 | 19.34
52 | Е65-18-4 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М | 1581.67 | 31.6 | 9.62 | 10.76 | 0.85 | 1624.88 | 90.49 | 0.66
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 15.82 | 0.32 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 16.26 | 0.9 | 0.01
53 | 3/3-50-80-10/60 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. |  |  |  | 25.17 | 1.82 | 26.99
|  |  | 1 |  |  |  | 25.17 | 1.82 | 26.99
54 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 18.99 | 1.01 | 20
|  |  | 1.02 |  |  |  | 19.37 | 1.03 | 20.4
55 | Е65-18-5 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 100 М | 1668.37 | 31.6 | 9.62 | 10.76 | 0.85 | 1711.58 | 95.45 | 0.66
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 16.68 | 0.32 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 17.12 | 0.95 | 0.01
56 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 18.99 | 1.01 | 20
|  |  | 1.02 |  |  |  | 19.37 | 1.03 | 20.4
57 | 3/3-50-80-10/40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 46.06 | 3.34 | 49.4
|  |  | 1 |  |  |  | 46.06 | 3.34 | 49.4
58 | Е65-18-6 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М | 1853.82 | 43.49 | 13.71 | 3336.08 | 242.16 | 5475.55 | 106.06 | 0.94
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 18.54 | 0.43 | 0.14 | 33.36 | 2.42 | 54.75 | 1.06 | 0.01
59 | 3/3-50-80-10/50 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 46.14 | 3.35 | 49.49
|  |  | 1 |  |  |  | 46.14 | 3.35 | 49.49
60 | Е65-18-7 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ | 100 М | 2178.06 | 51.1 | 16.62 | 4126.65 | 299.57 | 6655.38 | 124.61 | 1.14
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 21.78 | 0.51 | 0.17 | 41.27 | 3 | 66.56 | 1.25 | 0.01
61 | 3/3-50-80-60/80 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16 | ШТ. |  |  |  | 158.91 | 11.52 | 170.43
|  |  | 1 |  |  |  | 158.91 | 11.52 | 170.43
62 | Е65-18-8 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ | 100 М | 2402.14 | 51.1 | 16.62 | 6939.81 | 503.57 | 9896.62 | 137.43 | 1.14
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 24.02 | 0.51 | 0.17 | 69.4 | 5.04 | 98.97 | 1.37 | 0.01
63 | 3/3-50-80-60/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16 | ШТ. |  |  |  | 182.27 | 13.21 | 195.48
|  |  | 1 |  |  |  | 182.27 | 13.21 | 195.48
64 | Е65-18-9 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 М | 3028.76 | 76.73 | 30.62 | 8670.6 | 629.08 | 12405.17 | 173.28 | 2.1
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 30.29 | 0.77 | 0.31 | 86.71 | 6.29 | 124.06 | 1.73 | 0.02
65 | 3/3-50-80-60/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16 | ШТ. |  |  |  | 368.52 | 26.72 | 395.24
|  |  | 1 |  |  |  | 368.52 | 26.72 | 395.24
66 | Е18-22-5 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | КОМПЛ. | 2.47 |  |  | 0.68 | 0.06 | 3.21 | 0.14
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 10 | 24.7 |  |  | 6.8 | 0.6 | 32.1 | 1.4
67 | 3/3-50-40-10/20 | КРАНЫ МАЕВСКОГО ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 1.49 | 0.11 | 1.6
|  |  | 10 |  |  |  | 14.9 | 1.1 | 16
68 | Е65-58-3 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ | 100 ШТ. | 208.18 | 1.94 | 1.31 |  |  | 210.12 | 13.2 | 0.09
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 8.33 | 0.08 | 0.05 |  |  | 8.41 | 0.53
69 | Е18-22-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ. | 6.35 |  |  | 46.49 | 3.39 | 56.23 | 0.36
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 25.4 |  |  | 185.96 | 13.56 | 224.92 | 1.44
70 | Е65-58-2 | ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ | 100 ШТ. | 208.18 | 1.94 | 1.31 |  |  | 210.12 | 13.2 | 0.09
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 20.82 | 0.19 | 0.13 |  |  | 21.01 | 1.32 | 0.01
71 | Е18-22-2 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ. | 4.41 |  |  | 24.07 | 1.75 | 30.23 | 0.25
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 10 | 44.1 |  |  | 240.7 | 17.5 | 302.3 | 2.5
72 | Ц12-698-1 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА | 100 ШТ. | 1294.14 | 285.02 | 0.15 | 156.87 | 12.53 | 1748.56 | 74.04 | 0.01
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 0.04 | 51.77 | 11.4 | 0.01 | 6.27 | 0.5 | 69.94 | 2.96
73 | 5/30-20-2-2/1 | БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20 Х 1,5-55 | ШТ. |  |  |  | 9.95 | 0.53 | 10.48
|  |  | 4 |  |  |  | 39.8 | 2.12 | 41.92
74 | Е65-50-1 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-32 ММ | 100 ШТ. | 5508.55 | 185.83 | 1.46 | 211.84 | 16.82 | 5923.04 | 303.18 | 0.1
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.2 | 1101.71 | 37.17 | 0.29 | 42.37 | 3.36 | 1184.61 | 60.64 | 0.02
75 | 6/20-350-60-5/11 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 3.04 | 0.14 | 3.18
|  |  | 2 |  |  |  | 6.08 | 0.28 | 6.36
76 | 6/20-350-60-5/12 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 3.77 | 0.18 | 3.95
|  |  | 2 |  |  |  | 7.54 | 0.36 | 7.9
77 | 6/20-350-60-5/13 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 5.96 | 0.28 | 6.24
|  |  | 14 |  |  |  | 83.44 | 3.92 | 87.36
78 | 6/20-350-60-5/14 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. |  |  |  | 8.13 | 0.38 | 8.51
|  |  | 2 |  |  |  | 16.26 | 0.76 | 17.02
79 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 7.15 | 0.52 | 7.67
|  |  | 2 |  |  |  | 14.3 | 1.04 | 15.34
80 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.11 | 0.88 | 12.99
|  |  | 2 |  |  |  | 24.22 | 1.76 | 25.98
81 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 18.03 | 1.31 | 19.34
|  |  | 14 |  |  |  | 252.42 | 18.34 | 270.76
82 | 3/3-50-80-10/60 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. |  |  |  | 25.17 | 1.82 | 26.99
|  |  | 2 |  |  |  | 50.34 | 3.64 | 53.98
83 | Е65-50-2 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 40-50 ММ | 100 ШТ. | 9202 | 241.22 | 2.04 | 279.46 | 22.19 | 9744.87 | 506.46 | 0.14
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 184.04 | 4.82 | 0.04 | 5.59 | 0.44 | 194.89 | 10.13
84 | 6/20-350-60-5/15 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 10.5 | 0.5 | 11
|  |  | 1 |  |  |  | 10.5 | 0.5 | 11
85 | 6/20-350-60-5/16 | СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 15.22 | 0.72 | 15.94
|  |  | 1 |  |  |  | 15.22 | 0.72 | 15.94
86 | 3/3-50-80-10/40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 46.06 | 3.34 | 49.4
|  |  | 1 |  |  |  | 46.06 | 3.34 | 49.4
87 | 3/3-50-80-10/50 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 46.14 | 3.35 | 49.49
|  |  | 1 |  |  |  | 46.14 | 3.35 | 49.49
88 | Е65-4-13 | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 ШТ. | 1384.39 | 4.09 | 2.77 |  |  | 1388.48 | 87.78 | 0.19
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.03 | 41.53 | 0.12 | 0.08 |  |  | 41.65 | 2.63 | 0.01
89 | Е16-27-6 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ВРЕЗКА | 113.5 | 0.97 | 0.15 | 23.9 | 1.48 | 139.85 | 6.43 | 0.01
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 113.5 | 0.97 | 0.15 | 23.9 | 1.48 | 139.85 | 6.43 | 0.01
90 | 3/3-50-80-60/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16 | ШТ. |  |  |  | 106.43 | 7.72 | 114.15
|  |  | 1 |  |  |  | 106.43 | 7.72 | 114.15
91 | Е16-27-7 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ВРЕЗКА | 134.15 | 2.05 | 0.15 | 42.15 | 2.7 | 181.05 | 7.6 | 0.01
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 134.15 | 2.05 | 0.15 | 42.15 | 2.7 | 181.05 | 7.6 | 0.01
92 | 3/3-50-80-60/60 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-25 | ШТ. |  |  |  | 233.98 | 16.96 | 250.94
|  |  | 1 |  |  |  | 233.98 | 16.96 | 250.94
93 | Е16-27-8 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ВРЕЗКА | 134.15 | 2.05 | 0.15 | 54.67 | 3.48 | 194.35 | 7.6 | 0.01
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 134.15 | 2.05 | 0.15 | 54.67 | 3.48 | 194.35 | 7.6 | 0.01
94 | 3/3-50-80-60/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16 | ШТ. |  |  |  | 368.52 | 26.72 | 395.24
|  |  | 1 |  |  |  | 368.52 | 26.72 | 395.24
95 | Е65-32-4 | УСТАНОВКА ПРОБОК НА ТРУБОПРОВОДАХ | 100 ШТ. | 827.8 | 0.43 | 0.29 |  |  | 828.23 | 50.22 | 0.02
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.2 | 165.56 | 0.09 | 0.06 |  |  | 165.65 | 10.04
96 | 3/13-70-10/10 З-25 | ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ | ШТ. |  |  |  | 1.92 | 0.14 | 2.06
|  |  | 20 |  |  |  | 38.4 | 2.8 | 41.2
97 | Ц12-699-2 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ | 1000 ШТ. | 19576.45 | 2147.51 | 3.18 | 270.6 | 21.6 | 22016.16 | 1120 | 0.17
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 0.01 | 195.76 | 21.48 | 0.03 | 2.71 | 0.22 | 220.17 | 11.2
98 | 6/20-350-60-5/11 ОУ | ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | ШТ. |  |  |  | 3.14 | 0.15 | 3.29
|  |  | 10 |  |  |  | 31.4 | 1.5 | 32.9
99 | Е65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М ТРУБ | 521.94 | 3.58 | 1.75 | 17.01 | 1.35 | 543.88 | 34.66 | 0.12
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 20.88 | 0.14 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 21.75 | 1.39
100 | Е65-1-2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ | 100 М ТРУБ | 897.8 | 6.9 | 3.5 | 29.28 | 2.32 | 936.3 | 59.62 | 0.24
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 35.91 | 0.28 | 0.14 | 1.17 | 0.09 | 37.45 | 2.38 | 0.01
101 | Е16-41-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 М | 2111.3 | 49.79 | 0.15 | 297.23 | 14.43 | 2472.75 | 123.23 | 0.01
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 21.11 | 0.5 |  | 2.97 | 0.14 | 24.72 | 1.23
102 | Е16-41-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100 М | 1632.6 | 36.31 | 0.44 | 348.83 | 17.75 | 2035.49 | 95.29 | 0.03
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 16.33 | 0.36 |  | 3.49 | 0.18 | 20.36 | 0.95
103 | Е16-41-7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 М | 2116.44 | 48.94 | 0.73 | 680.6 | 34.52 | 2880.5 | 123.53 | 0.05
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 21.16 | 0.49 | 0.01 | 6.81 | 0.35 | 28.81 | 1.24
104 | Е16-41-8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100 М | 1946.31 | 45.01 | 0.87 | 856.16 | 43.39 | 2890.87 | 113.6 | 0.06
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 19.46 | 0.45 | 0.01 | 8.56 | 0.43 | 28.9 | 1.14
105 | Е16-14-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБ | 2473.62 | 107.96 | 39.84 |  |  | 2581.58 | 141.52 | 2.04
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 49.47 | 2.16 | 0.8 |  |  | 51.63 | 2.83 | 0.04
106 | 6/40-25-1/8 | ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8,3 ММ | М |  |  |  | 10.29 | 0.49 | 10.78
|  |  | 1.892 |  |  |  | 19.47 | 0.93 | 20.4
107 | Е16-14-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | 100 М ТРУБ | 2473.62 | 101.45 | 37.59 |  |  | 2575.07 | 141.52 | 1.93
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 49.47 | 2.03 | 0.75 |  |  | 51.5 | 2.83 | 0.04
108 | 6/40-25-1/9 | ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 2,0 МПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10,5 ММ | М |  |  |  | 12.34 | 0.58 | 12.92
|  |  | 1.892 |  |  |  | 23.35 | 1.1 | 24.45
109 | Е65-35-1 | СМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 ШТ. | 3559.33 | 1.08 | 0.73 | 18.02 | 1.43 | 3579.86 | 219.09 | 0.05
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 35.59 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 35.79 | 2.19
110 | 3/3-40-30-10/10 | КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ 15Ч18БР ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 22.53 | 1.63 | 24.16
|  |  | 1 |  |  |  | 22.53 | 1.63 | 24.16
111 | Е65-28-5 | ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ | 100 ШТ. | 2719.73 | 16.59 | 11.23 |  |  | 2736.32 | 172.45 | 0.77
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 27.2 | 0.17 | 0.11 |  |  | 27.37 | 1.72 | 0.01
112 | Е18-21-4 | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ФИЛЬТР | 5.29 |  |  |  |  | 5.29 | 0.31
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 5.29 |  |  |  |  | 5.29 | 0.31
113 | Е18-21-4 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ФИЛЬТР | 17.65 | 4.86 | 0.73 | 46.71 | 3.39 | 72.61 | 1.03 | 0.05
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 17.65 | 4.86 | 0.73 | 46.71 | 3.39 | 72.61 | 1.03 | 0.05
114 | Е66-47-11 | УСТАНОВКА РЕМОНТНЫХ ХОМУТОВ В ТРАНШЕЕ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 100 ММ | 10 ХОМУТОВ | 245.43 |  |  |  |  | 245.43 | 15.8
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 24.54 |  |  |  |  | 24.54 | 1.58
115 | 3/10-10-20-30/60 ХОМУТ | ХОМУТ РЕМОНТНЫЙ | ШТ. |  |  |  | 50 | 3.63 | 53.63
|  |  | 1 |  |  |  | 50 | 3.63 | 53.63
116 | Е65-31-1 | СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 СГОНОВ | 549.68 | 0.86 | 0.58 | 386.5 | 18.75 | 955.79 | 31.14 | 0.04
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 10.99 | 0.02 | 0.01 | 7.73 | 0.38 | 19.12 | 0.62
117 | Е65-31-2 | СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 СГОНОВ | 796.46 | 1.94 | 1.31 | 830.1 | 39.36 | 1667.86 | 45.12 | 0.09
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 15.93 | 0.04 | 0.03 | 16.6 | 0.79 | 33.36 | 0.9
118 | Е65-31-3 | СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 СГОНОВ | 1359.38 | 4.09 | 2.77 | 1548.6 | 74.11 | 2986.18 | 77.01 | 0.19
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 27.19 | 0.08 | 0.06 | 30.97 | 1.48 | 59.72 | 1.54
119 | Е65-33-4 | СМЕНА РАДИАТОРНЫХ ПРОБОК | 100 ШТ. | 511.61 | 0.43 | 0.29 | 180.4 | 13.45 | 705.89 | 32.44 | 0.02
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 25.58 | 0.02 | 0.01 | 9.02 | 0.67 | 35.29 | 1.62
120 | Е65-45-1 | СМЕНА ПАРОНИТОВЫХ ПРОКЛАДОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 ШТ. | 1213.61 |  |  | 170.02 | 12.33 | 1395.96 | 64.94
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 121.36 |  |  | 17 | 1.23 | 139.59 | 6.49
121 | 1/10-150-15/90 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.25 | 0.02 | 0.27
|  |  | 10 |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 2.7
122 | Е65-45-2 | СМЕНА ПАРОНИТОВЫХ ПРОКЛАДОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 ШТ. | 1715.02 | 1.29 | 0.87 | 397.44 | 28.81 | 2142.56 | 91.77 | 0.06
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1 | 171.5 | 0.13 | 0.09 | 39.74 | 2.88 | 214.25 | 9.18 | 0.01
123 | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.49 | 0.04 | 0.53
|  |  | 10 |  |  |  | 4.9 | 0.4 | 5.3
124 | Е65-45-4 | СМЕНА ПАРОНИТОВЫХ ПРОКЛАДОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ | 100 ШТ. | 2496.37 | 1.29 | 0.87 | 794.88 | 57.63 | 3350.17 | 133.58 | 0.06
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 24.96 | 0.01 | 0.01 | 7.95 | 0.58 | 33.5 | 1.34
125 | 1/10-150-15/105 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
|  |  | 1 |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
126 | Е26-150-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 10 М | 47.65 |  |  | 10.36 | 0.83 | 58.84 | 2.85
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 47.65 |  |  | 10.36 | 0.83 | 58.84 | 2.85
127 | 1/10-120-160-60/249 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 28 ММ | М |  |  |  | 5.22 | 0.41 | 5.63
|  |  | 10 |  |  |  | 52.2 | 4.1 | 56.3
128 | Е26-150-3 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 10 М | 49.16 |  |  | 11.18 | 0.89 | 61.23 | 2.94
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 49.16 |  |  | 11.18 | 0.89 | 61.23 | 2.94
129 | 1/10-120-160-60/267 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ | М |  |  |  | 5.22 | 0.41 | 5.63
|  |  | 10 |  |  |  | 52.2 | 4.1 | 56.3
130 | Е26-150-4 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ | 10 М | 52.84 |  |  | 11.59 | 0.92 | 65.35 | 3.16
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 52.84 |  |  | 11.59 | 0.92 | 65.35 | 3.16
131 | 1/10-120-160-60/285 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ | М |  |  |  | 6.83 | 0.54 | 7.37
|  |  | 10 |  |  |  | 68.3 | 5.4 | 73.7
132 | Е26-150-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 10 М | 63.46 |  |  | 15.07 | 1.2 | 79.73 | 3.85
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 63.46 |  |  | 15.07 | 1.2 | 79.73 | 3.85
133 | 1/10-120-160-60/303 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ | М |  |  |  | 7.48 | 0.59 | 8.07
|  |  | 10 |  |  |  | 74.8 | 5.9 | 80.7
134 | Е26-150-11 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | 10 М | 77.47 |  |  | 17.11 | 1.36 | 95.94 | 4.7
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1 | 77.47 |  |  | 17.11 | 1.36 | 95.94 | 4.7
135 | 1/10-120-160-60/327 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ | М |  |  |  | 10.43 | 0.83 | 11.26
|  |  | 10 |  |  |  | 104.3 | 8.3 | 112.6
| Составил | [5 empty] | Проверил

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт (hidden)
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Председатель комиссии
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________