## ЛС-8
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений для дезинфекции учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73 (раздел ОВ)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 2
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.04.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 96 271.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е20-42-2 | ДЕМОНТАЖ КАМЕР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ | ШТ. | 421.4 | 11.14 | 3.99 |  |  | 432.54 | 24.11 | 0.27
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 421.4 | 11.14 | 3.99 |  |  | 432.54 | 24.11 | 0.27
2 | Е20-42-2 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ | ШТ. | 1404.68 | 37.14 | 13.3 | 124.59 | 9.28 | 1575.69 | 80.36 | 0.91
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 1404.68 | 37.14 | 13.3 | 124.59 | 9.28 | 1575.69 | 80.36 | 0.91
3 | 201003 | АГРЕГАТ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ И РЕКУПЕРАЦИЕЙ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ | КОМПЛ |  |  |  | 63000 |  | 63000
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 63000 |  | 63000
4 | Ц11-168-1 | ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ | 10 ШТ. | 1111.05 | 44.53 | 13.27 | 300.02 | 18.27 | 1473.87 | 67.4 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 0.1 | 111.11 | 4.45 | 1.33 | 30 | 1.83 | 147.39 | 6.74 | 0.07
5 | Ц10-700-2 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРИБОР ППК | 56.47 | 0.18 |  | 5.75 | 0.3 | 62.7 | 3.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 9 | 508.23 | 1.62 |  | 51.75 | 2.7 | 564.3 | 27.99
6 | Ц11-138-1 | МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ | КОМПЛ. | 11.17 | 14.83 | 4.87 | 1.9 | 0.16 | 28.06 | 0.71 | 0.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 11.17 | 14.83 | 4.87 | 1.9 | 0.16 | 28.06 | 0.71 | 0.24
7 | Е20-32-3 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т | ШТ. | 68.15 | 2.66 | 0.94 |  |  | 70.81 | 3.9 | 0.06
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 68.15 | 2.66 | 0.94 |  |  | 70.81 | 3.9 | 0.06
8 | Е20-32-3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т | ШТ. | 227.16 | 8.86 | 3.14 | 34.72 | 2.75 | 273.49 | 13 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 227.16 | 8.86 | 3.14 | 34.72 | 2.75 | 273.49 | 13 | 0.22
9 | 3/1-10-20-10/С300-6300-4/2 | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ | ШТ |  |  |  | 3006 |  | 3006
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 3006 |  | 3006
10 | Е20-11-1 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.46 | 0.05 |  |  | 8.71 | 0.49
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 8.25 | 0.46 | 0.05 |  |  | 8.71 | 0.49
11 | Е20-11-1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.55 | 0.18 | 3.84 | 0.29 | 33.17 | 1.64 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 27.49 | 1.55 | 0.18 | 3.84 | 0.29 | 33.17 | 1.64 | 0.01
12 | 3/1-150-30-10/120 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ | ШТ. |  |  |  | 83.46 | 1.67 | 85.13
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 83.46 | 1.67 | 85.13
13 | Е20-4-6 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 839.34 | 62.81 | 38.2 |  |  | 902.15 | 49.49 | 2.28
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1288 | 108.11 | 8.09 | 4.92 |  |  | 116.2 | 6.37 | 0.29
14 | Е20-4-6 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 2797.79 | 209.35 | 127.34 | 681.28 | 50.28 | 3738.7 | 164.96 | 7.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1288 | 360.36 | 26.96 | 16.4 | 87.75 | 6.48 | 481.55 | 21.25 | 0.98
15 | 3/1-30-20-10/30 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н | М2 |  |  |  | 37.54 | 0.75 | 38.29
| обор. зак. |  | 12.88 |  |  |  | 483.52 | 9.66 | 493.18
16 | Е20-4-5 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 970.06 | 72.12 | 44.02 |  |  | 1042.18 | 57.2 | 2.63
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.2681 | 260.07 | 19.34 | 11.8 |  |  | 279.41 | 15.34 | 0.71
17 | Е20-4-5 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 3233.53 | 240.38 | 146.74 | 681.28 | 50.28 | 4205.47 | 190.66 | 8.76
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.2681 | 866.91 | 64.45 | 39.34 | 182.65 | 13.48 | 1127.49 | 51.12 | 2.35
18 | 3/1-30-20-10/30 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н | М2 |  |  |  | 37.54 | 0.75 | 38.29
| обор. зак. |  | 26.81 |  |  |  | 1006.45 | 20.11 | 1026.56
19 | Е20-4-4 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1059.5 | 79.84 | 48.87 |  |  | 1139.34 | 62.47 | 2.92
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1256 | 133.07 | 10.03 | 6.14 |  |  | 143.1 | 7.85 | 0.37
20 | Е20-4-4 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 3531.68 | 266.12 | 162.89 | 478.28 | 35.55 | 4311.63 | 208.24 | 9.74
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.1256 | 443.58 | 33.42 | 20.46 | 60.07 | 4.47 | 541.54 | 26.15 | 1.22
21 | 3/1-30-20-10/30 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА Н | М2 |  |  |  | 37.54 | 0.75 | 38.29
| обор. зак. |  | 12.56 |  |  |  | 471.5 | 9.42 | 480.92
22 | Е20-4-7 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 839.34 | 61.37 | 37.23 |  |  | 900.71 | 49.49 | 2.22
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.35 | 293.77 | 21.48 | 13.03 |  |  | 315.25 | 17.32 | 0.78
23 | Е20-4-7 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 2797.79 | 204.55 | 124.12 | 1091.22 | 80.15 | 4173.71 | 164.96 | 7.39
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.35 | 979.23 | 71.59 | 43.44 | 381.93 | 28.05 | 1460.8 | 57.74 | 2.59
24 | 3/1-30-20-10/40 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П | М2 |  |  |  | 44.65 | 0.89 | 45.54
| обор. зак. |  | 35 |  |  |  | 1562.75 | 31.15 | 1593.9
25 | Е20-4-13 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 469.89 | 35.75 | 21.52 |  |  | 505.64 | 27.71 | 1.29
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.09 | 42.29 | 3.22 | 1.94 |  |  | 45.51 | 2.49 | 0.12
26 | Е20-4-13 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1566.29 | 119.16 | 71.72 | 1060.87 | 77.9 | 2824.22 | 92.35 | 4.31
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.09 | 140.97 | 10.72 | 6.45 | 95.48 | 7.01 | 254.18 | 8.31 | 0.39
27 | 3/1-30-20-20/40 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАССА П | М2 |  |  |  | 52.01 | 1.04 | 53.05
| обор. зак. |  | 9 |  |  |  | 468.09 | 9.36 | 477.45
28 | Е20-26-3 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 1-3 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х 200 ММ | ШТ. | 12.22 | 0.4 | 0.1 |  |  | 12.62 | 0.73 | 0.01
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 24.44 | 0.8 | 0.2 |  |  | 25.24 | 1.46 | 0.02
29 | Е20-26-3 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТП 1-3 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х 200 ММ | ШТ. | 33.94 | 12.32 | 8.4 | 247.14 | 17.78 | 311.18 | 2.03 | 0.58
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 135.76 | 49.28 | 33.6 | 988.56 | 71.12 | 1244.72 | 8.12 | 2.32
30 | 3/1-70-10-999/360 | ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | ШТ. |  |  |  | 620 | 12.4 | 632.4
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 2480 | 49.6 | 2529.6
31 | Е20-14-1 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ. | 8.06 | 0.22 | 0.05 |  |  | 8.28 | 0.48
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 32.24 | 0.88 | 0.2 |  |  | 33.12 | 1.92
32 | Е20-14-1 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ. | 22.39 | 7.19 | 4.9 | 1.19 | 0.1 | 30.87 | 1.32 | 0.34
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 89.56 | 28.76 | 19.6 | 4.76 | 0.4 | 123.48 | 5.28 | 1.36
33 | 3/1-100-999/360 | ЗАСЛОНКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | ШТ. |  |  |  | 86 | 1.72 | 87.72
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 344 | 6.88 | 350.88
34 | Е20-11-2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 29.76 | 2.02 | 0.17 | 6.2 | 0.46 | 38.44 | 1.78 | 0.01
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 6 | 178.56 | 12.12 | 1.02 | 37.2 | 2.76 | 230.64 | 10.68 | 0.06
35 | 3/1-150-10-110/С300-60118-21/800 | РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, РАЗМЕР 800 Х 800 ММ | ШТ.
| обор. зак. |  | 6
36 | Е20-15-7 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ | ШТ. | 33.75 | 10.52 | 7.17 | 5.18 | 0.4 | 49.85 | 1.99 | 0.49
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 67.5 | 21.04 | 14.34 | 10.36 | 0.8 | 99.7 | 3.98 | 0.98
37 | 300-КПВ02 | КЛАПАН | КОМПЛЕКТ
| обор. зак. |  | 2
38 | Е26-12-1 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 51.54 | 17.47 | 11.47 |  |  | 69.01 | 2.92 | 0.78
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.9 | 46.39 | 15.72 | 10.32 |  |  | 62.11 | 2.63 | 0.7
39 | Е26-12-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 171.79 | 58.22 | 38.22 | 42.68 | 2.44 | 275.13 | 9.73 | 2.59
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.9 | 154.61 | 52.4 | 34.4 | 38.41 | 2.2 | 247.62 | 8.76 | 2.33
40 | 1/10-120-100-999/130 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ КАМЕННОЙ (БАЗАЛЬТОВОЙ) ВАТЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | М2 |  |  |  | 10 | 0.2 | 10.2
| обор. зак. |  | 9 |  |  |  | 90 | 1.8 | 91.8
41 | 1/10-230-35/540 | КЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКАТНЫЙ КМД-О-ТС ОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ | КГ |  |  |  | 18.83 | 0.38 | 19.21
| обор. зак. |  | 15.7 |  |  |  | 295.63 | 5.97 | 301.6
42 | 1/10-235-20/46 | ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ШИРИНОЙ 50, ДЛИНОЙ 50 | ШТ. |  |  |  | 18 | 0.36 | 18.36
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 18 | 0.36 | 18.36
43 | ЕТ2 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | РУБ | 2216.16 |  |  |  |  | 2216.16 | 71.71
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 2216.16 |  |  |  |  | 2216.16 | 71.71
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 9361 | 533 | 305 | 2134 | 154 | 12182 | 487.42 | 19.35
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 6484
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4149
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 22815
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 73309 | 146
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 201 | 68 | 45 | 38 | 2 | 309 | 11.39 | 3.03
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 206
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 113
|  | ИТОГО | [6 empty] | 628
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 8530 | 444 | 254 | 2012 | 147 | 11133 | 440.59 | 16.01
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 6027
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 3828
|  | ИТОГО | [6 empty] | 20988
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 631 | 21 | 6 | 84 | 5 | 741 | 35.44 | 0.31
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 251
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 208
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1200
|  | ИТОГО |  | 9362 | 533 | 305 | 2134 | 154 | 12183 | 487.42 | 19.35
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 6484
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4149
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 22816
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ (НЕИНДЕКСИРУЕМЫЕ) |  |  |  |  | 73310 |  | 73310
|  | ТРАНСПОРТ | [5 empty] | 145 | 145
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 96271
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [9362*1] | [6 empty] | 1 | 9362
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 487.42
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 19.35
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [533*1] | [6 empty] | 1 | 533
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [305*1] | [6 empty] | 1 | 305
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [154*1] | [6 empty] | 1 | 154
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2134
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [9362+533+154+2134] | [7 empty] | 12183
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2134
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [154-0] | [7 empty] | 154
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [6484*1] | [6 empty] | 1 | 6484
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4149*1] | [6 empty] | 1 | 4149
| ИТОГО [12183+0+0+6484+4149] | [7 empty] | 22816
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22816+0+0+0] | [7 empty] | 22816
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 3287
[((9362+305)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3287+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 3287
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22816+3287+0] | [7 empty] | 26103
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [26103+0] | [7 empty] | 26103
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 26103
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [26103+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [26103-0-0-0] | [7 empty] | 26103
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [26103*1] | [7 empty] | 26103
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0272
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 08/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 26813
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(26103+0+0-0)*1.0272+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 26813
[26813+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [26813-(0+0+0)] | [7 empty] | 26813
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [26813+0] | [7 empty] | 26813
18 | СУММА НДС [26813*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 5363
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [26813+5363+0] | [7 empty] | 32176
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [73309*1] | [7 empty] | 73309
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил | Главный инженер И.А. Волосач |  | 6: Проверил

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений для дезинфекции учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73 (раздел ОВ)"
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | апрель
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | июнь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ДЕМОНТАЖ КАМЕР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ |  |  |  | ШТ. | 1 | Е20-42-2
2 | УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ |  |  |  | ШТ. | 1 | Е20-42-2
3 | ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ |  |  |  | 10 ШТ. | 0.1 | Ц11-168-1
4 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППК: ПО |  |  |  | ПРИБОР ППК | 9 | Ц10-700-2
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ
5 | МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 20 КГ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Ц11-138-1
6 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО |  |  |  | ШТ. | 1 | Е20-32-3
0,1 Т
7 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО |  |  |  | ШТ. | 1 | Е20-32-3
0,1 Т
8 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 1 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
9 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 1 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
10 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.1288 | Е20-4-6
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
11 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.1288 | Е20-4-6
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
12 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.2681 | Е20-4-5
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ
13 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.2681 | Е20-4-5
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ
14 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.1256 | Е20-4-4
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
15 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.1256 | Е20-4-4
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
16 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.35 | Е20-4-7
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7
ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ
17 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.35 | Е20-4-7
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7
ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ
18 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.09 | Е20-4-13
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7
ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ
19 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.09 | Е20-4-13
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7
ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600 ММ
20 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е20-26-3
ТИПА ГТП 1-3 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х
200 ММ
21 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е20-26-3
ТИПА ГТП 1-3 СЕЧЕНИЕМ ОБЕЧАЙКИ 400 Х
200 ММ
22 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е20-14-1
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
23 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е20-14-1
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
24 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 |  |  |  | РЕШЕТКА | 6 | Е20-11-2
М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
25 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е20-15-7
ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ПЕРИМЕТРОМ ДО
1600 ММ
26 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ |  |  |  | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 0.9 | Е26-12-1
МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА
СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ
27 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ |  |  |  | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 0.9 | Е26-12-1
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА
СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ
28 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА |  |  |  | РУБ | 1 | ЕТ2
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"03" июня 2026г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________