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[bookmark: 10] Договор государственной закупки
строительного генподряда на выполнение подрядных работ № ___
[bookmark: 11] 
	г. Молодечно      
	           «__» _                    2026 г.


[bookmark: 13] 
[bookmark: 14]Государственное учреждение «Молодечненский социальный пансионат «Тёплый дом», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Дубовской Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, свидетельство о государственной регистрации от 01.07.2024 № 600282048, с одной стороны, и_____________________________________ ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем Генподрядчик, в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________, свидетельство о государственной регистрации от _____________ № ____ (указать дату и номер), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности - Сторона, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила № 1450), иным законодательством, по результатам процедуры государственной закупки № _____________ (протокол заседания комиссии по государственным закупкам от __.___.2026 г. № ___). 
[bookmark: 15] 
[bookmark: 16]1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: 17][bookmark: 18][bookmark: _GoBack]       1.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению собственными силами (с возможным привлечением субподрядных организаций - определяется по результатам проведения процедуры государственной закупки определяется по результатам проведения процедуры государственной закупки) в соответствии с дефектным актом и сметой (далее - сметная документация) на выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт мастерской здания гаража в Государственном учреждении «Молодечненский социальный пансионат “Тёплый дом”» (далее - строительные работы, строительство) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат строительных работ и уплатить обусловленную Договором цену. 
[bookmark: 19]1.2. Подрядные работы должны соответствовать нормам Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь. 
[bookmark: 20]1.3. Срок выполнения строительных работ в соответствии с графиком производства работ (прилагается):
[bookmark: 21]начало – «___» _________2026 года;
[bookmark: 22][bookmark: 23]завершение – «___» _________2026 года.
1.4. Срок выполнения подрядных работ подлежит изменению в следующих случаях:
[bookmark: 367]увеличения сроков исполнения обязательств Генподрядчиком по инициативе Заказчика, если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от Генподрядчика дополнительного времени для выполнения работы, и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки;
[bookmark: 368][bookmark: 370]изменения срока исполнения обязательств Генподрядчиком в связи с невозможностью их исполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
изменения требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств Генподрядчиком (исполнителем), цены Договора не более чем на 15% по отношению к цене Договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении подрядных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным Заказчиком и Генподрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком для выполнения своих функций);
[bookmark: 371]в иных случаях, предусмотренных постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, в части, не противоречащей законодательству о государственных закупках.
[bookmark: 27]Срок выполнения подрядных работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом продолжительности действия перечисленных обстоятельств.
[bookmark: 28][bookmark: 372]1.5. Генподрядчик обязуется выполнить не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости работ, составляющих предмет настоящего Договора, собственными силами, а также с привлечением субподрядных организаций. Выбор субподрядных организаций проводится согласно действующему законодательству Республики Беларусь. При этом Генподрядчик несёт полную ответственность, в том числе за качество и стоимость работ, выполненных Субподрядчиками.
1.6. Договор между Заказчиком и участником-победителем (Генподрядчиком) заключается на условиях, указанных в документах, представляемых для подготовки предложения, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.
[bookmark: 29] 
[bookmark: 30]2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: 31] 
[bookmark: 32]2.1. Заказчик обязан:
[bookmark: 33]исполнять условия Договора;
[bookmark: 34]передать Генподрядчику сметную, разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения Договора, в одном экземпляре (прилагается);
[bookmark: 35][bookmark: 36]осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на выполнение работ Генподрядчиком;
[bookmark: 38]обеспечивать непрерывное финансирование выполнения работ Генподрядчиком, принимать и своевременно оплачивать эти работы;
[bookmark: 39]незамедлительно письменно уведомлять Генподрядчика о ненадлежащем качестве выполненных работ и отступлениях от условий Договора;
[bookmark: 40]содействовать Генподрядчику при выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора.
[bookmark: 41][bookmark: 43][bookmark: 44]2.2. Заказчик имеет право:
[bookmark: 45]вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию;
[bookmark: 46]инициировать внесение изменений и (или) дополнений в Договор, требовать его расторжения, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать взыскания убытков в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством и Договором;
[bookmark: 47]осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Генподрядчиком работ, в том числе за соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика;
[bookmark: 48]требовать за счет Генподрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами и (или) с привлечением третьего лица, взыскав с Генподрядчика стоимость этих работ;
[bookmark: 49]отказаться от принятия объекта строительства (результата работ) ненадлежащего качества, которое исключает возможность его использования и не может быть устранено Генподрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Генподрядчика, Заказчик имеет право потребовать от него полного возмещения убытков при расторжении Договора.
[bookmark: 50]2.3. Заказчик имеет также другие права и обязанности, предусмотренные законодательством и Договором.
[bookmark: 51]2.4. Генподрядчик обязан:
[bookmark: 52]исполнять условия Договора;
[bookmark: 53]не передавать без согласия Заказчика сметную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
[bookmark: 54]выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также сметной документации;
[bookmark: 55]выполнять работы в определенные Договором сроки в соответствии со сметной документацией, дефектным актом и графиком производства работ (прилагаются);
назначить своего представителя, ответственного за производство работ, охрану труда и пожарную безопасность, а также за оформление актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, сметной документации с приложением копии приказа к настоящему договору;
[bookmark: 56]проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и работ, если Заказчик или его представитель не участвует в их закупке;
[bookmark: 57]закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством и Договором;
[bookmark: 58]уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения работ;
[bookmark: 59]оплачивать Заказчику стоимость потребленных в процессе выполнения работ электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии в соответствии с актами на передачу этих ресурсов;
[bookmark: 60]обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, санитарных норм, пожарной и производственной санитарии от строительных отходов и мусора, образовавшихся в ходе выполнения Подрядчиком строительных работ, и их вывоз за пределы площадки в специально отведенные места с получением разрешения в установленном порядке;
[bookmark: 61]принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения работ;
[bookmark: 62]информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
[bookmark: 63]своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
[bookmark: 64]своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству и пригодности, о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать работы до получения его указаний;
[bookmark: 66]своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в дефектном акте и смете (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости работ;
[bookmark: 67]оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ сметной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением Договора;
[bookmark: 68]письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ по договору и готовности их к передаче;
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями
[bookmark: 69]незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте строительства и (или) в связи с исполнением Договора, в том числе об авариях, несчастных случаях (независимо от степени тяжести), хищениях и иных противоправных действиях, аресте счетов, приостановке работ по решению надзорных органов Республики Беларусь;
[bookmark: 70]передать Заказчику в порядке, установленном законодательством и Договором, результат работ.
[bookmark: 71][bookmark: 72]2.5. Генподрядчик имеет право:
[bookmark: 73][bookmark: 74]получать плату за выполнение работ в соответствии с Договором;
[bookmark: 75]с письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения отдельных работ субподрядчиков с учетом требований законодательства и настоящего Договора;
[bookmark: 76]приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;
[bookmark: 77]требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по независящим от него причинам стоимость строительных работ превысила смету не менее чем на 10%;
[bookmark: 78]инициировать внесение изменений и (или) дополнений в Договор, требовать его расторжения, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством и Договором.
[bookmark: 79]2.6. Генподрядчик имеет также другие права и обязанности, предусмотренные законодательством и Договором.
2.7. Технический надзор осуществляется Инженерной организацией. 
[bookmark: 80] 
[bookmark: 81]3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: 82] 
[bookmark: 83]3.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих его надлежащему исполнению.
[bookmark: 84][bookmark: 85]3.2. Сторона генподрядчика в течение рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, назначает своего представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прилагаются к Договору.
3.3. Строительная площадка представляется Заказчиком Генподрядчику по акту, составленному в произвольной форме, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора.
[bookmark: 86]3.4. Организация выполнения работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации их выполнения.
[bookmark: 87]3.5. Генподрядчик обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту строительства при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.
[bookmark: 88]3.6. При выявлении Генподрядчиком дополнительных подрядных работ, технологически связанных с подрядными работами в дефектном акте и (или) смете, договорной (контрактной) цене, не предусмотренных в дефектном акте и сметной документации, договорной (контрактной) цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ и влекущих увеличение стоимости строительства, Генподрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 (десяти) календарных дней Генподрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.
[bookmark: 89]3.7. При выявлении подрядных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроков их устранения и направляет его Генподрядчику. 
Генподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Генподрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить строительство.
[bookmark: 90]3.8. Подрядные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в сметной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.
[bookmark: 91]В случае неявки представителя Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Генподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ) Генподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований сметной документации и технических нормативных правовых актов - за счет Генподрядчика.
[bookmark: 390]3.9. По окончании строительных работ Генподрядчик обязан передать Заказчику:
[bookmark: 93]неиспользованные материальные ресурсы, закупленные Заказчиком согласно графику поставки материальных ресурсов, либо возместить их стоимость;
[bookmark: 94]исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения Договора.
[bookmark: 95]3.10. После окончания работ Генподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, мусора, строительных машин, неиспользованных материальных ресурсов, другого имущества в течение рабочего дня, следующего за днем подписания Сторонами акта сдачи-приемки строительных работ.
[bookmark: 391]3.11. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Для участия в составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения дефектов Генподрядчик обязан направить своего представителя в течение 
5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения письменного извещения Заказчика.
[bookmark: 98]В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Генподрядчику для исправления ненадлежащего качества строительных работ. В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
[bookmark: 99]3.12. В случае не устранения Генподрядчиком недостатков, указанных в дефектном акте, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, Заказчик вправе поручить их устранение третьему лицу либо устранить их своими силами и потребовать от Генподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
[bookmark: 100]3.13. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект строительства не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Генподрядчик.
[bookmark: 101] 
[bookmark: 102]4. ДОГОВОРНАЯ (КОНТРАКТНАЯ) ЦЕНА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
[bookmark: 103][bookmark: 104] 4.1. Договорная (контрактная) цена подрядных работ в соответствии со сметой составляет _____,_____ (__________________________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость (20%) - _____,_____ (______________________) руб. 
[bookmark: 105]4.2. Расчет стоимости подрядных работ осуществлен в соответствии с:
[bookmark: 392]- Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457;
[bookmark: 393][bookmark: 109]- Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 13.10.2025 № 116. 
4.3. Договорная (контрактная) цена корректируется в случаях:
[bookmark: 394]увеличения объема (количества) товаров (работ, услуг) не более чем на 15% по отношению к предусмотренному Договором при его заключении объему (количеству) соответствующих товаров (работ, услуг). В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих работ (услуг) - с учетом этого увеличения;
[bookmark: 376]уменьшения цены Договора без изменения объема (количества) товаров (работ, услуг), в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей характеристик;
[bookmark: 377]изменения цены Договора в связи с изменением законодательства, а также в случае изменения регулируемых цен (тарифов);
[bookmark: 395]изменения требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств Генподрядчиком (исполнителем), цены Договора не более чем на 15% по отношению к цене Договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным Заказчиком и Генподрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком для выполнения своих функций);
[bookmark: 396]в иных случаях, предусмотренных постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, в части, не противоречащей законодательству о государственных закупках.
Договорная (контрактная) цена изменяется по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом указанных обстоятельств.
[bookmark: 110]Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.
[bookmark: 398]4.4. Стоимость подрядных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется в ценах на дату составления сметы с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ. 
При превышении общей стоимости выполненных  подрядных работ по актам над договорной (контрактной) ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, в акте уменьшается на сумму превышения.
При превышении договорной (контрактной) цены над общей стоимостью выполненных работ по актам на сумму превышения уменьшается договорная (контрактная) цена по Договору.
[bookmark: 399]4.5. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
[bookmark: 400]Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
4.6. Источник финансирования: областной бюджет.
[bookmark: 114] 
[bookmark: 115]5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: 116][bookmark: 131]5.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
[bookmark: 118]5.2. Выплата Генподрядчику текущих авансов не предусмотрена.
[bookmark: 125]       5.3. Оплата выполненных подрядных работ производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания представителями Заказчика и Генподрядчика справки о стоимости выполненных работ (форма С 3-а) и затратах, акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С 2-а). 
[bookmark: 126]Оплата осуществляется посредством перечисления денежных средств со счетов органов казначейства на текущий (расчетный) счет Генподрядчика.
[bookmark: 127]        5.4. Акты сдачи-приемки выполненных подрядных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах представляются не позднее 25 числа текущего месяца.
[bookmark: 128]Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Генподрядчиком документы, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генподрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами,
а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
[bookmark: 129]5.5. Генподрядчик перечисляет Заказчику плату за потребленные в процессе строительных работ электроэнергию, воду, газ, теплоэнергию в соответствии с актом на передачу этих ресурсов, составленным по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
[bookmark: 130]Акт на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии представляется до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.
Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленный Заказчиком документ, заверить его подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленном документе, Генподрядчик возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Заказчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости потребленных в процессе строительных работ электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии, в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
5.6. Подрядные работы ненадлежащего качества, а также до устранения дефектов последующие технологически связанные с ними работы оплате не подлежат. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения.
5.7. При срыве по вине Генподрядчика сроков выполнения строительных работ эти работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения.
5.8. Превышение (снижение) фактической стоимости строительных работ по сравнению с неизменной договорной (контрактной) ценой при достижении потребительских и качественных характеристик результата работ относится Генподрядчиком на финансовые результаты его деятельности, если иное не определено законодательством или Договором.
5.9. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.
Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленный Заказчиком документ, заверить его подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленном документе, Генподрядчик возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Заказчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости потребленных в процессе строительных работ электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
[bookmark: 132]5.7. Подрядные работы ненадлежащего качества, а также до устранения дефектов последующие технологически связанные с ними работы оплате не подлежат. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения.
[bookmark: 133]5.8. При срыве по вине Генподрядчика сроков выполнения строительных работ эти работы оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения.
[bookmark: 134]5.9. Превышение (снижение) фактической стоимости строительных работ по сравнению с неизменной договорной (контрактной) ценой при достижении потребительских и качественных характеристик результата работ относится Генподрядчиком на финансовые результаты его деятельности, если иное не определено законодательством или Договором.
[bookmark: 135]5.10. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.
[bookmark: 136][bookmark: 137]  
[bookmark: 138]6. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
[bookmark: 139] 
[bookmark: 140]6.1. Сдача выполненных подрядных  работ Генподрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
[bookmark: 141][bookmark: 142]К акту сдачи-приемки выполненных подрядных и иных специальных монтажных работ прилагаются акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.	
6.2. Заказчик, получивший сообщение Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных подрядных работ, обязан в течение 3 (трех) дней приступить к их приемке. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой Стороной.
[bookmark: 143][bookmark: 144]Акт сдачи-приемки выполненных подрядных и иных специальных монтажных работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными. Акты сдачи-приемки выполненных подрядных и иных специальных монтажных работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, являются неотъемлемой частью Договора и приобщаются к нему.
6.3. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет не менее 4 (четырех) лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения строительных работ, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами, или изготовителем.
[bookmark: 145]Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата строительных работ. Если строительные работы не принимаются Заказчиком по независящим от Генподрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
[bookmark: 146]6.4. При передаче Заказчику объекта Генподрядчик оформляет гарантийное письмо. Генподрядчик гарантирует достижение объектом (результатом строительных работ) указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта (результата строительных работ) в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта (результата строительных работ) или его части, неправильной эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащих работ, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
[bookmark: 147]6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Генподрядчик.
[bookmark: 148]Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Генподрядчика.
[bookmark: 149]В случае если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.
[bookmark: 150] 
[bookmark: 151]7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: 152] 
[bookmark: 153]7.1. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
[bookmark: 154]Не допускается изменение условий Договора при его исполнении в части предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков и условий оплаты, сроков исполнения обязательств Генподрядчиком, цены Договора, ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, за исключением случаев, установленных Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Закон № 419-З), постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
[bookmark: 155]7.2. Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить об этом другую Сторону и подготовить предложения об изменении условий Договора.
[bookmark: 156]Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять его условия, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
[bookmark: 157]7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством и Договором.
[bookmark: 158]Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также Заказчиком при одностороннем отказе от его исполнения, если в ходе исполнения Договора установлено, что Генподрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры государственной закупки, по результатам которой заключен Договор, а также в случаях, установленных ч. 1 и 2 п. 4 ст. 26 Закона № 419-З.
[bookmark: 159]7.4. Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор.
[bookmark: 160]Заказчик размещает на электронной торговой площадке проект соглашения об изменении или расторжении Договора. Оператор электронной торговой площадки уведомляет Генподрядчика о размещении Заказчиком проекта соглашения об изменении или расторжении Договора в порядке, установленном своим регламентом.
[bookmark: 161]В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения Заказчиком на электронной торговой площадке проекта соглашения об изменении или расторжении Договора такой проект соглашения подписывается Подрядчиком в порядке, установленном п. 4 ст. 24 Закона № 419-З.
[bookmark: 162]Операторы электронной торговой площадки и государственной информационно-аналитической системы обеспечивают размещение соглашения об изменении или расторжении Договора в государственной информационно-аналитической системе.
[bookmark: 163]7.5. Не допускается односторонний отказ от исполнения настоящего Договора Заказчиком или Генподрядчиком в случае надлежащего исполнения Договора другой Стороной, если иное не установлено п. 7.3 Договора.
[bookmark: 164]7.6. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. 7.3 Договора (односторонний отказ от его исполнения) Заказчик размещает на электронной торговой площадке соответствующее уведомление. Операторы электронной торговой площадки и государственной информационно-аналитической системы обеспечивают размещение такого уведомления в государственной информационно-аналитической системе.
[bookmark: 165]Оператор электронной торговой площадки уведомляет Генподрядчика о размещении Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном своим регламентом. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента размещения Заказчиком на электронной торговой площадке уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
[bookmark: 166]7.7. При расторжении Договора, одностороннем отказе от его исполнения в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством и Договором:
[bookmark: 167]7.7.1. Сторонами оформляется двухсторонний акт, в котором указываются:
[bookmark: 168]объем и стоимость фактически выполненных Генподрядчиком строительных работ;
[bookmark: 169]перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;  
[bookmark: 170]перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Генподрядчиком при выполнении строительных работ;
[bookmark: 171]перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Генподрядчиком и не использованных при выполнении строительных работ;
[bookmark: 172]перечень имущества Генподрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
[bookmark: 173]гарантийные обязательства по принятому Заказчиком результату строительных работ;
[bookmark: 174]другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между ними;
[bookmark: 175]7.7.2. Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата строительных работ. В этом случае Генподрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные им материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать незавершенный результат строительных работ и оформленную в период выполнения работ документацию.
[bookmark: 176] 
[bookmark: 177]8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: 178] 
[bookmark: 179]8.1. Заказчик и Генподрядчик несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
8.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление бюджетных средств, так как это не зависит от его воли и обусловлено наличием средств в бюджете.
[bookmark: 183]8.3. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню, штраф) Заказчику в следующих случаях и размерах:
[bookmark: 184]за нарушение установленных в Договоре (графике производства работ) сроков выполнения подрядных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, пеню в размере 0,2% стоимости невыполненных подрядных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;
[bookmark: 185]за превышение установленных Договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) пеню в размере 0,15% от стоимости объекта (результата строительных работ) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости объекта (результата строительных работ);
[bookmark: 186]за несвоевременное устранение дефектов подрядных работ, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), пеню в размере 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
[bookmark: 187]за несвоевременное освобождение подрядных площадки от принадлежащего Генподрядчику имущества (строительной техники, расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования) штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору;
[bookmark: 188]за неосуществление уборки объекта и (или) строительной площадки от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору;
[bookmark: 189]за уклонение от передачи исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов за период исполнения условий Договора, штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору;
[bookmark: 190]за отсутствие на объекте строительства назначенного Генподрядчиком представителя из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый случай данного нарушения Договора;
[bookmark: 191]за несвоевременное проведение расчетов за потребленные в процессе выполнения подрядных работ электроэнергию, воду, газ, теплоэнергию в соответствии с актом на передачу этих ресурсов пеню в размере 0,2% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
8.4. Генодрядчик несет полную материальную ответственность за достоверность предоставленных Заказчику бухгалтерских справок, за физические объемы работ, цены и нормы списания строительных материалов, расценки, коэффициенты и налоги, включаемые в акты выполненных работ, предоставляемые ежемесячно. При предъявлении к Заказчику имущественных санкций контролирующих органов, в том числе инспекции департамента контроля и надзора за строительством по Минской области (независимо от времени их проверки), если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 процентов от взысканных санкций в течение 5 календарных дней с момента предъявления санкций (в том числе в случае необеспечения по вине Подрядчика содержания и уборки строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от отходов строительных материалов и строительного мусора на Объекте).
         8.5. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
[bookmark: 192]          8.6. В случае нарушения условий Договора при выполнении строительных работ с привлечением бюджетных средств Генподрядчик несет ответственность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.12.2021 № 462 «Об особенностях осуществления расчетов».
[bookmark: 193][bookmark: 195]8.7. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
[bookmark: 196]8.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по нему.
[bookmark: 197] 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
[bookmark: 199] 
[bookmark: 200]9.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора).
[bookmark: 201]9.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем их наступления (прекращения), уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
[bookmark: 202]9.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.
9.4. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1.	Генподрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору.
В случае не предоставления Генподрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору, Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
10.2.	Обеспечением исполнения обязательств по настоящему договору могут быть банковская гарантия и (или) перечисление Заказчику денежных средств.
10.3.	Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет: _________ (_________________________ белорусских рубля __ копейки), что является 30% предельной стоимости предмета государственной закупки auc000_________ (______________ белорусских рублей).
10.4.	Обеспечиваемыми обязательствами по договору являются:
10.4.1.	выполнение работы в установленный в договоре срок;
10.4.2.	своевременное устранение выявленных Заказчиком дефектов.
10.5.	В случае выбора Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору в форме банковской гарантии, она должна быть предоставлена Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего договора.
10.6.	При обеспечении исполнения обязательств по договору посредством перечисления денежных средств Заказчику денежные средства должны быть перечислены Генподрядчиком на счет Заказчика _______________________ (указать банковские реквизиты полностью в плоть до адреса банка).
10.7.	В случае выполнения Генподрядчиком всех обеспечиваемых обязательств по настоящему договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, и (или) банковская гарантия подлежат возврату Генподрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выполнения обеспечиваемых обязательств по договору.
При неисполнении Генподрядчиком обеспечиваемых обязательств по договору соответствующие денежные средства перечисляются Заказчиком в местный бюджет.
10.8.	Требования настоящей главы договора не применимо к Генподрядчику, являющемуся бюджетной организацией.

[bookmark: 204]11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: 222] 
[bookmark: 223]11.1. Любые споры и разногласия по поводу Договора, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров с обязательным досудебным претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленных претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.
[bookmark: 224]В случае не урегулирования данных споров и разногласий в досудебном порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде по месту нахождения Истца.
[bookmark: 225]11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по момент выполнения Сторонами всех своих обязательств.
[bookmark: 226] 
[bookmark: 227]12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
[bookmark: 228] 
[bookmark: 229]12.1. Каждая из Сторон (ее работники) отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
[bookmark: 230]12.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
[bookmark: 231]предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
[bookmark: 232]предоставление каких-либо гарантий;
[bookmark: 233]ускорение существующих процедур;
[bookmark: 234]иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
[bookmark: 235]12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
[bookmark: 236]В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения другой Стороной коррупционного правонарушения.
[bookmark: 237]12.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив письменно Сторону об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней до момента отказа от Договора, если иное не установлено законодательством и Договором.
[bookmark: 238] 
[bookmark: 239]13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: 240][bookmark: 241] 13.1. Договор (изменения и (или) дополнения к нему) заключается (принимаются) в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке в порядке, установленном ст. 24, 25 Закона № 419-З.
[bookmark: 242]Договор, приложения к нему подготовлены в двух экземплярах и подписаны Сторонами.
[bookmark: 243]13.2. Каждая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.
[bookmark: 244]13.3. Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору считается полученной с момента вручения Стороне, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении - по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме данной корреспонденции, если иное не установлено законодательством и Договором.
[bookmark: 245]13.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных по настоящему Договору, обеспечивать их защиту и обработку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», а также использовать персональные данные только в целях исполнения Договора.
[bookmark: 380]13.5. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством.
[bookmark: 246]13.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
[bookmark: 247]13.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
[bookmark: 248]сметная документация (дефектный акт, смета);
[bookmark: 250]график производства работ;
[bookmark: 251]график платежей;
[bookmark: 252]график поставки материальных ресурсов Заказчиком;
[bookmark: 253][bookmark: 254][bookmark: 255]протокол согласования договорной (контрактной) цены;
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Молодечненский социальный пансионат «Тёплый дом»
222310, г. Молодечно, ул. Городокская, 110
Р/с BY07 BAPB 3604 Q105 0001 0000 0000, 
ОАО «Белагропромбанк» в ЦБУ № 532,        г. Молодечно
BIC BAPBBY2X
УНП 600282048, ОКПО 03199249
тел. 8(0176)-52-78-80 (бухг.),                     707-812 прием.
электронная почта: info@molinternat.by     

Директор ______________И.Н.Дубовская

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
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Заказчик_____________                                    Генподрядчик____________
