## июль-сент
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по замене лифтового оборудования по объекту «Капитальный ремонт жилого дома № 39 по пр. Независимости в г. Минске (1 подъезд)» (1 лифт) (кап.ремонт)
|  |  | на 1 мая 2025 |  | мес | 2.5
|  | начало | 2026-07-07
Сводный сметный расчет стоимости (кап.ремонт) |  | окончание | 2026-09-18
|  |  |  | ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ С РАЗБИВКОЙ ПО МЕСЯЦАМ, ДОВЕДЕННЫЕ МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  | ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО МЕСЯЦАМ, ДОВЕДЕННЫЕ МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ
стоимость главы 2-8, без учета стоимости лифтового оборудования | 31.461
стоимость оборудования (электрооборудование, диспетчеризация) (справочно) | 6.406
средства при производстве работ в зимнее время | 0.271 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 4.356 |  |  | янв | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 | янв | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 5.277 |  |  | фев | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 | фев | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
транспорт оборудования | 0.128 |  |  | март | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 | март | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
Общая стоимость (кап.ремонт) на дату разработки ПД | 41.237 |  |  | апрель | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | апрель | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.1517 |  |  | май | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | май | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 47.4945 |  |  | июнь | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | июнь | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
июль 2026, норма задела 60% | 28.7532 |  |  | июль | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | июль | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 40% | 19.3413 |  |  | авг | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | авг | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 0% | 0 |  |  | сен | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | сен | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 48.0945 |  |  | окт | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | окт | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва 1 (одного) лифта | 48.0945 |  |  | ноя | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | ноя | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 6.4059 |  |  | дек | 1.011 | 1.009 | 1.0086 | дек | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
электрооборудование | 3.5192
диспетчеризация | 2.8867
июль 2026, норма задела 100% | 6.6816
транспорт оборудования | 0.128
июль 2026, норма задела 100% | 0.13351
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 6.6816
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.13351
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 54.9096