## Лещинского35
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по бъекту
"Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Минск, улица Лещинского д. 35" |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-12-01
|  |  | начало СМР |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 2-8, без учета стоимости оборудования | 83.903 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (справочно) | 11.154 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 0.221 | глава 9 | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 3.551 | глава 9 | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 3.323 | смета | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.224 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 90.774 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.0668 | за месяц до начала | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 96.8411 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
июль 2026, норма задела 100% | 97.7127 | индекс месяца строительства | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 97.7127
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 11.154 | объектная
электрооборудование
тепловой пункт | 6.583
автоматизация теплового пункта | 4.545
электроснабжение | 0.026
июль 2026, норма задела 100% | 11.3927
Транспорт оборудования | 0.224
июль 2026, норма задела 100% | 0.22879
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 11.3927
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.22879
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 109.3351
Первый заместитель директора-
главный инженер | П.А.Ролич