## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
АДРЕС: 220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27
УНП: 192442181
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт системы горячего водоснабжения жилого дома № 1 корп. 2 по ул. Карбышева в г.Минске
(техподполье)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 8 625.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е69-46-3 | РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП | 100 М3 | 6013.15 | 77.29 | 49.16 |  |  | 6090.44 | 364.8 | 3.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01047 | 62.96 | 0.81 | 0.51 |  |  | 63.77 | 3.82 | 0.04
2 | Е65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.66 | 2.1 | 20.42 | 1.62 | 653.02 | 41.59 | 0.14
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.13 | 81.42 | 0.61 | 0.27 | 2.65 | 0.21 | 84.89 | 5.41 | 0.02
3 | Е65-1-2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1077.37 | 8.94 | 4.2 | 35.15 | 2.78 | 1124.24 | 71.54 | 0.29
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.7 | 754.16 | 6.26 | 2.94 | 24.61 | 1.95 | 786.98 | 50.08 | 0.2
4 | Е16-40-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100 М | 1013.38 | 14.18 | 0.53 | 1834.82 | 133.2 | 2995.58 | 59.15 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 10.13 | 0.14 | 0.01 | 18.35 | 1.33 | 29.95 | 0.59
5 | 3/10-10-20-30/30 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25 | ШТ. |  |  |  | 1.61 | 0.12 | 1.73
|  |  | 1 |  |  |  | 1.61 | 0.12 | 1.73
6 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 14.53 | 1.05 | 15.58
|  |  | 1 |  |  |  | 14.53 | 1.05 | 15.58
7 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 17.88 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 18.39 | 1.05
8 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
|  |  | 1 |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
9 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 1.4e-05 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
10 | Е16-40-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100 М | 1100.55 | 14.6 | 0.88 | 2043.47 | 147.94 | 3306.56 | 64.24 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.12 | 132.07 | 1.75 | 0.11 | 245.22 | 17.75 | 396.79 | 7.71 | 0.01
11 | 3/10-10-20-30/40 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32 | ШТ. |  |  |  | 1.75 | 0.13 | 1.88
|  |  | 12 |  |  |  | 21 | 1.56 | 22.56
12 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 21.64 | 1.57 | 23.21
|  |  | 6 |  |  |  | 129.84 | 9.42 | 139.26
13 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.06 | 107.29 | 0.15 | 0.09 | 2.68 | 0.21 | 110.33 | 6.33 | 0.01
14 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
|  |  | 6 |  |  |  | 51.48 | 3.72 | 55.2
15 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 8.4e-05 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26
16 | Е16-40-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100 М | 1101.99 | 15.46 | 1.04 | 83.74 | 6.16 | 1207.35 | 64.32 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.12 | 132.24 | 1.86 | 0.12 | 10.05 | 0.74 | 144.89 | 7.72 | 0.01
17 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 22.79 | 1.21 | 24
|  |  | 12 |  |  |  | 273.48 | 14.52 | 288
18 | 3/10-10-20-30/60 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | ШТ. |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39
|  |  | 12 |  |  |  | 26.76 | 1.92 | 28.68
19 | 3/3-50-80-10/40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 55.27 | 4.01 | 59.28
|  |  | 6 |  |  |  | 331.62 | 24.06 | 355.68
20 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.06 | 107.29 | 0.15 | 0.09 | 2.68 | 0.21 | 110.33 | 6.33 | 0.01
21 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
|  |  | 6 |  |  |  | 51.48 | 3.72 | 55.2
22 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 8.4e-05 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26
23 | Е16-40-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100 М | 1101.99 | 15.46 | 1.04 | 83.74 | 6.16 | 1207.35 | 64.32 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.29 | 319.58 | 4.48 | 0.3 | 24.28 | 1.79 | 350.13 | 18.65 | 0.02
24 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 22.79 | 1.21 | 24
|  |  | 29 |  |  |  | 660.91 | 35.09 | 696
25 | 3/10-10-20-30/60 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | ШТ. |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39
|  |  | 29 |  |  |  | 64.67 | 4.64 | 69.31
26 | 6/20-350-5/28 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 29.5 | 1.4 | 30.9
|  |  | 1 |  |  |  | 29.5 | 1.4 | 30.9
27 | 1/10-150-15/90 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.3 | 0.02 | 0.32
|  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 0.02 | 0.32
28 | Е18-22-2 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ. | 5.3 |  |  | 28.87 | 2.11 | 36.28 | 0.3
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 5.3 |  |  | 28.87 | 2.11 | 36.28 | 0.3
29 | Е65-12-2 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 ШТ. | 2261.51 | 5.5 | 3.5 | 77.7 | 6.18 | 2350.89 | 133.34 | 0.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 22.62 | 0.06 | 0.04 | 0.78 | 0.06 | 23.52 | 1.33
30 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 21.64 | 1.57 | 23.21
|  |  | 1 |  |  |  | 21.64 | 1.57 | 23.21
31 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 2.5e-05 |  |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.08
32 | Е16-40-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 75 ММ | 100 М | 1101.99 | 15.46 | 1.04 | 83.74 | 6.16 | 1207.35 | 64.32 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: ПРИМ. | 0.29 | 319.58 | 4.48 | 0.3 | 24.28 | 1.79 | 350.13 | 18.65 | 0.02
33 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 22.79 | 1.21 | 24
|  |  | 29 |  |  |  | 660.91 | 35.09 | 696
34 | 3/10-10-20-30/70 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76 | ШТ. |  |  |  | 2.56 | 0.19 | 2.75
|  |  | 29 |  |  |  | 74.24 | 5.51 | 79.75
35 | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
|  |  | 1 |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
36 | 6/20-350-5/30 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 34.92 | 1.65 | 36.57
|  |  | 1 |  |  |  | 34.92 | 1.65 | 36.57
37 | Е18-22-2 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ. | 5.3 |  |  | 28.87 | 2.11 | 36.28 | 0.3
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 5.3 |  |  | 28.87 | 2.11 | 36.28 | 0.3
38 | Е65-12-2 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 ШТ. | 2261.51 | 5.5 | 3.5 | 77.7 | 6.18 | 2350.89 | 133.34 | 0.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: концевые спустники | 0.01 | 22.62 | 0.06 | 0.04 | 0.78 | 0.06 | 23.52 | 1.33
39 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 21.64 | 1.57 | 23.21
|  |  | 1 |  |  |  | 21.64 | 1.57 | 23.21
40 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 2.5e-05 |  |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.08
41 | Е26-136-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 3.61 | 0.04 |  |  |  | 3.65 | 0.24
42 | 1/10-120-175-15/77 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 28 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 0.78 | 0.06 | 0.84
|  |  | 1 |  |  |  | 0.78 | 0.06 | 0.84
43 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.0032 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26
44 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.0214 |  |  |  | 0.33 | 0.03 | 0.36
45 | Е26-136-2 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.2 | 43.37 | 0.42 |  |  |  | 43.79 | 2.88
46 | 1/10-120-175-15/101 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 34 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 1.08 | 0.09 | 1.17
|  |  | 12 |  |  |  | 12.96 | 1.08 | 14.04
47 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.0396 |  |  |  | 3.02 | 0.24 | 3.26
48 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.262 |  |  |  | 4.02 | 0.32 | 4.34
49 | Е26-136-3 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 1.2 | 43.37 | 0.42 |  |  |  | 43.79 | 2.88
50 | 1/10-120-175-15/173 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 1.61 | 0.13 | 1.74
|  |  | 12 |  |  |  | 19.32 | 1.56 | 20.88
51 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.0396 |  |  |  | 3.02 | 0.24 | 3.26
52 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.264 |  |  |  | 4.05 | 0.32 | 4.37
53 | Е26-136-4 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 104.81 | 1.02 |  |  |  | 105.83 | 6.96
54 | 1/10-120-175-15/213 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 1.99 | 0.16 | 2.15
|  |  | 29 |  |  |  | 57.71 | 4.64 | 62.35
55 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.058 |  |  |  | 4.43 | 0.35 | 4.78
56 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.6496 |  |  |  | 9.97 | 0.79 | 10.76
57 | Е26-136-5 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 104.81 | 1.02 |  |  |  | 105.83 | 6.96
58 | 1/10-120-175-15/233 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 2.41 | 0.19 | 2.6
|  |  | 29 |  |  |  | 69.89 | 5.51 | 75.4
59 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.1015 |  |  |  | 7.75 | 0.62 | 8.37
60 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.667 |  |  |  | 10.24 | 0.81 | 11.05
61 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.80255 | 8.43 |  |  |  |  | 8.43 | 0.58
62 | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ | Т
| возвр. мат. без вкл. в док. |  | 0.3485
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2409 | 24 | 5 | 3103 | 194 | 5730 | 150.1 | 0.34
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1713
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1182
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 8625
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 371 | 4 | 1 | 208 | 17 | 600 | 24.32 | 0.04
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 312
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 190
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1102
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 2037 | 20 | 4 | 2895 | 178 | 5130 | 125.78 | 0.3
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 1401
|  | План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 992
|  | ИТОГО | [6 empty] | 7523
|  | ИТОГО |  | 2408 | 24 | 5 | 3103 | 195 | 5730 | 150.1 | 0.34
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1713
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1182
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 8625
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8625+0+0+0] | [6 empty] | 8625
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 820
[((2408+5)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+820+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 820
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8625+820+0] | [6 empty] | 9445
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2408*1] | [6 empty] | 1 | 2408
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 150.1
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.34
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [24*1] | [6 empty] | 1 | 24
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [5*1] | [6 empty] | 1 | 5
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [195*1] | [6 empty] | 1 | 195
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 3103
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2408+24+195+3103] | [7 empty] | 5730
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 3103
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [195-0] | [7 empty] | 195
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1713*1] | [6 empty] | 1 | 1713
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1182*1] | [6 empty] | 1 | 1182
| ИТОГО [5730+0+0+1713+1182] | [7 empty] | 8625
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8625+0+0+0] | [7 empty] | 8625
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 820
[((2408+5)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+820+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 820
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8625+820+0] | [7 empty] | 9445
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [9445+0] | [7 empty] | 9445
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 9445
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [9445+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [9445-0-0-0] | [7 empty] | 9445
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [9445*1] | [7 empty] | 9445
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 06/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 9616
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(9445+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 9616
[9616+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [9616-(0+0+0)] | [7 empty] | 9616
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [9616+0] | [7 empty] | 9616
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [9616+0+0] | [7 empty] | 9616
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ШЕСТНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00
КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |  |  | Т | 0.000626 | 31900 | 38280 | 23.96 | 7.94 | 3039.43 | 1.9
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
2 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.1066 | 3.64 | 4.37 | 0.47 | 7.94 | 0.35 | 0.04
3 | 1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ |  |  | КГ | 0.4023 | 4.29 | 5.15 | 2.07 | 7.94 | 0.41 | 0.16
ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80
4 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М3 | 3.6672 | 0.75 | 0.9 | 3.3 | 7.94 | 0.07 | 0.26
ГАЗООБРАЗНЫЙ
5 | 1/10-230-35/185 КЛЕЙ К-FLEX К414 |  |  | Л | 0.2419 | 63.6 | 76.32 | 18.46 | 7.94 | 6.06 | 1.47
6 | 3/3-50-30-20/10 КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ |  |  | ШТ. | 2 | 10.65 | 12.78 | 25.56 | 7.25 | 0.93 | 1.86
ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ
15 ММ
7 | 3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 13 | 7.15 | 8.58 | 111.54 | 7.25 | 0.62 | 8.06
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
15 ММ
8 | 3/3-50-80-10/20 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 1 | 12.11 | 14.53 | 14.53 | 7.25 | 1.05 | 1.05
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
20 ММ
9 | 3/3-50-80-10/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 8 | 18.03 | 21.64 | 173.12 | 7.25 | 1.57 | 12.56
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
25 ММ
10 | 3/3-50-80-10/40 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 6 | 46.06 | 55.27 | 331.62 | 7.25 | 4.01 | 24.06
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
40 ММ
11 | 1/10-230-40-15/20 КРАСКА МАСЛЯНАЯ |  |  | Т | 0.000232 | 2339.9 | 2807.88 | 0.65 | 7.94 | 222.95 | 0.05
ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК
ЖЕЛЕЗНЫЙ
12 | 3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ |  |  | КГ | 13.4467 | 3.98 | 4.78 | 64.28 | 7.25 | 0.35 | 4.71
ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
13 | 1/10-235-20/765 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ |  |  | РУЛОН | 1.864 | 12.79 | 15.35 | 28.61 | 7.94 | 1.22 | 2.27
АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50
ММХ50 М
14 | 1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 |  |  | 10 М | 0.405 | 0.91 | 1.09 | 0.44 | 7.94 | 0.09 | 0.04
ММ
15 | 1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ |  |  | КГ | 0.1354 | 47.5 | 57 | 7.72 | 7.94 | 4.53 | 0.61
16 | 3/8-20-10-10/10 МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО |  |  | ШТ. | 2 | 12.74 | 15.29 | 30.58 | 7.25 | 1.11 | 2.22
НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100
17 | 1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 0.02 | 6.7 | 8.04 | 0.16 | 7.94 | 0.64 | 0.01
18 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 0.115 | 5.67 | 6.8 | 0.78 | 7.94 | 0.54 | 0.06
19 | 1/10-150-15/90 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА |  |  | ШТ. | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 7.94 | 0.02 | 0.02
МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50
ММ
20 | 1/10-150-15/100 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА |  |  | ШТ. | 1 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 7.94 | 0.05 | 0.05
МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80
ММ
21 | 1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.0879 | 6.38 | 7.66 | 0.67 | 7.94 | 0.61 | 0.05
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ
22 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.1112 | 4.77 | 5.72 | 0.64 | 7.94 | 0.45 | 0.05
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
23 | 1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, |  |  | КГ | 0.02 | 12.5 | 15 | 0.3 | 7.94 | 1.19 | 0.02
ПИГМЕНТ
24 | 1/10-120-175-15/77 ТРУБКА |  |  | М | 1 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 7.94 | 0.06 | 0.06
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 28 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
25 | 1/10-120-175-15/101 ТРУБКА |  |  | М | 12 | 0.9 | 1.08 | 12.96 | 7.94 | 0.09 | 1.08
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 34 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
26 | 1/10-120-175-15/173 ТРУБКА |  |  | М | 12 | 1.34 | 1.61 | 19.32 | 7.94 | 0.13 | 1.56
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 57 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
27 | 1/10-120-175-15/213 ТРУБКА |  |  | М | 29 | 1.66 | 1.99 | 57.71 | 7.94 | 0.16 | 4.64
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 70 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
28 | 1/10-120-175-15/233 ТРУБКА |  |  | М | 29 | 2.01 | 2.41 | 69.89 | 7.94 | 0.19 | 5.51
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 76 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
29 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ |  |  | КГ | 0.0567 | 4.63 | 5.56 | 0.32 | 7.94 | 0.44 | 0.02
30 | 3/7-10-999/360 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  | М | 70 | 18.99 | 22.79 | 1595.3 | 5.32 | 1.21 | 84.7
(СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36
31 | 3/7-10-60-20/20 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ |  |  | М | 1 | 14.82 | 17.78 | 17.78 | 7.25 | 1.29 | 1.29
МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ
32 | 3/7-10-60-20/30 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ |  |  | М | 12 | 16.36 | 19.63 | 235.56 | 7.25 | 1.42 | 17.04
МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ
33 | 6/20-350-5/28 ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 1 | 24.58 | 29.5 | 29.5 | 4.73 | 1.4 | 1.4
ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ
ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6
МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
34 | 6/20-350-5/30 ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 1 | 29.1 | 34.92 | 34.92 | 4.73 | 1.65 | 1.65
ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ
ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6
МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ
35 | 3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 1 | 1.34 | 1.61 | 1.61 | 7.25 | 0.12 | 0.12
ПРОКЛАДКОЙ КТР-25
36 | 3/10-10-20-30/40 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 12 | 1.46 | 1.75 | 21 | 7.25 | 0.13 | 1.56
ПРОКЛАДКОЙ КТР-32
37 | 3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 41 | 1.86 | 2.23 | 91.43 | 7.25 | 0.16 | 6.56
ПРОКЛАДКОЙ КТР-50
38 | 3/10-10-20-30/70 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 29 | 2.13 | 2.56 | 74.24 | 7.25 | 0.19 | 5.51
ПРОКЛАДКОЙ КТР-76
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 3102.67; 10: 194.28
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 3102.67; 10: 194.28
Механизмы
39 | М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И |  |  | МАШ.-Ч | 4.0288 | 0.38 | 0.45 | 1.81
РЕЗКИ
40 | М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | МАШ.-Ч | 1.1952 | 2.04 | 2.45 | 2.93
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА
(6 АТМ) 0,5 М3/МИН
41 | М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ |  |  | МАШ.-Ч | 6.0031 | 0.73 | 0.88 | 5.28
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
42 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 6.6336 | 0.77 | 0.92 | 6.1
43 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.33243 | 19.1 | 22.92 | 7.62
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 23.74
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г.Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт системы горячего водоснабжения жилого дома № 1 корп. 2 по ул. Карбышева в г.Минске (техподполье); Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.05.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Май 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, |  |  |  | 100 М3 | 0.01047 | Е69-46-3
СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП
2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.13 | Е65-1-1
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32
ММ
3 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.7 | Е65-1-2
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63
ММ
4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.01 | Е16-40-2
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 25 ММ
5 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е16-40-3
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 32 ММ
7 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е16-40-4
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
9 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.29 | Е16-40-4
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
11 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е18-22-2
КРАНОМ
12 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е65-12-2
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ
13 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.29 | Е16-40-4
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 75 ММ
14 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е18-22-2
КРАНОМ
15 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е65-12-2
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ
16 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 0.1 | Е26-136-1
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
17 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 1.2 | Е26-136-2
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
18 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 1.2 | Е26-136-3
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
19 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 2.9 | Е26-136-4
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
20 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 2.9 | Е26-136-5
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
21 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 0.80255 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________