## Расчет средств (нов) (hidden)
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов
Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения подрядных работ
Продолжительность строительства, мес
Суммы для расчета (с налогами)
Суммы, индексируемые прогнозным индексом СМР, рублей
Суммы, индексируемые прогнозным индексом оборудования, рублей
Суммы, индексируемые прогнозным индексом прочих затрат, рублей
Итого, рублей
Ежемесячный прогнозный индекс
Итого на дату начала строительства, рублей
в том числе
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, рублей
в том числе
Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость, рублей | Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, рублей | Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, рублей
Итого по расчету, рублей
Составил

## ГПР ремонт 747 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
ГРАФИК производства работ
(наименование объекта)
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ,бел. руб. | Прогнозный индекс | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, бел. руб.
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Расчет цены предложения 747 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(наименование объекта)
Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
Стоимость оборудования на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
Стоимость прочих затрат заказчика на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
Итого, сметная стоимость текущего ремонта на дату разработки сметной документации с налогами, бел. руб.
|  |  |  | СМР | Оборудование | Прочие затраты заказчика
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства
Дата начала выполнения подрядных работ
Дата окончания выполнения подрядных работ
Количество календарных дней выполнения работ
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ,бел. руб. | К-во календарных дней выполнения работ, дн. | Норма задела | Прогнозный индекс | Средства, учитыв. прим. прогнозн. индекс. | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Наименование затрат | Сметная стоимость на дату разработки | Средства на применение прогнозных индексов |  | Итого стоимость подрядных работ, на дату окончания строительства | Стоимость доп. работ | Итого стоимость подрядных работ
|  | c даты разработки на начало строительства | c даты начала строительства на дату окончания
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Протокол согласования КЦ (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение работ
Наименование объекта
Основание
Заказчик
Подрядчик
Неизменная договорная
(контрактная) цена
| Подрядчик | Заказчик
| (должность, подпись) | (должность, подпись)
| (инициалы, фамилия) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## График платежей (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
ГРАФИК платежей
на
(наименование объекта)
Месяцы строительства | Стоимость работ, рублей | Сумма платежей, рублей
в том числе
|  | аванс |  | отработка аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств
|  | текущий | целевой | целевой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Заказчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## ГПР ремонт 1553
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов
(наименование объекта)
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей |  |  |  |  | 73399
Прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала выполнения работ |  |  |  |  | 1.0272
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала выполнения работ, без налогов, рублей |  |  |  |  | 75395
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Прогнозный индекс | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налоги, рублей | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей
Июнь 2026г. | 37080 | 1.009 | 37414 |  | 37414
Июль 2026г. | 38315 | 1.0181 | 39009 |  | 39009
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене |  |  |  |  | 76423
в т.ч. налоги, рублей
Заказчик | Зам.директора |  |  | Д.Ю.Фёдоров
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Расчет цены предложения 1553 (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от ___ ___________ 20__ г. № ___
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с учетом прогнозных индексов и налогов
(наименование объекта)
Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Итого, сметная стоимость объекта текущего ремонта на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки сметной документации без налогов, рублей
[6 empty] | СМР | Оборудование | Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства
Ставка налога, %
Дата начала выполнения подрядных работ
Дата окончания выполнения подрядных работ
Количество календарных дней выполнения работ
Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость на дату начала производства работ, рублей | К-во календарных дней выполнения работ, дн. | Норма задела, % | Прогнозный индекс | Средства, учитыв. прим. прогнозн. индексов, рублей | Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей | Налоги, рублей | Стоимость с учетом налогов, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Наименование затрат | Сметная стоимость на дату разработки, без налогов, рублей | Средства на применение прогнозных индексов |  | Итого стоимость, на дату окончания строительства, без налогов, рублей | Налоги, рублей | Стоимость с учетом налогов, рублей | Стоимость доп. работ, с налогами, рублей | Итого стоимость по объекту текущего ремонта, рублей
|  | c даты разработки на начало строительства, рублей | c даты начала строительства на дату окончания, рублей
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## График использования ресурсов (hidden)
№ п/п | Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол-во всего | Согласно сметной документации
[5 empty] | Цена за ед. | Стоимость | Цена за ед. транспорта | Стоимость транспорта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Дата "_____" ___________________ 20___г.

## Укр. ГПР (нов) (hidden)
УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(наименование объекта)
Сметная документация в ценах на
Стоимость подрядных работ на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Стоимость оборудования подрядчика на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Стоимость прочих средств на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Итого, сметная стоимость объекта на дату разработки сметной документации с налогами, рублей
Справочно: сметная стоимость материалов Заказчика с транспортными расходами на дату разработки СД без налогов, рублей
Справочно: сметная стоимость оборудования Заказчика с транспортными расходами на дату разработки СД без налогов, рублей
|  |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
Прогнозный индекс с даты разработки сметной документации на дату начала строительства
Дата начала выполнения подрядных работ
Дата окончания выполнения подрядных работ
Месяцы выполнения работ |  | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Норма задела, % | Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов | Средства, учитыв. прим. прогнозн. индексов, рублей | Стоимость с учетом налогов, рублей
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование затрат | Сметная стоимость на дату разработки с налогами, рублей | Средства на применение прогнозных индексов |  | Итого стоимость объекта на дату завершения строительства, рублей | Стоимость доп. работ с налогами, рублей | Итого стоимость объекта на дату завершения строительства с доп. работами, рублей
|  | c даты разработки на начало строительства, рублей | c даты начала строительства на дату окончания, рублей
Заказчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Подрядчик
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)