## Расчет Рафиева 88
"Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Рафиева в г.Минске".
Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов
| Сметная стоимость | Прогнозный индекс | [10 empty] | Стоимость подрядных
Месяцы |  | сентябрь 2025г. | октябрь 2025г. | ноябрь 2025г. | декабрь 2025г. | январь2026г. | февраль 2026г. | март 2026г. | апрель 2026г. | май 2026г. | июнь 2026г. | июль 2026г. | работ с учетом
выполнения | [12 empty] | прогрозного
работ | [12 empty] | индекса
бел. руб.
с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. | Сметная стоимость
строительно-монтажных работ
на дату начала производства
работ. бел.руб. (СМР)
| 72938 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 81132.8322 | 81132.8322
| Сметная стоимость | [11 empty] | Стоимость оборудования
| оборудования на | [11 empty] | с учетом
| дату начала производства | [11 empty] | прогрозного
| работ. бел.руб. | [11 empty] | индекса бел. руб.
| 12628 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 13014.6414 | 13014.6414
Итого по | 85566 | [11 empty] | 94147.4736
договорной
(контрактной)
цене
Заместитель главного инженера
КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска" | [12 empty] | С.А.Баран

## Расчет Куприянова,3
"Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Куприянова в г.Минске".
Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов
| Сметная стоимость | Прогнозный индекс | [10 empty] | Стоимость подрядных
Месяцы |  | сентябрь 2025г. | октябрь 2025г. | ноябрь 2025г. | декабрь 2025г. | январь2026г. | февраль 2026г. | март 2026г. | апрель 2026г. | май 2026г. | июнь 2026г. | июль 2026г. | работ с учетом
выполнения | [12 empty] | прогрозного
работ | [12 empty] | индекса
бел. руб.
с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. | Сметная стоимость
строительно-монтажных работ
на дату начала производства
работ. бел.руб. (СМР)
| 53013 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 58969.1907 | 58969.1907
| Сметная стоимость | [11 empty] | Стоимость оборудования
| оборудования на | [11 empty] | с учетом
| дату начала производства | [11 empty] | прогрозного
| работ. бел.руб. | [11 empty] | индекса бел. руб.
| 9600 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 9893.9308 | 9893.9308
Итого по | 62613 | [11 empty] | 68863.1215
договорной
(контрактной)
цене
Заместитель главного инженера
КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска" | [10 empty] | С.А.Баран

## Расчет Правды, 14)
"Капитальный ремонт жилого дома № 14 по просп. Газеты "Правда" в г.Минске".
Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов
| Сметная стоимость | Прогнозный индекс | [10 empty] | Стоимость подрядных
Месяцы |  | сентябрь 2025г. | октябрь 2025г. | ноябрь 2025г. | декабрь 2025г. | январь2026г. | февраль 2026г. | март 2026г. | апрель 2026г. | май 2026г. | июнь 2026г. | июль2026г. | работ с учетом
выполнения | [12 empty] | прогрозного
работ | [12 empty] | индекса
бел. руб.
с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. | Сметная стоимость
строительно-монтажных работ
на дату начала производства
работ. бел.руб. (СМР)
| 28165 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 31329.4335 | 31329.4335
| Сметная стоимость | [11 empty] | Стоимость оборудования
| оборудования на | [11 empty] | с учетом
| дату начала производства | [11 empty] | прогрозного
| работ. бел.руб. | [11 empty] | индекса бел. руб.
| 7320 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 7544.1222 | 7544.1222
Итого по | 35485 | [11 empty] | 38873.5557
договорной
(контрактной)
цене
Заместитель главного инженера
КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска" | [10 empty] | С.А.Баран

## Расчет Р.Слобода,7
"Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Романовская Слобода в г.Минске".
Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов
| Сметная стоимость |  | Прогнозный индекс | [9 empty] | Стоимость подрядных
Месяцы |  | сентябрь 2025г. | октябрь 2025г. | ноябрь 2025г. | декабрь 2025г. | январь2026г. | февраль 2026г. | март 2026г. | апрель 2026г. | май 2026г. | июнь 2026г. | июль 2026г. | работ с учетом
выполнения | [12 empty] | прогрозного
работ | [12 empty] | индекса
бел. руб.
с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. | Сметная стоимость
строительно-монтажных работ
на дату начала производства
работ. бел.руб. (СМР)
| 54843 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 61004.7974 | 61004.7974
| Сметная стоимость | [11 empty] | Стоимость оборудования
| оборудования на | [11 empty] | с учетом
| дату начала производства | [11 empty] | прогрозного
| работ. бел.руб. | [11 empty] | индекса бел. руб.
| 9320 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 9605.3578 | 9605.3578
Итого по | 64163 | [11 empty] | 70610.1552
договорной
(контрактной)
цене | [13 empty] | 272494.306
[14 empty] | 122494.306 | 40058.0522
Заместитель главного инженера
КУП "ЖКХ № 1 Московского района г.Минска" | [11 empty] | С.А.Баран

## Лист1 (3)
"Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Рафиева в г.Минске".
Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов
| Сметная стоимость | прогнозный индекс на дату начала строительства | Сметная стоимость | Прогнозный индекс | [8 empty] | Стоимость подрядных
Месяцы |  |  |  | февраль 2026г. | март 2026г. | апрель 2026г. | май 2026г. | июнь 2026г. | июль 2026г. | август 2026г. | сентябрь 2026г. | октябрь 2026г. | работ с учетом
выполнения | [12 empty] | прогрозного
работ | [12 empty] | индекса
бел. руб.
с 02.06.2025г. по 30.06.2025г. | Сметная стоимость |  | Сметная стоимость
| строительно-монтажных работ |  | строительно-монтажных работ
| на дату разработки ПСД | 01.09.2025-01.01.2026 | на дату начала производства
| бел.руб. (СМР) |  | работ. бел.руб. (СМР)
| 66.762 | 1.0406 | [10 empty] | 0
| Сметная стоимость |  | Сметная стоимость | [9 empty] | Стоимость оборудования
| оборудования на |  | оборудования на | [9 empty] | с учетом
| на дату разработки ПСД |  | дату начала производства | [9 empty] | прогрозного
| бел.руб. |  | работ. бел.руб. | [9 empty] | индекса бел. руб.
| 12.628 | [11 empty] | 0
| Сметная стоимость |  | Сметная стоимость
| на пусконаладку |  | на пусконаладку
| на дату разработки ПСД |  | на датуначала работ
| бел.руб. |  | бел.руб.
6.176
Итого по | 85.566 |  | 0 | [9 empty] | 0
договорной
(контрактной)
цене
232436.25
272661
40224.74

## Лист1 (2)
Расчет средств связанных с применением прогнозных индексов
Месяцы | Сметная стоимость | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Стоимость подрядных
выполнения | строительно-монтажных работ | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | работ с учетом
работ | на дату начала производства | [11 empty] | прогрозного
| работ. бел.руб. (СМР) | июнь 2023г. | июль 2023г. | август 2023г. | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. | ноябрь 2023г. | декабрь 2023г. | январь 2024г. | февраль 2024г. | март 2024г. | апрель 2024г. | индекса.бел. руб.
с 20.03.2024г. по 30.04.2024г. | 133078. 00 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | 145066.9
| Сметная стоимость | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Прогнозный | Стоимость оборудования
| оборудования на | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | индекс | с учетом
| дату начала производства | [11 empty] | прогрозного
| работ. бел.руб. | июнь 2023г. | июль 2023г. | август 2023г. | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. | ноябрь 2023г. | декабрь 2023г. | январь 2024г. | февраль 2024г. | март 2024г. | апрель 2024г. | индекса.бел. руб. | 133078 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | 144015.6268
| 124869. 00 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 131858.6
Итого по | [13 empty] | 124869 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 131215.6405
договорной
(контрактной) | 257947 | [11 empty] | 276925.5
цене.
144015.6
131215.6
275231.2
|  | Директор |  |  | А.С.Авсеенко