## Лист1
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по объекту
"Модернизация системы противодымной защиты в жилом доме 3 по ул. Федорова в городе Минске" |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-12-01
|  |  | начало СМР |  |  | 2026-08-01 | 2026-10-30
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 2-8, без учета стоимости оборудования | 214.883 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (электротехническое, электрооборудование) (справочно) | 33.399 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 0.916 |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 13.005 |  | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на аэродинамические испытания, пусконаладочные работы | 8.008 |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.66798 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 236.144 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.0764 |  | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 254.1946 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 50% | 128.2412 |  | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 50% | 129.3953 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
октябрь 2026, норма задела 0% | 0 |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 257.636
стоимость на дату окончания строительтсва | 257.636
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 33.399 | объектная
электрооборудование
электротехническое | 23.822
электрооборудование | 9.577
август 2026, норма задела 100% | 34.202
Транспорт оборудования | 0.66798
август 2026, норма задела 100% | 0.684
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 34.202
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.684
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 292.522