## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
АДРЕС: 220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27
УНП: 192442181
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кровли (1/2 часть подъезда № 1), ул. Основателей, д. 4 кв. 4 в г.Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 37 368.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ул. Пономарева, д. 10 1/2 подъзда № 1
2 | Е12-120-1 | ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 163.1 | 1.45 |  |  |  | 164.55 | 9.15
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.4 | 65.24 | 0.58 |  |  |  | 65.82 | 3.66
3 | Е12-133-1 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 515.88 | 5.95 |  |  |  | 521.83 | 28.94
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.4 | 206.35 | 2.38 |  |  |  | 208.73 | 11.58
4 | Е58-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 324.46 | 21.46 | 13.64 |  |  | 345.92 | 22.25 | 0.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.3 | 746.26 | 49.36 | 31.37 |  |  | 795.62 | 51.18 | 2.16
5 | Е58-1-1 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ | 217.88 |  |  |  |  | 217.88 | 14.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.3 | 501.12 |  |  |  |  | 501.12 | 34.36
6 | Е58-18-3 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 520.33 | 4.68 | 2.98 | 247.28 | 19.64 | 791.93 | 32.03 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.3 | 1196.76 | 10.76 | 6.85 | 568.74 | 45.17 | 1821.43 | 73.67 | 0.46
7 | Е12-15-3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 157.31 | 26.7 | 15.58 | 89.44 | 7.1 | 280.55 | 9.41 | 1.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.3 | 361.81 | 61.41 | 35.83 | 205.71 | 16.33 | 645.26 | 21.64 | 2.46
8 | 1/10-115-5/1180 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350 | М2 |  |  |  | 2.36 | 0.19 | 2.55
|  |  | 253 |  |  |  | 597.08 | 48.07 | 645.15
9 | Е58-19-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 | 1009.88 | 10.15 | 5.95 | 181.19 | 11.76 | 1212.98 | 63.08 | 0.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.3 | 2322.72 | 23.35 | 13.69 | 416.74 | 27.05 | 2789.86 | 145.08 | 0.94
10 | 1/10-115-25/811 | ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ФИГУРНАЯ П-ОБРАЗНАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 190 ММ ДО 200 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО | М |  |  |  | 15.97 | 1.27 | 17.24
|  |  | 40 |  |  |  | 638.8 | 50.8 | 689.6
11 | 1/10-260-500-999/371 | ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | Т |  |  |  | 7152 | 409.09 | 7561.09
|  |  | 0.0345 |  |  |  | 246.74 | 14.11 | 260.85
12 | 1/10-80-20/7 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3) | М2 |  |  |  | 11.4 | 0.91 | 12.31
|  |  | 317.4 |  |  |  | 3618.36 | 288.83 | 3907.19
13 | 4/1-4-20-20-10-10/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50 | М3 |  |  |  | 159.98 | 12.45 | 172.43
|  |  | 0.184 |  |  |  | 29.44 | 2.29 | 31.73
14 | Е58-34-8 | СМЕНА ПРИМЫКАНИЙ К ВЫТЯЖНЫМ ТРУБАМ | 100 М | 1757.41 |  |  | 443.28 | 26.52 | 2227.21 | 111.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.15 | 263.61 |  |  | 66.49 | 3.98 | 334.08 | 16.71
15 | Е12-133-1 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 644.85 | 7.44 |  | 80.47 | 6.39 | 739.15 | 36.18
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: (от разбора) | 0.4 | 257.94 | 2.98 |  | 32.19 | 2.56 | 295.67 | 14.47
16 | М031004 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | МАШ.-Ч |  | 95.21 | 20.52 |  |  | 95.21 |  | 1
|  |  | 74 |  | 7045.54 | 1518.48 |  |  | 7045.54 |  | 74
17 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.7765 | 39.65 |  |  |  |  | 39.65 | 2.72
18 | С310-20.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 11.08 | 11.08
| перевозка |  | 3.7765 |  |  |  |  | 41.84 | 41.84
19 | С999-9901 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" | М3 |  |  |  | 96 |  | 96
| прием отходов |  | 15.106 |  |  |  | 1450.18 |  | 1450.18
20 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ул. Основателей, 4 кв.4
21 | Е12-120-1 | ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 163.1 | 1.45 |  |  |  | 164.55 | 9.15
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.08 | 13.05 | 0.12 |  |  |  | 13.17 | 0.73
22 | Е58-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 324.46 | 21.46 | 13.64 |  |  | 345.92 | 22.25 | 0.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.47 | 152.5 | 10.09 | 6.41 |  |  | 162.59 | 10.46 | 0.44
23 | Е58-19-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 | 1009.88 | 10.15 | 5.95 | 181.19 | 11.76 | 1212.98 | 63.08 | 0.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.47 | 474.64 | 4.77 | 2.8 | 85.16 | 5.53 | 570.1 | 29.65 | 0.19
24 | 1/10-115-25/811 | ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ФИГУРНАЯ П-ОБРАЗНАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 190 ММ ДО 200 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО | М |  |  |  | 15.97 | 1.27 | 17.24
|  |  | 8 |  |  |  | 127.76 | 10.16 | 137.92
25 | 1/10-260-500-999/371 | ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | Т |  |  |  | 7152 | 409.09 | 7561.09
|  |  | 0.00705 |  |  |  | 50.42 | 2.88 | 53.3
26 | 1/10-80-20/7 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3) | М2 |  |  |  | 11.4 | 0.91 | 12.31
|  |  | 64.86 |  |  |  | 739.4 | 59.02 | 798.42
27 | 4/1-4-20-20-10-10/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50 | М3 |  |  |  | 159.98 | 12.45 | 172.43
|  |  | 0.0376 |  |  |  | 6.02 | 0.47 | 6.49
28 | Е69-20-1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1088.19 | 4.96 | 3.14 | 208.74 | 12.56 | 1314.45 | 59.89 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 304.69 | 1.39 | 0.88 | 58.45 | 3.52 | 368.05 | 16.77 | 0.06
29 | Е8-41-1 | КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ | М3 КЛАДКИ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ | 252.85 | 15.41 | 9.79 | 380.5 | 29.02 | 677.78 | 15.56 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.92 | 485.47 | 29.59 | 18.8 | 730.56 | 55.72 | 1301.34 | 29.88 | 1.29
30 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.4982 | 5.23 |  |  |  |  | 5.23 | 0.36
31 | С310-20.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 11.08 | 11.08
| перевозка |  | 0.4982 |  |  |  |  | 5.52 | 5.52
32 | С999-9901 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" | М3 |  |  |  | 96 |  | 96
| прием отходов |  | 1.9928 |  |  |  | 191.31 |  | 191.31
33 | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ | Т
| возвр. мат. без вкл. в док. |  | 0.0135
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 7397 | 7242 | 1635 | 8218 | 684 | 23541 | 462.92 | 82
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7572
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4614
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 35727
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 7397 | 7242 | 1635 | 8218 | 684 | 23541 | 462.92 | 82
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 7572
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 4614
|  | ИТОГО | [6 empty] | 35727
|  | ИТОГО |  | 7397 | 7242 | 1635 | 8218 | 684 | 23541 | 462.92 | 82
|  | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА | [5 empty] | 47 | 47
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7572
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4614
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 35727
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 1641 |  | 1641
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 1641 |  | 1641
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 37368
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, М3 | [6 empty] | 17.0988
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [35727+0+0+0] | [6 empty] | 35727
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 3071
[((7397+1635)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3071+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 3071
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [35727+3071+0] | [6 empty] | 38798
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [7397*1] | [6 empty] | 1 | 7397
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 462.92
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 82
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [7242*1] | [6 empty] | 1 | 7242
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1635*1] | [6 empty] | 1 | 1635
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [684*1] | [6 empty] | 1 | 684
| В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [47] | [7 empty] | 47
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 8218
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [7397+7242+684+8218] | [7 empty] | 23541
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 8218
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [684-0] | [7 empty] | 684
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [7572*1] | [6 empty] | 1 | 7572
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4614*1] | [6 empty] | 1 | 4614
| ИТОГО [23541+0+0+7572+4614] | [7 empty] | 35727
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [35727+0+0+0] | [7 empty] | 35727
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 3071
[((7397+1635)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+3071+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 3071
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [35727+3071+0] | [7 empty] | 38798
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [38798+0] | [7 empty] | 38798
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 38798
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [38798+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [38798-0-0-0] | [7 empty] | 38798
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [38798*1] | [7 empty] | 38798
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 07/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 39500
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(38798+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 39500
[39500+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [39500-(0+0+0)] | [7 empty] | 39500
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [39500+0] | [7 empty] | 39500
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [39500+0+0] | [7 empty] | 39500
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [1641*1] | [6 empty] | 1 | 1641
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 1641
[1641+0+0]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 1641
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [1641*1+0*1.0181]
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [1641+0+0] | [7 empty] | 1641
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [1641+0] | [7 empty] | 1641
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [39500+1641+0] | [7 empty] | 41141
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.00168 | 487.34 | 584.81 | 0.98 | 7.94 | 46.43 | 0.08
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА
2 | 1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 1.242 | 191 | 229.2 | 284.67 | 7.94 | 18.2 | 22.6
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 4 СОРТА
3 | 1/10-240-15/400 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ |  |  | КГ | 4.04 | 5.56 | 6.67 | 26.95 | 7.94 | 0.53 | 2.14
С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ
МЕТАЛЛА
4 | 1/10-120-250-10/5 ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | Т | 0.00576 | 26895.83 | 32275 | 185.9 | 7.94 | 2562.64 | 14.76
ГРУБОШЕРСТНЫЙ
5 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 51.527 | 3.36 | 4.03 | 207.65 | 7.94 | 0.32 | 16.49
6 | 1/10-280-6/5 ГЛИНА |  |  | М3 | 0.2304 | 31.44 | 37.73 | 8.69
7 | 1/10-110-50-20/765 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 1.104 | 172.44 | 206.93 | 228.45 | 7.94 | 16.43 | 18.14
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА
8 | 1/10-240-35/11 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ |  |  | Т | 0.000576 | 4510 | 5412 | 3.12 | 7.94 | 429.71 | 0.25
ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ
9 | 1/10-10-5/42 ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ |  |  | Т | 0.001152 | 4120.04 | 4944.05 | 5.7 | 7.94 | 392.56 | 0.45
10 | 4/1-6-10-20-11/7000 КИРПИЧ |  |  | 1000 ШТ. | 0.9408 | 416.12 | 499.34 | 469.78 | 7.82 | 39.05 | 36.74
КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100
11 | 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 |  |  | ШТ. | 0.2 | 7.53 | 9.04 | 1.81 | 7.94 | 0.72 | 0.14
МЛ
12 | 1/10-80-20/7 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ |  |  | М2 | 382.26 | 9.5 | 11.4 | 4357.76 | 7.94 | 0.91 | 347.86
ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,
0) (-0,3)
13 | 1/10-130-5/45 МАСТИКА БИТУМНАЯ |  |  | Т | 0.115 | 1200 | 1440 | 165.6 | 7.94 | 114.34 | 13.15
КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
14 | 4/1-5-40-10-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ |  |  | М3 | 0.1536 | 14.12 | 16.94 | 2.6
15 | 1/10-115-25/811 ПЛАНКА КОНЬКА |  |  | М | 48 | 13.31 | 15.97 | 766.56 | 7.94 | 1.27 | 60.96
ПЛОСКОГО ФИГУРНАЯ П-ОБРАЗНАЯ,
РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 190 ММ ДО 200 ММ,
ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО
16 | 1/10-260-500-999/371 ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ |  |  | Т | 0.04155 | 5960 | 7152 | 297.17 | 5.72 | 409.09 | 17
ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37
17 | 1/10-260-30-31/1 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ |  |  | Т | 0.000768 | 1816.19 | 2179.43 | 1.67 | 5.72 | 124.66 | 0.1
ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ
ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП,
СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-
100 ММ
18 | 1/10-260-40-1/11 ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ |  |  | Т | 0.01152 | 2500 | 3000 | 34.56 | 5.72 | 171.6 | 1.98
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ
СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО
КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ
3,9 ММ
19 | 4/1-4-20-20-10-10/20 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.2216 | 133.32 | 159.98 | 35.45 | 7.78 | 12.45 | 2.76
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50
20 | 4/1-4-20-20-20-10/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.0768 | 150.33 | 180.4 | 13.85 | 7.78 | 14.04 | 1.08
КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ
25
21 | 1/10-115-5/1170 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С |  |  | М2 | 13.85 | 2.11 | 2.53 | 35.04 | 7.94 | 0.2 | 2.77
КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350
22 | 1/10-115-5/1180 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С |  |  | М2 | 253 | 1.97 | 2.36 | 597.08 | 7.94 | 0.19 | 48.07
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350
23 | 1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С |  |  | ШТ. | 0.4 | 7.15 | 8.58 | 3.43 | 7.94 | 0.68 | 0.27
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,
6 ММ
24 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.0831 | 3282.18 | 3938.62 | 327.3 | 5.72 | 225.29 | 18.72
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
5 ММ
25 | 1/10-260-50-5/5 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.0165 | 2961.3 | 3553.56 | 58.63 | 5.72 | 203.26 | 3.35
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
7 ММ
26 | 2/20-40-35/30 СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ |  |  | Т | 0.01036 | 4078.01 | 4893.61 | 50.7 | 5.72 | 279.91 | 2.9
27 | 1/10-135-10-5/32 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ |  |  | Т | 0.0138 | 2421.64 | 2905.97 | 40.1 | 7.94 | 230.73 | 3.18
МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ
28 | 2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ |  |  | М2 | 0.336 | 16.78 | 20.14 | 6.77 | 7.94 | 1.6 | 0.54
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 8217.97; 10: 636.48
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 8217.97; 10: 636.48
Механизмы
29 | М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 74 | 79.34 | 95.21 | 7045.54
ПОДЪЕМА 28 М
30 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 12.6324 | 0.33 | 0.4 | 5.05
31 | М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 1.104 | 3.86 | 4.63 | 5.11
400 Л
32 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 7.9992 | 19.1 | 22.92 | 183.34
33 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | МАШ.-Ч | 3.0154 | 0.89 | 1.07 | 3.23
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 7242.27
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г.Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт кровли (1/2 часть подъезда № 1), ул. Основателей, д. 4 кв. 4 в г.Минске; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ПРИМЕЧАНИЕ:ул. Пономарева, д. 10 1/2
подъзда № 1
2 | ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0.4 | Е12-120-1
ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
3 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.4 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И |  |  |  | 100 М2 | 2.3 | Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
5 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С |  |  |  | 100 М2 КРОВЛИ | 2.3 | Е58-1-1
ПРОЗОРАМИ
6 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 2.3 | Е58-18-3
ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
7 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 2.3 | Е12-15-3
ОДИН СЛОЙ
8 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 2.3 | Е58-19-1
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ
9 | СМЕНА ПРИМЫКАНИЙ К ВЫТЯЖНЫМ ТРУБАМ |  |  |  | 100 М | 0.15 | Е58-34-8
10 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.4 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
11 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 3.7765 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
12 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 3.7765 | С310-20.1
13 | ПРИМЕЧАНИЕ:ул. Основателей, 4 кв.4
14 | ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0.08 | Е12-120-1
ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
15 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И |  |  |  | 100 М2 | 0.47 | Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
16 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.47 | Е58-19-1
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ
17 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ |  |  |  | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 0.28 | Е69-20-1
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ
КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ
18 | КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ |  |  |  | М3 КЛАДКИ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ | 1.92 | Е8-41-1
19 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 0.4982 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
20 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 0.4982 | С310-20.1
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________