
ПРОЕКТ
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ____

г. Минск                                                                                             «__»  _________2026 г.
Унитарное предприятие Мингорисполкома «МИНГОРСВЕТ»                                                        (УП «МИНГОРСВЕТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», расположенное по адресу: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 38, в лице начальника отдела капитального строительства Пономаренко Вадима Анатольевича, действующего  на основании доверенности № 39/3.2-9/26 от 05.02.2026, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», расположенное по адресу: ________________________________, в лице ________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее по тексту – Кодекс), Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 (далее по тексту – Правила), Положением о порядке формировании неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, монтажных пусконаладочных работ, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (далее по тексту – Положение), Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»» (далее по тексту – Постановление) и результатами процедуры ________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами (с возможностью привлечения субподрядчиков) строительно-монтажных, пусконаладочных работ на объекте: «_______________________________________ ________»  (далее по тексту – Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы согласно проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями нормативных документов.
1.3. Для выполнения отдельных видов работ по договору Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан получить письменное согласие Заказчика. Подрядчик обязуется привлекать для выполнения работ по настоящему договору только лиц, имеющих соответствующие действующие лицензии, разрешения и сертификаты, аттестаты соответствия. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работы на сумму не менее 50 процентов стоимости работ, составляющих предмет договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена в текущих ценах определена в соответствии с  Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, монтажных пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 N 1553, согласно сметы в текущих ценах, сформирована по результатам  процедуры  ________________________________, в соответствии с ценой предложения Подрядчика и на момент заключения договора составляет: ___________________ (________________________ белорусских рублей ________копеек ), в том числе НДС 20% – _________________ (___________________________ белорусских рублей ____ копеек).
Всего стоимость работ на момент заключения договора составляет: ___________________ (________________________ белорусских рублей ________копеек ), в том числе НДС 20% – _________________ (___________________________ белорусских рублей ____ копеек).
Неизменная цена оформляется протоколом согласования договорной (контрактной) цены на строительство (приложение № 1), который является неотъемлемой частью договора
2.2. Неизменная цена работ корректируется в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.3. В договорную (контрактную) цену не включены, и оплачиваются Заказчиком дополнительно, в пределах средств утвержденной стоимости строительства:
затраты на оплату услуг по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ при предоставлении документов, подтверждающих оплату;
затраты на оплату услуг по договорам, необходимых для организации строительства, предварительно согласовав их с Заказчиком;
иные затраты, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, по согласованию с Заказчиком, с предоставлением подтверждающих документов.
2.4. Фактическая стоимость строительства определяется на стадии завершения работ согласно справке о стоимости выполненных работ (форма С-3а).
2.5. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику.
2.6. Выполнение выявленных дополнительных, скрытых работ, производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.7. Источник финансирования – местный бюджет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. не позднее, чем за 3 дня до начала работ предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ, передать один экземпляр проектно-сметной документации;
3.1.2. оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работ по настоящему договору;
3.1.3. принять результат выполненных работ и предоставить для оплаты в органы казначейства справку о стоимости выполненных работ (формы С-3а) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов выполненных работ и завершения в полном объеме Подрядчиком всех договорных обязательств;
3.1.4. рассматривать вопрос об изменении договорной цены согласно действующему законодательству.
3.1.5. организовать технический и авторский надзор за строительством на объекте, контроль за качеством выполняемых работ, ежемесячную приемку работ в соответствии с ПСД и техническими нормативными правовыми актами;
3.1.6. в пятидневный срок со дня принятия решения сообщать Подрядчику в письменном виде обо всех изменениях, вносимых Заказчиком в ПСД;
3.1.7. организовать работу комиссии по приемке объекта в эксплуатацию согласно письменному уведомлению Подрядчика;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. осуществлять контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ, применяемого оборудования и материалов;
3.2.2. требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства;
3.2.3. знакомиться по ходу строительства и его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость выполняемых работ;
3.2.4. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и в период гарантийного срока;
3.2.5. проводить, при необходимости, входной контроль поступивших Подрядчику сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, строительных материалов и изделий в соответствии с СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции»;
3.2.6. требовать от Подрядчика документы (ТН, ТТН и др.) на материалы, применяемые в ходе выполнения работ;
3.2.7. в порядке, установленном законодательством, отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, выполняет работы некачественно, или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным;
3.2.8. вносить в установленном порядке изменения в проектно-сметную документацию.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и нормативно-технической документацией в установленные настоящим договором сроки;
3.3.2. обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации;
3.3.3. приобрести и осуществить поставку всех необходимых для строительства Объекта материалов и инвентаря, в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. Подрядчик несет ответственность за качество и комплектность материалов и инвентаря по всем дефектам. Согласовать с Заказчиком закупку материалов и инвентаря, обеспечение которыми возложено на Подрядчика (светильники, прожектора, кабельная продукция и т. д.). Иметь в резерве не менее 5% от объёма закупаемых светодиодных изделий для оперативного выполнения гарантийных ремонтных работ на объекте;
3.3.4. предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта, т.е. зарезервировать на специальном счете на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта денежные средства в размере 0,5 процента стоимости выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных работ без учета НДС, путем их перечисления со счета органов казначейства на гарантийный лицевой счёт________________________________________________________.
3.3.5. устранять в ходе строительства и в период гарантийного периода выявленные недоделки и дефекты;
3.3.6. сдать Заказчику результат выполненных работ в срок, предусмотренный п. 4.1, п. 4.2. настоящего договора;
3.3.7. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы по строительству объекта;
3.3.8. осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей исполнительной документации и передать ее представителю технического надзора Заказчика не позже, чем за 5 дней до сдачи работ;
3.3.9. своевременно в письменной форме (не позже, чем за 5 дней до начала простоя) сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ) с оформлением соответствующего двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации. При этом ответственность об оплате возлагается на Заказчика только за дополнительные работы, выявленные и комиссионно-обоснованные невозможностью их предусмотреть при выполнении проектно-изыскательских работ;
3.3.10. предоставить до 30-го (31-го) числа текущего месяца (в месяце завершения работ – до срока, установленного в пункте 4.1. Договора) справку о стоимости выполненных работ, акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;
3.3.11. осуществить уборку законченного строительством объекта до момента сдачи Заказчику в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.3.12. осуществлять ежедневный вывоз мусора со строительной площадки;
3.3.13. вывезти, не позднее, чем за 2 дня до дня сдачи законченного строительством Объекта Заказчику, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор;
3.3.14. содержать объект, строительную площадку в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм и правил, и требований по безопасному ведению работ;
3.3.15. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности строительных работ и нести ответственность за нарушение этих требований всеми лицами, присутствующими на объекте, не допускать на объект посторонних лиц; 
3.3.16. нести полную ответственность за нарушение работниками Подрядчика требований по охране труда, производственной санитарии при выполнении работ, эксплуатации машин, механизмов и оборудования;
3.3.17. соблюдать требования действующего законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, охраны труда;
3.3.18. работники Подрядчика, выполняющие работы на объекте Заказчика, до начала работ обязаны пройти вводный инструктаж в службе охраны труда УП «МИНГОРСВЕТ»;
3.3.19. обеспечить сохранность материалов и инвентаря, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта. Риск случайной гибели указанного имущества и Объекта до его приемки и передачи в установленном порядке Заказчику несет Подрядчик. При обнаружении хищения или порчи общего имущества Объекта обращаться в правоохранительные органы и составлять дефектный акт с участием представителя Заказчика;
3.3.20. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;
3.3.21. передавать Заказчику «Акт выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б)», «Справку о стоимости выполненных работ (форма С-3а)» за отчетный период со следующими документами:
- сопроводительное письмо с перечнем представленных документов;
- акты формы С-2а (при корректировке неизменной цены п. 2.1., п. 2.2. Договора);
- акты оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14);
- сертификаты соответствия на строительные материалы, товар (продукцию);
- иные документы и документацию, имеющие отношения к выполнению работ, на основании письменного требования Заказчика. Запрашиваемые документы Подрядчик представляет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса;
3.3.22. в течение 10-ти (десяти) дней от даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком по окончанию строительно-монтажных работ акта выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б), справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а) предоставить Заказчику необходимую исполнительную документацию для ввода объекта в эксплуатацию;
3.3.23. нести ответственность за организацию и безопасность дорожного движения на участке автомобильной дороги в пределах границ работ;
3.3.24. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;
3.4.2. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы;
3.4.3. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом договора, в соответствии с ПСД, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором;
3.4.4. получать плату за результаты работ;
3.4.5. не приступать к работам, являющимся предметом договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок;
3.4.6. получить разрешение на производство раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования;
3.4.7. обеспечить создание геодезической разбивочной основы для выполнения работ по договору;
3.4.8. выполнить все геодезические исполнительные съемки, включая контрольную (СН 1.03.02-2019) и осуществить их регистрацию;
3.4.9. по согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения отдельных видов (этапов) строительных работ субподрядные организации в порядке и объеме, предусмотренном договором и проектно-сметной документацией;
3.4.10. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором и законодательством;
3.4.11. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору в течение 3 (трех) месяцев подряд.
3.4.12. Подрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения работ: _______________________
Окончание выполнения работ: ________________________
4.2. Выполнение работ производится в соответствии с графиком строительства (производства работ) (приложение №4).
4.3. Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
4.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного срока выполнения работ в соответствии с действующим законодательством и договором.
4.5. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по договору со дня получения полного комплекта документации, необходимого для выполнения работ;
4.6. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, Подрядчик обязан приостановить эти работы и известить об этом Заказчика в письменной форме. В этом случае Стороны в согласованный срок, с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Подрядчиком работ, обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ и (или) целесообразности их продолжения.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Основанием для расчетов за выполненные работы, служат подписанные Заказчиком и Подрядчиком справка о стоимости выполненных работ (форма С-3а), составленная по установленной форме на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б), составленного по установленной форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь с применением прогнозного индекса стоимости строительно-монтажных работ.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, подписать их и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок;
5.3 Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и предоставить для оплаты в органы казначейства справку о стоимости выполненных работ (форма С-3а) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов выполненных работ и завершения в полном объеме подрядчиком всех договорных обязательств. Оплата работ осуществляется посредством перечисления денежных средств со счета Главного Управления Министерства финансов Республики Беларусь на расчетный счет подрядчика  ____________________________________, платежными поручениями Заказчика, в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке оплаты расходов при осуществлении архитектурной  и строительной деятельности  за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов включая государственные целевые бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных фондов», утвержденной постановлением Министерства финансов  Республики Беларусь от 17.12.2001 за № 120 с учетом изменений и дополнений.
5.4. Заказчик на основании письменной заявки Подрядчика в течение 10 рабочих дней перечисляет текущие авансы на выполнение строительно-монтажных работ в размере, не превышающем 70 процентов от запланированного объема работ на текущий месяц, путем размещения платежного поручения в органы казначейства.
5.5. Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению авансы подлежат возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Текущий аванс считается отработанным, если работы, предусмотренные Графиком производства работ, для выполнения которых перечислялся аванс, выполнены в полном объеме. Порядок определения суммы неотработанного аванса и сумма, уплачиваемая Подрядчиком за пользование чужими денежными средствами, в случае несвоевременно освоения выделенного текущего аванса определяется согласно действующего законодательства.
Авансы, выданные в соответствии с графиком платежей, не переносятся на другой расчетный период (за исключением случаев досрочного зачета авансов), а также не уменьшается объем работ по графику платежей в месяцы, на которые ранее был выдан аванс.
Текущий аванс на выполнение строительных работ, полученный Подрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления, считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей оплате по справке стоимости выполненных работ (форма С-3а). 
В случае несогласия Подрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса денежные средства подлежат возврату на счета органов казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение трех рабочих дней с момента их зачисления на расчетный счет Подрядчика.
5.6. За расчетный период принимается календарный месяц.
5.7. Работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Сторонами дополнительно.
5.8. Расчеты за работы, выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в графике производства работ, осуществляются в размере их стоимости, установленной в графике платежей.
5.9. В случае расторжения настоящего договора до окончания работ Подрядчик возвращает Заказчику разницу между фактически перечисленными по договору денежными средствами (с учетом индексации авансов, процентов за пользование денежными средствами) и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком на момент расторжения договора работ.
5.10. Если в ходе строительства выявляются неучтенные в документации работы, необходимые для дальнейшего строительства объекта, и вызывающие увеличение стоимости строительства, Подрядчик обязан немедленно письменно проинформировать об этом Заказчика и ждать его указаний.
5.11. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными со дня регистрации в органах казначейства необходимых платежных документов. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета органов казначейства.
5.12. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка работ оформляется «Актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ» (форма С-2б).
6.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
6.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь, а также с учетом требований, предусмотренных условиями настоящего договора.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном главой 9 Правил.
 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных главой 9 Правил.
 7.3. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на рассмотрение в Экономический суд города Минска в установленном законодательством порядке.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику за счет собственных средств в следующих случаях и размерах:
8.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
8.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;
8.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за счет собственных средств в следующих случаях и размерах:
8.2.1. за нарушение установленных в графике производства работ сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
8.2.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);
8.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта), - 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
8.2.4. при нарушении условий договора при строительстве объектов с привлечением бюджетных средств Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством;
8.2.5. за достоверность объемов работ, списания материалов, обоснование цен на материалы, правильность применения расценок и оформления документов первичной отчетности. В случае выявления контролирующими органами фактов нарушений вышеперечисленных статей - штрафные санкции и суммы завышений с учетом инфляции, предъявляемые Заказчику, возмещает Подрядчик;
8.2.6. за формирование цены оборудования и материалов не соответствующей порядку, предусмотренному действующим законодательством -  возмещает в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
8.3. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
8.4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по договору. 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. На принятые в эксплуатацию объекты и выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок пять лет, за исключением:
-технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем;
-работ по текущему ремонту, пусконаладочных работ, гарантийный срок на которые устанавливается не менее двух лет.
9.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для строительства объектов (выполнения строительных работ), считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в технических нормативных правовых актах на основное изделие.
10. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, возникшие после заключения настоящего договора).
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. Доказательством наступления форс - мажорных обстоятельств, служат официальные документы, выданные компетентными на то органами.
10.3. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в пункте 10.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления.
Не уведомление или несвоевременное уведомление, либо уведомление без предоставления соответствующих документов, указанных в пункте 10.2 настоящего договора, лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Подрядчика будет существовать свыше одного календарного месяца, Заказчик вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков Подрядчика.
10.5. Обязанность доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких - либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами предусмотренных в нем обязательств.
12.2. Договор заключается в электронной форме посредством электронной торговой площадки с применением электронной цифровой подписи уполномоченных представителей Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
12.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Сторона обязана известить вторую Сторону об этом в письменной форме в течение 5 (пяти) банковских дней с момента изменения.
12.4. Все необходимые материалы для выполнения работ предоставляет Подрядчик, демонтируемые материалы являются собственностью балансодержателя.
12.5. Споры и разногласия, возникающие из договора, решаются Сторонами путем переговоров.  При невозможности достижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат рассмотрению в Экономическом суде города Минска.
12.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.8. Все приложения, дополнения к договору являются его неотъемлемыми частями: 
Приложение №1. «Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство»
Приложение №2. «Локальная смета»
Приложение №3. «Ведомость объемов и стоимости работ»
Приложение №4. «График строительства (производства работ)»
Приложение №5. «График платежей при строительстве (выполнении работ)»
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Заказчик»:
Унитарное предприятие Мингорисполкома «МИНГОРСВЕТ» (УП «МИНГОРСВЕТ»)
220015, г. Минск, ул. Гурского, 38
Т/ф. (017) 218-08-44, 218-08-61
р/с BY94BLBB30120100302764001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, 
ул. Коллекторная, 11-2, БИК BLBBBY2X 
УНП 100302764, ОКПО 37406725
e-mail: smeta@upmgs.by
	«Подрядчик»:



	Начальник отдела капитального строительства

________________В.А. Пономаренко
«___» ______________ 2026                                               
	


___________________
«___» __________ 2026
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