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ДОГОВОР Строительного подряда № 04-06/
	г. Минск                                                                                                              «        »             2026 г.



Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие «Гордорстрой», расположенное по адресу: 220053, г. Минск, ул. Червякова, 25, свидетельство о государственной регистрации № 0011656, выдано 23.12.2010г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Панёва Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ (далее – __________), расположенное по адресу: ___________________ свидетельство о государственной регистрации № _____, зарегистрировано решением _____________ от _______________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров  строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 №266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности») (далее - Правила), Положением о порядке формирования неизменной договорной (контактной) цены на выполнение строительных. специальных, монтажных и пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011г. № 1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 №266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности») (далее - Положение), по результатам проведения процедуры закупки из одного источника в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (письмо от _____________ №15-01/______), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является строительство объекта: «________________________________________________________» по адресу: _______________, в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной __________________________, шифр объекта – _______________ (далее – объект).
1.2. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительные работы как собственными силами, так с привлечением субподрядчиков с письменного согласия Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять законченный строительством объект и обеспечить представление платежных документов в органы казначейства для проведения оплаты выполненных работ.
1.4. Продолжительность строительства объекта согласно ПОС, составляет ____ месяцев, в том числе подготовительный период – ____ месяца. Приемка объекта в эксплуатацию – 1,0 месяц.
1.4.1. начало выполнения строительных работ – «       »               20__года;

1.4.2. окончание выполнения строительных работ – «          »                 20__ года;

1.4.3. ввод объекта в эксплуатацию – «        »                         20__ года.
1.5. Источник финансирования – бюджет г. Минска.

1.6. Выполнение строительных работ осуществляется в соответствии с графиком строительства (производства работ) (Приложение 1 к настоящему договору) с учетом пункта 1.4 настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена на дату окончания работ, на основании сметной документации, без учета стоимости оборудования, согласно предложению Генподрядчика составляет – ______________ (____________________) белорусских рублей, с учетом НДС 20%  – ______________ (____________________) белорусских рублей. 
Неизменная договорная (контрактная) цена является неизменной за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего договора.

2.2. Объем финансирования на 2026 год (Приложение 2) составляет – ______________ (____________________) белорусских рублей. 
2.3. Объем подрядных работ на 2026 год (Приложение 1) составляет – ______________ (____________________) белорусских рублей.
2.4. В неизменную договорную (контрактную) цену включаются следующие затраты:

- заработная плата;

- эксплуатация машин и механизмов, в т.ч. заработная плата машинистов;

- стоимость материалов, изделий, конструкций;
- транспортные расходы по доставке материалов, изделий и конструкций;

- ОХР и ОПР, в объеме и по нормативам, предусмотренным ПСД;

- плановая прибыль;

- временные здания и сооружения;

- дополнительные средства при производстве работ в зимнее время;
- средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика – 51,02%;

- затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование – 34 %; 

- вынос инженерных осей;

 - пусконаладочные работы;

- НДС - 20%.
2.5. В неизменную договорную (контрактную) цену не включены, и оплачиваются Заказчиком дополнительно, в пределах средств утвержденной стоимости строительства:

затраты на оплату услуг по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ при предоставлении документов, подтверждающих оплату;
затраты на оплату услуг по договорам, заключение которых поручено Генподрядчику Заказчиком и необходимых для организации строительства в целом;  
иные затраты, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, по согласованию с заказчиком, с предоставлением подтверждающих документов, но не более лимита средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.

2.6. Указанная в пункте 2.1 настоящего Договора стоимость строительства объекта является неизменной до завершения строительства и подлежит корректировке в случаях внесения заказчиком изменений в проектную документацию, изменения налогового законодательства и в иных случаях, предусмотренных законодательством о ценах и ценообразовании.
 2.7. Изменение неизменной договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к договору строительного подряда.
2.8. Проектно-сметная документация разработана в ценах на _______________г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. исполнять условия договора;

3.1.2. до начала строительства объекта (выполнения строительных работ) передать проектную документацию Генподрядчику, а Генподрядчик в согласованный с заказчиком срок, но не более 30 календарных дней со дня ее передачи, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения;
3.1.3. передать Генподрядчику согласованную и утвержденную в установленном порядке, комплектную проектно-сметную документацию, прошедшую государственную вневедомственную экспертизу, в 3-х экземплярах по накладной и сметы на магнитном носителе;
3.1.4. передать Генподрядчику строительную площадку (фронт работ) в сроки и порядке, установленном в договоре;
3.1.4. обеспечить осуществление авторского надзора;

3.1.5. осуществлять технический надзор при строительстве объекта;

3.1.6. обеспечить представление платежных поручений в органы казначейства для непрерывного финансирования строительства, в соответствии с графиком платежей при строительстве (выполнении работ) (Приложение 2 к настоящему договору) в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;

3.1.7. требовать от Генподрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора;
3.1.8. содействовать Генподрядчику в своевременном и качественном выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;

3.1.9. при внесении в проектную документацию изменений согласовать с Генподрядчиком сроки передачи ему необходимого количества экземпляров измененной документации, уточнить, при необходимости, по согласованию с Генподрядчиком цену строительства объекта;

3.1.10. соблюдать правила по технике безопасности и противопожарной безопасности на объекте при осуществлении технического надзора представителем Заказчика;

3.1.11. не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала приёмки объекта в эксплуатацию, назначить приёмочную комиссию;
3.1.12. после получения от Генподрядчика Акта приемки объекта, законченного строительством, подписанного всеми членами комиссии, утвердить его в срок не позднее 15 календарных дней после подписания акта согласно Статье 114 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023г. №289-З);

3.1.13. совместно с Генподрядчиком, эксплуатирующей организацией, определить перечень, объем материалов, конструкций, металлоконструкций, оборудования, подлежащих демонтажу и пригодных для дальнейшего использования балансодержателем данных материальных ресурсов;

3.1.14. направить соответствующий пакет документов в органы казначейства в течение 20 календарных дней со дня следующего за днем подписания Сторонами справок стоимости выполненных работ формы С-3а;

3.1.15. обеспечить отключение действующих инженерных коммуникаций, попадающих под пятно застройки и подлежащих переносу при выполнении работ на объекте согласно проектно-сметной документации;
3.1.16. предоставить Генподрядчику необходимые документы, разрешения эксплуатационных организаций на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим сетям, в течение 5 рабочих дней со дня следующего за днем получения запроса;
3.1.17. выполнять заключительные исполнительные съемки инженерных сетей;

3.1.18. выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования Генподрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика;
3.2.2. вносить в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, изменения в проектную документацию до начала выполнения строительных работ;

3.2.3. знакомиться по ходу строительства и по его окончании с документами, подтверждающими фактическую стоимость объекта, контролировать наличие исполнительной документации, поверенных средств измерений и правильно оформленных документов, подтверждающих качество работ;

3.2.4. требовать устранения за счет Генподрядчика результата строительных работ ненадлежащего качества, в срок не более 10 календарных дней, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Генподрядчика расходов по устранению результата таких работ;
3.2.5. в случае изменения нормативно-технической базы в соответствии с действующим законодательством или внесения изменений в проектное решение по причинам, не зависящим от Генподрядчика, вносить в установленном порядке изменения в проектно-сметную документацию не позднее 1 месяца до срока окончания работ, согласно подпункту 1.4.2 пункта 1.4 договора;
3.2.6. за нарушение Генподрядчиком установленных в договоре (графике строительства (производства работ)) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, требовать уплаты неустойки (пени) в соответствии с Правилами и с настоящим договором;

3.2.7. требовать от Генподрядчика информацию о ходе строительства, о датах завершения отдельных этапов строительства, комплекса работ в соответствии с графиком строительства (производства работ);
3.2.8. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное;
3.2.9. отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления результата строительных работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в договоре цели и не может быть устранен Генподрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Генподрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;
3.2.10. не принимать к рассмотрению акты сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, С-2а (на дополнительные работы) без наличия предусмотренной ТНПА, проектным решением, исполнительной документации по видам работ, предъявленным к приемке;

3.2.11. Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для исполнения техническими нормативными правовыми актами.

3.3. Генподрядчик обязуется:

3.3.1. исполнять условия договора;
3.3.2. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам, за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов;

3.3.3. обеспечить и нести полную ответственность за безопасное производство работ с соблюдением норм и правил по охране труда, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, а также содержать и убирать строительную площадку и прилегающую к ней территорию;

3.3.4. выполнить и нести полную ответственность за обеспечение всех схем организации дорожного движения на период строительства;

3.3.5. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документацией, переданной Генподрядчику для производства работ;

3.3.6. обеспечить качество строительных работ в соответствии с ТКП, СНБ, СТБ, ТУ и другими техническими нормативными правовыми актами;

3.3.7. передать Заказчику объект, результат выполненных строительных работ;
3.3.8. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, в сроки, согласованные с Заказчиком;

3.3.9. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;
3.3.10. обеспечить объект необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, поставки Генподрядчика, и осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и нести ответственность за соответствие используемых материалов проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям.

Все поставляемые для строительства объекта материалы, изделия, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и по первому требованию Заказчика должны быть ему предоставлены. 

Нормы настоящего пункта не должны толковаться как освобождающие Генподрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков материалов;

3.3.11. закупать материальные ресурсы;

 3.3.12. осуществлять приемку, разгрузку, складирование и обеспечить сохранность материалов;
3.3.13. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
3.3.14. письменно согласовывать с Заказчиком субподрядные организации в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ;

3.3.15. заключать договоры с субподрядными организациями, разрабатывать с ними графики строительства (производства работ) в объеме, предусмотренном настоящим договором и осуществлять контроль и надзор за качеством выполняемых работ, соответствием объемов и стоимости работ, в том числе стоимости материалов, стоимости эксплуатации машин и механизмов;
3.3.16. организовывать и координировать работу субподрядчиков, составлять графики строительства (производства работ) и иную обязательную для всех участников строительства документацию по организации строительства и производству работ;

3.3.17. нести ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядными организациями, согласно графику строительства (производства работ);

3.3.18. оформить совместно с Заказчиком разрешительные документы для полного или частичного закрытия движения автотранспорта на период проведения работ, при необходимости;

3.3.19. представлять отчет о целевом использовании полученного целевого аванса;
3.3.20. совместно с Заказчиком передать материалы от разборки балансодержателю (в зависимости от принадлежности демонтируемых инженерных сетей, коммуникаций, дорожных и тротуарных покрытий) в порядке, предусмотренном нормативными актами с оформлением документов в установленном порядке;

3.3.21. выполнять работы в соответствии с разрешениями на производство работ заинтересованных организаций;
3.3.22. своевременно предупреждать Заказчика о несоответствии материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и требовать их замены;

3.3.23. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ);

3.3.24. представлять Заказчику в письменной форме отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;
3.3.25. своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

3.3.26. своевременно и в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

3.3.27. своевременно в письменной форме сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ) с оформлением соответствующего двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации. При этом ответственность об оплате возлагается на Заказчика только за дополнительные работы, выявленные и комиссионно-обоснованные невозможностью их предусмотреть при выполнении проектно-изыскательских работ;
3.3.28. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;

3.3.29. нести ответственность за сохранность объекта в целом с даты начала работ до даты утверждения акта приемки объекта, законченного строительством. Риск случайной гибели при повреждении объекта до его приемки несет Генподрядчик;
3.3.30. за 30 (тридцать) календарных дней до завершения строительных работ в письменной форме уведомлять Заказчика о готовности объекта к приёмке в эксплуатацию, дате завершения строительства объекта, а также сообщать данные о представителях Генподрядчика, участвующих в работе приёмной комиссии;
3.3.31. обеспечивать возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

3.3.32. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами;
3.3.33. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора на выполнение подрядных работ;

3.3.34. передать Заказчику акты сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б, С-2а на дополнительные работы и исполнительную документацию на выполненные работы на проверку за отчетный месяц не позднее 25 числа отчетного месяца и справки о стоимости выполненных работ по форме    С-3а не позднее 29 числа отчетного месяца, подписанные уполномоченным лицом Генподрядчика;
3.3.35. не выставлять платежные требования через налоговую инспекцию на расчетный счет Заказчика, поскольку финансирование осуществляется посредством перечисления денежных средств через Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску за счет бюджетных средств;
3.3.36. обеспечить получение разрешений (ордеров) на производство земляных работ;

3.3.37. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора;
3.3.38. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ);
3.3.39. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в рамках действующего договора;

3.3.40. в срок не позднее, чем 5 календарных дней до даты указанной в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 договора, предоставить Заказчику подписанный всеми членами приёмочной комиссии акт приёмки объекта в эксплуатацию с соответствующими заключениями органов государственного надзора или мотивированное заключение о неготовности объекта к эксплуатации;
3.3.41. Генподрядчик берет на себя обязательства по оформлению актов оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14), в котором Заказчик определяет балансодержателя (собственника) указанных материалов, с целью их последующей передачи собственнику.

Фактический объем и стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки, определяются комиссионно, с составлением актов установленной формы;
3.3.42. приобретать за оплату демонтируемые материалы на объекте, согласно акту оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14) с оформлением ТТН Генподрядчика и (или) на его структурные подразделения при согласовании Заказчиком;

3.3.43. Генподрядчик обязуется оплачивать за свой счет штрафные санкции контролирующих организаций в ходе выявленных нарушений по вине Генподрядчика действующего законодательства Республики Беларусь в ходе проверок по данному объекту;

3.3.44. Генподрядчик оплачивает за свой счет предоставление доступа в канализационные сети РУП «Белтелеком», с правом заключения договора с РУП «Белтелеком»;
3.3.45. оплачивать за счет собственных средств Генподрядчика корректировки проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы (при необходимости ее повторного прохождения) в случае внесения изменений по инициативе Генподрядчика.

При этом, обязательным является письменное согласие Заказчика на внесение соответствующих изменений, а также срок внесения изменений должен быть не позднее 15 календарных дней до завершения работ по настоящему договору;

3.3.46. обеспечить сохранность выполненных инженерных сетей и коммуникаций;

3.3.47. Генподрядчик обязуется до начала строительства оградить строительную площадку и установить баннер, согласованный с Заказчиком (логотип Заказчика);
3.3.48. Генподрядчик обязуется создать группу в Viber между ответственными (уполномоченными) представителями всех участников строительного процесса по объекту, и ежедневно производить отчет о проделанной работе, возникающих трудностях (проблемах) при производстве работ и иных фактах, относящихся к объекту с предоставлением фотоматериала;

3.3.49. оформлять протоколы производственных совещаний и представлять их для согласования с Заказчиком в течении 2-х рабочих дней;

3.3.50. компенсировать Заказчику все затраты, связанные с эксплуатацией объекта до момента передачи затрат балансодержателям;
3.3.51. обеспечить эксплуатацию объекта до момента передачи затрат в соответствии со всеми требованиями нормативно правовых документов и требованиями местных распорядительных органов;
3.3.52. обеспечить передачу Заказчику оригиналов всей исполнительной документации по объекту, а также проектной документации со штампом «выполнено в соответствии с проектом» за один месяц до окончания СМР вместе с письмом об окончании СМР;
3.3.53. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, в том числе в электронном виде, если ее оформление в электронном виде предусмотрено договором, а также при наличии технической возможности вести и обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора;
3.3.54. Генподрядчик принимает на себя все затраты, связанные с арендой, эксплуатацией коммуникаций, оплатой штрафов за незаконное подключение к сетям водопровода, электроснабжения, теплоснабжения и др., возникшие в процессе строительства объекта;
3.3.55. Генподрядчик обязуется заключить договора на техническое обслуживание сетей электроснабжения и теплоснабжения, построенных в составе объекта;
3.3.56. в течение 15 дней со дня подписания договора письменно представить в адрес Заказчика информацию о имеющихся недочетах ПСД:

несоответствия объемов и видов работ между собой, предусмотренных графической и сметной частями проекта;

несоответствия примененных расценок сметной части проекта работам, указанным в графической части проекта либо предусмотренных технологией выполнения работ;

несоответствия примененных в проекте материалов ввиду невозможности их закупки (снятия с производства);
прочие недочеты, выявление которых можно было предусмотреть на стадии рассмотрения проектно-сметной документации.
В случае обнаружения вышеуказанных недочетов в ходе производства работ, Генподрядчик теряет право на их оплату посредством корректировки, и обязан выполнить работы, предусмотренные проектом без изменения сметной стоимости.

Заказчик производит корректировку проекта путем внесения изменений в графическую часть проекта либо письменным согласованием без увеличения сметной стоимости;
3.3.57. обеспечить объект строительства (строительную площадку) видеонаблюдением за счет собственных средств;

3.3.58. обеспечить собственными силами или с привлечением субподрядных организаций проведение индивидуального опробования и испытания смонтированных всех систем/механизмов/оборудования, обеспечить своевременное проведение комплексного испытания установленного/смонтированного всего оборудования/систем/механизмов и выполнение полного комплекса пусконаладочных работ с предоставлением соответствующей технической документации, инструкций, правил эксплуатации;

3.3.59. создание геодезической разбивочной основы (вынос реперов высотных и плановых). Выполнить работы по выносу осей трассы и инженерных сетей в натуру (инженерные сети, здания и сооружения);
3.3.60. подать заявку Заказчику на выполнение заключительной съемки инженерных сетей с копией плана проложенных инженерных сетей за 1 рабочий день до засыпки траншеи. 

В случае непредставления заявки или после того, как инженерная сеть уже засыпана, выполнение заключительных съемок переходит в обязанности Генподрядчика и выполняется за счет его собственных средств.

3.3.61. составлять с Заказчиком и субподрядчиками обязательную для всех участников строительства документацию по организации строительства и производству работ;

3.3.62. подписывать документы, подтверждающие выполнение работ субподрядчиками, одновременно с приемкой этих работ Заказчиком у Генподрядчика и оплачивает эти работы в сроки и порядке, установленные договором субподряда;
3.3.63. собственником отходов, возникших в процессе выполнения работ на Объекте, является Генподрядчик. Генподрядчик обязуется выполнить все требования по обращению с отходами в соответствии с действующим законодательством;

3.3.64. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед субподрядчиками - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору.
3.4. Генподрядчик вправе:
3.4.1. получать авансы, если такая выплата предусмотрена договором, графиком платежей (финансирования);

3.4.2. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ по согласованию с Заказчиком;
3.4.3. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором;

3.4.4. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3.4.5. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, гражданским законодательством и настоящими Правилами.
3.4.6. при производстве работ по строительству объекта, являющегося предметом настоящего договора, Генподрядчик имеет право применять материалы, изделия и конструкции собственного производства, с предоставлением подтверждающих документов (сертификатов, паспортов) о соответствии материальных ресурсов требованиям технического регламента в пределах неизменной договорной (контрактной) цены.

3.4.7. Генподрядчик имеет также другие права, предусмотренные настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
4.2. Порядок расчетов за выполненные строительные работы определяется договором с учетом обязательных норм, установленных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
4.3. Заказчик до 30 числа предшествующего месяца имеет право представлять платежные поручения на перечисление текущих авансов в размере 70% стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце в органы казначейства. Предполагаемые объемы авансирования отражается в графике платежей при строительстве (выполнении работ). 
По гарантийному письму Генподрядчика в случаях уточнения объемов работ и финансирования, авансы могут выдаваться в месяце их использования. Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком строительства (производства работ), выполнены в полном объеме. При невыполнении графика строительства (производства работ) по вине Генподрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ на установленный процент авансирования. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, полученного Генподрядчиком для выполнения строительных работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Генподрядчиком. Генподрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, в котором отработан текущий аванс. Период пользования чужим денежными средствами определяется с даты получения аванса до даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ, в котором отработан текущий аванс. Зачет неотработанного текущего аванса, в месяце, на который он выдавался, не производится. Зачет, подлежащий уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.

В случае несогласия Генподрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса, денежные средства подлежат возврату на счета органов казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение 3-х рабочих дней.

4.4. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика справка о стоимости выполненных работ С-3а, составленная на основании акта сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2б, С-2а на дополнительные работы), по установленной форме с применением прогнозного индекса цен в строительстве, предусмотренного при формировании неизменной договорной (контрактной) цены.

Подтверждением объемов и стоимости выполненных работ, включенных в указанную справку, служит акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, составленный по установленной форме С-2б, в который включаются законченные виды работ, предусмотренные графиком строительства (производства работ), а также могут включаться и не полностью законченные работы, объем которых можно определить.

Расчет стоимости выполненных работ производится по прогнозным индексам в соответствии с графиком строительства (производства работ).
Объемы работ, не выполненные согласно графику строительства (производства работ) по причине, зависящей от Генподрядчика, принимаются с прогнозным индексом месяца, в котором эти работы должны были быть выполнены, согласно графику строительства (производства работ) (Приложение 1 к настоящему договору).
4.5. Генподрядчик представляет Заказчику единый акт сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, С-2а на дополнительные работы за отчетный месяц не позднее 25 числа отчетного месяца. Единая справка о стоимости выполненных работ С-3а предоставляется Генподрядчиком не позднее 29 числа отчетного месяца. Акт сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, С-2а на дополнительные работы и справка о стоимости выполненных работ С-3а должны быть подписаны уполномоченным лицом Генподрядчика и скреплены его печатью.

Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные справки (акты), заверяет их подписью и печатью.

При несогласии с данными, отраженными в справке (и/или акте), Заказчик возвращает с мотивированным отказом в письменной форме, с указанием срока устранения разногласий. Генподрядчик устраняет замечания в указанный срок, обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами. Заказчик представляет в казначейство платежные поручения для оплаты выполненных работ (услуг) в течение 20 календарных дней со дня следующего за днем подписания справки стоимости выполненных работ, при условии наличия средств в бюджете г.Минска.

Заказчик обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, представленных Генподрядчиком, рассмотреть и подписать их. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генподрядчик имеет право предъявить Заказчику документы для приемки и оплаты выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть выполненных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.

Акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются Генподрядчиком Заказчику одновременно с актами сдачи-приемки работ
В случае несвоевременного оформления Генподрядчиком и представления Заказчику справок о стоимости выполненных работ формы С-3а отчетного месяца, приемка, включение в отчетность и оплата этих работ будет произведена в месяц, следующий за месяцем принятия Заказчиком выполненных работ отчетного периода при наличии средств в бюджете г. Минска.

При сдаче выполненных работ Заказчику, Генподрядчик обязан представить аттестат соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, соответствующие лицензии (специальные разрешения) на выполненные работы.

Акт сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ за отчетный период формы С-2б, С-2а на дополнительные работы и справка о стоимости выполненных работ С-3а передается Заказчику в следующем порядке и в составе со следующими документами:

сопроводительное письмо с перечнем представленных документов;

реестр актов выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, подписанный уполномоченным лицом и заверенный гербовой печатью Генподрядчика, с указанием данных по каждому акту в разрезе затрат;

акты на разборку (для уточнения количества строительных отходов при наличии демонтажных работ на объекте);

акты оприходования материалов, полученных от разборки, по форме, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами;

другие документы, необходимые для подтверждения и оформления затрат, включенных в акты выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, С-2а на дополнительные работы;

иные документы и документацию, имеющие отношения к выполнению работ, на основании письменного требования Заказчика. Запрашиваемые документы Генподрядчик представляет в течение одного рабочего дня от даты получения соответствующего запроса.

4.6. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ, не предусмотренных в проектной документации, разработанной по стадии «Строительный проект», и подтвержденных разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами. Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ, принятых при выборе Генподрядчика в соответствии с законодательством о закупках. Стоимость дополнительных работ отражается в графике строительства (производства работ) отдельной строкой. 

Дополнительные работы, оформленные в установленном порядке отражаются в Актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме   С-2а, включаются в раздел 1 Справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а), не входят в состав неизменной договорной (контрактной) цены и оплачиваются Заказчиком дополнительно, сверх неизменной договорной (контрактной) цены за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей в пределах стоимости сводного сметного расчета.
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.

4.7. При превышении нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине Генподрядчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением прогнозных индексов цен месяца, в котором эти работы должны были быть выполнены согласно графику строительства (производства работ). 

4.8. При превышении нормативных сроков выполнения работ по вине Заказчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением   прогнозных индексов цен, действующим на дату выполнения работ.

4.9. В случае принятия решения о консервации объекта Заказчик возмещает в установленном законодательством порядке расходы, вызванные необходимостью прекращения строительства объекта (выполнения строительных работ) и консервации объекта.

Срок продолжительности строительства объекта продлевается на период оформленной в установленном порядке консервации объекта незавершенного строительства.
4.10. Заказчик имеет право отказать в подписании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при отсутствии оформленных актов возврата материалов и исполнительной документации, известив Генподрядчика письменно.

4.11. Затраты на оплату услуг по выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ включаются в раздел 3 Справки о стоимости выполненных работ формы С-3а (письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.04.2017 № 04-3-03/4962).
                 4.12. Заказчик перечисляет Генподрядчику целевые авансы на приобретение материальных ресурсов согласно установленному перечню (приложение к Правилам) с учетом характера объекта, условий строительства и поставки на основании графика платежей по письменной заявке Генподрядчика. В заявке указываются наименование, количество, стоимость, поставщика (изготовителя) материальных ресурсов, сроки и порядок перечисления, а также сроки освоения таких авансов с учетом характера объекта, условий строительства и других фактов. При выделении Генподрядчику целевых авансов, последний обязан перечислить их по назначению в течение 3 рабочих дней после получения их от Заказчика. Неиспользованные или использованные Генподрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Целевые авансы должны быть отработаны в течение четырех месяцев с даты их получения.
4.13. Оплату за выполненные Субподрядчиком работы Заказчик производит на расчетный счет Субподрядчика на основании письма Генподрядчика и справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а), подписанной между Заказчиком и Генподрядчиком, в которой указывается сумма, подлежащая оплате Субподрядчику с приложением формы С-3а подписанной между Генподрядчиком и Субподрядчиком, в которой также указывается сумма, подлежащая оплате, и заключением дополнительного соглашения к настоящему договору. 
5. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.
5.1. Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает на условиях договора проектную организацию и не позднее 5 дней с даты начала производства работ уведомляет Генподрядчика о составе группы авторского надзора.

5.2. Заказчик и Генподрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к договору.

5.3. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.

5.4. Представители Заказчика и Генподрядчика составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ с участием проектной организации с учетом освидетельствования скрытых работ.

5.5. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Генподрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ. Устранение выявленных недостатков производится за счет Генподрядчика.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается 5 (пять) лет за исключением:

технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается техническими нормативными правовыми актами, или изготовителем;

пусконаладочных работ, гарантийный срок на которые устанавливается 2 (два) года. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для строительства объектов (выполнения строительных работ), считается равным гарантийному сроку на основное изделие при соблюдении требований технических нормативных правовых актов на основное изделие.
При передаче Заказчику объекта, Генподрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта, по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
6.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приемки   объекта, законченного строительством.

6.3. Право требования исполнения гарантийных обязательств после ввода объекта в эксплуатацию переходит от Заказчика к лицам, осуществляющим эксплуатацию объекта (эксплуатирующей организации – балансодержателю).

6.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт). Форма дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения эксплуатирующей организации – балансодержателя. В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется эксплуатирующей организацией – балансодержателем в одностороннем порядке и направляется Генподрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

В составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов по строительным работам, выполняемым субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Генподрядчик.
6.5. Генподрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного эксплуатирующей организацией или привлеченными ей третьими лицами.

6.6. В случае не устранения дефектов в течение 14 календарных дней с даты составления дефектного акта, эксплуатирующая организация – балансодержатель вправе привлечь к устранению дефектов третьих лиц с последующим возмещением затрат по устранению дефектов с Генподрядчика.

6.7. В месячный срок с даты ввода объекта в эксплуатацию Генподрядчик обязуется заключить договоры на исполнение гарантийных обязательств по объекту с лицами, осуществляющими эксплуатацию объекта (эксплуатирующей организацией – балансодержателем).
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств и другие причины, независящие от воли Сторон, факт наступления и продолжительность которых, при заключении настоящего договора Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в пункте 7.1 настоящего договора обстоятельств, не позднее 3 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом.

7.4. Возобновление действия настоящего договора, приостановленного по обстоятельствам, изложенным в пункте 7.1 договора, оформляются двухсторонним актом.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 месяцев, Стороны вправе расторгнуть договор без обязательств возмещения возможных убытков.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Сроки выполнения строительных   работ могут   изменяться в случаях:

внесения изменений в пункт 1.4 договора по независящим от Генподрядчика причинам;

не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определялся победитель процедуры закупки, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 64 и 66 Правил.
В случае наступления, указанных в данном пункте обстоятельств, срок окончания работ определяется в соответствии с фактическим началом работ и сроком строительства согласно предложению   Генподрядчика.

8.2. Во всем остальном, что не оговорено договором, Стороны руководствуются Правилами и действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном Правилами и действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. До завершения строительства объекта (выполнения строительных работ) Договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании пункта 67 Правил.
Договором предусмотрены случаи одностороннего отказа от его исполнения:

Заказчиком:

если Генподрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) в соответствии с графиком строительства (производства работ) или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;

при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Генподрядчику;

Генподрядчиком:

при неисполнении Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;

при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных   работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика.

9.3. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие. При согласии Заказчика (Генподрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение договора оформляются двухсторонним актом, в котором указывается: 

объем и стоимость фактически выполненных Генподрядчиком строительных работ;

перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;

перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Генподрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ);

перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Генподрядчиком и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);

перечень имущества Генподрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;

гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;

другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Генподрядчиком.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
10.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение   обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает за счет собственных средств неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах: 

10.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных Генподрядчиком строительных работ (приемки объекта в эксплуатацию) и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости непринятых строительных   работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

10.1.2. за несвоевременное предоставление платежных поручений в казначейство за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента от суммы за каждый день просрочки, но не более размера этой суммы.
10.2. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

10.2.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

10.2.2. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости устранения дефектов;
10.2.3. за нарушение сроков предоставления отчетов в общей группе по объекту, согласно   пункта 3.3.48 договора – 4 базовые величины за каждый факт нарушения, но не более 100 базовых величин в месяц;

10.2.4. за нарушение срока предоставления актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2б, С-2а на дополнительные работы, исполнительную документацию на выполненные работы, справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а согласно указанных в подпункте 3.3.34 пункта 3.3, пункта 4.5 договора – 0,2 процента стоимости строительных работ за отчетный период за каждый день просрочки.

10.3. при нарушении условий настоящего договора по выполнению подрядных работ для государственных нужд Генподрядчик несет ответственность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.12.2021 №462 «Об особенностях осуществления расчетов».

10.4. Генподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь за правильность применения расценок, предусмотренных ПСД, расчета стоимости материалов (количество и цены), расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, сформированных в установленном порядке, правильности применения прогнозных индексов цен, включения прочих лимитированных затрат, налогов и отчислений в акты выполненных работ.

10.5. оплата неустойки (пени), штрафа не освобождает виновную Сторону от обязательств по договору.

10.6. Генподрядчик обязан обеспечить безопасность строительства и связанных с ними работ, в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями актов законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов.

10.7. Генподрядчик несет ответственность:

за вред, причиненный в ходе строительства жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, согласно настоящего договора строительного подряда и действующего законодательства Республики Беларусь;

за качество закупаемых материальных ресурсов (материалов, изделий, конструкций) в соответствии с ТНПА и их сохранность в соответствии с действующим законодательством.

10.8. В случае нарушения Генподрядчиком при производстве работ на объекте требований действующего законодательства Генподрядчик обязуется уплатить все штрафы, выставленные уполномоченными органами, возложенные как на Генподрядчика, так и на Заказчика (юридическое лицо) в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, а также нести иную ответственность, предусмотренную в данном случае законодательством.

10.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, кроме уплаты неустойки (пени) возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача, получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

В случае возникновения у Стороны подозрений что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения другой Стороной письма или уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, принятие незаконного вознаграждения, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной Стороной обязательств, изложенных в настоящей оговорке, или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий договор в соответствии с Положениями настоящей оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

В случае незаконного расторжения договора одной из Сторон виновная сторона несет ответственность по возмещению реального ущерба другой Стороне, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

12.2. договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

12.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

12.4. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 13 настоящего договора, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязуется не позднее 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме сообщить заинтересованной Стороне свои новые реквизиты.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. № 1450 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 №266 «О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).
12.5.1. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов, обязана предъявить ему претензию (письменное предложение о добровольном урегулировании спора). Получатель претензии в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения, в случае письменного не уведомления заявителя претензии, надлежащем образом, получатель претензии признает претензию в полном объеме.  

12.5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются экономическим судом г. Минска.

12.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.6.1. Приложение 1 – График строительства (производства работ);

12.6.2. Приложение 2 – График платежей при строительстве (выполнении работ) на 2026 год;
12.6.3. Приложение 3 – Расчет стоимости работ;
12.6.4. Приложение 4 – Копия аттестата соответствия № ___________, выданного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь _______________ сроком до ______________________.
	13.1. Заказчик:
Коммунальное инжиниринговое унитарное предприятие «Гордорстрой»                              
ул. Червякова, 25, г. Минск 220053

р/сч.BY35BLBB30120191438927001001

в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск,

ул. Коржа,11а, код банка BLBBBY2X

УНП 191438927, ОКПО 379598845000

Директор

______________________/ С.П. Панёв

	13.2. Генподрядчик:

Директор

_______________ 

мп



13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик ___________________                                                                       Генподрядчик __________________        

Заказчик______________________                                                                          Генподрядчик__________________


