## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Учреждение образования "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
АДРЕС:
УНП: 100686069
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт по замене зенитных фонарей в здании Минского государственного дворца детей и молодежи по адресу:
г. Минск, Старовиленский тракт, 41
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: алюминиевые светопрозрачные кровельные конструкции дневного света (зенитные фонари) в помещениях здания
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 92 353.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е15-212-1 | ДЕМОНТАЖ ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ В ОДИН СЛОЙ | М2 СВЕТОВОГО ПРОЕМА ФОНАРЯ | 4.1 | 0.26 | 0.17 |  |  | 4.36 | 0.24 | 0.01
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 52.557 | 215.48 | 13.66 | 8.93 |  |  | 229.14 | 12.61 | 0.53
2 | Е9-27-1 | МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ОДНОЯРУСНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100 М2 КОНСТРУКЦИИ | 2590.51 | 20.93 | 13.12 |  |  | 2611.44 | 151.2 | 0.9
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.52557 | 1361.49 | 11 | 6.9 |  |  | 1372.49 | 79.47 | 0.47
3 | 1/10-240-30-30/18 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 Х 100 ММ ПОТАЙ | 1000 ШТ. |  |  |  | 108 | 8.58 | 116.58
|  |  | 0.3882 |  |  |  | 41.93 | 3.33 | 45.26
4 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1270Х1270 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ШТ. |  |  |  | 1197.1 | 68.47 | 1265.57
|  |  | 21 |  |  |  | 25139.1 | 1437.87 | 26576.97
5 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1270Х1270 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ. |  |  |  | 2322.5 | 132.85 | 2455.35
|  |  | 3 |  |  |  | 6967.5 | 398.55 | 7366.05
6 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1570Х1470 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ШТ. |  |  |  | 2550 | 145.86 | 2695.86
|  |  | 5 |  |  |  | 12750 | 729.3 | 13479.3
7 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1570Х1470 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ. |  |  |  | 3323.27 | 190.09 | 3513.36
|  |  | 1 |  |  |  | 3323.27 | 190.09 | 3513.36
8 | Е10-134-1 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ | 100 М | 101.93 |  |  |  |  | 101.93 | 6.01
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.6264 | 165.78 |  |  |  |  | 165.78 | 9.77
9 | 1/10-235-20/93 | ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ | М |  |  |  | 0.51 | 0.04 | 0.55
|  |  | 170.77 |  |  |  | 87.09 | 6.83 | 93.92
10 | Е10-134-1 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ | 100 М | 101.93 |  |  |  |  | 101.93 | 6.01
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.6264 | 165.78 |  |  |  |  | 165.78 | 9.77
11 | 1/10-235-20/198 | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ НЕОТВЕРЖДАЕМАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ ОДНОСТОРОННЯЯ, МАРКИ ЛТ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММ | М |  |  |  | 0.76 | 0.06 | 0.82
|  |  | 170.77 |  |  |  | 129.79 | 10.25 | 140.04
12 | Е10-116-1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 100 М | 191.49 |  |  | 203.56 | 16.1 | 411.15 | 13.13
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.6264 | 311.44 |  |  | 331.07 | 26.19 | 668.7 | 21.35
13 | Е12-18-4 | ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ОБДЕЛКОЙ ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ К НИМ В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА | 100 М ПЕРИМЕТРА ФОНАРЕЙ ПО НАР | 1123.16 | 9.26 | 6.27 | 1608.44 | 128.29 | 2869.15 | 64.9 | 0.43
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.52557 | 590.3 | 4.87 | 3.3 | 845.35 | 67.43 | 1507.95 | 34.11 | 0.23
14 | Е9-520-1 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ | 100 М | 990.9 | 1.37 |  | 115.85 | 9.17 | 1117.29 | 62.83
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 1.549 | 1534.9 | 2.12 |  | 179.45 | 14.2 | 1730.67 | 97.32
15 | 2/20-100-15/50 | НАЩЕЛЬНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЦЙ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ (стоимость включена в цену изделия) | М
162.64
16 | Е61-7-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 6405.09 | 43.08 | 29.16 | 838.3 | 66.5 | 7352.97 | 383.06 | 2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.5965 | 10225.73 | 68.78 | 46.55 | 1338.35 | 106.17 | 11739.03 | 611.56 | 3.19
17 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 630.8 | 0.56 | 0.29 | 123.44 | 9.92 | 764.72 | 42.56 | 0.02
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.5965 | 1007.07 | 0.89 | 0.46 | 197.07 | 15.84 | 1220.87 | 67.95 | 0.03
18 | Ц10-715-1 | ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ (ОТКАТНЫХ) ВОРОТ | КОМПЛ. | 81.41 | 0.03 |  | 0.06 |  | 81.5 | 4.8
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 4 | 325.64 | 0.12 |  | 0.24 |  | 326 | 19.2
19 | 5/30-10-4/1 | ПРИВОД ОКОННЫЙ ШТОКОВЫЙ GEZE E 2000 (стоимость включена в цену изделия) | ШТ.
4
20 | Ц10-173-11 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА: ПЛАТЫ РАЗНЫЕ | ПЛАТА | 29.54 |  |  |  |  | 29.54 | 1.55
|  | РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 4 | 118.16 |  |  |  |  | 118.16 | 6.2
21 | Ц11-138-6 | ПРОВЕРКА И ПОДТЯЖКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ | ШТ. | 26.39 |  |  | 0.94 | 0.05 | 27.38 | 1.51
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 4 | 105.56 |  |  | 3.76 | 0.2 | 109.52 | 6.04
22 | Ц11-202-1 | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ | УЗЕЛ | 20.18 |  |  |  |  | 20.18 | 1.09
|  | РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 4 | 80.72 |  |  |  |  | 80.72 | 4.36
23 | С310-20.4 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА IV | Т |  |  |  |  | 18.48 | 18.48
| обращение с отходами |  | 12.9316 |  |  |  |  | 238.98 | 238.98
24 | С999-9900.72 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 12.9316 |  |  |  | 186.86 |  | 186.86
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 16208 | 101 | 66 | 51334 | 3006 | 70649 | 979.71 | 4.45
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 12628
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 8649
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 91926
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 12682 | 88 | 59 | 2929 | 233 | 15932 | 767.12 | 3.98
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 10681
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 6509
|  | ИТОГО | [6 empty] | 33122
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 2896 | 13 | 7 | 48401 | 2773 | 54083 | 176.79 | 0.47
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 1700
|  | План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 1911
|  | ИТОГО | [6 empty] | 57694
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 630 |  |  | 4 |  | 634 | 35.8
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 248
|  | План.приб. = 32.65% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 229
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1111
|  | ИТОГО |  | 16208 | 101 | 66 | 51334 | 3006 | 70649 | 979.71 | 4.45
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 12629
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 8649
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 91927
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 187 | 239 | 426
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 187 |  | 187
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) | [5 empty] | 239 | 239
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 92353
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ТРАНСПОРТИРОВКА, Т | [6 empty] | 12.9316
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 12.9316
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [16208*1] | [6 empty] | 1 | 16208
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 979.71
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 4.45
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [101*1] | [6 empty] | 1 | 101
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [66*1] | [6 empty] | 1 | 66
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3006*1] | [6 empty] | 1 | 3006
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 51334
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [16208+101+3006+51334] | [7 empty] | 70649
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 51334
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3006-0] | [7 empty] | 3006
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12629*1] | [6 empty] | 1 | 12629
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8649*1] | [6 empty] | 1 | 8649
| ИТОГО [70649+0+0+12629+8649] | [7 empty] | 91927
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [91927+0+0+0] | [7 empty] | 91927
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 5533
[((16208+66)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5533+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 5533
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [91927+5533+0] | [7 empty] | 97460
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [97460+0] | [7 empty] | 97460
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 97460
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [97460+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [97460-0-0-0] | [7 empty] | 97460
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [97460*1] | [7 empty] | 97460
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 97460
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(97460+0+0-0)*1+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 97460
[97460+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [97460-(0+0+0)] | [7 empty] | 97460
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [97460+0] | [7 empty] | 97460
18 | СУММА НДС [97460*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 19492
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [97460+19492+0] | [7 empty] | 116952
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ДВА
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [187*1] | [6 empty] | 1 | 187
| ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) [239*1] | [6 empty] | 1 | 239
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 426
[187+0+239]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 426
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [426*1+0*1]
| СУММА НДС [426*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 85
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [426+0+85] | [7 empty] | 511
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [511+0] | [7 empty] | 511
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [116952+511+0] | [7 empty] | 117463
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов...
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
за Июнь 2026 г.
Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ УО "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
Часть объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Смета №1
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-280-20/40 ВОДА | М3 | 1.1176 | 1.45 |  | 1.62
2 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 24.0095 | 6.69 |  | 160.62 |  | 7.94 | 0.53 | 12.73
3 | 1/10-240-30-30/18 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 Х 100 ММ ПОТАЙ | 1000 ШТ. | 0.3882 | 108 |  | 41.93 |  | 7.94 | 8.58 | 3.33
4 | 1/10-240-35/11 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ | Т | 0.002045 | 4510 |  | 9.22 |  | 7.94 | 358.09 | 0.73
5 | 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ | 55.8775 | 3.1 |  | 173.22 |  | 7.94 | 0.25 | 13.97
6 | 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ. | 0.36 | 0.68 |  | 0.24 |  | 7.94 | 0.05 | 0.02
7 | 1/10-235-20/93 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ | М | 170.77 | 0.51 |  | 87.09 |  | 7.94 | 0.04 | 6.83
8 | 1/10-235-20/198 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ НЕОТВЕРЖДАЕМАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ ОДНОСТОРОННЯЯ, МАРКИ ЛТ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММ | М | 170.77 | 0.76 |  | 129.79 |  | 7.94 | 0.06 | 10.25
9 | 1/10-130-5/45 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.4378 | 1200 |  | 525.36 |  | 7.94 | 95.28 | 41.71
10 | 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | Л | 22.7696 | 14.54 |  | 331.07 |  | 7.94 | 1.15 | 26.19
11 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 5.2684 | 253.74 |  | 1336.82 |  | 7.94 | 20.15 | 106.16
12 | 1/10-115-5/1170 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350 | М2 | 48.3524 | 2.11 |  | 102.02 |  | 7.94 | 0.17 | 8.22
13 | 1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300 | М2 | 134.5459 | 1.62 |  | 217.96 |  | 7.94 | 0.13 | 17.49
14 | 1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ | ШТ. | 8.2097 | 1.17 |  | 9.61 |  | 7.94 | 0.09 | 0.74
15 | 6/20-20-10/11 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 1.2 | 3.13 |  | 3.76 |  | 4.73 | 0.15 | 0.18
16 | 2/20-40-30/35 ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1270Х1270 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ШТ. | 21 | 1197.1 |  | 25139.1 |  | 5.72 | 68.47 | 1437.87
17 | 2/20-40-30/35 ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1270Х1270 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ. | 3 | 2322.5 |  | 6967.5 |  | 5.72 | 132.85 | 398.55
18 | 2/20-40-30/35 ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1570Х1470 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ШТ. | 5 | 2550 |  | 12750 |  | 5.72 | 145.86 | 729.3
19 | 2/20-40-30/35 ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1570Х1470 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ. | 1 | 3323.27 |  | 3323.27 |  | 5.72 | 190.09 | 190.09
20 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 4.7895 | 4.96 |  | 23.76 |  | 7.94 | 0.39 | 1.87
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  |  |  | 51333.96 |  |  |  | 3006.23
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  |  |  | 51333.96 |  |  |  | 3006.23
Механизмы
21 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 7.0665 | 0.33 |  | 2.33
22 | М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.419 | 0.57 |  | 0.81
23 | М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.12 | 1.05 |  | 0.13
24 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 4.5546 | 21.54 |  | 98.11 | [5 empty] | 14.58 | 66.41
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  |  |  | 101.38 | [6 empty] | 66.41
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости
ЗАКАЗЧИК: УЧ "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ УО "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование)
Договор подряда (субподряда) от
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
за Июнь 2026 г.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [16208*1] |  |  |  | 1 | 16208
| ТРУДОЕМКОСТЬ |  |  |  |  | 979.71
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | 4.45
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [101*1] |  |  |  | 1 | 101
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [66*1] |  |  |  | 1 | 66
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3006*1] |  |  |  | 1 | 3006
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО |  |  |  |  | 51334
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [16208+101+3006+51334] |  |  |  |  | 70649
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  | 51334
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [3006-0] |  |  |  |  | 3006
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12629*1] |  |  |  | 1 | 12629
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8649*1] |  |  |  | 1 | 8649
| ИТОГО [70649+0+0+12629+8649] |  |  |  |  | 91927
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 91927
[91927+0+0+0]
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ |  |  | 34 |  | 5533
[((16208+66)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5533+0+0+0+0+0+0+0+0] |  |  |  |  | 5533
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 97460
[91927+5533+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  |  | 97460
[97460+0]
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ |  |  |  |  | 97460
ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [97460+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [97460-0-0-0] |  |  |  |  | 97460
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ |  |  |  | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [97460*1] |  |  |  |  | 97460
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН |  |  |  | 1
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  | 97460
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(97460+0+0-
0)*1+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ |  |  |  |  | 97460
ОРГАНИЗАЦИИ [97460+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [97460-(0+0+0)] |  |  |  |  | 97460
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [97460+0] |  |  |  |  | 97460
18 | СУММА НДС [97460*20/100] |  |  | 20 |  | 19492
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [97460+19492+0] |  |  |  |  | 116952
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ
ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [187*1] |  |  |  | 1 | 187
| ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ (ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗГРУЗКА) |  |  |  | 1 | 239
[239*1]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С |  |  |  |  | 426
ОТХОДАМИ [187+0+239]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С |  |  |  |  | 426
УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [426*1+0*1]
| СУММА НДС [426*20/100] |  |  | 20 |  | 85
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ |  |  |  |  | 511
[426+0+85]
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [511+0] |  |  |  |  | 511
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [116952+511+0] |  |  |  |  | 117463
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## ВР-1
Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ УО "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
Код объекта:
Наименование здания, сооружения: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1
на
Составлена в ценах на |  | 01.06.2026
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-Ч. | 979.71
2 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч. | 4.45
3 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 7.0665 | 0.33 | 2.33
4 | М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1.419 | 0.57 | 0.81
5 | М330302 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.12 | 1.05 | 0.13
6 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 4.5546 | 21.54 | 98.11
7 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3 | 1.1176 | 1.45 | 1.62
8 | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 24.0095 | 6.69 | 160.62
9 | 1/10-240-30-30/18 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8 Х 100 ММ ПОТАЙ | 1000 ШТ. | 0.3882 | 108 | 41.93
10 | 1/10-240-35/11 | ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4 Х 10 ММ | Т | 0.002045 | 4510 | 9.22
11 | 1/10-230-40-10/64 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ | 55.8775 | 3.1 | 173.22
12 | 1/10-170-2/50 | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ. | 0.36 | 0.68 | 0.24
13 | 1/10-235-20/93 | ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 10 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 20 ММ | М | 170.77 | 0.51 | 87.09
14 | 1/10-235-20/198 | ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ НЕОТВЕРЖДАЕМАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ ОДНОСТОРОННЯЯ, МАРКИ ЛТ, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММ | М | 170.77 | 0.76 | 129.79
15 | 1/10-130-5/45 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.4378 | 1200 | 525.36
16 | 2/20-100-15/50 | НАЩЕЛЬНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЦЙ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ (стоимость включена в цену изделия) | М | 162.64
17 | 1/10-135-30/70 | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | Л | 22.7696 | 14.54 | 331.07
18 | 5/30-10-4/1 | ПРИВОД ОКОННЫЙ ШТОКОВЫЙ GEZE E 2000 (стоимость включена в цену изделия) | ШТ. | 4
19 | 1/10-230-60-45-5/215 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 5.2684 | 253.74 | 1336.82
20 | 1/10-115-5/1170 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350 | М2 | 48.3524 | 2.11 | 102.02
21 | 1/10-115-5/1190 | РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300 | М2 | 134.5459 | 1.62 | 217.96
22 | 1/10-170-10/5 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ | ШТ. | 8.2097 | 1.17 | 9.61
23 | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 12.9316
24 | 6/20-20-10/11 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 1.2 | 3.13 | 3.76
25 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1270Х1270 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ШТ. | 21 | 1197.1 | 25139.1
26 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1270Х1270 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ. | 3 | 2322.5 | 6967.5
27 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1570Х1470 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ШТ. | 5 | 2550 | 12750
28 | 2/20-40-30/35 | ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ 1570Х1470 ММ В КОМПЛЕКТЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ. | 1 | 3323.27 | 3323.27
29 | 1/10-180-20/113 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 4.7895 | 4.96 | 23.76
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
УЧ "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ УО "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"; Часть объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ДЕМОНТАЖ ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ |  |  |  | М2 СВЕТОВОГО ПРОЕМА ФОНАРЯ | 52.557 | Е15-212-1
ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ
В ОДИН СЛОЙ
2 | МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ОДНОЯРУСНЫХ |  |  |  | 100 М2 КОНСТРУКЦИИ | 0.52557 | Е9-27-1
ПАНЕЛЕЙ
3 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | 100 М | 1.6264 | Е10-134-1
ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
4 | НАКЛЕИВАНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | 100 М | 1.6264 | Е10-134-1
ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ
5 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М | 1.6264 | Е10-116-1
(ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ
СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
6 | ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С |  |  |  | 100 М ПЕРИМЕТРА ФОНАРЕЙ ПО НАР | 0.52557 | Е12-18-4
ОБДЕЛКОЙ ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ К НИМ В
ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ ИЛИ
ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
7 | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО |  |  |  | 100 М | 1.549 | Е9-520-1
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ
8 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ |  |  |  | 100 М2 | 1.5965 | Е61-7-1
ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
9 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  | 100 М2 | 1.5965 | Е15-314-2
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
10 | ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ |  |  |  | КОМПЛ. | 4 | Ц10-715-1
РАЗДВИЖНЫХ (ОТКАТНЫХ) ВОРОТ
11 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА: |  |  |  | ПЛАТА | 4 | Ц10-173-11
ПЛАТЫ РАЗНЫЕ
12 | ПРОВЕРКА И ПОДТЯЖКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ |  |  |  | ШТ. | 4 | Ц11-138-6
МЕХАНИЗМОВ
13 | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ |  |  |  | УЗЕЛ | 4 | Ц11-202-1
14 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА IV |  |  |  | Т | 12.9316 | С310-20.4
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов
Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ УО "МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на | 01.06.2026
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объектная смета ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 |  | Локальная смета
| Ж | Раздел 1 (ед. изм. - )
п. 23 | С310-20.4 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА IV (ед. изм. - Т) | 12.9316 | 0.23898 |  |  | 0.23898
п. 24 | С999-9900.72 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ПОЛИГОНЕ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) (ед. изм. - Т) | 12.9316 |  | 0.18686 |  | 0.18686
|  | Итого |  | 0.239 | 0.187 |  | 0.426
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________