|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к договору строительного подряда |
|  | от . . № |

График производства работ

| на Текущий ремонт мест общего пользования в здании общежития № 3 УП "ЖИЛЗДРАВ", расположенном по адресу: пр-т. Любимова, д. 6 в г. Минске |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| Месяц составления сметной документации | МАЙ 2026 |
| Месяц начала производства работ | АВГУСТ 2026 |
| Месяц окончания производства работ | НОЯБРЬ 2026 |
| Количество дней производства работ | 106 |
| Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации | 260592.99 руб. |
| Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ | 267707.17 руб. |

| Месяцы выполнения работ | Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей | Коли-чество дней производ-ства работ | Прогноз-ный индекс | Коэффици-ент, учиты-вающий применение прогнозных индексов | Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей | Налог при УСН, рублей | НДС, рублей | Налоги, рублей | Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 МАЙ | 0.00 | 0 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 ИЮHЬ | 0.00 | 0 | 1.0090 | 1.0181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 ИЮЛЬ | 0.00 | 0 | 1.0090 | 1.0273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 АВГУСТ | 37883.09 | 15 | 1.0090 | 1.0090 | 38224.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38224.04 |
| 2026 СЕHТЯБРЬ | 75766.18 | 30 | 1.0090 | 1.0181 | 77137.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77137.55 |
| 2026 ОКТЯБРЬ | 78291.72 | 31 | 1.0090 | 1.0273 | 80429.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80429.08 |
| 2026 НОЯБРЬ | 75766.18 | 30 | 1.0090 | 1.0365 | 78531.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78531.65 |
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене | 267707.17 | 106 |  |  | 274322.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274322.32 |
| (Двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать два руб. 32 коп.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |