## Г11-1
Приложение 5
Расчет стоимости СМР по замене лифтового оборудования по объекту | [5 empty] | 2024-10-01
Замена лифтов в жилом доме № 11 корп. 1 по ул.Городецкая в г.Минске |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-09-01
4 | лифтов |  | начало СМР |  |  | 2026-08-15 | 2026-10-30
[6 empty] | 2026-04-20 | 2026-07-31
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 2-8, без учета стоимости оборудования | 311.584 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (электрооборудование, диспетчеризация, видеонаблюдение) (справочно) | 6.918 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 3.205 |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 51.619 |  | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 27.778 |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.139 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 394.047 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.112 |  | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 438.1803 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 60% | 265.2743 |  | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 40% | 178.4412 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 443.7155
стоимость на дату окончания строительтсва 1 (одного) лифта | 110.9289
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 6.918 | объектная
электрооборудование
электрооборудование | 1.536
диспетчеризация | 2.679
видеонаблюдение | 2.703
август 2026, норма задела 100% | 7.1298
Транспорт оборудования | 0.139
август 2026, норма задела 100% | 0.14326
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 7.1298
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.14326
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 450.9886

## могилевская 16-5 (2) (hidden)
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по замене лифтового оборудования по объекту | [5 empty] | 2024-10-01
Замена лифтов в жилом доме № 11 корп. 1 по ул.Городецкая в г.Минске |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-09-01
4 | лифтов |  | начало СМР |  |  | 2026-08-15 | 2026-10-30
[6 empty] | 2026-04-20 | 2026-07-31
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 2-8, без учета стоимости оборудования | 311.445 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (электрооборудование, диспетчеризация, видеонаблюдение) (справочно) | 6.918 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 3.205 |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 51.619 |  | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 27.778 |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.139 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 393.908 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.1124 |  | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 438.1649 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 60% | 176.8434 |  | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 40% | 267.6524 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
октябрь 2026, норма задела, 0% | 0 |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 444.4958
стоимость на дату окончания строительтсва 1 (одного) лифта | 111.1239
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 6.918 | объектная
электрооборудование
электрооборудование | 1.536
диспетчеризация | 2.679
видеонаблюдение | 2.703
август 2026, норма задела 100% | 7.1298
Транспорт оборудования | 0.139
август 2026, норма задела 100% | 0.14326
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 7.1298
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.14326
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 451.7688