## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г.Минска"
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО "Специальный детский сад № 19 г. Минска" по адресу: г.Минск, ул. Мирошниченко, 25
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: СМЕТА
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 276 917.62 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, прочие = 1.0361, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПРОЕЗД
2 | Е68-14-1 | Разборка бордюров на бетонном основании (100*30*15) | 100 М | 1192.16 | 1270.13 | 599.71 |  |  | 2462.29 | 74.47 | 35.36
|  | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.58 | 1883.61 | 2006.81 | 947.54 |  |  | 3890.42 | 117.66 | 55.87
3 | Е68-14-1 | Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) | 100 М | 1192.16 | 1270.13 | 599.71 |  |  | 2462.29 | 74.47 | 35.36
|  | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82% | 6.3 | 7510.61 | 8001.82 | 3778.17 |  |  | 15512.43 | 469.16 | 222.77
4 | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 М3 | 3837.9 | 3403.62 | 1579.26 |  |  | 7241.52 | 243.35 | 92.78
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.7602 | 2917.57 | 2587.43 | 1200.55 |  |  | 5505 | 184.99 | 70.53
5 | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т
| прием отходов |  | 231.39
6 | Е51-7-1 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 69.42 | 607.43 |  |  |  |  | 607.43 | 41.65
7 | Е51-7-6 | Погрузка строительных отходов погрузчиками | 100 М3 |  | 343.64 | 109.22 |  |  | 343.64 |  | 6.44
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.953 |  | 327.49 | 104.09 |  |  | 327.49 |  | 6.14
8 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 231.39 |  |  |  |  | 4065.52 | 4065.52
9 | С999-9900.72 | Стоимость приема и переработки отходов | Т |  |  |  | 20 |  | 20
| прием отходов |  | 231.39 |  |  |  | 4627.8 |  | 4627.8
10 | Е1-18-17 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1000 М3 |  | 2726.12 | 1168.87 |  |  | 2726.12 |  | 62.54
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.0197 |  | 53.7 | 23.03 |  |  | 53.7 |  | 1.23
11 | Е1-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 100 М3 ГРУНТА | 2611.83 |  |  |  |  | 2611.83 | 179.09
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.197 | 514.53 |  |  |  |  | 514.53 | 35.28
12 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 31.52 |  |  |  |  | 553.81 | 553.81
13 | С999-9900.72 | Стоимость приема отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14км. могилевского шоссе) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 31.52 |  |  |  | 455.46 |  | 455.46
14 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 М3 ГРУНТА | 1500.83 |  |  |  |  | 1500.83 | 102.91
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.197 | 295.66 |  |  |  |  | 295.66 | 20.27
15 | Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 413.83 | 98.43 | 38.47 | 2.9 |  | 515.16 | 26.24 | 2.11
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 3.94 | 1630.49 | 387.81 | 151.57 | 11.43 |  | 2029.73 | 103.39 | 8.31
16 | Е27-56-2 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 8.72 |  |  |  |  | 8.72 | 0.57
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | -7.88 | -68.71 |  |  |  |  | -68.71 | -4.49
17 | 4/1-5-20-10-999/950 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опред. - 95 | М3 |  |  |  | 21.13 |  | 21.13
|  |  | 56.74 |  |  |  | 1198.92 |  | 1198.92
18 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 79.44 |  |  |  |  | 1395.76 | 1395.76
19 | Е27-34-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1163.74 | 45.38 | 15.39 | 1032.94 | 80.45 | 2322.51 | 76.08 | 0.75
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.58 | 1838.71 | 71.7 | 24.32 | 1632.05 | 127.11 | 3669.57 | 120.21 | 1.19
20 | 4/2-2-1-10/1 | Камень бортовой.серия б3.020.1-1.99 вып.1 бр100.30.15, c25/30, f250, w4 | ШТ. |  |  |  | 14.34 | 1.29 | 15.63
|  |  | 158 |  |  |  | 2265.72 | 203.82 | 2469.54
21 | Е27-34-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1163.74 | 45.38 | 15.39 | 889.52 | 69.29 | 2167.93 | 76.08 | 0.75
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | 6.3 | 7331.56 | 285.89 | 96.96 | 5603.98 | 436.53 | 13657.96 | 479.3 | 4.73
22 | 4/2-2-1-10/16 | Камень бортовой.серия б3.020.1-1.99 вып.1 брт100.20.8, c25/30, f250, w4 | ШТ. |  |  |  | 5.26 | 0.47 | 5.73
|  |  | 630 |  |  |  | 3313.8 | 296.1 | 3609.9
23 | Е27-251-2 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной более 3 м | 1000 М2 | 751.51 | 2008.69 | 827.3 | 36.25 |  | 2796.45 | 51.53 | 44.03
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.267 | 952.16 | 2545.01 | 1048.19 | 45.93 |  | 3543.1 | 65.29 | 55.79
24 | Е27-251-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-251-2 | 1000 М2 | 50.02 | 132.9 | 54.85 | 2.47 |  | 185.39 | 3.43 | 2.92
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | -3.801 | -190.13 | -505.15 | -208.48 | -9.39 |  | -704.67 | -13.04 | -11.1
25 | 4/1-5-20-10-999/950 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опред. - 95 | М3 |  |  |  | 21.13 |  | 21.13
|  |  | 197.65 |  |  |  | 4176.34 |  | 4176.34
26 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 276.71 |  |  |  |  | 4861.79 | 4861.79
27 | Е27-55-3 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 174.93 | 34.72 | 15.7 | 72.71 | 5.77 | 288.13 | 10.21 | 0.84
|  | Разряд=4.1, межр.коэфф.=1.0102 охриопр=83.83%, план=45.82% | 12.67 | 2216.36 | 439.9 | 198.92 | 921.24 | 73.11 | 3650.61 | 129.36 | 10.64
28 | Е27-55-2 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам е27-55-1 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 41.63 |  |  |  |  | 41.63 | 2.43
|  | Разряд=4.1, межр.коэфф.=1.0102 охриопр=83.83%, план=45.82% | 38.01 | 1582.36 |  |  |  |  | 1582.36 | 92.36
29 | 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип а, марки i | Т |  |  |  | 161.14 | 12.54 | 173.68
|  |  | 181.56 |  |  |  | 29256.58 | 2276.76 | 31533.34
30 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ОТМОСТКА
31 | Е68-14-1 | Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) | 100 М | 1192.16 | 1270.13 | 599.71 |  |  | 2462.29 | 74.47 | 35.36
|  | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82% | 2.17 | 2586.99 | 2756.18 | 1301.37 |  |  | 5343.17 | 161.6 | 76.73
32 | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 М3 | 3837.9 | 3403.62 | 1579.26 |  |  | 7241.52 | 243.35 | 92.78
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.2205 | 846.26 | 750.5 | 348.23 |  |  | 1596.76 | 53.66 | 20.46
33 | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т
| прием отходов |  | 62.39
34 | Е51-7-1 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 18.72 | 163.8 |  |  |  |  | 163.8 | 11.23
35 | Е51-7-6 | Погрузка строительных отходов погрузчиками | 100 М3 |  | 343.64 | 109.22 |  |  | 343.64 |  | 6.44
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.257 |  | 88.32 | 28.07 |  |  | 88.32 |  | 1.66
36 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 62.39 |  |  |  |  | 1096.19 | 1096.19
37 | С999-9900.72 | Стоимость приема и переработки отходов | Т |  |  |  | 20 |  | 20
| прием отходов |  | 62.39 |  |  |  | 1247.8 |  | 1247.8
38 | Е1-18-17 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1000 М3 |  | 2726.12 | 1168.87 |  |  | 2726.12 |  | 62.54
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.0054 |  | 14.72 | 6.31 |  |  | 14.72 |  | 0.34
39 | Е1-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 100 М3 ГРУНТА | 2611.83 |  |  |  |  | 2611.83 | 179.09
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.054 | 141.04 |  |  |  |  | 141.04 | 9.67
40 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 8.64 |  |  |  |  | 151.8 | 151.8
41 | С999-9900.72 | Стоимость приема отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14км. могилевского шоссе) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 8.64 |  |  |  | 124.85 |  | 124.85
42 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 М3 ГРУНТА | 1500.83 |  |  |  |  | 1500.83 | 102.91
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.054 | 81.04 |  |  |  |  | 81.04 | 5.56
43 | Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 413.83 | 98.43 | 38.47 | 2.9 |  | 515.16 | 26.24 | 2.11
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.085 | 449.01 | 106.8 | 41.74 | 3.15 |  | 558.96 | 28.47 | 2.29
44 | Е27-56-2 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 8.72 |  |  |  |  | 8.72 | 0.57
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | -2.17 | -18.92 |  |  |  |  | -18.92 | -1.24
45 | 4/1-5-20-10-999/950 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опред. - 95 | М3 |  |  |  | 21.13 |  | 21.13
|  |  | 15.62 |  |  |  | 330.05 |  | 330.05
46 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 21.87 |  |  |  |  | 384.26 | 384.26
47 | Е27-34-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1163.74 | 45.38 | 15.39 | 889.52 | 69.29 | 2167.93 | 76.08 | 0.75
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | 2.17 | 2525.32 | 98.47 | 33.4 | 1930.26 | 150.36 | 4704.41 | 165.09 | 1.63
48 | 4/2-2-1-10/16 | Камень бортовой.серия б3.020.1-1.99 вып.1 брт100.20.8, c25/30, f250, w4 | ШТ. |  |  |  | 5.26 | 0.47 | 5.73
|  |  | 217 |  |  |  | 1141.42 | 101.99 | 1243.41
49 | Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 413.83 | 98.43 | 38.47 | 2.9 |  | 515.16 | 26.24 | 2.11
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 4.41 | 1824.99 | 434.08 | 169.65 | 12.79 |  | 2271.86 | 115.72 | 9.31
50 | 4/1-5-20-10-999/950 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опред. - 95 | М3 |  |  |  | 21.13 |  | 21.13
|  |  | 76.734 |  |  |  | 1621.39 |  | 1621.39
51 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 107.43 |  |  |  |  | 1887.55 | 1887.55
52 | Е27-55-1 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 259.05 |  |  | 1223.25 | 95.31 | 1577.61 | 15.12
|  | Разряд=4.1, межр.коэфф.=1.0102 охриопр=83.83%, план=45.82% | 4.41 | 1142.41 |  |  | 5394.53 | 420.32 | 6957.26 | 66.68
53 | Е27-55-2 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам е27-55-1 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 41.63 |  |  | 194.98 | 15.17 | 251.78 | 2.43
|  | Разряд=4.1, межр.коэфф.=1.0102 охриопр=83.83%, план=45.82% | 17.64 | 734.35 |  |  | 3439.45 | 267.6 | 4441.4 | 42.87
54 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
55 | Е68-14-1 | Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) | 100 М | 1192.16 | 1270.13 | 599.71 |  |  | 2462.29 | 74.47 | 35.36
|  | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.04 | 1239.85 | 1320.94 | 623.7 |  |  | 2560.79 | 77.45 | 36.77
56 | Е68-55-2 | Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 66.07 | 29.4 | 6.16 |  |  | 95.47 | 4.53 | 0.3
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 2.165 | 143.04 | 63.65 | 13.34 |  |  | 206.69 | 9.81 | 0.65
57 | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т
| прием отходов |  | 44.17
58 | Е51-7-1 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 13.25 | 115.94 |  |  |  |  | 115.94 | 7.95
59 | Е51-7-6 | Погрузка строительных отходов погрузчиками | 100 М3 |  | 343.64 | 109.22 |  |  | 343.64 |  | 6.44
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.163 |  | 56.01 | 17.8 |  |  | 56.01 |  | 1.05
60 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 44.17 |  |  |  |  | 776.07 | 776.07
61 | С999-9900.72 | Стоимость приема и переработки отходов | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 44.17 |  |  |  | 638.26 |  | 638.26
62 | Е1-18-17 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1000 М3 |  | 2726.12 | 1168.87 |  |  | 2726.12 |  | 62.54
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.0026 |  | 7.09 | 3.04 |  |  | 7.09 |  | 0.16
63 | Е1-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 100 М3 ГРУНТА | 2611.83 |  |  |  |  | 2611.83 | 179.09
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.026 | 67.91 |  |  |  |  | 67.91 | 4.66
64 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 4.16 |  |  |  |  | 73.09 | 73.09
65 | С999-9900.72 | Стоимость приема отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне, полигон "тростенецкий" (14км. могилевского шоссе) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 4.16 |  |  |  | 60.11 |  | 60.11
66 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 М3 ГРУНТА | 1500.83 |  |  |  |  | 1500.83 | 102.91
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.026 | 39.02 |  |  |  |  | 39.02 | 2.68
67 | Е27-56-1 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 413.83 | 98.43 | 38.47 | 2.9 |  | 515.16 | 26.24 | 2.11
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.52 | 215.19 | 51.18 | 20 | 1.51 |  | 267.88 | 13.64 | 1.1
68 | Е27-56-2 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 8.72 |  |  |  |  | 8.72 | 0.57
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | -1.04 | -9.07 |  |  |  |  | -9.07 | -0.59
69 | 4/1-5-20-10-999/950 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опред. - 95 | М3 |  |  |  | 21.13 |  | 21.13
|  |  | 7.488 |  |  |  | 158.22 |  | 158.22
70 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 10.48 |  |  |  |  | 184.13 | 184.13
71 | Е27-34-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1163.74 | 45.38 | 15.39 | 889.52 | 69.29 | 2167.93 | 76.08 | 0.75
|  | Разряд=3.3, межр.коэфф.=0.9019 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.04 | 1210.29 | 47.2 | 16.01 | 925.1 | 72.06 | 2254.65 | 79.12 | 0.78
72 | 4/2-2-1-10/16 | Камень бортовой.серия б3.020.1-1.99 вып.1 брт100.20.8, c25/30, f250, w4 | ШТ. |  |  |  | 5.26 | 0.47 | 5.73
|  |  | 104 |  |  |  | 547.04 | 48.88 | 595.92
73 | Е27-251-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м | 1000 М2 | 953.2 | 350.56 | 78.11 | 36.25 |  | 1340.01 | 65.36 | 4.28
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.2165 | 206.37 | 75.9 | 16.91 | 7.85 |  | 290.12 | 14.15 | 0.93
74 | Е27-251-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см к норме 27-251-1 | 1000 М2 | 63.44 | 23.04 | 5.11 | 2.47 |  | 88.95 | 4.35 | 0.28
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | -0.6495 | -41.2 | -14.96 | -3.32 | -1.6 |  | -57.76 | -2.83 | -0.18
75 | 4/1-5-20-10-999/950 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ (средняя цена по группе), опред. - 95 | М3 |  |  |  | 21.13 |  | 21.13
|  |  | 33.774 |  |  |  | 713.64 |  | 713.64
76 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 47.28 |  |  |  |  | 830.71 | 830.71
77 | Е27-253-1 | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную | 100 М2 | 2098.13 | 59.93 | 12.42 | 351.86 | 27.69 | 2537.61 | 135.07 | 0.63
|  | Разряд=3.4, межр.коэфф.=0.9159 охриопр=83.83%, план=45.82% | 2.165 | 4542.45 | 129.75 | 26.89 | 761.78 | 59.95 | 5493.93 | 292.43 | 1.36
78 | 4/1-7-20-60-12/211144 | Плиты бетонные тротуарные с тактильной поверхностью из мелкозернистого бетона, прямоугольные, толщиной 60 мм (без дискретного элемента), с применением пигмента (желтый), однослойные, дискретный элемент предупреждающий высотой 7 мм, класс бетона в30 | М2 |  |  |  | 57.54 | 5.19 | 62.73
|  |  | 49.47 |  |  |  | 2846.5 | 256.75 | 3103.25
79 | 4/1-7-20-30-14/190021 | Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 80 мм, из мелкозернистого бетона, светло серые на верхней поверхности, класс бетона в22,5 | М2 |  |  |  | 34.18 | 3.08 | 37.26
|  |  | 171.36 |  |  |  | 5857.08 | 527.79 | 6384.87
80 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ГАЗОН, КЛУМБЫ,ДОЖДЕПРИЕМНИКИ
81 | Е68-55-2 | Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 66.07 | 29.4 | 6.16 |  |  | 95.47 | 4.53 | 0.3
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 1.7 | 112.32 | 49.98 | 10.47 |  |  | 162.3 | 7.7 | 0.51
82 | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 М3 | 3837.9 | 3403.62 | 1579.26 |  |  | 7241.52 | 243.35 | 92.78
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.07 | 268.65 | 238.25 | 110.55 |  |  | 506.9 | 17.03 | 6.49
83 | Е68-14-1 | Разборка бордюров на бетонном основании | 100 М | 1192.16 | 1270.13 | 599.71 |  |  | 2462.29 | 74.47 | 35.36
|  | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.6 | 715.3 | 762.08 | 359.83 |  |  | 1477.38 | 44.68 | 21.22
84 | 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | Т
| прием отходов |  | 43.18
85 | Е51-7-1 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.6
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 12.95 | 113.31 |  |  |  |  | 113.31 | 7.77
86 | Е51-7-6 | Погрузка строительных отходов погрузчиками | 100 М3 |  | 343.64 | 109.22 |  |  | 343.64 |  | 6.44
|  | Разряд=4, межр.коэфф.=1.0 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.178 |  | 61.17 | 19.44 |  |  | 61.17 |  | 1.15
87 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 43.18 |  |  |  |  | 758.67 | 758.67
88 | С999-9900.72 | Стоимость приема и переработки отходов | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 43.18 |  |  |  | 623.95 |  | 623.95
89 | Е47-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 М2 | 740.61 |  |  |  |  | 740.61 | 46.96
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=56.39%, план=26.09% | 8.7 | 6443.31 |  |  |  |  | 6443.31 | 408.55
90 | Е47-25-5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона: на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 100 М2 | 110.08 |  |  |  |  | 110.08 | 6.98
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=56.39%, план=26.09% | -8.7 | -957.7 |  |  |  |  | -957.7 | -60.73
91 | 1/60-80-10-15/8 | Грунт растительный-1-ту by 100289079.013-2005 | Т |  |  |  | 48 |  | 48
|  |  | 104.4 |  |  |  | 5011.2 |  | 5011.2
92 | С310-40.1 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т |  |  |  |  | 17.57 | 17.57
| перевозка |  | 104.4 |  |  |  |  | 1834.31 | 1834.31
93 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 М2 | 97.15 | 168.15 | 46.47 | 35.42 | 1.66 | 302.38 | 6.16 | 2.74
|  | Разряд=3.5, межр.коэфф.=0.9299 охриопр=56.39%, план=26.09% | 8.7 | 845.21 | 1462.91 | 404.29 | 308.15 | 14.44 | 2630.71 | 53.59 | 23.84
94 | Е66-23-1 | Демонтаж чугунных люков/дождеприемников | ЛЮК | 25.52 |  |  |  |  | 25.52 | 1.75
|  | Разряд=3, межр.коэфф.=0.8599 охриопр=83.83%, план=45.82% | 4 | 102.08 |  |  |  |  | 102.08 | 7
95 | Е23-24-1 | Установка люков/дождепримников | ШТ. | 24.65 | 5.45 | 1.85 | 0.92 | 0.07 | 31.09 | 1.54 | 0.09
|  | Разряд=3.6, межр.коэфф.=0.9439 охриопр=83.83%, план=45.82% | 4 | 98.6 | 21.8 | 7.4 | 3.68 | 0.28 | 124.36 | 6.16 | 0.36
96 | 8/1/500 | Люк чугунный (повторное применение) | ШТ.
| возвр. мат. без вкл. в док. |  | 3
97 | 8/1/500 | Дождеприемник (повторное применение) | ШТ.
| возвр. мат. без вкл. в док. |  | 1
98 | Е66-13-1 | Смена чугунных люков | 100 ШТ. | 7109.22 | 218.63 | 147.99 | 229.48 | 17.86 | 7575.19 | 406.73 | 10.15
|  | Разряд=4.3, межр.коэфф.=1.0306 охриопр=83.83%, план=45.82% | 0.01 | 71.09 | 2.19 | 1.48 | 2.29 | 0.18 | 75.75 | 4.07 | 0.1
|  | Итого по разделу ж |  | 55040.46 | 24786.62 | 10941.46 | 79432.08 | 24187.69 | 183446.85 | 3494.99 | 634.81
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 53464.52
|  | Плановая прибыль | [6 empty] | 32228.02
|  | Итого с охр/опр и плановой прибылью | [6 empty] | 269139.39
|  | Итого по строительные работы (ремонт) |  | 48709.64 | 23323.71 | 10537.17 | 74112.73 | 22338.94 | 168485.02 | 3093.58 | 610.97
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 49666.6
|  | План.приб. = 45.82% * 1.115 | [6 empty] | 30268.76
|  | Итого | [6 empty] | 248420.38
|  | Итого по ремонтные работы по озеленению территорий |  | 6330.82 | 1462.91 | 404.29 | 5319.35 | 1848.75 | 14961.83 | 401.41 | 23.84
|  | ОХРиОПР = 56.39% | [6 empty] | 3797.92
|  | План.приб. = 26.09% * 1.115 | [6 empty] | 1959.26
|  | Итого | [6 empty] | 20719.01
|  | Итого |  | 55040.46 | 24786.62 | 10941.46 | 79432.08 | 24187.69 | 183446.85 | 3494.99 | 634.81
|  | в т.ч. перевозка | [5 empty] | 18853.66 | 18853.66
|  | Охр и опр | [6 empty] | 53464.52
|  | Плановая прибыль | [6 empty] | 32228.02
|  | Средний разряд рабочих | [6 empty] | 3.4
|  | Всего | [6 empty] | 269139.39
|  | Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами: |  |  |  |  | 7778.23 |  | 7778.23
|  | в т.ч. стоимость приема и переработки отходов |  |  |  |  | 7778.23 |  | 7778.23
|  | Всего с прочими и оборудованием | [6 empty] | 276917.62
Масса (количество) отходов
|  | прием и переработка отходов, т | [6 empty] | 806.58
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [55040.46*1] | [6 empty] | 1 | 55040.46
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 3494.99
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 634.81
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.4
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [24786.62*1] | [6 empty] | 1 | 24786.62
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [10941.46*1] | [6 empty] | 1 | 10941.46
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [24187.69*1] | [6 empty] | 1 | 24187.69
| В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [18853.66] | [7 empty] | 18853.66
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 79432.08
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [55040.46+24786.62+24187.69+79432.08] | [7 empty] | 183446.85
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 79432.12
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [24187.69-0] | [7 empty] | 24187.69
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [53464.52*1] | [6 empty] | 1 | 53464.52
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [32228.02*1] | [6 empty] | 1 | 32228.02
| ИТОГО [183446.85+0+0+53464.52+32228.02] | [7 empty] | 269139.39
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 269139.39
[269139.39+0+0+0]
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 22433.85
[((55040.46+10941.46)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+22433.85+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 22433.85
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 291573.24
[269139.39+22433.85+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 291573.24
[291573.24+0]
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 291573.24
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [291573.24+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [291573.24-0-0-0] | [7 empty] | 291573.24
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [291573.24*1] | [7 empty] | 291573.24
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0272
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 08/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 299504.03
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(291573.24+0+0-0)*1.0272+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 299504.03
[299504.03+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [299504.03-(0+0+0)] | [7 empty] | 299504.03
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [299504.03+0] | [7 empty] | 299504.03
18 | СУММА НДС [299504.03*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 59900.81
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [299504.03+59900.81+0] | [7 empty] | 359404.84
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ЧЕТЫРЕ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 84 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [7778.23*1] | [6 empty] | 1 | 7778.23
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 7778.23
[7778.23+0+0]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 8059.02
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [7778.23*1.0361+0*1.0272]
| СУММА НДС [8059.02*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 1611.8
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 9670.82
[8059.02+0+1611.8]
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [9670.82+0] | [7 empty] | 9670.82
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [359404.84+9670.82+0] | [7 empty] | 369075.66
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С |  |  | М3 | 57.5757 | 168.06 |  | 9676.18 | 7.78 | 13.08 | 753.09
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,
КЛАССА С12/15 (B15)
2 | 7/10-10/100 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, |  |  | Т | 1.0248 | 1211.87 |  | 1241.92 | 7.94 | 96.22 | 98.61
МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130
3 | 1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 1.8853 | 183.25 |  | 345.48 | 7.94 | 14.55 | 27.43
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА
4 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | 3: М3; 4: 137.5142; 5: 1.45; 7: 199.4
5 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 11.09 | 3.36 |  | 37.26 | 7.94 | 0.27 | 2.99
6 | 1/60-80-10-15/8 ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ-1- |  |  | 3: Т; 4: 104.4; 5: 48; 7: 5011.2
ТУ BY 100289079.013-2005
7 | 4/2-2-1-10/1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ |  |  | ШТ. | 158 | 14.34 |  | 2265.72 | 9.02 | 1.29 | 203.82
Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БР100.30.15,
C25/30, F250, W4
8 | 4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙ.СЕРИЯ |  |  | ШТ. | 951 | 5.26 |  | 5002.26 | 9.02 | 0.47 | 446.97
Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 БРТ100.20.8,
C25/30, F250, W4
9 | 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ |  |  | ШТ. | 0.866 | 1.9 |  | 1.65 | 7.94 | 0.15 | 0.13
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ
РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
10 | 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ |  |  | М3 | 6.6249 | 113.71 |  | 753.32 | 7.94 | 9.03 | 59.82
11 | 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ |  |  | 3: М3; 4: 0.3464; 5: 15.13; 7: 5.24
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА
12 | 4/1-7-20-60-12/211144 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ |  |  | М2 | 49.47 | 57.54 |  | 2846.5 | 9.02 | 5.19 | 256.75
ТРОТУАРНЫЕ С ТАКТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (БЕЗ
ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА), С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПИГМЕНТА (ЖЕЛТЫЙ), ОДНОСЛОЙНЫЕ,
ДИСКРЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ
ВЫСОТОЙ 7 ММ, КЛАСС БЕТОНА В30
13 | 4/1-7-20-30-14/190021 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ |  |  | М2 | 171.36 | 34.18 |  | 5857.08 | 9.02 | 3.08 | 527.79
ТРОТУАРНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80
ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СВЕТЛО
СЕРЫЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛАСС
БЕТОНА В22,5
14 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.3351 | 114.74 |  | 38.45 | 7.78 | 8.93 | 2.99
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
15 | 1/60-80-20/5 СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ |  |  | КГ | 17.4 | 10.46 |  | 182 | 7.94 | 0.83 | 14.44
16 | 4/1-4-30-10-10/10 СМЕСИ |  |  | Т | 234.3918 | 161.14 |  | 37769.89 | 7.78 | 12.54 | 2939.27
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ I
17 | 4/1-5-20-10-999/950 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ |  |  | 3: М3; 4: 388.006; 5: 21.13; 7: 8198.57
ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 95
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 79432.12; 10: 5334.1
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 79432.12; 10: 5334.1
Механизмы
18 | М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 5.2306; 5: 79.54; 7: 416.04
(135) КВТ (Л. С.)
19 | М070148 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.55424; 5: 50.87; 7: 28.19
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)
КВТ (Л. С.)
20 | М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 25.0253; 5: 3.63; 7: 90.84
ПРОИЗВОДСТВА
21 | М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 66.1483; 5: 41.33; 7: 2733.91
ГЛАДКИЕ 8 Т
22 | М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 509.0351; 5: 35.37; 7: 18004.57
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2
М3/МИН
23 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 9.7384; 5: 60.5; 7: 589.17
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
24 | М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 31.0214; 5: 61.37; 7: 1903.78
25 | М261400 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 10.938; 5: 3.59; 7: 39.27
26 | М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 509.0351; 5: 0.55; 7: 279.97
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
27 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 22.8624; 5: 0.62; 7: 14.17
28 | М031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.1595; 5: 64.14; 7: 74.37
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
3,4 Т
29 | М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 9.9884; 5: 53.36; 7: 532.98
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
30 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.17505; 5: 21.54; 7: 3.77
31 | М060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.7324; 5: 43.59; 7: 75.51
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
0,25 М3
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 24786.54
| Составил |  |  | 6: Проверил

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт (hidden)
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Председатель комиссии
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________