ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1  Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО «Специальный детский сад № 19 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 25

1.Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОЕЗД Разборка бордюров на бетонном основании (100*30*15) | 100 М | 1,58 |
| 2 | Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) | 100 М | 6,3 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 М3 | 0,7602 |
| 4 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1000 М3 | 0,0197 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 1000 М3 | 0,197 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 М3 ГРУНТА | 0,197 |
| 7 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 3,94 |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1,58 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 6,3 |
| 10 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной более 3 м | 1000 М2 | 1,267 |
| 11 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 12,67 |
| 12 | ОТМОСТКА Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) | 100 М | 2,17 |
| 13 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 М3 | 0,2205 |
| 14 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1000 М3 | 0,0054 |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 100 М3 | 0,054 |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 М3 ГРУНТА | 0,054 |
| 17 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 1,085 |
| 18 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 2,17 |
| 19 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 4,41 |
| 20 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 4,41 |
| 21 | ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ Разборка бордюров на бетонном основании (100*20*8) | 100 М | 1,04 |
| 22 | Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 2,156 |
| 23 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы | 1000 М3 | 0,0026 |
| 24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы | 100 М3 ГРУНТА | 0,026 |
| 25 | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 0,52 |
| 26 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м | 1000 М2 | 0,2165 |
| 27 | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную | 100 М2 | 2,165 |
| 28 | ГАЗОН, КЛУМБЫ,ДОЖДЕПРИЕМНИКИ Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1,7 |
| 29 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 М3 | 0,07 |
| 30 | Разборка бордюров на бетонном основании | 100 М | 0,6 |
| 31 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 М2 | 8,7 |
| 32 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 М2 | 8,7 |
| 33 | Демонтаж чугунных люков/дождеприемников | ЛЮК | 4 |
| 34 | Установка люков/дождепримников | ШТ. | 4 |
| 35 | Смена чугунных люков | 100 ШТ. | 0,01 |
| 36 | Погрузка строительных отходов погрузчиками | 100 М3 | 1,55 |
| 37 | Перевозка до 40 км,класс груза i | Т | 931,59 |

2.Срок выполнения работ:  35 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: 369 075,66 (Триста шестьдесят девять тысяч семьдесят пять рублей 66 копеек) рублей.

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается  с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

-  инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

5.При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) .    Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

6. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий в ГУО «Специальный детский сад № 19 г. Минска» по  адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 25 должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров Выезд возможен по согласованию с  представителем Заказчика.