ДОГОВОР 
строительного подряда №_____

	г. Минск
	«___» _____ 2026 года

	
	


УО «Минский государственный механико-технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреевой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________., действующего на основании Устава и свидетельства о государственной регистрации №_________, выданного _________________________________, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - Сторона, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила N 1450), иным законодательством, результатами процедуры государственной закупки (протокол прилагается) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _Hlk222125868]Предметом настоящего договора является выполнение совокупности строительно-монтажных работ (подрядных работ) на объекте «Текущий ремонт помещения образовательного, воспитательного и (или) научного назначения  по адресу г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 6А-1» (Текущий ремонт фасада) (далее - Объект) и возмездная организация утилизации отходов, полученных в результате совместной с Заказчиком строительной деятельности, в объемах, указанных в локальной смете №1 и «Ведомости отходов», на условиях, определенных по результатам проведения процедуры закупки. При этом документация закупки является неотъемлемой частью Договора.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить совокупность строительно-монтажных работ по текущему ремонту на Объекте согласно дефектному акту, локальной смете и в соответствии с техническими условиями и сдать результат работ Заказчику, а также организовать в соответствии с действующими нормативными актами учет и утилизацию отходов, полученных в результате совместной с Заказчиком строительной деятельности. 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить не менее 50 (пятидесяти) процентов стоимости работ, составляющих предмет настоящего Договора, собственными силами, в том числе силами дочерних унитарных предприятий, дочерних хозяйственных обществ, иных юридических лиц, входящих с Подрядчиком в состав одного холдинга, государственного объединения.
1.4. Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и услуг и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором.
1.5. Строительно-монтажные работы должны соответствовать нормам Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.
1.6. Источник финансирования – средства местного бюджета.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ и оказания услуг – «__» ________ 2026 года.
2.2. Окончание выполнения работ и оказания услуг – «__» ____ 2026 года.
2.3. Сроки выполнения работ на Объекте подлежат изменению Сторонами путем подписания дополнительных соглашений в случаях:
•	нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;
•	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
•	внесения изменений в дефектный акт, сметную документацию. 
2.4. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. В таком случае дата приемки выполненных работ устанавливается Сторонами по взаимному соглашению.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. [bookmark: _Hlk231544979]Общая сумма по договору составляет __________ (_____________________ тысяч ______________ руб. __ коп.) белорусских рублей, в том числе:
- неизменная договорная (контрактная) цена строительно-монтажных работ, указанных в п.1.1. Договора, сформирована на основании локальной сметы (Приложение №1), составляет (_____________________ тысяч ______________ руб. __ коп.) белорусских рублей;
- договорная цена услуг по организации утилизации отходов, полученных в результате совместной с Заказчиком деятельности, определена на основании «Ведомости отходов» (приложение №2), составляет (_____________________ тысяч ______________ руб. __ коп.) белорусских рублей.
3.2. Цена является неизменной на весь период выполнения работ.
3.3. Стороны подтверждают, что в локальной смете (Приложение №1) учтены все расходные материалы и технологические процессы, предусмотренные технологическими картами, по которым подрядчик планирует выполнять работы, указанные в перечне видов работ в дефектном акте, и условия работы, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Неизменная договорная (контрактной) цена корректируется в случаях:
· изменения в установленном порядке сметной документации;
· изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот,
· изменения прогнозных индексов, утверждаемых в установленном порядке;
· превышения договорной (контрактной) цены над общей стоимостью выполненных работ по актам формы С2а составленным с учетом прогнозных индексов цен в строительстве за фактические месяцы выполнения работ:
· изменения объема отходов по сравнению с объемом указанным в ведомости отходов.
3.5. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
3.6. Стороны пришли к соглашению, что весь строительный мусор и отходы, (в том числе) непригодные к дальнейшему использованию изделия и конструкции (за исключением металлолома), образовавшиеся при выполнении подрядных работ, являющихся предметом настоящего договора, являются собственностью Подрядчика. При этом Заказчик возмещает Подрядчику затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов путем включения их в сметную стоимость работ по текущему ремонту.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
4.1. Стороны договора исполняют обязанности и имеют права, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. исполнять условия договора;
4.2.2. назначить своего представителя для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения;
4.2.3. к моменту начала работ на объекте в зоне организации производства работ освободить помещения (площади) от оборудования, мебели и других материальных ценностей Заказчика, устранить другие возможные причины, препятствующие выполнению работ на объекте;
4.2.4. до начала работ указать Подрядчику места подключения к источникам энергоснабжения, сетям водоснабжения и обеспечить пользование ими во время производства работ;
4.2.5. обеспечивать финансирование строительства, принимать и оплачивать выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором;
4.2.6. предоставлять материальные ресурсы в соответствии с условиями договора и графиком поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что обеспечение какими-либо материальными ресурсами осуществляет заказчик.
4.2.7. обеспечить работникам Подрядчика доступ на объект в согласованном сторонами порядке;
4.2.8. провести вводной инструктаж работников Подрядчика по технике безопасности на объекте;
4.2.9. согласовать с Подрядчиком места размещения бытовых помещений подрядчика или, по согласованию сторон, предоставить подрядчику бытовые помещения на время проведения работ;
4.2.10. содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора;
4.2.11. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительнно-монтажных работах ненадлежащего качества и требовать от Подрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий Договора;
4.2.12. осуществлять технический надзор за выполняемыми работами в соответствии с разделом 7 Договора;
4.2.13. изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения;
4.2.14. выплачивать неустойку и возмещать убытки подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине;
4.2.15. выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. посещать объект в течение всего периода выполнения работ;
4.3.2. вносить в установленном порядке изменения, дополнения в дефектный акт и локальную смету;
4.3.3. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и Договором.
4.3.4. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения строительных работ, о намечаемых датах окончания выполнения работ;
4.3.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика (при наличии таковых), не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. При этом Заказчик имеет право, при обнаружении подрядных работ ненадлежащего качества, приостанавливать строительно-монтажные работы до устранения выявленных недостатков путем направления Подрядчику письменного предписания, содержащего описание выявленных нарушений, причин и сроков приостановки строительно-монтажные работ.
4.3.6. требовать устранения за счет подрядчика результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с подрядчика расходов по устранению результата таких работ;
4.3.7. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительнно-монтажных работ ненадлежащего качества, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;
4.3.8. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное;
4.3.9. передавать свои права по договору третьим лицам, письменно известив об этом Подрядчика.
4.4. Подрядчик обязуется:
4.4.1. исполнять условия договора;
4.4.2. в трехдневный срок назначить приказом лицо, ответственное за производство работ на объекте и письменно уведомить об этом Заказчика;
4.4.3. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также дефектным актом и сметой;
4.4.4. закупать материальные ресурсы необходимые для производства работ, за исключение тех, поставка которых возложена Договором на Заказчика;
4.4.5. проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и работ, если Заказчик или его представитель не участвует в их закупке;
4.4.6. своевременно предупреждать заказчика о несоответствии материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет заказчик, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов и требовать их замены;
4.4.7. представлять отчет о целевом использовании полученного целевого аванса;
4.4.8. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку объекта от строительных отходов и мусора;
4.4.9. принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком и иными лицами для выполнения строительных работ;
4.4.10. представлять заказчику в письменной форме отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет заказчик;
4.4.11. своевременно оформлять и передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам и технологическим картам;
4.4.12. предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество поставленных им на объект строительных материалов и оборудования.
4.4.13. своевременно информировать заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
4.4.14. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству и пригодности, о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать работы до получения его указаний;
4.4.15. незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте строительства и (или) в связи с исполнением Договора, в том числе об авариях, несчастных случаях (независимо от степени тяжести), хищениях и иных противоправных действиях, аресте счетов, приостановке работ по решению надзорных органов Республики Беларусь;
4.4.16. своевременно и в согласованный с заказчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за которые Подрядчик несет ответственность, в сроки, согласованные Сторонами.;
4.4.17. своевременно сообщать заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и (или) смете (дополнительных работ), об увеличении, в связи с этим сметной стоимости работ по текущему ремонту;
4.4.18. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат подрядных работ;
4.4.19. возместить фактические затраты за потребленную электроэнергию, воду и иные предоставляемые Заказчиком ресурсы согласно форме С4, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013 № 3.
4.4.20. осуществлять поддержание установленного порядка правил пожарной и производственной безопасности, трудовой дисциплины;
4.4.21. организовать на объекте работу по сбору и передаче на утилизацию строительных отходов в соответствии с действующими нормативными документами.
4.4.22. в случае выявления контролирующими органами завышения объемов или стоимости выполненных подрядных работ и производственных затрат, Подрядчик оплачивает Заказчику убытки (неустойку, штрафные санкции, сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, исковые суммы, судебные расходы и др.) в полном размере, путем перечисления денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наложения санкций;
4.4.23. выполнять иные обязанности, предусмотренные «Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда», иными нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, в том числе вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором.
4.5. Подрядчик имеет право:
4.5.1. получать авансы, если такая выплата предусмотрена графиком платежей и плату за выполненные строительно-монтажные работы в соответствии с Договором;
4.5.2. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ;
4.5.3. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения заказчиком своих обязательств по договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
4.5.4. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и гражданским законодательством;
4.5.5. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора;
4.5.6. инициировать, с согласия Заказчика, замену предусмотренных договором материалов на аналогичные или более качественные;
4.5.7. осуществлять иные права, не противоречащие законодательству и вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПРОЧИХ УСЛУГ. 
5.1. Заказчик и Подрядчик обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
5.2. Заказчик и подрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения.
5.3.  Заказчик к моменту начала работ на объекте в зоне организации производства работ освобождает помещения (площади) от оборудования, мебели и других материальных ценностей Заказчика, устраняет другие возможные причины, препятствующие выполнению работ на объекте.
5.4. Подрядчик при выявлении дополнительных работ, не предусмотренных в дефектном акте и (или) смете и влекущих увеличение стоимости работ по текущему ремонту, обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа в течение 10 календарных дней со дня направления сообщения или в иной срок, предусмотренный договором, подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.
5.5. При выявлении результата строительных работ ненадлежащего качества заказчик (уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней со дня его выявления составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии подрядчиком мер по устранению замечаний заказчик вправе приостановить выполнение подрядчиком строительных работ.
5.6. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, подлежат приемке заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ по форме утвержденной Министерством архитектуры и строительства. В случае неявки представителя заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный подрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию заказчика демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет заказчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств подрядчика.
5.7. По завершении выполнения строительных работ подрядчик обязан передать заказчику:
- неиспользованные материальные ресурсы, закупленные заказчиком согласно Договору, либо возместить их стоимость;
- исполнительную документацию.
5.8. После завершения выполнения строительных работ подрядчик обязан освободить объект от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с заказчиком сроки.
5.9. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта на гарантийный ремонт, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.
Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется заказчиком и (или) собственником, владельцем, иным правообладателем без участия подрядчика и направляется подрядчику для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.
В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность подрядчик.
5.10. Сдача выполненных подрядных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком происходит ежемесячно.
5.11. [bookmark: _Hlk222131714]Сдача выполненных подрядных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С2а, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Сдача выполненных пусконаладочных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются акта выполненных работ произвольной формы. 
5.12. К акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ прилагаются акты освидетельствования скрытых работ и документы, подтверждающие качество примененных материалов.
5.13. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных подрядных работ, обязан в течение 3 (трех) дней приступить к их приемке. 
5.14. Сдача оказанных Подрядчиком услуг по организации утилизации отходов, полученных в результате совместной с Заказчиком строительной деятельности, и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки произвольной формы с приложением к нему копий документов, подтверждающих передачу Подрядчиком отходов на объект по использованию отходов, включенный в реестр объектов по использованию отходов.
5.15. Документы для приемки выполненных работ и оказанных услуг предоставляются подрядчиком в срок не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.
5.16. При отказе заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
5.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до их окончания на объекте несет подрядчик.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ.
6.1. За расчетный период принимается календарный месяц.
6.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы и оказанные услуги является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ (форма С3а), составленная на основании акта (актов) сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С2а), акта выполненных работ - за выполненные пусконаладочные работы (далее - акт сдачи-приемки работ) и акта оказания услуг по организации утилизации отходов.
6.3. Расчеты за выполненные работы (услуги) и выделение авансов осуществляются на основании графика платежей (Приложение 5 к настоящему договору), увязанного с графиком производства работ (Приложение 3 к настоящему договору).
Авансовые платежи предоставляются в размере до 10% от стоимости строительно-монтажных работ.
6.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в белорусских рублях.
6.5. Оплата работ Заказчиком производится на основании подписанной уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а), в течение 15 рабочих дней с даты подписания вышеуказанных документов.
6.6. [bookmark: _Hlk218356931]Подрядчик предоставляет Заказчику или указанному им представителю документы, подтверждающие выполнение работ (акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а), акты выполненных пусконаладочных работ,  акты оказания услуг по организации утилизации отходов, справки о стоимости выполненных работ (форма С-3а), не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным. В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а) включаются фактически выполненные на последнее число отчетного месяца работы с указанием обоснования их стоимости и стоимости материалов, изделий и конструкций согласно смете, на основании которой определена цена подрядных работ по Договору. Стоимость используемых при выполнении подрядных работ ресурсов документально не подтверждается. Стоимость подрядных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется в ценах на дату составления сметы с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ и с учетом конкурсного коэффициента подрядчика.
6.7. Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента представления рассмотреть представленные Подрядчиком документы и заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительнно-монтажных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
6.8. Подрядчик перечисляет Заказчику плату за потребленные в процессе подрядных работ электроэнергию, воду, газ, теплоэнергию в соответствии с актом на передачу этих ресурсов, составленным по форме, утвержденной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (форма С4). Акт на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии составляется Подрядчиком до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным и передается Заказчику. 
6.9. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества приемке и оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
6.10. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения видов или этапов строительных работ, установленных договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
6.11. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.
6.12. Снижение (превышение) фактической стоимости строительства объекта (выполнения строительных работ) по сравнению с неизменной договорной (контрактной) ценой при достижении потребительских и качественных характеристик объекта относится подрядчиком на финансовые результаты его деятельности, если иное не установлено законодательством.
[bookmark: 148]7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЯЕМЫМИ РАБОТАМИ
7.1. Технический надзор на объекте осуществляет индивидуальный предприниматель Катакин В.В., на основании заключенного договора от 09.01.2026 №1/01-26 на оказание инженерных услуг. 
7.2. Технический надзор на объекте осуществляется в соотвествии с «Инструкцией о порядке осуществления технического надзора», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусьот 13.09.2024 № 102.
7.3. До предоставления формы С-2а Заказчику Подрядчик обян получить на ней визу технического надзора. Срок рассмотрения формы С-2а техническим надзором три рабочих дня.
7.4. Технический надзор вправе, при обнаружении подрядных работ ненадлежащего качества, приостанавливать строительно-монтажные работы до устранения выявленных недостатков путем направления Подрядчику письменного предписания содержащего описание выявленных нарушений, причин и сроков приостановки строительно-монтажные работ. 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее двух лет.
8.2. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта по форме С-3а, подтверждающего 100% выполнение всех объемов работ по Договору.
8.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, связанные с производством СМР и по вине Подрядчика, устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект в течении 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.
8.4. Исчисление гарантийного срока выполненных работ прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки работ по устранению дефектов.
8.5. Подрядчик не несет ответственность за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его части), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами, нарушения норм проектирования или по другим, не зависящим от него причинам.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает за счет внебюджетных средств неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором;
‑за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на заказчика, - 0,2 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения, если иное не определено договором.
9.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в случаях и размерах:
[bookmark: a563]- за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
‑ за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;
- за уклонение от передачи исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов за период исполнения условий Договора, штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору;
- за несвоевременное проведение расчетов за потребленные в процессе выполнения подрядных работ электроэнергию, воду, газ, теплоэнергию в соответствии с актом на передачу этих ресурсов пеню в размере 0,2% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
9.3. [bookmark: a626]За неполное (несвоевременное) использование текущего аванса Подрядчик несет ответственность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №462 от 02.12.2021г.
9.4. Кроме уплаты неустойки виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны извещают друг друга, если это возможно, в течение трех дней после наступления этих обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия этих обстоятельств и их последствий. 
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
11.2. Сторона, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить об этом другую Сторону и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая сторона договора обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления рассмотреть предложения об изменении договора и при согласии на его изменение подписать дополнительное соглашение к договору, либо в порядке, установленном настоящим Договором, согласиться на расторжение договора по соглашению сторон, либо отказаться от его исполнения.
11.3. Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять его условия, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
11.4. При реорганизации юридического лица, являющегося стороной договора, его учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны в срок не позднее 15 календарных дней после принятия соответствующего решения уведомить о нем другую сторону договора и указать правопреемника реорганизуемого юридического лица.
11.5. В процессе исполнения договора Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
- в случае изменения в установленном порядке дефектного акта и (или) сметы;
- несвоевременной передачи подрядчику фронта работ;
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделенных на текущий ремонт;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (сроков перечисления и размеров авансовых платежей), графика платежей (финансирования);
- нарушения заказчиком установленных договором сроков поставки материальных ресурсов, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
- невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- изменения налогового законодательства и в иных случаях, предусмотренных законодательством о ценах и ценообразовании.
11.6. До завершения выполнения строительных работ договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании предложения:
11.6.1. заказчика:
- при неоднократном нарушении подрядчиком сроков выполнения строительных работ, установленных договором, графиком производства работ;
- если подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
- при наличии уважительных причин с их письменным обоснованием, сообщением о них подрядчику;
- при принятии решения о прекращении выполнения строительных работ;
11.6.2. подрядчика:
- при неоплате заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
- при неблагоприятных последствиях следования указаниям заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора заказчика;
- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от подрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
11.6.3. любой из сторон:
- если на предложение о внесении изменений в условия договора другая сторона не дала ответ в срок, установленный гражданским законодательством, настоящими Правилами либо договором;
- если в отношении второй стороны принято решение о ликвидации (прекращении деятельности);
11.7. Предложение о расторжении Договора (в случаях предусмотренных подп.11.6) в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 3 (трех) дней, письменно направить свое согласие или несогласие. 
При согласии Стороны с поступившим предложением о расторжении Договора оформляется двусторонний акт, в котором указываются: 
- объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ;
- перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;
- гарантийные обязательства по принятому Заказчиком результату работ;
- другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением Договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между ними.
11.8. В случае отказа Подрядчика от составления акта о прекращении договорных отношений и (или) отсутствия на объекте в срок указанный в уведомлении Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке (в двух экземплярах). Экземпляр акта о прекращении договорных отношений направляется Подрядчику не позднее 5 календарных дней  с момента составления.
11.9. Договор считается расторгнутым с момента оформления акта о прекращении договорных отношений.
11.10. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.
11.11. До завершения выполнения строительных работ одна из сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:
11.9.1. Заказчмк:
- если подрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;
- если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры закупки, по результатам которой заключен договор.
11.9.2. подрядчиком:
- при неисполнении заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;
11.12. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, если иное не установлено договором или законодательством, заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением о вручении). Договор считается расторгнутым с даты получения второй Стороной уведомления Стороны инициатора расторжения договора об одностороннем отказе от договора либо по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты поступления почтового отправления в почтовое отделение второй Стороны.
11.13. [bookmark: _Hlk218414782]В случае расторжения настоящего Договора, одностороннего отказа от его исполнения Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а также передачи незавершенного результата подрядных работ. В этом случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные им материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать незавершенный результат подрядных работ и оформленную в период выполнения работ документацию.
11.14. При надлежащем исполнении Сторонами обязательств по договору односторонний отказ от его исполнения сторонами не допускается.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Каждая из Сторон (ее работники) отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.2. [bookmark: 230]Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· [bookmark: 231]предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· [bookmark: 232]предоставление каких-либо гарантий;
· [bookmark: 233]ускорение существующих процедур;
· [bookmark: 234]иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.3. [bookmark: 235]В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
[bookmark: 236]В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения другой Стороной коррупционного правонарушения.
12.4. [bookmark: 237]В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив письменно Сторону об этом не менее чем за семь календарных дней до момента отказа от Договора, если иное не установлено законодательством и Договором.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Стороны рассматривают направленные в их адрес документы, связанные с выполнением настоящего Договора, в течение 10-ти дней с момента поступления. В случае отсутствия ответа в указанный срок, документы считаются принятыми к исполнению в редакции отправителя.
13.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
13.4.  Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.
13.5. Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору считается полученной с момента вручения Стороне, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении - по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме данной корреспонденции, если иное не установлено законодательством и настоящим Договором.
13.6. Факсовые и электронные копии документов имеют юридическую силу до момента их обмена на оригиналы.  Стороны признают факсимильные подписи сторон.
13.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных по настоящему Договору, обеспечивать их защиту и обработку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», а также использовать персональные данные только в целях исполнения Договора.
13.8. В случае невыполнения условий Договора и получения письменной претензии каждая из Сторон обязана направить письменный ответ на неё в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.
13.9. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
13.10. В случае если Стороны не достигли договоренности по спорным вопросам, возникший спор рассматривается в Экономическом суде города Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
13.11. Все приложения к Договору, подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Локальная смета №1
2. Ведомость отходов
3. График производства работ
4. График утилизации отходов
5. График платежей
6. Технические условия

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Учреждение образования «Минский государственный механико-технологический колледж» 
220099, г. Минск, ул.Казинца,8
р/с BY94 BLBB 3604 0100 2967 4500 1001 в ЦБУ №535 ОАО «БелИнвестбанк», г. Минск, 
ул. Маяковского, 11-196 
БИК BLBBBY2X 
УНП 100296745
тел/факс 8-017-373 40 16
e-mail: mtk@minskedu.gov.by

Директор 

________________________С.В. Андреева
	 





	Приложение 2
к договору строительного подряда №

ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
На объекте: «Текущий ремонт помещения образовательного, воспитательного и (или) научного назначения  по адресу г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 6А-1» (Текущий ремонт фасада)

	Составлена в ценах на 
	01.06.26




	№ локаль-ной сметы
	Отходы
	Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей
	Всего, тысяч белорусских рублей

	
	код
	наименование
	Количество, контейнер
	средства на перевозку отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка)
	средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов
	экологический налог
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3991300
	Смешанные отходы строительства
	1
	-
	0.420
	-
	0.420

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	1
	0
	0.420
	0
	0.420

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Заказчик:
	Директор
	 
	С.В. Андреева

	
	
	
	

	Подрядчик:
	Директор
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	ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	
	
	
	
	

	На объекте: «Текущий ремонт помещения образовательного, воспитательного и (или) научного назначения  по адресу г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 6А-1» (Текущий ремонт фасада)

	
	
	
	
	
	

	Месяцы выполнения работ

2026г.
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей 
	Прогнозный индекс
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
	Налоги, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	Директор
	 
	С.В. Андреева
	
	

	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	Директор
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ГРАФИК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ


	
	
	
	
	
	

	На объекте: «Текущий ремонт помещения образовательного, воспитательного и (или) научного назначения  по адресу г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 6А-1» (Текущий ремонт фасада)

	
	
	
	
	
	

	Месяцы оказания услуг
2026г.
	Сметная стоимость услуг на дату начала производства работ, рублей 
	Прогнозный индекс
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
	Налоги, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Итого по договорной (контрактной) цене
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	Директор
	 
	С.В. Андреева
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	Директор
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	к договору строительного подряда №

	
	
	
	
	
	
	
	

	ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ


	На объекте: «Текущий ремонт помещения образовательного, воспитательного и (или) научного назначения  по адресу г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 6А-1» (Текущий ремонт фасада)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяцы строительства\
2026г.
	Стоимость работ (услуг) по графику, бел. руб.
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