## фегеля,1
Приложение 4
Расчет стоимости СМР по объекту
Капитальный ремонт строительных конструкций жилого дома № 1 по ул. Фогеля в г.Минске |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2025-11-01
|  |  | начало СМР |  |  | 2026-08-01 | 2026-10-01
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 2-8, без учета стоимости оборудования | 53.259 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость главы 9 | 5.929 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства при производстве работ в зимнее время | 0.337 |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 5.429 |  | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию | 0.163 |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 59.188 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.0981 |  | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 64.9928 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 50% | 32.7889 |  | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
сентябрь 2026, норма задела 50% | 33.084 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату завершения строительства | 1.108
стоимость на дату окончания строительтсва | 65.5777
объектная
электрооборудование | #REF!