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ДОГОВОР
строительного подряда № ___
	г. Могилёв
	
	«__» ______ 2026 г.


 
   Совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по развитию - главного инженера Клепчукова Юрия Владимировича, действующего на основании доверенности от 05.01.2026 №2 с одной стороны, совместно с обществом с ограниченной ответственностью «ТехноКонтроль», именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице директора Шанцева В. Г., действующего на основании Устава (действующих на основании договора на оказание инженерных услуг 13 июля 2026г. № 414-ЗТ) и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик”, в лице ____________________________________,  действующего на основании _____________ (свидетельство о государственной регистрации №________________) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии, Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-З, (далее - Кодекс), Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. № 1450 с изменениями и дополнениями к ним (в дальнейшем – Правила), иными нормативными документами, результатами проведенного открытого конкурса (в электронном виде) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы, поставку оборудования по объекту: «Техническая модернизация сборочно - сварочного участка по выпуску грузовых вагонов в помещении по производству полувагонов и минераловозов в осях А’-К’/3-37 по проспекту Витебскому, 4/1-1 в г. Могилеве»  (далее - Объект) и сдать результат Заказчику в определенный настоящим договором срок, а Заказчик - принять результат работ и оплатить их стоимость.
1.2. Выполнение работ производится согласно графику производства работ, являющемуся неотьемлемой частью настоящего договора (Приложение 1):

Сроки выполнения работ на Объекте:
начало выполнения работ: ______________ 2026 г.;
окончание выполнения работ: ______________ 2026 г.
1.3. Сроки выполнения работ подлежат пересмотру в следующих случаях:
- по инициативе Заказчика (в сторону увеличения), если необходимо изменение конструктивных, технологических решений, требующих от Генподрядчика дополнительного времени для выполнения работ, и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки;
- в связи с невозможностью их выполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- в случае возникновения потребности в приобретении дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и разработчиком проектной документации;
- в случае изменения в 2026 году сроков исполнения обязательств поставщиком (Генподрядчиком, исполнителем), если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки. Невозможность исполнения обязательств без изменения указанных условий должна быть подтверждена соответствующим обоснованием Генподрядчика.
Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон в установленном законодательством порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.
1.4. Приостановление работ на Объекте по решению органов или лиц, осуществляющих технический, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за выполнением работ с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов не рассматриваются в качестве оснований для изменения сроков выполнения работ, кроме случаев, когда принятие решения о приостановлении работ на Объекте вызвано причинами, не зависящими от Генподрядчика.
1.5. Генподрядчик обязуется выполнить не менее 50% стоимости работ, составляющих предмет настоящего договора, собственными сила и с привлечением субподрядных организаций в соответствии с проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами в сроки, установленные в подпункте 1.2 настоящего пункта договора. 
Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед субподрядчиками - за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору. 
Генподрядчик не имеет права передать третьим лицам свои обязанности по исполнению настоящего договора без письменного согласия Заказчика.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена - цена строительных работ, формируемая на основании сметной документации (сметы) с учетом стоимости Оборудования, определена по результатам процедуры закупки и составляет ________________ бел. руб., в том числе:

- неизменная договорная (контрактная) цена строительно-монтажных работ – ___________ бел. руб.;
- стоимость Оборудования – ___________ бел. руб.;
Неизменная договорная (контрактная) цена работ по настоящему договору определена на основании цены предложения Генподрядчика, рассчитанной  путем применения к стоимости подрядных работ  определенной на основании сметной стоимости строительства от даты разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта и в период нормативного срока строительства прогнозных индексов цен в строительстве в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение № 1553), на основании утвержденной в установленном порядке проектной, в том числе сметной, документации, разработанной на стадии «Строительный проект».
          Стоимость Оборудования по настоящему договору определена на основании цены предложения Генподрядчика согласно сметной стоимости.

2.2. Цена работ в целом по объекту является неизменной до завершения строительства, за исключением случаев, установленных в настоящем договоре. 

Цена договора может быть изменена в случаях, предусмотренных законодательством.
          Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.3. Финансирование объекта производится за счет собственных средств Заказчика.
         2.5. Генподрядчик гарантирует, что формирование и расчет цены произведены им в соответствии с требованиями действующего законодательства, нарушений допущено не было.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Порядок расчетов за выполненные работы определяется законодательством и настоящим договором. За расчетный период принимается календарный месяц.

         3.2. Заказчик выплачивает Генподрядчику текущие авансы в размере до ___% стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце согласно графику платежей (Приложение № 3 к настоящему договору) до первого числа месяца начала выполнения работ.

         3.3. Текущий аванс считается отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме. При невыполнении графика производства работ по вине Генподрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце на установленный процент авансирования.  Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Генподрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами. Генподрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает Заказчику бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в расчетном месяце, на который выдавался текущий аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных строительных работ не допускается.

          3.4. Авансы, выданные в соответствии с графиком платежей, не переносятся на другой расчетный период (за исключением случаев досрочного зачета авансов), а также не уменьшается объем работ по графику платежей в месяцы, на которые ранее был выдан аванс.

          3.5. Текущий аванс на выполнение строительных работ, полученный Генподрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления, считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей оплате по справке о стоимости выполненных работ. В случае несогласия Генподрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса, денежные средства подлежат возврату на счет Заказчика, в течение трех рабочих дней с момента их зачисления на его текущий (расчетный) банковский счет.

         3.6. При недовыполнении Генподрядчиком работ в объеме, предусмотренном графиком платежей в течение 2 месяцев подряд, дальнейшее предоставление текущих авансов по договору приостанавливается до представления документов, подтверждающих выполнение полного объема работ, предусмотренного графиком платежей.

          3.7. При необходимости Заказчик перечисляет Генподрядчику целевые авансы на приобретение оборудования, поставки Генподрядчика или материальных ресурсов, перечисленных в приложении к Правилам заключения и исполнения договоров строительного подряда в соответствии с графиком платежей при строительстве. 

          Предоставление целевых авансов на приобретение материальных ресурсов при выполнении строительно – монтажных работ осуществляется  по письменной заявке Генподрядчика с указанием наименования, количества, стоимости, а также поставщика (изготовителя) материальных ресурсов с приложением копий спецификаций  или  счетов к договорам поставки. 

         Полученные  денежные средства в виде целевых авансов должны быть отработаны в течение 3 месяцев с даты их получения в соответствии с графиком платежей при строительстве.

Отработкой целевого аванса считается выполнение строительных работ с применением материальных ресурсов, на  приобретение которых выдавался целевой аванс. Целевые авансы засчитываются по мере использования Генподрядчиком материальных ресурсов в производстве работ и подтверждаются актами сдачи-приемки работ, выполненных с использованием приобретенных материалов или  актами сдачи-приемки выполненных работ по монтажу оборудования и ТН, подтверждающая факт реализации оборудования Заказчику.

Неиспользованные или использованные Генподрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Генподрядчик за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за  счет другого лица, уплачивает Заказчику проценты, начисленные на сумму этих средств в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения (ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

  Объемы целевых авансовых платежей отражаются в графике платежей при   строительстве с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

         3.8. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании подписанной уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика справки о стоимости выполненных работ по ф. С-3а, составленной на основании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по ф. С-2б. Акты сдачи-приемки выполненных работ заполняются в соответствии с п.10 Инструкции о порядке применения и заполнения форм актов сдачи-приемки, выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.07.2018 № 29 (далее - Инструкция № 29).

3.9. Генподрядчик представляет Заказчику на рассмотрение акты выполненных строительных и иных специальных монтажных работ не позднее 29-го числа отчетного месяца. Справка о стоимости выполненных работ ф.С-3а предоставляется Генподрядчиком не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. Справка, предъявленная для оплаты позже 3-го числа месяца, следующего за отчетным, для рассмотрения не принимается.

          Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней (срок рассмотрения документов исчисляется со дня, следующего за днем представления документов) рассмотреть представленные Генподрядчиком акты, справки, заверить их подписью с указанием даты подписания и печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, справке, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в вышеуказанный срок. В этом случае Генподрядчик оформляет в установленном порядке и предъявляет Заказчику документы для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами. Данные документы подлежат рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней (срок рассмотрения документов исчисляется со дня, следующего за днем представления документов). Оспариваемая Генподрядчиком часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

3.10. Оплата за Оборудование, поставленное Генподрядчиком по поручению Заказчика, производится по фактической стоимости на основании ТТН, ТН и отражается в справке о стоимости выполненных работ (форма С-3а), составленной в установленном порядке. При этом общая фактическая стоимость Оборудования не должна превышать стоимости Оборудования, указанной в п.2.1. Договора, иначе стоимость должна быть обоснована и согласована с Заказчиком.

Расчет за поставленное Оборудование в полном объеме Заказчиком производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Генподрядчика в течение 30 банковских дней с даты подписания справки формы С-3а Заказчиком.

3.11. Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами. В случаи возникновения необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», данные работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

3.12. В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства Объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.

3.13. При превышении нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине Генподрядчика расчеты за работы, выполненные после нормативного срока, осуществляются с применением прогнозных индексов цен месяца, в котором эти работы должны были быть выполнены согласно графику строительства (производства работ).

3.14. Заказчик имеет право отказать в подписании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при отсутствии оформленных актов возврата материалов и исполнительной документации (за исключением заключительной исполнительной съемки, которая должна быть представлена в комплекте исполнительной документации законченного строительством объекта), известив Генподрядчика письменно.

3.15. Некачественно выполненные работы приемке не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов, как и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

  3.16. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании формы С-3а в течение 30 банковских дней, следующих за днем их рассмотрения и подписания. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных Генподрядчиком текущих авансов.

3.17. Генподрядчик в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть) обязан своевременно выставить на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь электронную счет-фактуру.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. исполнять условия настоящего договора;

4.1.2. передать Генподрядчику:

- утвержденную сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу в полном объеме в количестве двух экземпляров не позднее чем за 3 рабочих дня до начала производства строительных работ, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора согласно акту приема-передачи;

- до начала производства работ передать Генподрядчику строительную площадку (фронт работ), письменно его проинформировать о направлении уведомления в органы государственного строительного надзора о начале производства работ на Объекте.

4.1.3. Обеспечить осуществление авторского надзора при строительстве Объекта.

Обеспечить осуществление технического надзора за производством работ на объекте, их качеством.

          4.1.4.  Обеспечить непрерывное финансирование строительства объекта, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы.  

4.1.5. Требовать от Генподрядчика устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора.

4.1.6. Содействовать Генподрядчику в своевременном и качественном выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных настоящим договором.

4.1.7. Не позднее чем за 30 календарных дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию назначить приемочную комиссию.

          4.1.8. В случае необходимости изменения (продления) сроков строительства, предусмотренных договором, получить согласование на изменение (продление) сроков в соответствии с п.17 Правил.

          4.1.9. Предоставить Генподрядчику в пятидневный срок после его запроса разрешение эксплуатирующей организации на подключение и присоединение вновь проложенных инженерных сетей к существующим сетям.

           4.1.10. Осуществить поставку на объект оборудования, необходимого для строительства и сдачи в эксплуатацию объекта, поставка которого возложена на Заказчика согласно графику поставки оборудования Заказчиком (приложение № 4 к договору).
 4.1.11. После подписания акта приемки в эксплуатацию Объекта строительства, законченного строительством всеми членами комиссии, утвердить его в срок не позднее 15 календарных дней после подписания акта.

4.1.12. Своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.

  4.1.13. Выполнять иные функции, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

4.1.14. Изменять условия договора при наличии дополнительных работ до начала их выполнения.

4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.  Вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;

4.2.2. Инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения настоящего договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором;

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования Генподрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика;

4.2.4. Требовать за счет Генподрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Генподрядчика стоимость этих работ;

4.2.5. Отказаться от принятия объекта в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Генподрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Генподрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика полного возмещения убытков при расторжении настоящего договора;

4.2.6. В случае изменения нормативно-технической базы в соответствии с действующим законодательством или внесения изменений в проектное решение по причинам, не зависящим от Генподрядчика, вносить в установленном порядке изменения в проектно-сметную документацию не позднее 1 месяца до срока окончания работ;

4.2.7. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением настоящего договора, если условиями настоящего договора или законодательством не предусмотрено иное;

.       4.2.8. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин;

4.2.9. Осуществлять другие обязанности и права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

          4.4. Генподрядчик обязан:
4.4.1. Исполнять условия настоящего договора;

4.4.2. Не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов;

4.4.3. Согласовывать с заказчиком письменно субподрядные организации на выполнение отдельных видов работ;

4.4.4. Выполнять строительные работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, а также проектной документации;

4.4.5. За счет собственных средств установить на Объекте информационные стенды, содержащие исчерпывающую информацию о сроках, видах, объемах выполняемых работ и обеспечить Объект видеонаблюдением;

4.4.6. Выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;

4.4.7. Закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим договором;

4.4.8. Проводить индивидуальное опробование и комплексное испытание смонтированного им Оборудования совместно с Заказчиком, проводить электрофизические измерения с оформлением акта произвольной формы и последующим включением в справку формы С-3а;
4.4.9. По поручению Заказчика закупить и поставить Оборудование, учтенное проектно-сметной документацией, поставка которого возложена на Генподрядчика (приложение № 5 к договору);

4.4.10. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора, а также передать Заказчику по акту формы С-14 возвратные материалы и материалы повторного применения полученные от сноса, разборки и демонтажа.

Количество возвратных материалов и материалов повторного применения полученных от сноса, разборки и демонтажа уточняется в процессе (строительства) выполнения работ, с последующим внесением соответствующих изменений проектно-сметную документацию
4.4.11. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2 рабочих со дня его выявления дней составляет в произвольной форме акт с указанием перечня работ ненадлежащего качества, сроков их устранения и направляет его Генподрядчику. Генподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Генподрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение строительных работ.

4.4.12. Исправлять по требованию Заказчика и за его счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Генподрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по независящим от Генподрядчика причинам;

4.4.13. При выявлении Генподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства Объекта, своевременно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней Генподрядчик вправе приостановить выполнение строительно-монтажных работ;

4.4.14. Уведомить Заказчика путем направления телефонограммы за 3 рабочих дня о необходимости освидетельствования скрываемых последующими работами строительных работ, а также отдельных несущих конструкций, определенных в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

4.4.15. За 30 календарных дней до завершения строительных работ в письменной форме уведомлять Заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию, дате завершения строительства объекта, а также сообщать данные о представителях Генподрядчика, участвующих в работе приемочной комиссии;

4.4.16. Передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором Объект;

4.4.17. Самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования в государственных надзорных и эксплуатационных службах по вопросам исполнения настоящего договора;

4.4.18. При передаче Объекта Заказчику оформить гарантийный паспорт объекта;

4.4.19. По согласованию с Заказчиком предоставить последнему 5 экземпляров акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.4.20. Соблюдать требования законодательства по охране труда, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда (проведение всех видов инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, целевого, внепланового, проверка знаний по вопросам охраны труда, прохождение медицинских осмотров работниками, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за собственные средства, выполнение работ с повышенной опасностью с выдачей наряда-допуска);

          4.4.21. Обеспечить перед началом выполнения работ явку инженерно-технического персонала, рабочих  Генподрядчика  на  вводный  инструктаж  по  охране  труда  и  пожарной безопасности  в   соответствующие службы заказчика.   До начала работ на территории действующего предприятия или цеха заказчик  оформляет акт-допуск установленной формы совместно с Генподрядчиком. Генподрядчик не приступает к выполнению работ без оформления акта – допуска. Генподрядчик обязан соблюдать мероприятия, предусмотренные актом-допуском.

            Ответственность за безопасное производство работ и квалификацию лиц,  допущенных  к  выполнению  работ,  возлагается  на  администрацию  Генподрядчика;

4.4.22. После ввода объекта в эксплуатацию освободить в течение 7 календарных дней строительную площадку от принадлежащих Генподрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительных отходов и мусора, временных зданий и сооружений;

4.4.23.  Оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора.

4.4.24. Ежемесячно при представлении актов сдачи-приемки выполненных работ предъявлять на проверку Заказчику необходимую исполнительную документацию. Отсутствие исполнительной документации является основанием для отказа в принятии актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Генподрядчик имеет право:
4.5.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;

4.5.2. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов  строительных работ. Договоры заключаются с субподрядчиками, если они являются финансово-устойчивыми, профессиональными, имеют аттестат и сертификаты соответствия на соответствующие виды деятельности, располагают необходимыми возможностями и гарантиями своевременного и качественного выполнения работ. Генподрядчик организует и координирует работу субподрядчиков и несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками;

          4.5.3. Инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством.

           4.5.4. Приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

  4.5.5. Осуществлять другие обязанности и права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

5.1. Генподрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами, конструкциями, изделиями, оборудованием согласно настоящего договора, за исключением материальных ресурсов и оборудования, закупленного Заказчиком. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

5.2. Генподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам.

5.3. Сторона, заключившая договор поставки, несет ответственность за его исполнение по срокам поставки, по качеству поставляемых материалов, изделий, оборудования и соответствия их проекту.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению настоящего договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.

6.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к настоящему договору.

6.3. Строительная площадка предоставляется Заказчиком Генподрядчику по акту в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

6.4. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.

6.5. Генподрядчик, обеспечивает охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

6.6. По окончании строительства объекта Генподрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах (один оригинал и одна копия), предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий настоящего договора.

6.7. Работы, не предусмотренные проектной документацией, необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.

           Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе Генподрядчика в соответствии с законодательством о закупках.
            Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой.

            Стоимость дополнительных работ предъявляется к оплате Заказчику на основании отдельных актов сдачи-приемки, выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а) и включается в справку о стоимости выполненных работ.

            Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой.

        6.8. При срыве по вине Генподрядчика срока строительства объекта, установленного договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.

6.9.  Некачественно выполненные работы приемке не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов, как и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

          6.10. Превышение (снижение) фактической стоимости выполнения работ по сравнению с договорной ценой при достижении потребительских и качественных характеристик объекта относится Генподрядчиком на финансовые результаты его деятельности.

          6.11. Собственником отходов с момента их образования на Объекте является Заказчик. Генподрядчик при выполнении строительных работ организовывает места временного хранения отходов на строительной площадке, ведет их первичный учет в местах образования, общий учет отходов, проводит их инвентаризацию согласно законодательству, а также передает Заказчику для организации вывоза и передачи на объекты по использованию или захоронению отходов.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки (объекта строительства) от строительных отходов и мусора, несет ответственность за обращение с образующими строительными отходами в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь об отходах (разделение на виды, сбор, учет, утилизация, повторное использование и т.п).

         Собственником отходов лома и отходов черных и цветных металлов с момента их образования на Объекте является Заказчик.

Затраты на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, захоронению (погрузка и перевозка, передачи на объекты по использованию или захоронению отходов) осуществляются Заказчиком.

          Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом формы С-14.
6.12. Заказчик имеет право отказать в подписании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ при отсутствии оформленных актов возврата материалов и исполнительной документации (за исключением заключительной исполнительной съемки, которая должна быть представлена в комплекте исполнительной документации законченного строительством объекта), известив Генподрядчика письменно.

          6.13. В акт включаются полностью законченные работы. По соглашению Сторон в акты выполненных работ могут включаться и не полностью законченные работы, предусмотренные графиком производства работ, при условии возможности определения их количества. 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок по Объекту, принятому в эксплуатацию, составляет 5 лет с даты утверждения акта приемки Объекта. Гарантийный срок на технологическое, инженерное, сантехническое, электротехническое и другое Оборудование, материалы и изделия, использованные для выполнения строительно-монтажных работ, устанавливается законодательством, в том числе нормативными правовыми актами, или заводом-изготовителем.

7.2. Генподрядчик гарантирует:

- выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке;

- устранение недоделок и дефектов, допущенных по вине Генподрядчика и выявленных в работах. В том числе и в период гарантийной эксплуатации в сроки, согласованные с Заказчиком;

- освобождение Заказчика от всех претензий и требований со стороны третьих лиц, которые возникают вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком и (или) субподрядчиками, а также нанятыми на работу лицами при выполнении работ и перевозок грузов, а в случае возникновения таковых принимает на себя возмещение убытков, издержек и расходов.

7.3. Если в течение срока гарантийной эксплуатации Объекта выяснится, что отдельные виды работ или отдельные единицы Оборудования (при условии их использования в соответствии с инструкциями по обслуживанию и эксплуатации) будут иметь дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Генподрядчиком составляют дефектный акт. В акте в обязательном порядке фиксируются: наименование дефекта, дата его обнаружения и порядок предполагаемого устранения. Генподрядчик обязан устранить любой такой дефект или произвести замену системы (единицы) Оборудования своими силами и за свой счет в срок, указанный в дефектном акте.

7.4. В случае если Генподрядчик откажется от составления или подписания дефектного акта, окончательным документом для Сторон по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный с участием представителя Заказчика, технического надзора, проектной организации.

7.5. В случае если Генподрядчик в течение срока, указанного в дефектном акте, не заменит некачественное Оборудование, поставляемое последним, или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Заказчик вправе заменить Оборудование и устранить дефекты и недоделки силами других организаций за счет виновной стороны.

Если сумма расходов и убытков Заказчика в этом случае окажется больше размера сумм, подлежащих выплате Генподрядчику, Генподрядчик оплачивает Заказчику разницу, соответствующую его фактическим расходам в соответствии с платежным требованием.

7.6. При выявлении строительных работ, Оборудования ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт).

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Генподрядчику для исправления строительных работ, ремонта и (или) замены Оборудования ненадлежащего качества.

В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ, Оборудования ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Генподрядчик.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

8.1. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

8.2. Соответствие выполненных Генподрядчиком строительных работ объекта проектно-сметной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности подтверждается исполнительной технической документацией Генподрядчика и заключениями органов Государственного строительного надзора, составленными в установленном порядке.

8.3. Приемка Объекта производится приемочной комиссией, назначенной Заказчиком.

8.4. В течение 5 дней после уведомления Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, гарантийный паспорт по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также иные документы, предусмотренные законодательством.

8.5. Если Объект не принимается Заказчиком по независящим от Генподрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Генподрядчик.

8.7. Затраты на содержание Объекта после его приемки несет Заказчик.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

          9.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:

-за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости не принятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ за счет собственных средств;

-за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 процентов от суммы неисполненного обязательства.
         9.2. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах:

-за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

-за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию – 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта;

-за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;

-за неосвобождение строительной площадки от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в срок, указанный в 4.4.22. п.4.4 настоящего договора, - 5 базовых величин за каждый день до окончательного приведения объекта в надлежащий вид;

9.3. При выявлении контролирующими органами завышений объемов и (или) стоимости выполненных работ, вызванное приписками, применением неправильных расценок и повышающих коэффициентов и другими причинами завышений, следствием чего стало применение к Заказчику штрафных санкций, Генподрядчик возмещает Заказчику штраф в полном объеме, а также размер завышения.

          9.4. Уплата штрафных санкций (пени) не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего договора, от надлежащего исполнения своих обязательств.

          9.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

          9.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

 9.7. Кроме уплаты штрафа виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой штрафом.

 9.8. При несоблюдении Генподрядчиком требований законодательства по содержанию земельного участка, отведенного под строительство, а также территории, прилегающей к стройплощадке, в случае предъявления Заказчику штрафных санкций Генподрядчик возмещает их Заказчику в полном объеме. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

          10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по договору, если докажет, что их надлежащее исполнение стало невозможным вследствие действия возникших после заключения договора  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор): стихийных бедствий (наводнение, пожар, землетрясение, ураган и другие), аварий и катастроф, эпидемий, войн и военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, террористических актов, действий (решений) государственных и местных органов власти, направленных на ограничение  поставок, свободного перемещения товаров и/или рабочей силы, закрытие границ, т.п.

         10.2. Наступление любого из таких обстоятельств, непосредственно повлиявшее на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, соразмерно отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих обстоятельств.

         10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в п.10.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 3 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

11 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством о закупках путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

11.2. Изменение условий настоящего договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

11.3. Сторона настоящего договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий настоящего договора, обязана уведомить о них другую Сторону настоящего договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий настоящего договора. Другая Сторона настоящего договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении настоящего договора и подписать дополнительное соглашение к настоящему договору либо согласиться на расторжение настоящего договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.

Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий настоящего договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении настоящего договора.

11.4. До завершения выполнения строительных работ настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, а также заказчиком при одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Генподрядчик не соответствовал требованиям к участникам, установленным документами, предоставляемыми для подготовки предложения, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры закупки, по результатам которой заключен договор.
            11.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, если:
- Генподрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена Генподрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные заказчиком недостатки.

          Предложение о расторжении договора заинтересованная Сторона направляет второй Стороне в письменном виде, которая обязана рассмотреть его в 10-дневный срок.

11.6. Предложение о расторжении настоящего договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней направить свое согласие или несогласие в письменной форме.

11.6. При согласии Заказчика (Генподрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями расторжение настоящего договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных Генподрядчиком строительных работ;

- перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации;

- перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Генподрядчиком при выполнении строительных работ;

- перечень и стоимость материальных ресурсов, Оборудования, приобретенных Генподрядчиком и не использованных при выполнении строительных работ;

- перечень имущества Генподрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;

- гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;

- другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением настоящего договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Генподрядчиком.

12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Досудебный порядок рассмотрения споров является обязательным, путем направления одной Стороной претензии другой Стороне. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее 20 календарных дней с даты получения претензии получателем.

12.2. В случае если споры не смогут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат разрешению в экономическом суде Могилевской области по заявлению заинтересованной Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

         13.1. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей. При неисполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

         13.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки.

          13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данный факт, другая сторона вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

          13.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                

14.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения договора. Под конфиденциальной информацией стороны понимают сведения, в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению сторонами третьим лицам в любой возможной форме без предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для надлежащего исполнения обязательств по договору, с сохранением конфиденциальности этой информации.

14.3. Не считается разглашением предоставление конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам, органами местного самоуправления в целях выполнения их функций, а также по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

15.2. Договор составлен в двух экземплярах.

15.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

15.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- приложение 1 - протокол согласования цены;

- приложение 2 - график строительства (производства работ);

- приложение 3 - график платежей при строительстве;

- приложение 4 - график поставки Оборудования Генподрядчиком;

- приложение 5 -график поставки технологического оборудования Заказчиком;

- приложение 6 - расчет договорной цены.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	 Заказчик:

СЗАО «МВЗ» 

212601, г. Могилев, пр-т Витебский, 5, ком.703

УНП 790272543, ОКПО 292467107000, 

р/с   BY07PJCB3012 3018 3910 0000 0933

 «Приорбанк»  ОАО г. Минск, РБ,

ВIС  PJCBВY2Х

Адрес банка:

ЦБУ 300, г. Могилев, ул. Первомайская, 63

т/ф.: +375 222 63 64 15, +375 222 63 73 98

e-mail: office@mogwagon.by
Заместитель директора по развитию-

главный инженер

_____________________Ю.В.Клепчуков
МП


	Генподрядчик:

Директор ____________________

	
	


	
	

	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ООО «ТехноКонтроль»

212030 г. Могилев, пер. 1-й Тимирязевский, 6

ОКПО 503273157000, УНП 791179777 

р/с BY47 AKBB 3012 0000 0705 7000 0000

в МОУ №700 ОАО «АСБ Беларусбанк»

BIC AKBBBY2X 

Тел. 80222 60 60 06 e-mail: tkmogilev@mail.ru
Директор

_______________ В.Г.Шанцев

МП
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Заказчик__________________    Генподрядчик _________________ Инженерная организация_______________

