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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ № ______
г. Минск                                                                                   

         Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ____., действующего на основании ______, с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, руководствуясь ст. 124 Кодекса Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 17.07.2023 №289-З (ред. от 28.06.2024), Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18, а также «Инструкция о  порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика руководителя (управляющего) проекта» утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014г., «Инструкцией о порядке осуществления  технического надзора за строительством». утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020г №40, техническими нормативными  правовыми актами РБ, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
      1.1 Инженерная организация обязуется осуществлять инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика на выполнение работ с  ведением технического надзора на объекте: «Текущий ремонт балконов и фасада здания по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/11» (далее – объект), при котором инженерные услуги охватывают все стадии строительной деятельности, с правом принятия решений от имени Заказчика во взаимоотношениях с подрядчиками, иными участниками строительной деятельности, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить в соответствии с настоящим договором.

Местонахождения объекта: 220013, Минск, пр-т Независимости, 64/13.  
1.2 Полномочия по комплексному управлению строительной деятельностью, в том числе контроль и технический надзор, передаваемые Инженерной организации, определены в разделе «Перечень Инжиниринговых услуг в главе №3, осуществляемые Инженерной организацией» настоящего договора.

      1.3 Выполнения по договору Инженерной организацией по настоящему договору, осуществляются Инженерной организацией от своего имени в интересах Заказчика.
      1.4. Сроки начала и завершения выполнения работ:
начало – «____»_________ 2026г.;
окончание – ввод объекта в эксплуатацию, «___»________ 2026г.
      1.5 Изменение сроков выполнения работ согласовывается сторонами в письменном виде путем оформления дополнительного соглашения.

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1 Стоимость инженерных услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, определена в соответствии с НЗТ 8.02.ИО-2023 исходя из нормативных трудозатрат на оказание предлагаемых инженерных услуг и конкурсного предложения исполнителя и составляет: _________________ (__________________________________________ белорусских рублей __ копеек), в т.ч. НДС по ставке 20% ______________________ (______________________________ белорусских рублей __ копеек) согласно протокол согласования договорной цены (Приложение № 3).

2.2. Данная стоимость включает в себя все затраты Исполнителя и налоги, уплачиваемые Исполнителем в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2.3 Источник финансирования: местный бюджет


2.4 За расчетный период принимается календарный месяц. Основанием для оплаты служит акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг (далее – Акт) содержащий расчет стоимости выполненных Исполнителем услуг. 

2.5 Стоимость оказанных Исполнителем в расчетном месяце услуг определяется по каждому объекту отдельно, как произведение нормативных затрат трудовых ресурсов на показатель нормативной стоимости услуги за 1 нормо-день работы специалистов инженерных организаций в среднем по Республике Беларусь в рублях, установленный постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 г. № 69 умноженной на прогнозный индекс стоимости прочих затрат по состоянию на расчетный месяц и на конкурсный коэффициент исполнителя. Ответственность за правильное определение стоимости оказанных услуг несет Исполнитель. 


2.6 Инженерная организация ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с указанием периода, объема и расчета стоимости. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает предоставленный акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет Инженерной организации подписанный и скрепленный печатью один экземпляр акта. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает их Инженерной организации с мотивированным отказом в письменной форме в пятидневный срок.

2.6 Валюта платежа по настоящему Договору - белорусские рубли.


2.7 Оплата Заказчиком услуг по Договору производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя соответствующих средств, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи оказанных услуг в соответствии с графиком платежей (Приложение № 4).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ
         3.1 Инженерной организации при оказании инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью делегируются следующие функции:

         3.1.2 организационно-технические мероприятия по подготовке проектов и (или) заключению договоров подряда на выполнение строительных работ, поставки оборудования, на осуществление авторского надзора с разработчиками проектной документации, контроль за их исполнением;

3.1.3. осуществление при необходимости контроля за внесением изменений в проектно-сметную документацию в установленном порядке;

3.1.4. организационно-технические мероприятия по выбору подрядной организации для выполнения строительных и иных специальных монтажных работ по строительству в соответствии с проектно-сметной документацией:

3.1.4.1. разработка документации для организации процедуры закупки по выбору подрядной организации для выполнения строительных и иных специальных монтажных работ по строительству в соответствии с проектно-сметной документацией, по согласованию с Заказчиком; 

3.1.4.2. организация и проведение процедуры закупки по выбору подрядной организации для выполнения строительных и иных специальных монтажных работ по строительству в соответствии с проектно-сметной документацией;  

3.1.4.3. подготовка для Заказчика проекта договора на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ по строительству в соответствии с проектно-сметной документацией, и контроль за его исполнением;

3.1.5. организационно-технические мероприятия по выбору подрядной организации для поставки оборудования (лифты) в 2025 году в соответствии с проектно-сметной документацией:

3.1.5.1. разработка документации для организации процедуры закупки по выбору подрядной организации для поставки оборудования (лифты) в 2025 году в соответствии с проектно-сметной документацией, по согласованию с Заказчиком; 

3.1.5.2. организация и проведение процедуры закупки по выбору подрядной организации для поставки оборудования (лифты) в 2025 году в соответствии с проектно-сметной документацией;  

3.1.5.3. подготовка для Заказчика проекта договора на поставку оборудования (лифты) в 2025 году в соответствии с проектно-сметной документацией, и контроль за его исполнением;

3.1.6. обеспечение своевременной передачи подрядчику утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации по акту, а также обеспечение соответствия проектно-сметной документации, находящейся в архиве Заказчика и проектно-сметной документации, находящейся на строительной площадке (используемой подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ); 

3.1.7. подготовка документов, необходимых для получения разрешения на производство строительно-монтажных работ;

3.1.8. координация деятельности участников строительства, организация производственных совещаний на объекте строительства, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению Заказчика претензий к Подрядчику, при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

3.1.9. учет и хранение всей переписки, связанной с выполнением проекта, с последующей передачей ее Заказчику после ввода объекта в эксплуатацию. Учет и хранение договоров поставки оборудования, субподряда (если таковые будут заключаться) с последующей передачей заказчику;

3.1.10. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями; 

3.1.11. осуществление технического надзора в строительстве в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07.12.2009 № 396;

3.1.12. контроль качества выполняемых строительных и иных специальных монтажных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций и соответствие их утвержденной проектно-сметной документации и требованиям ТНПА, проверка правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;

3.1.13. контроль исполнения графиков производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;

3.1.14. уведомление подрядчика об отступлениях от условий договора строительного подряда, некачественно выполненных работах, контроль по их устранению;

3.1.15. принятие решений по согласованию с Заказчиком о приостановлении строительства или выполнения отдельных видов работ и их возобновлении после устранения замечаний; 

3.1.16. проверка состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчиков и подтверждение в установленном порядке фактического завершения этапов работ по строительству в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию; 

3.1.17. контроль за выполнением подрядчиком требований проектно-сметной документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;

3.1.18. приостановление производства строительных, монтажных, специальных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и нарушений;

3.1.19. освидетельствование скрытых работ, организация приемки выполненных работ, этапов работ по строительству и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением соответствующих актов;

3.1.20. согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;

3.1.21. внесение предложений о необходимости дополнительных средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой; 

3.1.22. проверка объемов и качества выполненных подрядчиком строительно-монтажных и иных специальных работ согласно проектно-сметной документации по объекту и их приемка, а также проверка предъявленных подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат:

- правильность применения прогнозных индексов цен в строительстве, норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли, транспортных расходов, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание и прочих лимитированных затрат;

- соблюдения сметных норм расхода строительных материалов, изделий при расчетах; проверка ведомостей используемых механизмов в соответствии со сметной документацией с визированием актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ – форма С-2 и справок о стоимости работ и затрат С-3, в том числе актов списания материалов, использованных при выполнении работ, составление калькуляций в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

3.1.23. обеспечение предоставления заказчику проверенных и завизированных форм С-2 и С-3;

3.1.24. внесение замечаний и указаний по устранению выявленных дефектов и нарушений в журнал производства работ;

3.1.25. контроль выполнения указаний по устранению выявленных дефектов;

3.1.26. участие при необходимости в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами государственного строительного надзора, контроль выполнения подрядчиком указаний, полученных в результате проверок, с отметкой в соответствующих журналах;

3.1.27. помощь в подготовке материалов для предъявления при необходимости претензий и исков к подрядчику об уплате неустойки (штрафов, пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) договорных обязательств;

3.1.28. проведение комплексного опробования оборудования с участием проектировщика, подрядчика, а при необходимости – и заводов – изготовителей этого оборудования;

3.1.29. осуществление контроля за проведением пусконаладочных работ, приемка и подтверждение их стоимости;

3.1.30. проверка качества, комплектности и гарантии на поставляемое оборудование;

3.1.31. организация совместно с Заказчиком и подрядчиком приемки объекта в эксплуатацию;

3.1.32. формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования на объекте;

3.1.33. внесение предложений заказчику о назначении приемочной комиссии в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

3.1.34. подготовка проекта приказа совместно с заказчиком о назначении приемочной комиссии;

3.1.35. проверка исполнительной документации в соответствии с техническими и нормативными требованиями. Обеспечение сдачи оформленной в установленном порядке исполнительной документации заказчику;

3.1.36. обеспечение организации своевременной приемки от подрядчика законченного строительством объекта, подтверждение готовности объекта к сдаче в эксплуатацию; 

3.1.37. оформление акта приемки объекта в эксплуатацию совместно с Заказчиком;

3.1.38. осуществление контроля за выполнением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;

3.1.39. участие в выявлении и оформление соответствующих документов по дефектам, выявленным в период гарантийного срока. 


3.1.40. координация деятельности участников строительной деятельности, организация производственных совещаний на объекте строительства, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению Заказчика, претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;


3.1.41. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;


3.1.42. постоянный контроль за выполнением подрядчиком требований проектной
документации, проекта организации строительства и проекта производства работ;

         3.1.43. подача предложений заказчику на приостановление производства строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;


3.1.44. надзор за целевым и рациональным использованием средств, внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении Заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);


 3.1.45. контроль за ведением общего журнала работ и журнала авторского надзора;


3.1.46. участие в приёмке законченных объектов строительства;


3.1.47. выполнение иных функций, определенных Заказчиком, в соответствии с законодательством и договором по соглашению сторон с подписанием соответствующего дополнительного соглашения;


3.1.48. руководство работой приемочной комиссии по законченному строительством объекту, предоставление приемочной комиссии необходимых документов.
4. ФУНКЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


4.1. 
принятие решения о строительстве объекта и (или) выполнении строительных, специальных, монтажных работ;


4.2. 
утверждение проектной документации (в том числе задания на проектирование);


4.3. 
утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию;


4.4. обеспечение финансирования объекта строительства и контроля за расходованием средств, направляемых на его финансирование;


4.5. принятие решения о консервации объекта строительства, о продлении срока строительства;


4.6. иные функции, которые в соответствии с законодательством и договором осуществляются исключительно Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1
Инженерная организация обязуется:

5.1.1
надлежащим образом и в интересах Заказчика выполнять функции, оговоренные в разделе «Перечень Инженерных услуг» в раздел №3 настоящего договора;


5.1.2 назначить управляющего строительной деятельностью из числа своих работников, имеющих высшее образование по строительной специальности, опыт работы на руководящих должностях в области строительства не менее пяти лет, аттестат руководителя (управляющего) проекта;


5.1.3 контролировать соблюдение подрядчиком сроков ввода в эксплуатацию объекта. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости изменений в графике производства и финансирования работ и предоставлять по требованию Заказчика обоснования необходимости увеличения сроков завершения работ по строительству объекта;

5.1.4 представлять Заказчику надлежащим образом заверенные копии, или, если потребуется, оригиналы исходно-разрешительной, технико-экономической, проектной, правоустанавливающей и иной документации, необходимой для успешной реализации проекта по строительству объекта и настоящего договора, а также копий всей корреспонденции, касающейся объекта;

5.1.5 при выполнении функций, оговоренных в разделе №3 «Перечень Инженерных услуг», осуществляемые Инженерной организацией» настоящего договора письменно согласовывать с Заказчиком свои действия, влияющие на изменения проектной документации, стоимости и сроков выполнения работ подрядчиком, а также другие действия, выполнение которых может сказаться на сроках ввода объекта в эксплуатацию и изменению объема инвестиций;

5.1.6 не уступать свои обязательства по договору третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.


5.2
Инженерная организация имеет право:

5.2.1посещать строящийся объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией;


5.2.2
принимать решения, имеющие такую же силу и влекущие те же последствия для подрядчика, что и решения Заказчика в соответствии с полномочиями согласно законодательству Республики Беларусь в том числе:

подавать предложения о приостановлении строительства объекта при производстве работ с отступлением от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов, а также условий заключенного договора строительного подряда;

требовать от подрядчика при выполнении строительных работ с отступлением от проектной документации, технических нормативных правовых актов и условий договора строительного подряда безвозмездного устранения допущенных дефектов в установленные для этого сроки либо уменьшение установленной договорной цены;


5.2.3
предоставлять письменные возражения на неправомерные предписания Заказчика.

5.3
Заказчик обязуется:

5.3.1
предоставить Инженерной организации все разрешения, согласования и документы, необходимые для надлежащего исполнения Инженерной организацией условий настоящего договора;


5.3.2оплачивать услуги Инженерной организации в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

5.3.3 обеспечить доступ Инженерной организации на объект;

5.3.4 осуществлять функции, предусмотренные подпунктами 4.1. - 4.6. настоящего договора; 


5.3.5 Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего договора, из числа персонала назначает своего представителя, ответственного за сопровождение настоящего договора, с указанием его полномочий по принятию решений от имени Заказчика;


5.3.6 оперативно отвечать на письменные обращения Инженерной организации, переданные лично (по факсу, почте, электронной почте) в течение 3 (трех) рабочих дней.


5.4
Заказчик имеет право:

5.4.1 ознакомиться с любыми документами, относящимися к реализации проекта по строительству объекта;

5.4.2 посещать строящийся объект, знакомиться с необходимой исполнительной документацией, касающейся объекта;

5.4.3 выдавать письменные предписания Инженерной организации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.


6.2. Заказчик несет ответственность:


6.2.1. за несвоевременную оплату оказанных Инженерной организацией услуг – 0,1 % от стоимости этих услуг за каждый день просрочки, за собственные средства (внебюджет);


6.3. Инженерная организация несет ответственность:


6.3.1.  за необоснованное уклонение от подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, а также от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в размере 0,1% от стоимости таких работ, услуг за каждый день просрочки.


6.3.2. за нарушение сроков оказания услуг в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости не оказанных услуг.


6.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием стихийного бедствия, пожара, военных действий, чрезвычайного положения, предусмотренных действующим законодательством, запрета на совершение действий, составляющих содержание обязательств Сторон по настоящему договору, исходящего от правительства, или иного государственного органа, на период действия таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, уведомляет другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) дней после наступления вышеуказанных обстоятельств с указанием причин и новых сроков выполнения своих обязательств по договору.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА


7.1 При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.


7.2 При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.


7.3 Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из сторон условий антикоррупционной оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.


7.4 Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий антикоррупционной оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, связанные с исполнением настоящего договора, предварительно рассматриваются Сторонами в порядке досудебного урегулирования.

8.2
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена не позднее 7 (семи) календарных дней с момента ее получения одной из Сторон. Если Сторона, которой направлена претензия, не ответила на нее в установленный срок, то такая претензия считается признанной. 


8.3 Неурегулированные споры, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются в Экономическом суде г. Минска. Применимое право – право Республики Беларусь.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1
Изменение и расторжение договора возможно по письменному соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь или настоящим договором.

9.2
По требованию одной из Сторон договор, может быть, расторгнут при существенном нарушении договора другой Стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
9.3 Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до __________2026г., а в части взаиморасчётов до полного выполнения сторонами своих обязательств. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
10.2 Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении своего адреса (в т.ч. электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских реквизитов, ответственных исполнителей.
10.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагается следующее:

Приложение № 1. Копия аттестата соответствия на право выполнения функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью.

Приложение № 2. Калькуляция (смета) цены предложения.

Приложение № 3. Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 4. График платежей.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	Заказчик

Учреждение здравоохранения

 «Минский городской клинический онкологический центр»

220013, г. Минск, 

пр-т Независимости, 64

УНН 100854061, ОКПО 37500214

BIC АKBBBY2X

р/с BY28AKBB36040359700195500000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»

Тел/факс +375 17 374-78-40 бухгалтерия, 

+375 17 353-01-66 приемная, 

+375 17 379-11-36 юристы                        

e-mail onko@mgkoc.by
	Инженерная организация



	 
	


Приложение № 1 к договору № ___
Копия аттестата соответствия (скан)

	Заказчик

Учреждение здравоохранения

 «Минский городской клинический онкологический центр»


	Инженерная организация



	
	


Приложение № 2 к договору № ___
Калькуляция (смета) цены предложения.

	Заказчик

Учреждение здравоохранения

 «Минский городской клинический онкологический центр»


	Инженерная организация



	
	


Приложение № 3 к договору № ___
Протокол согласования договорной цены

Стоимость инженерных услуг в строительстве по объекту на момент заключения договора составляет _________________ (__________________________________________ белорусских рублей __ копеек), в т.ч. НДС по ставке 20% ______________________ (______________________________ белорусских рублей __ копеек) 

	Заказчик

Учреждение здравоохранения

 «Минский городской клинический онкологический центр»


	Инженерная организация



	
	


Приложение № 4 к договору № ___
График платежей

	Заказчик

Учреждение здравоохранения

 «Минский городской клинический онкологический центр»


	Инженерная организация



	
	


