## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
АДРЕС: 220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27
УНП: 192442181
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт подъезда № 5 жилого дома № 7 корп. 2 по ул. Славинского г.Минска
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.06.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 8 056.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июня 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 31.63 | 20.12 | 701.2 | 55.61 | 5305.23 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.081 | 365.86 | 2.56 | 1.63 | 56.8 | 4.5 | 429.72 | 22.2 | 0.11
2 | Е61-2-8 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7 | 100 М2 | 644.44 | 14.03 | 8.93 | 457.18 | 36.27 | 1151.92 | 39.1 | 0.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.081 | -52.2 | -1.14 | -0.72 | -37.03 | -2.94 | -93.31 | -3.17 | -0.05
3 | Е61-4-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 5630.25 | 30.53 | 19.42 | 731.68 | 58.03 | 6450.49 | 336.72 | 1.33
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.03 | 168.91 | 0.92 | 0.58 | 21.95 | 1.74 | 193.52 | 10.1 | 0.04
4 | Е61-4-8 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ | 100 М2 | 972.75 | 15.41 | 9.79 | 365.84 | 29.02 | 1383.02 | 58.18 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.03 | -29.18 | -0.46 | -0.29 | -10.98 | -0.87 | -41.49 | -1.75 | -0.02
5 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.7 | 7.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.726 | 76.74 |  |  |  |  | 76.74 | 5.26
6 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 10.89 |  |  |  | 35.28 | 2.83 | 38.11
7 | Е62-17-1 | ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ | 100 М2 | 521.11 | 8.89 | 6.3 | 841.35 | 66.77 | 1438.12 | 34.07 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.726 | 378.33 | 6.45 | 4.57 | 610.82 | 48.48 | 1044.08 | 24.73 | 0.31
8 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.562 | 137.77 |  |  |  |  | 137.77 | 9.45
9 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 23.43 |  |  |  | 75.91 | 6.09 | 82
10 | Е62-16-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 492.55 | 5.82 | 4.03 | 771.93 | 61.26 | 1331.56 | 30.77 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.562 | 769.36 | 9.09 | 6.29 | 1205.75 | 95.69 | 2079.89 | 48.06 | 0.44
11 | Е62-18-3 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК | 100 М2 | 808.68 | 4.56 | 3.16 | 200.27 | 15.9 | 1029.41 | 51.28 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.072 | 58.22 | 0.33 | 0.23 | 14.42 | 1.14 | 74.11 | 3.69 | 0.02
12 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 181.12 | 14.4 | 670.8 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.192 | 90.43 | 0.82 | 0.57 | 34.78 | 2.76 | 128.79 | 5.91 | 0.04
13 | Е62-37-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1527.84 | 0.55 | 0.35 | 116.09 | 9.22 | 1653.7 | 96.88 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.239 | 365.15 | 0.13 | 0.08 | 27.75 | 2.2 | 395.23 | 23.15
14 | Е17-2-5 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 4.53 |  |  |  |  | 4.53 | 0.26
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 4 | 18.12 |  |  |  |  | 18.12 | 1.04
15 | Е17-2-5 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 15.1 |  |  | 1.13 | 0.08 | 16.31 | 0.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ | 3 | 45.3 |  |  | 3.39 | 0.24 | 48.93 | 2.58
16 | 2/60-30/70 | ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ, ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-05, РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 604 Х 386 Х 206 ММ | ШТ. |  |  |  | 100.2 | 7.96 | 108.16
|  |  | 3 |  |  |  | 300.6 | 23.88 | 324.48
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2393 | 19 | 13 | 2339 | 186 | 4937 | 151.25 | 0.89
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2017
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1102
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 8056
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 2393 | 19 | 13 | 2339 | 186 | 4937 | 151.25 | 0.89
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 2017
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 1102
|  | ИТОГО | [6 empty] | 8056
|  | ИТОГО |  | 2393 | 19 | 13 | 2339 | 186 | 4937 | 151.25 | 0.89
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2017
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1102
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 8056
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7433+0+0+0] | [6 empty] | 7433
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 818
[((2393+13)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+818+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 818
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7433+818+0] | [6 empty] | 8251
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2393*1] | [6 empty] | 1 | 2393
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 151.25
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.89
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [19*1] | [6 empty] | 1 | 19
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [13*1] | [6 empty] | 1 | 13
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [186*1] | [6 empty] | 1 | 186
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2339
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2393+19+186+2339] | [7 empty] | 4937
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2339
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [186-0] | [7 empty] | 186
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2017*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 1614
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1102*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 882
| ИТОГО [4937+0+0+1614+882] | [7 empty] | 7433
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7433+0+0+0] | [7 empty] | 7433
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 818
[((2393+13)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+818+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 818
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7433+818+0] | [7 empty] | 8251
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [8251+0] | [7 empty] | 8251
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 8251
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [8251+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [8251-0-0-0] | [7 empty] | 8251
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [8251*1] | [7 empty] | 8251
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2026 по 07/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 8400
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(8251+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 8400
[8400+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [8400-(0+0+0)] | [7 empty] | 8400
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [8400+0] | [7 empty] | 8400
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [8400+0+0] | [7 empty] | 8400
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.35986 | 3.64 | 4.37 | 1.57 | 7.94 | 0.35 | 0.13
2 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 0.57717 | 1.45 | 1.74 | 1
3 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" |  |  | КГ | 34.32 | 2.7 | 3.24 | 111.2 | 7.94 | 0.26 | 8.92
4 | 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 |  |  | 1000 ШТ. | 0.018 | 135.19 | 162.23 | 2.92 | 7.25 | 11.76 | 0.21
ПЛАСТМАССОВАЯ
5 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 122.606 | 11.86 | 14.23 | 1744.68 | 7.94 | 1.13 | 138.54
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К
ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)
БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
6 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.000893 | 4900 | 5880 | 5.25 | 7.94 | 466.87 | 0.42
15, КОРИЧНЕВАЯ
7 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.002899 | 4556.67 | 5468 | 15.85 | 7.94 | 434.16 | 1.26
15, СЕРАЯ
8 | 1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.00325 | 4170 | 5004 | 16.26 | 7.94 | 397.32 | 1.29
15, ЧЕРНАЯ
9 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 2.3306 | 5.67 | 6.8 | 15.85 | 7.94 | 0.54 | 1.26
10 | 1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ |  |  | М3 | 0.002662 | 148.29 | 177.95 | 0.47 | 7.94 | 14.13 | 0.04
11 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.1008 | 253.74 | 304.49 | 30.69 | 7.94 | 24.18 | 2.44
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
12 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.009 | 4.77 | 5.72 | 0.05 | 7.94 | 0.45
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
13 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 3.8749 | 4.96 | 5.95 | 23.06 | 7.94 | 0.47 | 1.82
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
14 | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА |  |  | Т | 0.019576 | 2961.11 | 3553.33 | 69.56 | 7.94 | 282.13 | 5.52
КЛЕЕМАСЛЯНАЯ
15 | 1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 0.00012 | 2837.73 | 3405.28 | 0.41 | 7.94 | 270.38 | 0.03
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 Х 100 ММ
16 | 2/60-30/70 ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ |  |  | ШТ. | 3 | 83.5 | 100.2 | 300.6 | 7.94 | 7.96 | 23.88
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ,
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-05,
РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 604 Х 386 Х 206 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 2339.42; 10: 185.76
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 2339.42; 10: 185.76
Механизмы
17 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 0.0504 | 0.33 | 0.4 | 0.02
18 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 0.50186 | 16.43 | 19.71 | 9.89
19 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.38534 | 19.1 | 22.92 | 8.83
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 18.74
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г.Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт подъезда № 5 жилого дома № 7 корп. 2 по ул. Славинского г.Минска; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Июнь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.081 | Е61-2-7
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
2 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 | -0.081 | Е61-2-8
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7
3 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И |  |  |  | 100 М2 | 0.03 | Е61-4-7
БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
4 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО |  |  |  | 100 М2 | -0.03 | Е61-4-8
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ
5 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.726 | Е13-73-3
6 | ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.726 | Е62-17-1
СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С
ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ
7 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.562 | Е13-73-2
8 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 1.562 | Е62-16-4
СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО
10%
9 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.072 | Е62-18-3
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
10 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.192 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
11 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.239 | Е62-37-2
ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И
ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА
12 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е17-2-5
13 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 3 | Е17-2-5
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________