Форма С-1

	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«17»
	
	(инициалы, фамилия)
июля       2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: левая сторона 2 этажа  главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: в результате длительной эксплуатации, а также с физическим и моральным износом 

	(описание дефектов,

	происходят  перенапряжения, искажения электроэнергии,  провалы, перезагрузки, неисправности 

	  местонахождение,
 оборудования, частичное повреждение кабелей. Необходимо выполнить:  демонтаж и установку шкафа – 

	площадь, объём)

	1 шт.,замена корпуса  металлического– 1 шт.,замена автоматов до 25 а – 16 шт, замена выключателей 1Р  

	14 шт, замена выключателей 3Р – 2 шт.. установку автоматов до 100а – 1 шт.. замена выключателей 3Р 80 а – 1 шт, присоединение жил сечением до 70 мм2 – 4 шт.,  установка кабеля в кабель –канал до 6 мм2  - 112,64 м, затягивание проводов в проложенные  металлические трубы сечением до 70 мм2 – 6,3 м., затягивание проводов в металлические рукава сечением до 2,5 мм2 – 12,8 м,установка труб диаметром до 50 мм – 12,8 м., прокладка кабель каналов до 25*25 мм -  448 м, установка кабель-канала 40*40 мм – 60 м., установка кабель канала 60*60 – 10 м, установка кабель канала 100*60 мм – 122 м., замена розеток – 34 шт, замена выключателей  - 13 шт, установка выключателей 4 шт, пробивка отврстий диаметром 25 мм – 16 шт, демонтаж и установка светильников двухламповых– 2 шт, демонтаж и установка светильника однолампового – 28 шт, демонтаж и установка светильников с лампами  - 22 шт.
 , Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: 20.07  2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 07.08.2026 г.


[bookmark: _GoBack]Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 15 дней.

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование.Левая сторона.
	

	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а
	Шт.
	16
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а
	Шт.
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2
	100 шт.
	0,04
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)
	100 м
	11,264
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 70 мм2
	100 м трубы (металлорукава)
	0,063
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2
	100 м трубы (металлорукава)
	0,128
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,128
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм
	100 м
	4,48
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение 40 х 40 мм/прим
	100 м
	0,6
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение 60 х 60 мм/прим
	100 м
	0,01
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Кабель-каналы пвх, сечение до 100 х 60 мм
	100 м
	1,22
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,34
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,13
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную диаметром свыше 25 мм при толщине стены в 2 кирпича/прим до толщ. в 3 кирпича к=1,5
	100 шт.
	0,16
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=1,5 К_мат.=1,5 К_труд.=1,5
	

	
	Коробки ответвительные  по кирпичному основанию
	Коробка
	63
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж светильника двухлампового потолочного или настенного для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля
	100 шт.
	0,2
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	

	
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля/ / материал от разборки
	100 шт.
	0,2
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж светильника однолампового потолочногой или настенного для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля
	100 шт.
	0,28
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	

	
	Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля/ материал от разборки
	100 шт.
	0,28
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж светильников с лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4/прим
	100 шт.
	0,22
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8
	

	
	Светильники с лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4/прим/ материал от разборки
	100 шт.
	0,22
	 К_стесн.=1,2
	

	    
	


	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«17» июля 2026 г.
