## некрасова,29
Приложение 1
Расчет стоимости СМР по бъекту
"Замена узлов группового учета, систем автоматического регулирования в жилом доме № 29 по ул. Некрасова |  |  | дата разраб. ПСД |  |  | 2026-01-01
|  |  | начало СМР |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31
капремонт |  |  | СМР | [6 empty] | Оборудование
стоимость главы 1-8, без учета стоимости оборудования | 96.472 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
стоимость оборудования (справочно) | 14.182 |  | янв | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | янв | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | фев | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | фев | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
средства по уплате обязательных страховых взносов 34% | 5.526 | глава 9 | март | 1.0073 | 1.0069 | 1.009 | 1.0086 |  |  | март | 1.0049 | 1.0037 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | апрель | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | апрель | 1.0049 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
Транспорт оборудования | 0.283 |  | май | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | май | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость (капремонт) на дату разработки ПД | 101.715 |  | июнь | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июнь | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | июль | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | июль | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
прогнозный индекс на дату нач.строит. | 1.0647 | за месяц до начала | авг | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | авг | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату начала строительства | 108.2987 |  | сен | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | сен | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
август 2026, норма задела 100% | 109.2734 | индекс месяца строительства | окт | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | окт | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
средства на пусконаладочные работы | 21.4809 |  | ноя | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | ноя | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
|  |  | дек | 1.0073 | 1.011 | 1.009 | 1.0086 |  |  | дек | 1.0045 | 1.003 | 1.0026 | 1.0024
стоимость на дату окончания строительтсва | 130.7543
Стоимость оборудования на дату разработки ПД | 14.182 | объектная
электрооборудование
тепловой пункт | 3.893
автоматизация теплового пункта | 4.968
электроснабжение | 5.321
август 2026, норма задела 100% | 14.4797
Транспорт оборудования | 0.283
август 2026, норма задела 100% | 0.28894
Стоимость оборудования на дату окончания строительства | 14.4797
электрооборудование | #REF!
Стоимость транспорта на дату окончания строительства | 0.28894
Стоимость на дату окончания строительства с учетом стоимости оборудования Подрядчика | 145.5229
86.2