## Форма С-1
Форма С-1
Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г.Минска
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Управляющий | [11 empty] | В.С.Насеня
[7 empty] | (должность) | [8 empty] | (подпись)
[7 empty] | " | 2 |  | " |  | марта |  |  |  |  | 20 | 26 | г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 2
Комиссия, образованная в соответствии с приказом | [5 empty] | от |  | " | 20 |  | " |  | февраля |  |  |  | 2025 |  |  | г. | № |  | 24
в составе:
председателя комиссии |  |  | заместитель управляющего | [11 empty] | В.Н.Кожепенько
|  |  | (должность) | [11 empty] | ( инициалы, фамилия)
членов комиссии: |  |  | начальник УЦХО | [11 empty] | М.В.Титова
|  |  | (должность) | [11 empty] | ( инициалы, фамилия)
|  |  | инженер | [11 empty] | Д.М.Опалейчук
|  |  | (должность) | [11 empty] | ( инициалы, фамилия)
|  |  | (должность) | [11 empty] | ( инициалы, фамилия)
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта | [13 empty] | Текущий ремонт асфальтобетонного дорожного
(наименование)
покрытия и тротуарных дорожек в ГУО «Детский сад №356 г. Минска» по адресу : г.Минск, ул. Гамарника,22/2
объекта)
установлено, что | асфальтобетонное покрытие въездной группы (409 м2),тротуарная часть и спотрплощадка (848 м2)имеет выбоины,
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)
проседание асфальта, обломы кромок, местами полное разрушение покрытия. Дорожки подхода к летним верандам из плит тротуарных 211 м2
211 м2 повреждены растительностью, имеют многочисленные разломы и сколы, местами разрушены полностью.Камни бортовые 783 м.п.
имеют проседания, многочисленные сколы и трещины , расколоты .
Требуется произвести ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия внутриплощадочного, ремонт покрытия тротуарных
дорожек (общей площадью 1059 м2 ), с заменой бортового камня (653 м.п.) , ремонт асфальтобетонного покрытия въездной
группы (409 м2) с заменой бортового камння (130 м.п.). По окончании работ необходимо произвести
подготовку почвы для устройства газона на площади 660 м2 с внесением грунта растительного и посевом газона .
Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенецкий-11км
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами: |  |  | нет
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации |  |  |  | июль 2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [14 empty] | август - сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
35 календарных дней с даты подписания договора
Председатель комиссии |  | заместитель управляющего | [12 empty] | В.Н.Кожепенько
|  | (должность) |  |  | (подпись) | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
Члены комиссии: |  | начальник УЦХО | [12 empty] | М.В.Титова
|  | (должность) |  |  | (подпись) | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
|  | инженер | [12 empty] | Д.М.Опалейчук
|  | (должность) |  |  | (подпись) | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
|  | (должность) |  |  | (подпись) | [9 empty] | (И.О.Фамилия)