## id=2602 ОС-9-5
Наименование объекта: 5 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ
КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Код объекта: 51-2025
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9-5
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-5)
на пусконаладочные работы
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта, здания, сооружения)
| Составлена в ценах на | 01.01.2026
(дата разработки)
| Стоимость |  | 1.496 | тысяч белорусских рублей
Номер локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8) | Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
|  | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
905 | №905 ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 5 ПК | 0.652 | 0.269 | 0.104 | 1.025 | 0.222 | 0.249 | 1.496 | 29.09
| ИТОГО | 0.652 | 0.269 | 0.104 | 1.025 | 0.222 | 0.249 | 1.496 | 29.09
Главный инженер проекта |  | ГИП |  |  |  | П.В.ВАРАКСА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Начальник |  | отдела (подразделения) |  |  |  | Л.А. КАРПАЧ
| (наименование) |  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Составил |  | ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ |  |  |  | Л.А. КАРПАЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил |  | ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ |  |  |  | Л.А. КАРПАЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=13044 ПНР(э)-905
Наименование объекта: 5 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Код объекта: 51-2025
Наименование здания, сооружения: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 51-2025
Комплект чертежей: 51/2025-ПК5-ПК6-ЭМ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №905
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №905)
на | ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 5 ПК
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.01.2026
(на дату разработки)
Стоимость |  | 1.247 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Январь 2026 | [6 empty] | 2883 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 16.96 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Января 2026г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/90000 | ПНР.ЭМ - 59 ШТ.
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | Силовые сети 0,4кВ 5 пусковой комплекс
2 | ЦПНР01-03-002 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 12 | 1.27 | 15.24 | 27 | 324
|  | РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% |  |  | K=1.2
3 | ЦПНР01-03-014 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А | ШТ. | 1 | 1.01 | 1.01 | 21.4 | 21.4
|  | РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% |  |  | K=1.2
4 | ЦПНР01-11-111 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.34 | 10.51 | 3.57 | 254.95 | 86.68
|  | РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% |  |  | K=1.2
5 | ЦПНР01-11-131 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 12 | 0.76 | 9.12 | 18.34 | 220.08
|  | РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88% |  |  | K=1.2
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/90000 |  |  |  | 28.94 |  | 652
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 269
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 104
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 1025
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 28.94 |  | 652
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% | [5 empty] | 269
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% | [5 empty] | 104
|  | ИТОГО | [5 empty] | 1025
ИТОГО | [7 empty] | 1025
Заработная плата | [7 empty] | 652
ОХР и ОПР | [7 empty] | 269
Плановая прибыль | [7 empty] | 104
Прочие расходы | [7 empty] | 222
Всего по смете | [7 empty] | 1247
Составил |  | ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ |  |  | В.Ю.КРУКОВИЧ
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  | ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ |  |  | В.Ю.КРУКОВИЧ
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=13044 ВО-905
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 5 ПК. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫТОГО РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "МИНСКИЙ КОМАРОВСКИЙ РЫНОК" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. МИНСК, УЛ. В. ХОРУЖЕЙ, 8. 5-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
КОД ОБЪЕКТА: 51-2025
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 51-2025
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 51/2025-ПК5-ПК6-ЭМ
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПНР. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ), 5 ПК
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.01.2026
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/90000 | ПНР.ЭМ | 59 | 0.652 | 0.269 | 0.104 | 0.249 | 0.222 | 1.496 | 28.94
ШТ.
| Итого |  | 0.652 | 0.269 | 0.104 | 0.249 | 0.222 | 1.496 | 28.94
Составил | ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ |  |  |  | В.Ю.КРУКОВИЧ
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил | ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ |  |  |  | В.Ю.КРУКОВИЧ
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)