
Приложение 2 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Подрядчика, осуществляющего строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г.Борисове». 1 пусковой комплекс» по Договору строительного подряда №17126 от 13.05.2026г., заключенному с Заказчиком РУП «Минскэнерго» (филиал «Борисовские электрические сети»).
ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА №
г.Минск





















«___» ______ 2026 года

Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка» (ОАО «Белэлектромонтажналадка»), зарегистрированное в государственном реестре за №100101011, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________, зарегистрированное в государственном реестре за №_______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор строительного субподряда о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является:
1.1.1. Выполнение комплекса строительных и иных специальных монтажных работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул.Днепровской в микрорайоне «Лядище» в г.Борисове» 1 пусковой комплекс» (далее – Объект, работы соответственно), в том числе:
- обеспечение материалами ресурсами.
1.2. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы согласно утвержденной ПСД, в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве. Наименование, виды, этапы, объемы работ, подлежащих выполнению, согласованы в Приложении 2 к настоящему договору (График производства работ), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ и произвести оплату в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными настоящим договором.
1.4.
Начало выполнения работ: «____» _____________ 2026 года.
1.5.
Завершение выполнения работ: «___» _____________ 2026 года.
1.6.
Местонахожение объекта: г. Борисов, Минская область.
При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется с привлечением Субподрядчиков подпункт 1.7 настоящего договора излагается в следующей редакции:

1.7. Субподрядчик выполняет обязательства по настоящему договору с привлечением для выполнения отдельных видов работ субподрядных организаций (третьих лиц – СубСубподрядчиков).
или

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется собственными силами (без привлечения Субподрядчиков) подпункт 1.7  настоящего договора излагается в следующей редакции:

1.7. Субподрядчик выполняет обязательства по настоящему договору собственными силами.

1.8.
Заказчиком на Объекте является РУП «Минскэнерго», обязательства Заказчика исполняет Филиал «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» (эксплуатирующая организация). 
2. Договорная цена 
2.1.
Договорная цена (стоимость работ) определена в соответствии с объемами работ, утвержденной в установленном порядке ПСД, и составляет в ценах на дату начала выполнения работ, с учетом прогнозных индексов, действующих в соответствующем периоде нормативной продолжительности строительства, с учётом налогов и отчислений согласно законодательству составляет ________________ белорусских рублей (________________), в том числе НДС (20%) – ________________  белорусских рублей (________________). 
2.2. Договорная цена является неизменной и корректируется в случаях, установленных пунктом 11 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553. СТБ  1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения» 
2.3. Неизменная договорная цена не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий, конструкций по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене.

2.4.
Источник финансирования комплекса работ: собственные средства Подрядчика в полном объеме. 

3. Порядок расчетов

3.1.
За расчетный период принимается месяц.


Расчёты с Субподрядчиком за выполненные работы осуществляются на основании справки о стоимости выполненных работ формы C-3а утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №48 от 17.10.2011г., составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, сформированного согласно графику производства работ, с указанием видов работ в разрезе локальных смет, в соответствии с Приложением 5 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 №13, сформированного на основании графика производства работ в соответствии требованиями Инструкции о порядке применения актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, первичных учетных документов, оформленных при выполнении строительных работ за пределами Республики Беларусь», утверждённой Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.07.2018 № 29 «О сдаче-приемке выполненных работ».
В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком производства работ. Допускается включать в акты формы С-2б частично выполненный вид работ, предусмотренный графиком производства работ, при условии, что можно определить количество (объем) выполненной работы. В подтверждение физических объёмов при приёмке технадзором выполненных работ, Субподрядчик по требованию Подрядчика справочно предоставляет расшифровку физических объёмов выполненных строительных работ без текущих цен.  


Работы, не предусмотренные на дату формирования неизменной цены в утвержденной ПСД, разработанной по стадии "Строительный проект", не изменяющие технические решения такой документации, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена разработчиком ПСД на основании двустороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком ПСД, являются дополнительными работами. При наличии дополнительных работ, применяется акт формы С-2а, установленной приложением 4 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 13 от 29.04.2011.
При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется с привлечением Субподрядчиков подпункт 3.2 настоящего договора излагается в следующей редакции:

3.2.
Субподрядчик предъявляет Подрядчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами других субподрядных организаций.

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется собственными силами (без привлечения Субподрядчиков) подпункт 3.2 настоящего договора излагается в следующей редакции:

3.2.
Субподрядчик предъявляет Подрядчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами.

3.3.
Субподрядчик до 22 числа отчетного месяца согласовывает объемы выполненных работ (акты формы С-2а, С-2б) c техническим надзором Заказчика, и до 25 числа отчетного месяца предоставляет Подрядчику справку о стоимости выполненных работ формы С-3а и акты формы С-2б, С-2а.

3.4.
Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Подрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявление Подрядчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

3.5.
Порядок расчетов за выполненные работы определяется действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

3.6.
Оплата Подрядчиком выполненных и принятых в установленном порядке работ производится в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ. 
3.7.
Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие, технологически связанные с ними работы, подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. Выявление работ ненадлежащего качества оформляется согласно п.5.6 настоящего договора.

3.8.
При срыве по вине Субподрядчика сроков выполнения работ, установленных договором, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату начала выполнения работ.

3.9.
Работы, не предусмотренные ПСД, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость которых возникла в процессе выполнения работ и подтверждена разработчиком ПСД на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком ПСД, являются дополнительными работами. Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без снижений по статьям затрат согласно основному договору. Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой. Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой. Оплата этих работ производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты, а также за счет экономии по другим статьям затрат утвержденной сметной документации. Дополнительные объемы работ выполняются на основании подписанного дополнительного соглашения.
3.10.
При срыве по вине Субподрядчика срока выполнения работ, установленного договором, невыполнении по вине Субподрядчика графика производства работ, работ, выполненные работы после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. При невыполнении по вине Заказчика графика производства работ, строительных работ, выполненные работы после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на дату сдачи-приемки выполненных работ. 
3.11.
Субподрядчик возмещает Подрядчику все штрафы и пени, иные фактические расходы, по причине невыполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору, в том числе своих обязанностей по получению согласований и разрешений. 

3.12. Подрядчик оказывает Субподрядчику услуги генерального подрядчика, стоимость которых составляет 8,68% от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, стоимость которых учтена Субподрядчиком при формировании неизменной договорной (контрактной) цены работ с учетом прогнозного индекса месяца выполнения работ согласно графику производства работ с учетом НДС, и оформляются актом оказанных услуг в произвольной форме. Общая стоимость услуг генерального подрядчика по настоящему договору составляет ______ (__________) белорусских рублей, в т.ч. НДС 20% на сумму _________ (___________) белорусских рублей.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.
Подрядчик обязуется:

4.1.1.
передать не позднее даты начала работ (согласно п.1.4 Договора) на бумажном носителе 1 экземпляр ПСД по предмету договора; 
4.1.2.
предоставить Субподрядчику площадку для выполнения работ в сроки, необходимые для их выполнения;

4.1.3.
в случае необходимости приостановки (прекращения) выполнения работ предупреждать Субподрядчика не менее чем за 1 месяц, а сроки окончания выполнения работ пересмотреть в установленном порядке;

4.1.4.
незамедлительно уведомлять Субподрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;

4.1.5.
содействовать Субподрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора;
4.1.6.
производить оплату выполненных строительно-монтажных и иных специальных работ в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.7.
привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1.
посещать объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом их выполнения, соблюдая при этом требования техники безопасности;

4.2.2.
требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах передачи результата выполненных работ;

4.2.3.
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, документами, подтверждающими фактическую стоимость работ, качеством предоставленных Субподрядчиком материальных ресурсов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

4.2.4.
при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости Подрядчик может приостановить выполнение работ;

4.2.5.
требовать за счет Субподрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Субподрядчика стоимость этих работ;

4.2.6.
отказаться от принятия результата выполненных работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Субподрядчиком или Подрядчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Субподрядчика, Подрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;
4.2.7.
требовать возмещения причиненных ему убытков;

4.2.8.
потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной цены, являющихся предметом Договора.

4.2.9.
Подрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Договором.

4.3. Субподрядчик обязуется:
4.3.1.исполнять условия договора;
4.3.2.
выполнять работы в сроки, определенные настоящим договором, в соответствии с разработанной и утвержденной ПСД и требованиями нормативных правовых актов (далее - ТНПА), в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, организовать работы;

4.3.3.
выполнить предусмотренные настоящим договором работы в определенные договором сроки в соответствии с ПСД;
4.3.4.
выставлять Подрядчику электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) согласно статье 131 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная часть). В случае невозможности выставления электронного счета-фактуры (ЭСЧФ), Субподрядчик обязан уведомить об этом Подрядчика в письменном виде;

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется с привлечением Субподрядчиков подпункт 4.3.5 настоящего договора излагается в следующей редакции:

4.3.5.
не передавать ПСД по объекту третьим лицам без письменного согласия Подрядчика;

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется собственными силами (без привлечения Субподрядчиков) подпункт 4.3.5 исключить из настоящего договора.

4.3.6.
в согласованный с Подрядчиком срок проверить комплектность предоставленной Подрядчиком ПСД, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения. Согласовать все изменения и отступления от ПСД, Заказчиком, Подрядчиком и заинтересованными организациями;

4.3.7.
обеспечить качество работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации;

4.3.8.
соблюдать все правила техники безопасности, действующие на территории Республики Беларусь, заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; 
4.3.9.
обеспечить сохранность материалов, строительной техники и другого имущества, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Подрядчиком результата выполненных работ;

4.3.10.устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Подрядчиком;

4.3.11.хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Подрядчика к ним до завершения расчетов за выполнение работ;

4.3.12.осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей исполнительной документации и передать ее Подрядчику не позднее 3 дней после приемки результата выполненных работ;

4.3.13.соблюдать в процессе выполнения работ положение СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения» с изменениями и дополнениями;

4.3.14.не использовать задолженность Подрядчика по оплате за выполненные работы для погашения задолженности Субподрядчика по налоговым платежам;

4.3.15.передать Подрядчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат выполненных работ;

4.3.16.по окончании выполнения работ уведомить Подрядчика в письменной форме о готовности к передаче результата выполненных работ;

4.3.17.после окончания выполнения работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до приемки результата выполненных работ;
4.3.18.при условии изменения проектного решения в части СМР необходимо соблюдать соответствие конечных потребительских качеств и технического назначения СМР с последующей корректировкой ПСД, согласованием ПСД со всеми заинтересованными организациями за счет средств участника;
4.3.19.осуществить уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора до передачи результата выполненных работ;

4.3.20.иметь у себя в наличии действительные разрешительные документы, требуемые согласно законодательству для выполнения работ (аттестаты соответствия, лицензии, сертификаты соответствия по видам работ и т.п.);

4.3.21.принимать меры по устранению на территории строительной площадки и на Объекте во избежание опасности, нести полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством. Назначить лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ, с целью недопущения нарушений правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности и предоставить документы, подтверждающие их назначение Подрядчику. По письменному требованию Подрядчика в трехдневный срок предоставлять отчет о ходе ведущегося контроля за соблюдением правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ;

4.3.22.Субподрядчик несет полную материальную ответственность за нарушение законодательства, в том числе сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущении при выполнении работ на объекте, а так же возмещении иных затрат, которые понесет Подрядчик на основании ТНПА в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства (с возможным включением норм о страховании ответственности Субподрядчика в случае причинения им вреда имуществу Подрядчика, вреда жизни и здоровья работников Подрядчика);
При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется с привлечением Субподрядчиков подпункт 4.3.23 настоящего договора излагается в следующей редакции:

4.3.23.Субподрядчик в полном объеме компенсирует Подрядчику расходы в связи с ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью любого физического лица, а также в полном объеме компенсируют расходы на ремонт или восстановление поврежденного или утраченного имущества Подрядчика, если вследствие нарушения работниками Субподрядчика (работниками привлекаемых им субподрядных организаций) требований по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности причинен вред жизни или здоровью любого физического лица, а также ущерб имуществу Подрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить иные затраты, которые понесет Подрядчик в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности.

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется собственными силами (без привлечения Субподрядчиков) подпункт 4.3.23 настоящего договора излагается в следующей редакции:

4.3.23.Субподрядчик в полном объеме компенсирует Подрядчику расходы в связи с ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью любого физического лица, а также в полном объеме компенсируют расходы на ремонт или восстановление поврежденного или утраченного имущества Подрядчика, если вследствие нарушения работниками Субподрядчика требований по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности причинен вред жизни или здоровью любого физического лица, а также ущерб имуществу Подрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить иные затраты, которые понесет Подрядчик в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности.
4.3.24.ежемесячно, не позднее 21 числа отчетного месяца, письменно представлять Подрядчику отчет о ходе выполнения работ по предмету договора;
4.3.25.обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренными техническими нормативными актами;
4.3.26.в вопросах, связанных с исполнением настоящего договора, Субподрядчик обязан руководствоваться применимым законодательством. Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику все штрафы, пени, иные расходы, взысканные с Подрядчика по причине невыполнения Субподрядчиком своих обязанностей по получению соответствующих разрешительных документов, необходимых для выполнения настоящего договора. Невозможность своевременного получения Субподрядчиком разрешительных документов не является основанием для изменения Субподрядчиком срока завершения работ по договору;

4.3.27.Субподрядчик обязуется обеспечить сбор всех необходимых разрешений на производство работ персоналом Субподрядчика заблаговременно;
4.3.28.Субподрядчик обязуется соблюдать требования законодательства, обеспечивающие охрану объектов растительного и животного мира. Работы по удалению и сохранению объектов растительного мира производить в соответствии с утвержденной ПСД;
4.3.29.с момента начала выполнения работ и до их завершения вести специальные журналы производства работ по формам, определенным ТНПА Республики Беларусь;
4.3.30.Субподрядчик в каждом расчетном периоде к каждому единому акту формы С-2б предоставляет документ с информацией о стоимости работ;
4.3.31.перед началом выполнения работ выполнить совместно с эксплуатирующей организацией: 

-проект безопасного производства работ (ПБПР), 

-проект производства работ (ППР),
согласовав и утвердив их с руководством районных электрических сетей и руководителем подрядной организации.

4.4. Субподрядчик вправе:

4.4.1.
принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;

4.4.2.
выполнить дополнительные работы, неучтенные в ПСД, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, сообщив об этом Подрядчику немедленно;

4.4.3.
назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия материальных ресурсов ПСД;

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется с привлечением Субподрядчиков подпункт 4.4.4. настоящего договора излагается в следующей редакции:

4.4.4.
для выполнения работ по договору Субподрядчик вправе привлекать другие субподрядные организации;

При предоставлении участником предложения, согласно которому выполнение работ осуществляется собственными силами (без привлечения Субподрядчиков) подпункт 4.4.4.  исключить из настоящего договора.

4.4.5.
обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения результата выполненных работ.

4.4.6.
получать плату за результаты работ.

5. Организация выполнения работ

5.1.
Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.

5.2.
Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Субподрядчик назначает руководителя выполнения работ на объекте и уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме до начала выполнения работ на объекте.

Представители Подрядчика и Субподрядчика оформляют акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ на объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, ПСД, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

5.3.
Организация работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.

5.4.
Субподрядчик несет ответственность за сохранность объекта от начала до завершения выполнения работ; обеспечивает возможность доступа уполномоченных представителей Подрядчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных ТНПА; несет полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством.

5.5.
При выявлении Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в ПСД и влекущих увеличение стоимости выполнения работ, он обязан своевременно сообщить об этом Подрядчику.

5.6.
При выявлении работ ненадлежащего качества Подрядчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в срок, указанный в акте. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Подрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком работ.

5.7.
Все работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в ПСД как ответственные, в случаях, предусмотренных ТНПА, подлежат приемке Подрядчиком с составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. В случае неявки представителя Подрядчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Субподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых работ приведет к нарушению технологии производства работ) Субподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Подрядчика демонтажа для проверки скрытых работ, а также последующих технологически связанных с ним работ производится за счет средств Подрядчика, а при выявлении нарушений требований ПСД и ТНПА – за счет средств Субподрядчика.

5.8.
При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства Стороны осуществляют меры по обеспечению его сохранности. По окончании мероприятий по консервации Заказчик возмещает в установленном законодательством порядке расходы, вызванные необходимостью прекращения строительства объекта и консервации объекта, и договор расторгается в установленном порядке. Нормативный срок продолжительности строительства объекта продлевается на период оформленной в установленном порядке консервации объекта незавершенного строительства.

5.9.
По окончании выполнения работ Субподрядчик обязан передать Подрядчику исполнительную документацию, предусмотренную ТНПА, за период исполнения условий договора. После окончания выполнения работ Субподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материалов и временных построек в согласованные с Подрядчиком сроки.
5.10.
При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления работ ненадлежащего качества. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой, указанной в уведомлении о подтверждении факта устранения выявленных дефектов, направленном Подрядчиком в адрес Субподрядчика.

5.11.
Технический надзор осуществляет представитель Заказчика. Подрядчик производит контроль за своевременностью и соответствием выполняемых Субподрядчиком работ ПСД и требованиям ТНПА.

5.12.
Сдача выполненных работ Субподрядчиком и их приемка Подрядчиком оформляются актами сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б с указанием видов работ в разрезе производственно-технологических модулей, в соответствии с Приложением 5 к Постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №13 от 29.04.2011г. (с изменениями и дополнениями), расшифровкой физических объемов выполненных строительных работ, которые подписываются обеими Сторонами. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. 

5.13.
При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной.
6. Обеспечение объекта материальными ресурсами
6.1. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами. 

6.2. Субподрядчик обеспечивает поставку материальных ресурсов по предмету договора в соответствии с планами, спецификациями, чертежами, нормами и любыми другими документами, указанными в ПСД по объекту.
6.3. Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам (иным документам).
6.4. Субподрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределят грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.

6.5. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что приобретенные для комплектации объекта материальные ресурсы являются новыми, не бывшим в эксплуатации и будут свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на интеллектуальной собственности.

6.6. Качество материальных ресурсов должно соответствовать требованиям государственного стандарта, техническим условиям либо иной действующей нормативно-технической документации для данной группы товаров.

6.7. Субподрядчик предоставляет заводскую документацию на русском языке на поставляемые материальные ресурсы (паспорта, инструкции по монтажу, инструкции по обслуживанию, формуляры, протоколы испытаний, и прочую документацию) одновременно с поставкой соответствующего товара. Субподрядчик должен обеспечить все требования заводской документации в части хранения материальных ресурсов на объекте (площадке хранения).

7. Сдача и приемка результата выполненных работ. Гарантийные обязательства

7.1.
Приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями ТНПА и действующего законодательства Республики Беларусь.

7.2.
Субподрядчик передает Подрядчику за 3 (три) дня до начала приемки результата выполненных работ исполнительную документацию. Субподрядчик письменно подтверждает Подрядчику, что вся исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

7.3.
Субподрядчик в письменной форме уведомляет Подрядчика о дате завершения выполнения работ.

7.4.
Подрядчик, получивший уведомление Субподрядчика о дате готовности работ к сдаче, обязан в течение 3 (трех) календарных дней приступить к их приемке в установленном порядке.

7.5.
На принятые работы устанавливается гарантийный срок 62 месяца, за исключением:

· технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для выполнения работ, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством, в том числе ТНПА, или изготовителем. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения работ, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в ТНПА на основное изделие.
7.6.
Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Субподрядчика согласно п.5.10 настоящего договора.

7.7.
При передаче Подрядчику результата выполненных работ Субподрядчик оформляет гарантийное письмо.

7.8.
Субподрядчик гарантирует достижение результатов выполненных работ, указанных в ПСД, показателей и возможность эксплуатации результата выполненных работ в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.9.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки в установленном порядке Подрядчиком несет Субподрядчик.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), непосредственно повлиявших на исполнение данного договора.

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят:

- забастовки, локауты, трудовые беспорядки, аварии на предприятиях Сторон;

- военные действия, конфликты, спецоперации, гражданские беспорядки, стихийные бедствия, пожары и иные обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны при всей осмотрительности не могли предвидеть, если они непосредственным образом влияют на возможность исполнения настоящего договора одной из Сторон.

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства.

8.4. Свидетельствами наступления форс-мажорных обстоятельств признаются заключения Белорусской торгово-промышленной палаты и иных компетентных государственных органов.

8.5. Стороны признают форс-мажором обстоятельства, которые являются общеизвестным фактом и которые не подлежат доказыванию.

8.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения необходимых работ.

8.8. Если Стороны не могут договориться в течение шести месяцев, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных убытков другой Стороне.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном пунктами 62, 63, 64, 65 Правил.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях:

9.2.1. предусмотренных пунктами 67, 70 Правил.

9.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 68, 69, 71 Правил.

9.4. Приостановление выполнения работ может осуществляться по причинам, связанным с особенностями режимов работы действующих электроустановок, с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей

9.5. Допускается изменение условий договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

9.6. Предусмотренные договором сроки выполнения видов или этапов работ подлежат пересмотру в случаях, установленных пунктом 66 Правил.

10. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь, а именно:
10.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах:

10.1.1. за уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

10.1.2. за несвоевременное проведение расчетов (по вине Подрядчика) за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. Если нарушение сроков перечисления денежных средств на оплату выполненных и принятых работ произошло по вине РУП «Минскэнерго», то такая просрочка не может быть основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций.

10.2. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

10.2.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения работ (графика производства работ), включая оформление документов, подтверждающих их выполнение – 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

10.2.2. за неготовность работ к сроку, установленному в п.1.5 настоящего договора – 0,15 процента стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости результата работ;

10.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Подрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

10.2.4. за нарушение установленных в договоре сроков представления Подрядчику справки о стоимости выполненных работ (иного документа, подтверждающего выполнение объемов работ) за отчетный месяц выполнения работ Субподрядчик уплачивает Подрядчику 0,2 процента от результата работ за каждый день просрочки.

10.3. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

10.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10.5. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – Экономическим судом г.Минска в установленном законодательством порядке. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии устанавливается 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.
11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

11.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экземпляр – Подрядчику, 1 экземпляр – Субподрядчику.

11.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Все документы, составляющие договор (и все его части), носят взаимодополняющий и взаимообъясняющий характер. Договор читается как единый документ.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованием Правил и действующим законодательством Республики Беларусь. Применительное право – Республики Беларусь. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) – 10 рабочих дней. Неурегулированные в досудебном порядке споры и разногласия передаются на рассмотрение экономического суда г. Минска. Применимое материальное и процессуальное право – законодательство Республики Беларусь.

11.5. В договоре, за исключением случаев, когда по контексту требуется иное:

(а)
 слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды;

(б)
слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста;

(в)
положения статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме;

(г)
термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде.

Термины следует толковать согласно определениям, данных в актах законодательства Республики Беларусь.

Если ТНПА, форма какого-либо акта, иного документа, относящегося к первичным учетным документам и (или) исполнительной документации, будет впоследствии изменена, отменена или будет введена новая форма (или ТНПА), обязательная к применению, Стороны будут использовать обязательные формы, установленные законодательством, действующим на момент оформления такого документа (формы). Если изменения будут относиться к рекомендуемым формам документов, Стороны будут применять установленные настоящим договором применимые формы, если не согласуют письменно между собой иное.

Юридическую силу имеют только подлинные документы, содержащие собственноручные подписи уполномоченных лиц и, при необходимости, оттиски печатей, либо надлежащим образом заверенные копии таких документов.

Копии документов, передаваемые по электронной почте или по факсу, не имеют юридической силы, если невозможно достоверно установить верность копии документа и однозначно идентифицировать его отправителя. Такие документы могут отправляться с целью оперативного обмена информацией в рабочем порядке, но не могут служить основанием для каких-либо изменений в правах и обязанностях Сторон.
11.6. Приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение №1 Расчет стоимости работ.

Приложение №2 График производства работ.

Приложение №3 График платежей.

Приложение №4 Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон.
Приложение №5 Антикоррупционная оговорка. 
12. Реквизиты Сторон
	12.1. Подрядчик:

ОАО «Белэлектромонтажналадка»
Местонахождение: 

Республика Беларусь 220101,

г. Минск, ул. Плеханова, 105а

Тел (приемная) 8-017-378-09-05, 
Факс 8-017-378-43-19, 

e-mail: bemn@bemn.by
УНП 100101011, ОКПО 00658780. 

Банковские реквизиты: 

Р/с BY35BLBB30120100101011001001 в Центре банковских услуг №535 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Маяковского, 11, БИК BLBBBY2X 

Свидетельство о государственной регистрации №0086774


	12.2. Субподрядчик:

	Подрядчик:
	

	
	


	Члены Комиссии                             Подпись                         ФИО 
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Подрядчик _______________













Субподрядчик _______________


