## ГПР(Вариант 2-1)
Приложение №1
к проекту договору
График строительства (производства работ)
на | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПО УЛ.ДНЕПРОВСКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ "ЛЯДИЩЕ" В Г.БОРИСОВЕ. (РАБОТЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДС)
(наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование видов работ | Сметные позиции | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату разработки сметной документации 1 МАЯ 2025 г. | В ценах на дату начала строительства СМР (без оборудования) 1 ИЮЛЬ 2026 | количество / cтоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей
[8 empty] | Всего | в том числе по месяцам
[9 empty] | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026
Прогнозные индексы
объект: | 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 КВ
смета: | 1.1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ
1 | Ж6-60-20 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 | М | 663 | 369655.75 | 425732.53
| И Т О Г О по смете 1.1 |  |  |  |  | 369655.75 | 425732.53
| И Т О Г О по объекту 1 |  |  |  |  | 369655.75 | 425732.53
объект: | 3.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
смета: | 3.1.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
2 | Ж1-40 | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ | 1,2,3,4,5,6,7 | СКЛАДОЧНЫЙ | 43.2086 | 7036.98 | 8104.49
3 | Ж1-40 | КОРЧЕВКА ПНЕЙ НА ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 131 (178) КВТ (Л. С) СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЕМ-СОБИРАТЕЛЕМ, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ | 8,9,10 | ПНЕЙ | 367 | 1173.25 | 1351.23
4 | Ж1-40 | КОЧЕВКА КУСТАРНИКА | 13,14,15 | ШТ | 5 | 602 | 693.32
5 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ | 16,17,18,19,20 | Т | 18.382 | 1009.82 | 1163.01
| И Т О Г О по смете 3.1 |  |  |  |  | 9822.05 | 11312.05
| И Т О Г О по объекту 3 |  |  |  |  | 9822.05 | 11312.05
объект: | 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО
смета: | 5.1.ПОКРЫТИЯ
6 | Ж7-90-9 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖ | 1,2,3,4,5 | М2 | 34.5 | 191.62 | 220.69
7 | Ж7-90-9 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 6 | М | 125 | 3069.9 | 3535.6
8 | Ж7-90-9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 7 | М3 | 2.35 | 242.41 | 279.18
9 | Ж7-90-9 | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ , ОТМОСТКИ | 8 | М2 | 75.5 | 191.89 | 221
10 | Ж7-90-9 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ | 9,10 | М | 82.9 | 299.46 | 344.89
11 | Ж7-90-9 | ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 11 | ЗНАКОВ | 1 | 102.4 | 117.93
12 | Ж7-90-9 | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ | 12,13,14 | Т | 24.3864 | 825.83 | 951.11
13 | Ж7-90-9 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 15 | М | 5 | 66.59 | 76.69
14 | Ж7-90-9 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ | 16 | М | 5 | 83.23 | 95.86
15 | Ж7-90-9 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 17,18 | ЗНАКОВ | 1 | 152.27 | 175.37
16 | Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН) | 19,20,21,22 | М2 | 82 | 1241.51 | 1429.85
17 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 23,24 | М2 | 64.5 | 1352.84 | 1558.07
18 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 25,26 | М2 | 82 | 1756.85 | 2023.36
19 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 27,28 | М | 175 | 7532.93 | 8675.68
20 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНОЙ ОБОЧИНЫ | 29,30 | М3 | 13.44 | 718.9 | 827.96
21 | Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННАЯ ПЛИТКА) | 31,32,33 | М3 | 7.95 | 516.82 | 595.22
22 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 34,35,36 | М2 | 26.5 | 1309.49 | 1508.14
23 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 37,38,39 | М | 33 | 1172.9 | 1350.83
24 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 40,41 | М3 | 2.8 | 149.8 | 172.52
25 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ | 42,43 | М3 | 1.17 | 76.06 | 87.6
26 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ | 44,45,46 | М2 | 8 | 396.37 | 456.5
27 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 47,48 | М | 2 | 86.09 | 99.15
28 | Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ) | 49,50 | М3 | 0.95 | 234.16 | 269.68
29 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | 51,52 | М3 | 1.1875 | 254.26 | 292.83
30 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ | 53 | М | 11 | 165.67 | 190.8
31 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 54,55 | М | 11 | 390.97 | 450.28
32 | Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК (АСФАЛЬТОБЕТОН) | 56,57,58 | М3 | 6.2 | 331.62 | 381.93
33 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 59,60 | М2 | 31 | 958.22 | 1103.58
34 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 61,62,63 | М | 33 | 1172.9 | 1350.83
35 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 64,65 | М3 | 6.25 | 334.32 | 385.04
36 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 66,67,68 | М2 | 25 | 378.5 | 435.92
37 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 69,70,71,72 | М2 | 25 | 1060.02 | 1220.83
38 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 73,74,75 | М | 14 | 602.63 | 694.05
39 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 76,77 | М3 | 2.75 | 147.12 | 169.44
40 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 78,79,80 | М2 | 11 | 166.55 | 191.82
41 | Ж7-20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 81,82,83 | М2 | 11 | 391.62 | 451.03
42 | Ж7-20 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 84,85 | М | 1 | 43.03 | 49.56
43 | Ж7-90-9 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 89 | М2 | 2246 | 9150.56 | 10538.7
| И Т О Г О по смете 5.1 |  |  |  |  | 37318.31 | 42979.52
| И Т О Г О по объекту 5 |  |  |  |  | 37318.31 | 42979.52
И Т О Г О : | [5 empty] | 416796.11 | 480024.1
Подрядчик |  |  |  | Заказчик
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| Дата | " _____ " __________________ 20 ______ г.