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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _______________


 г. Минск                                                                                                                      «___» _____ 2026 г.

РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Шуманского Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности №4-4/2 от 05.01.2026, с одной стороны и __________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона» руководствуясь Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утверждёнными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее- Правила), иными нормативными законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими осуществление деятельности в области строительства, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является _____________________________________________(далее – Объект) согласно сметы на строительно - монтажные работы (Приложение №), НПА, ТНПА в сроки, указанные в Договоре. 
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком строительно-монтажные работы на Объекте, предусмотренные Договором, и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии со сметой строительно - монтажных работ, графиком строительства, в сроки, оговоренные настоящим Договором.
1.4. Вид строительства:_____________________.
1.5. Финансирование работ осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

2. СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Начало выполнения работ –         года. 
	 Завершение выполнения работ –года. 
Указанные сроки могут быть изменены в случаях, предусмотренных пунктом 2.2. Договора.
2.2. Сроки выполнения работ могут изменяться путем подписания дополнительного соглашения Сторонами на время действия следующих обстоятельств, которые должны быть подтверждены письменными документами:
- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительно-монтажных работ, не предусмотренных сметой и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- существенного нарушения установленного Договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
- приостановления строительства объекта на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
- (форс-мажор) на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
Срок строительства продлевается по соглашению Сторон в установленном Правилами порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору, путем заключения дополнительного соглашения Сторонами.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Неизменная договорная (контрактная) цена (далее – неизменная цена) определена в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №__) в соответствии с «Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов», утвержденным постановлением Совмина от 18.11.2011 № 1553, по результатам процедуры закупки от ________№ _________, на основании цены предложения Подрядчика и составляет – ____________________ с НДС (________________________) белорусских рублей, в том числе НДС 20% – ______________________ белорусских рублей, является неизменной до завершения выполнения работ за исключением случаев, установленных в пункте 3.3. договора.   
3.2. Неизменная цена работ определена в ценах на дату начала строительства с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно действующему законодательству Республики Беларусь.   
3.3. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
3.3.1. по инициативе Заказчика в случае внесения изменений в смету в установленном порядке;
3.3.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот; 
3.3.3. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
3.3.4. сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства Заказчиком и предоставляется Заказчику до предоставления актов выполненных работ.
Корректировка неизменной договорной цены договора оформляется подписанием дополнительного соглашения к Договору, и предоставляется Подрядчику до предоставления актов выполненных работ.
3.4. О возникновении обстоятельств, являющихся основанием для изменения стоимости выполнении работ по Договору, Сторона, которой стало известно об указанных обстоятельствах, обязана в 7-дневный срок письменно уведомить другую Сторону и направить ей проект дополнительного соглашения об изменении условий Договора в порядке, предусмотренном пунктом 74 Правил.
3.5. В случае, если по результатам контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных работ при выполнении работ выявлены: завышение объемов работ, стоимости, некачественные работы, необоснованная и несогласованная замена строительных материалов и оборудования, а также другие несоответствия сметной документации, Заказчик вправе потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки, а Подрядчик обязан их устранить. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При не устранении Подрядчиком или невозможности устранения указанных нарушений договорная цена подлежит уменьшению на сумму завышений. Надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт контрольного обмера объемов выполненных строительно-монтажных работ при выполнении работ. В случае, если завышенные объемы работ оплачены на момент проведения контрольного обмера (проверки), на сумму завышения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. обеспечить финансирование строительно-монтажных работ по Объекту путем оплаты выполненных Подрядчиком работ в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (С-3а), составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а);
4.1.2. по акту передать в установленном порядке Подрядчику не менее чем за 2 рабочих дня до начала выполнения работ по Договору строительную площадку (фронт работ); 
4.1.3. принять выполненные работы в установленном порядке, приступив в течение трех рабочих дней после письменного сообщения Подрядчика о дате готовности к сдаче выполненных работ к их приемке.
Приемка выполненных работ в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и технических нормативных правовых актов. 
4.1.4. оказывать Подрядчику необходимое содействие в осуществлении его полномочий;
4.1.5. осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных для выполнения работ по Договору;
4.1.6. возместить Подрядчику расходы по проведению дополнительных работ, вызванных изменением заказа вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. Перечень дополнительных работ оформляется Актом на дополнительные виды работ. Затраты на дополнительные работы определяются в ценах, действующих на дату составления дополнительного дефектного акта и сметы.
4.1.7. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий Договора, а в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ письменно уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения;
4.1.8. произвести все необходимые согласования с государственными и иными организациями (при необходимости таковых);
4.1.9. оказывать Подрядчику необходимое содействие в осуществлении его полномочий, в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении Договора;
4.1.10. оперативно согласовать используемые для выполнения работ материалы для целей оперативной их закупки;
4.1.11. исполнять другие обязанности, установленные Правилами, техническими нормативными правовыми актами и законодательством Республики Беларусь.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. осуществлять контроль выполнения работ, качества работ, материалов, изделий и конструкций, используемых Подрядчиком в связи с выполнением Договора;
4.2.2. требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ, документы, подтверждающие соответствие выполненных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций нормативной технической документации, а также документы, подтверждающие все затраты на выполненные строительно-монтажные работы, в том числе документы на утилизацию отходов, возникших в процессе выполнения Подрядчиком ремонтных работ по настоящему Договору;
4.2.3. контролировать надлежащее и своевременное исполнение условий Договора, знакомиться в период строительства и его окончания с учетными, отчетными, бухгалтерскими и иными документами Подрядчика, подтверждающими фактическую стоимость выполненных работ;
4.2.4. отказаться от принятия выполненных работ, при выявлении ненадлежащего качества их выполнения, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком;
4.2.5. требовать взыскания штрафных санкций у Подрядчика, обусловленных нарушением Договора.
4.2.6. требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
4.2.7. организовывать и проводить производственные совещания на Объекте, с участием Сторон, готовить итоговые протоколы и рассылать их участникам, контролировать их исполнение;
4.2.8. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;
4.2.9. осуществлять другие права, установленные законодательством Республики Беларусь, техническими нормативными правовыми актами и Договором.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. исполнять свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Договора, Правилами ТНПА в срок, установленный в пункте 2.1. Договора; 
4.3.2. осуществить выполнение работ в срок, установленный пунктом 2.1 Договора, в соответствии со сметой строительно-монтажных работ, строительными нормами и правилами с обязательным соблюдением всех экологических, санитарных и противопожарных требований, а также приступить к выполнению работ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
4.3.3. обеспечить надлежащее качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям НПА и ТНПА.
4.3.4. принимать к исполнению письменные замечания Заказчика, контролирующих организаций и устранять их в сроки, согласованные с Заказчиком;
4.3.5. устранять за свой счет обнаруженные в ходе выполнения работ, при приемке работ, сдаче Объекта и в течение гарантийного срока недоделки и (или) дефекты в установленные в актах сроки, а также предъявлять претензии к поставщикам, исполнителям и изготовителям продукции за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, инициировать судебное производство, участвовать в судебных производствах. Наличие недоделок и (или) дефектов отражается в акте, оформленном в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
Подрядчик обязан приступить к устранению дефектов (обеспечить выполнение работ по устранению дефектов) в срок, указанный в дефектном акте, а в случае не достижения Сторонами согласия о сроке начала выполнения работ - не позднее 7 (семи) календарных дней от даты подписания Сторонами дефектного акта (либо получения Подрядчиком акта, подписанного Заказчиком без его участия). В случае, если Подрядчик не приступил к устранению недостатков и дефектов в установленный срок, Заказчик для их устранения вправе привлечь третьих лиц, сообщив об этом Подрядчику в письменном виде не позднее 5 (пяти) дней до начала работ. В этом случае Подрядчик обязан компенсировать (возместить) Заказчику затраты (убытки), понесенные последним на устранение недостатков (дефектов) третьим лицом, в срок 10 (десять) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления о необходимости оплаты с прилагаемым расчетом указанных затрат, составленного на основании подтверждающих документов.  
4.3.6. назначить ответственного (ых) представителя (-ей) для рассмотрения и подписания форм С-2а, С -3а, решения вопросов, возникающих в ходе строительства Объекта и требующих незамедлительного решения, ответственного за работу с представляемыми Заказчиком документами, а также ответственное лицо на Объекте и в пятидневный срок с даты заключения Договора письменно уведомить об этом Заказчика путем направления копии приказа;
4.3.7. обеспечить своевременную поставку на Объект конструкций, материалов, изделий и оборудования, согласовав их использование и применение с Заказчиком; 
4.3.8. вести производственную и исполнительную документацию, предусмотренную нормативными техническими актами и законодательством Республики Беларусь. Ежемесячно предоставлять Заказчику для проверки оформленную исполнительную документацию, предусмотренную действующими нормативными техническими актами, регламентирующими порядок выполнения, контроля качества, сдачи и приёмки выполненных строительно-монтажных работ;
4.3.9. Обеспечить сохранность материальных ресурсов, находящихся на строительной площадке или на складах Подрядчика, в том числе переданных Заказчиком на ответственное хранение;
4.3.10. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов;
4.3.11. обеспечивать явку своего ответственного представителя для участия в производственных совещаниях на Объекте;
4.3.12. осуществлять ведение в процессе строительства Объекта всей исполнительной и производственной документации и передать ее Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии;
4.3.13. нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и оплачивать штрафные санкции за нарушение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, а также за нарушение требований проекта организации строительства, нормативных документов и требований органов надзора в случае, если указанные нарушения произошли по вине Подрядчика;
4.3.14. при обнаружении дополнительных технологически увязанных видов работ, не учтенных в смете, необходимых для дальнейшего выполнения работ, не позднее 1 рабочего дня письменно сообщать об этом Заказчику. При получении положительного ответа от Заказчика на свое обращение, в течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик должен составить акт на дополнительные работы и согласовать его в установленном порядке с Заказчиком, после чего приступить к выполнению дополнительных работ;
4.3.15. в процессе производства работ осуществлять ежедневную, а по завершению – окончательную уборку территории, помещений и рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства строительных работ с последующим вывозом мусора на разрешенные места захоронения с получением разрешения в установленном порядке. О неисполнении Подрядчиком обязательства, указанного в настоящем подпункте, Заказчик письменно извещает Подрядчика с указанием сроков устранения выявленных нарушений. В случае не устранения Подрядчиком в установленный срок выявленного нарушения по уборке территории, помещений и рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства строительных работ и (или) вывозу мусора, Заказчик вправе привлечь для уборки третьих лиц, сообщив об этом Подрядчику в письменном виде. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты на основании соответствующего уведомления о необходимости оплаты с прилагаемым расчетом указанных затрат, составленного на основании подтверждающих документов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. Уборка, вывоз, утилизация строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика.
4.3.16. хранить документы, подтверждающие объемы и качество выполненных работ, а также все затраты по настоящему договору, и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов по настоящему договору. По первому требованию Заказчика предоставлять необходимую документацию по объему, качеству и стоимости работ, выполняемых по настоящему договору
4.3.17. возместить убытки, понесенные Заказчиком в виде штрафных санкций, в случае их предъявления ему уполномоченными органами за нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за нарушение требований обязательного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг) требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а также за нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации, если они допущены Подрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их предъявления Заказчиком;
4.3.18. известить письменно Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня о готовности ответственных конструкций и скрытых работ (при наличии таковых). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, и после составления актов освидетельствования скрытых работ (актов промежуточной приемки ответственных конструкций).
Если представители Заказчика не прибыли для освидетельствования скрытых работ, а задержка в освидетельствовании приведет к нарушению технологии производства работ, то Подрядчик может составить акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке с обязательным последующим предоставлением Заказчику фотоматериалов. В таком случае, при требовании представителя Заказчика вскрыть конструкции для подтверждения правильности выполнения работ, вскрытие производится за счет средств Заказчика, а при выявлении нарушений требований технических нормативных правовых актов за счет средств Подрядчика.
Подрядчик обязан производить освидетельствование скрытых работ непосредственно до начала выполнения последующих работ. Если последующие работы предстоит выполнять после перерыва или резкого изменения погодных условий (дождей, заморозков и т.п.), то освидетельствование скрытых работ производится повторно. В случае повреждения ранее освидетельствованных работ и конструкций, после устранения выявленных повреждений, проводится их повторное освидетельствование.
4.3.19. представлять акты на скрытые работы и (или) ответственные конструкции (при наличии таковых) с полным комплектом надлежащим образом оформленной исполнительной документации.
4.3.20. в случае причинения порчи и (или) нанесения ущерба техническому состоянию действующих инженерных сетей и (или) сооружений в период производства работ, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить техническое состояние поврежденных инженерных сетей и (или) сооружений и возместить причиненные убытки собственникам инженерных сетей и (или) сооружений путем перечисления средств собственникам или по их поручению организации, осуществлявшей устранение ущерба. До момента устранения повреждений Заказчик имеет право, предупредив в письменном виде Подрядчика, приостановить все взаиморасчеты с ним на сумму предъявленного ущерба;
4.3.21. освободить в пятидневный срок после завершения работ от принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, материальных ресурсов, произвести окончательную уборку рабочих мест от отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате выполнения Подрядчиком работ на Объекте;
4.3.22. подписывать акт сверки взаиморасчетов Сторон по настоящему договору (выразив свое согласие с представленным актом либо указать иные данные) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта от Заказчика;
4.3.23. выполнять иные функции и обязанности Подрядчика, не предусмотренные настоящим Договором, но предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
4.3.24. соблюдать законодательство Республики Беларусь, регулирующее вопросы безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и принимать на себя полную ответственность за безопасность всех рабочих процессов на строительной площадке и при перевозке грузов, оборудования и механизмов, и за их нарушение нести перед Заказчиком и соответствующими государственными контролирующими органами имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством, обеспечить безопасность своих работников (проводить инструктаж на рабочих местах) и нести за это ответственность в установленном порядке;
4.3.25. уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и (или) в связи с исполнением Договора, включая (но не ограничиваясь):
- аварии – в течение двух часов;
- любой несчастный случай, независимо от степени его тяжести, – в течение суток, а в течение недели после окончания расследования – представлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
- любое происшествие, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размер причиненного вреда, меры, предпринятые для прекращения причинения вреда, минимизации его размера, – в течение суток;
- хищения и иные противоправные действия – в течение 24 часов;
- арест и (или) блокирование счетов и (или) иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами, – в течение 24 часов;
- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору, – в течение 24 часов;
- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации и т.п. – в течение 24 часов;
- остановку строительно-монтажных работ со стороны организации по строительному контролю и другими надзорными органами Республики Беларусь – в течение не более одного часа с момента получения предписания;
- обнаружение радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта, – в течение двух часов;
4.3.26. предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ, о сроках завершения работ, документы, подтверждающие соответствие выполненных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций смете и нормативной технической документации, а также документы, подтверждающие все затраты на выполненные строительно-монтажные работы;
4.3.27. самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования в государственных надзорных и эксплуатационных службах по вопросам исполнения настоящего Договора, отнесенных к компетенции Подрядчика;
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;
4.4.2. выполнять работы, неучтенные в смете, но необходимые для выполнения работ, получив письменное согласие Заказчика. При этом оформление акта на дополнительные работы производится в установленном порядке полномочными представителями Сторон;
4.4.3. предлагать оптимизацию проектных решений, ведущих к сокращению сроков и стоимости выполняемых работ;
4.4.4. составлять акты по факту обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ (несвоевременное финансирование, внесение изменений в смету, задержка в передаче фронта работ) для последующей корректировки сроков выполнения работ.
4.4.5. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с условиями Договора;
4.4.6. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, ТНПА.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За расчетный период принимается календарный месяц. Заказчик не позднее 10 банковских дней с даты заключения договора выплачивает подрядчику целевой аванс в размере 50 % стоимости оборудования и текущий аванс в размере 50 % стоимости планируемых к выполнению работ в соответствии с графиком платежей, который будет являться неотъемлемой частью договора. Окончательный расчет за оборудование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы производится в течение 10 банковских дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ (С-3а), составленной на основании акта сдачи- приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а).
Сумма средств, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется за вычетом ранее полученного Подрядчиком текущего аванса. Полностью отработанным текущий аванс считается, если ремонтно-строительные работы, предусмотренные договором, выполнены в соответствии с графиком производства работ в полном объеме
5.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ (С-3а), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а). Подтверждением объемов стоимости выполненных работ, включенных в указанную справку (С-3а), служат акты сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а), завизированные представителем технического надзора. Указанные справки должны быть оформлены по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.  
5.3. Подрядчик до 25 числа расчетного месяца предоставляет на подпись Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ С-2а.
Стоимость оборудования, приобретенного Подрядчиком, оплачивается Заказчиком по фактической цене приобретения, предварительно согласованной с Заказчиком. Стоимость оборудования отражается в справке формы С-3а и справочно - в акте формы С-2а.
Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней предъявляет Заказчику акты и справку для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
5.4.  Подрядчик за свой счет оплачивает расходы по содержанию свалок (полигонов) при размещении строительных отходов (строительного мусора), образовавшегося в процессе выполнения строительных работ на Объекте. 
5.5. В случае выявления в процессе строительства необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных в смете, стоимость дополнительных работ определяется дополнительно представителями Сторон на основании подписанного акта с последующей корректировкой сметы;
5.6. Налоги, обязательные отчисления в бюджет, внебюджетные фонды принимаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на дату расчета за выполненные работы.
5.7. В случае обнаружения в ходе приемки работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе отказаться от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, мотивировав свой отказ, либо подписать акты выполненных работ, в которые включены работы ненадлежащего качества, с соответствующей оговоркой. В случае подписания актов выполненных работ с оговоркой, к ним прикладываются акты о выявленных недостатках, подписанные Заказчиком. 
Работы, включенные в подписанный с указанной оговоркой акт выполненных работ, оплачиваются Заказчиком после устранения всех дефектов, выявленных Заказчиком при приемке работ. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика. 
Указанные акты сдачи-приемки выполненных работ, а также составленные на их основании справки формы С-3а оплачиваются после подписания Заказчиком Акта об устранении Подрядчиком дефектов и недоделок. При этом работы, включенные в указанные акты, в том числе ранее некачественно выполненные строительные работы и последующие технологически связанные с ними строительные работы, подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором дату их выполнения.
5.8. При срыве по вине Подрядчика, предусмотренного Графиком производства работ срока выполнения строительных работ, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором дату их завершения.
5.9. Оплата за выполненные работы производится в белорусских рублях с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (С-3а), составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2а).
5.10. В случае если Подрядчик после освобождения строительной площадки от принадлежащего ему имущества не произвел уборку Объекта и строительной площадки от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны за свой счет, окончательный расчет производится Заказчиком после устранения Подрядчиком данных нарушений.
5.11. Подрядчик обязан производить оплату расходов на электро- и водоснабжение, в соответствии с выставленными Заказчиком актами (счетами) по форме С-4, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.01.2013   № 3.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
6.1. Обязанности по обеспечению материалами в рамках выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, несет Подрядчик.
6.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение процедур закупок, соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам, требованиям безопасности технического регламента ТР 2009/013/ВY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».
6.3. Подрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределяет грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба, либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора), в том числе, как наводнение, пожар, землетрясение и т.д., а также обстоятельств общественной жизни: военные действия; эпидемии; крупномасштабные забастовки; принятие нормативных и иных решений органов государственной власти и управления, препятствия, созданные банковскими структурами по оплате за выполненные работы, а также другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора. 
Надлежащим доказательством наступления вышеназванных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь, а также органами государственной власти.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, то исполнение данных обязательств отодвигается на срок, письменно согласованный дополнительно Сторонами, а при отсутствии согласия – на время действия соответствующих обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 дней с момента их наступления.
7.4. В случае неоплаты Заказчиком работ Подрядчика свыше двух календарных месяцев подряд, а также при невыполнении им обязательств по Договору и/или при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, длящихся более двух календарных месяцев, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Заказчика, вывезти с Объекта принадлежащие ему (Подрядчику) строительные материалы, конструкции и другое имущество. При этом возмещению подлежат как выполненные Подрядчиком работы, так и расходы, понесенные им в связи с расторжением Договора. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8.2. Дополнение и изменение условий Договора возможно только по обоюдному согласию Сторон, надлежаще оформленному дополнительным соглашением, а также в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь и при наличии других обстоятельств, исключающих возможность исполнения Договора.
Сторона, желающая дополнить или изменить Договор, обязана в семидневный срок письменно известить об этом другую Сторону.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ на них направляется в течение не более 15 календарных дней, следующих за датой их поступления.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ в соответствии с Графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий Договора являются существенными и неустранимыми.
8.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- при неисполнении Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ.
8.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением или вручает нарочно). В двухнедельный срок с даты получения другой Стороной уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 78 Правил.
В случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Подрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.
8.7. Обеспечение сохранности недостроенного Объекта возлагается на Заказчика. 
8.8. При принятии Заказчиком решения о консервации Объекта незавершенного строительства Договор расторгается сторонами в порядке, определенном Договором и законодательством Республики Беларусь.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за достоверность предоставленных Заказчику бухгалтерских справок, за физические объемы работ, цены и нормы списания строительных материалов, расценки, коэффициенты и налоги, включаемые в акты выполненных работ, предоставляемые ежемесячно.
9.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
9.4. Заказчик несет ответственность за:
-  необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
 -за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% размера этой суммы;
9.5. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах:
- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Гарантия качества на выполненные Работы распространяется на срок __________.
Подрядчик гарантирует достижение выполненных работ указанных в смете показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком, собственником, эксплуатирующей организацией или привлеченными им третьими лицами. 
10.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения акта приемки Объекта в эксплуатацию.
10.3. Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, в случае их предоставления Заказчиком в рамках Договора, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
10.4. Если в период пуска и (или) окончательных испытаний и (или) в течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и (или) некомплектность материалов и оборудования поставки Подрядчика либо несоответствие материалов и оборудования поставки Подрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование, если не докажет обратного.
10.5. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика, и выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком и за его счет в сроки, согласованные с эксплуатирующей организацией в дефектном акте на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт), составленном согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 октября 2011 года № 48. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на Объект не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения эксплуатирующей организации. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется эксплуатирующей организацией в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.
В случае если Подрядчик нарушает срок устранения выявленных строительных работ ненадлежащего качества более чем на 20 (двадцать) календарных дней (за исключением случаев, требующих более длительного времени для их устранения), Заказчик имеет право поручить устранение дефектов третьим лицам. Расходы по привлечению для исправления строительных работ ненадлежащего качества третьих лиц возмещаются Подрядчиком в течение тридцати дней с момента их предъявления Заказчиком, с приложением копий подтверждающих документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Заказчиком.
10.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

11. ОХРАНА ТРУДА.
11.1. Стороны обязуются, каждая в отношении своих работников, самостоятельно обеспечить:
- безопасность при выполнении строительно-монтажных работ, использовании территории Объекта, производственных зданий (помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в производстве материалов и химических веществ;
- безопасность технологических процессов и применяемых в производстве материалов и химических веществ;
- спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- нахождение на строительной площадке лиц в защитных касках, застегнутых на подбородочные ремни;
- соблюдение работниками, находящимися на территории стройплощадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах правил внутреннего трудового распорядка, относящихся к охране труда, принятыми в генподрядной организации;
- эффективную эксплуатацию средств защиты своими работниками;
- соблюдение работниками правил пожарной безопасности и санитарии;
- выполнения законодательства о труде.
11.2. В случае нарушения работником одной из Сторон правил техники безопасности, в результате которых причинен ущерб жизни, здоровью или имуществу работникам другой Стороны, обязанность по возмещению такого ущерба (в том числе морального вреда) возлагается на Сторону, чей работник нарушил правила техники безопасности.
11.3. В случае, если в результате несчастного случая на производстве, вызванного нарушением правил техники безопасности одной из Сторон (или ее работником), причинен вред жизни, здоровью работникам другой Стороны, то расследование такого несчастного случая осуществляется Сторонами совместно.
11.4. Подрядчик обязан при выполнении строительно-монтажных работ обеспечить и нести ответственность за соблюдением правил охраны труда, пожарной и технической безопасности, промышленной санитарии, эксплуатации электрического и иного оборудования и иных правил безопасности.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех предусмотренных Договором обязательств.
12.2. Договор составлен на __ листах в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны и каждый из которых имеет равную юридическую силу.
12.3. Договор, приложения к нему, уведомления, дополнительные соглашения и иные документы, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, имеют юридическую силу при условии их подписания обеими Сторонами. Все указанные документы, но, не ограничиваясь ими, переданные посредством средств факсимильной связи и (или) переданные в сканированном виде по электронной почте, стороны признают имеющими юридическую силу наравне с оригиналами с последующим обменом оригинальными документами в течение 10-ти дней с момента их подписания обеими Сторонами.
12.4. Стороны подтверждают, что официальной электронной почтой для переписки/отправки документов в рамках данного Договора являются: 
- для Заказчика: d500@nca.by 
- для Подрядчика: 
12.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях своего наименования, адресов, банковских и иных реквизитов, принятии решений о ликвидации, реорганизации (включая сообщение о правопреемнике, его реквизитах, наименовании и т.д.), банкротстве и/или сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения условий настоящего Договора, не позднее 3 календарных дней со дня наступления таких событий либо принятия соответствующих решений.
12.6. Стороны должны соблюдать конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе выполнения работ.
12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
12.8. В состав приложений к Договору включаются и являются неотъемлемыми его частями: 
Приложение 1 –.
Приложение 2 – 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
РУП «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»
220040, г. Минск, ул. Максима Богдановича, 153 
E-mail: d500@nca.by
Расчетный счет BY18BLBB30120100211473001001 
ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, ул. Коржа, 11А 
BIC SWIFT BLBBBY2X 
УНП 100211473
ОКПО 03371300

Заместитель директора

_______________________ А.А.Шуманский 


	Подрядчик:

___________________/ 



	






		

