## ГПР 1-6 мес.
ГРАФИК производства работ
на | ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО "ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
(наименование объекта)
Обосно- вание | Наименование видов работ | № по смете | Единица измере-ния | В ценах на дату составления сметной документации 2026 АПРЕЛЬ | В ценах на дату начала строительства 2026 АВГУСТ | Стоимость, рублей / количество
[6 empty] | ВСЕГО | в том числе по месяцам
[7 empty] | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Индекс |  |  |  | 1.0365 |  |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272
объект 1 | ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  | 1432354 | 1484634 | 1512860 | 449399 | 453454 | 610007 | 0 | 0 | 0
смета 1.1. | ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА |  |  | 117373 | 121657 | 123970 | 36825 | 37157 | 49988 | 0 | 0 | 0
- Ж3-50 | Технологическое оборудование | 1-38 | М2 | 23655 | 24518 | 24983 | 7421 | 7488 | 10074
- Ж3-50-20 | Технологическое оборудование и трубопроводы - Технологические трубопроводы | 39-62 | М | 16486 | 17088 | 17412 | 5172 | 5219 | 7021
- Ж3-50 | Изоляция | 63-71 | М2 | 1835 | 1902 | 1939 | 576 | 581 | 782
- Ж3-50 | Технологическое оборудование. Монтаж ранее демонтированного оборудования | 72-94 | М2 | 53888 | 55855 | 56918 | 16908 | 17060 | 22950
- Ж3-50 | Технологическое оборудование. Демонтаж | 95-117 |  | 21509 | 22294 | 22718 | 6748 | 6809 | 9161
смета 1.2. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР |  |  | 523185 | 542281 | 552593 | 164150 | 165632 | 222811 | 0 | 0 | 0
- Ж2-90 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 1-24 |  | 186539 | 193348 | 197023 | 58526 | 59054 | 79443
- Ж2-90 | ПОГРУЗКА И ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 25-36 |  | 30 | 31 | 30 | 9 | 9 | 12
- Ж2-30 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 37-42 | М2 | 10297 | 10673 | 10876 | 3231 | 3260 | 4385
[6 empty] | 56 | 16.8 | 16.8 | 22.4
- Ж2-40 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 43-52 | М2 | 22540 | 23363 | 23807 | 7072 | 7136 | 9599
[6 empty] | 139 | 41.7 | 41.7 | 55.6
- Ж2-70 | КРОВЛИ. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 53-64 | М2 | 14481 | 15010 | 15296 | 4544 | 4585 | 6167
[6 empty] | 95 | 28.5 | 28.5 | 38
- Ж2-90 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | 65-83 | М | 27319 | 28316 | 28854 | 8571 | 8649 | 11634
[6 empty] | 332.64 | 99.792 | 99.792 | 133.056
- Ж2-30-50-010 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПРОЕМЫ ДВЕРИ. ВОРОТА | 84-97 | М2 | 23594 | 24455 | 24921 | 7403 | 7470 | 10048
[6 empty] | 63.735 | 19.1205 | 19.1205 | 25.494
- Ж2-40-60-010 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРОЕМЫ ДВЕРИ. ВОРОТА | 98-131 | М2 | 30720 | 31841 | 32445 | 9638 | 9725 | 13082
[6 empty] | 20.233 | 6.0699 | 6.0699 | 8.0932
- Ж2-60-40 | ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ | 132-246 | М2 | 160009 | 165849 | 169003 | 50203 | 50656 | 68144
[6 empty] | 619.75 | 185.925 | 185.925 | 247.9
- Ж2-40-20 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 247-267 | М2 | 30550 | 31665 | 32269 | 9586 | 9672 | 13011
[6 empty] | 56 | 16.8 | 16.8 | 22.4
- Ж2-30-30 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 268-288 | М2 | 13540 | 14034 | 14301 | 4248 | 4286 | 5767
[6 empty] | 22 | 6.6 | 6.6 | 8.8
- Ж2-90-20 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ВХОДЫ. КРЫЛЬЦА. ПАНДУСЫ. | 289-318 | М3 | 2942 | 3049 | 3108 | 923 | 932 | 1253
[6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.8
- Ж2-90-30 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКИ | 319-322 | М2 | 624 | 647 | 660 | 196 | 198 | 266
[6 empty] | 7.5 | 2.25 | 2.25 | 3
смета 1.3. | ОБЩЕТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КР |  |  | 108328 | 112282 | 114415 | 33987 | 34293 | 46135 | 0 | 0 | 0
- Ж2-60-90 | ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЯ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 1-6 | М3 | 1224 | 1269 | 1294 | 384 | 388 | 522
[6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.8
- Ж2-10 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 7-13 | М3 | 1797 | 1863 | 1898 | 564 | 569 | 765
[6 empty] | 48.69 | 14.607 | 14.607 | 19.476
- Ж2-20 | ФУНДАМЕНТЫ | 14-68 | М3 | 5682 | 5889 | 6002 | 1783 | 1799 | 2420
[6 empty] | 6 | 1.8 | 1.8 | 2.4
- Ж2-90-70 | ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | 69-107 | Т | 56038 | 58083 | 59187 | 17582 | 17740 | 23865
[6 empty] | 5.086 | 1.5258 | 1.5258 | 2.0344
- Ж2-90-90 | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА М/К | 108-114 | М2 | 17299 | 17930 | 18270 | 5427 | 5476 | 7367
[6 empty] | 166 | 49.8 | 49.8 | 66.4
- Ж2-90-90 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 115-126 | Т | 1117 | 1158 | 1179 | 350 | 353 | 476
[6 empty] | 0.6 | 0.18 | 0.18 | 0.24
- Ж2-60-10-010 | ПЕРЕКРЫТИЯ. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | 127-136 | М3 | 20866 | 21628 | 22037 | 6546 | 6605 | 8886
[6 empty] | 8.9 | 2.67 | 2.67 | 3.56
- Ж2-40-60 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРОЕМЫ. ПЕРЕМЫЧКИ | 137-167 | Т | 4305 | 4462 | 4548 | 1351 | 1363 | 1834
[6 empty] | 0.2215 | 0.06645 | 0.06645 | 0.0886
смета 1.4. | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ |  |  | 37803 | 39183 | 39927 | 11861 | 11967 | 16099 | 0 | 0 | 0
- Ж3-60-12 | АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ | 1-10 | ШТ | 784 | 813 | 828 | 246 | 248 | 334
[6 empty] | 8 | 2.4 | 2.4 | 3.2
- Ж3-60-11 | АВТОМАТИЗАЦИЯ. КАБЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА ПВ1 | 11-21 | м | 9474 | 9820 | 10007 | 2973 | 2999 | 4035
[6 empty] | 440 | 132 | 132 | 176
- Ж3-60-30 | АВТОМАТИЗАЦИЯ. КАБЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ | 22-33 | м | 24417 | 25308 | 25787 | 7660 | 7729 | 10398
[6 empty] | 983 | 294.9 | 294.9 | 393.2
- Ж3-60-11 | АВТОМАТИЗАЦИЯ. КАБЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КАЛОРИФЕРОВ | 34-40 | м | 3128 | 3242 | 3305 | 982 | 991 | 1332
[6 empty] | 60 | 18 | 18 | 24
смета 1.5. | ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА |  |  | 498521 | 516717 | 526541 | 156410 | 157822 | 212309 | 0 | 0 | 0
- Ж3-30-10 | Вентиляция и холодоснабжение Вентиляция П1В1 | 1-49 | М2 | 377435 | 391211 | 398646 | 118419 | 119487 | 160740
[6 empty] | 180.39 | 54.117 | 54.117 | 72.156
- Ж3-30-10 | Вентиляция и холодоснабжение Вентиляция В2 | 50-72 | м2 | 13238 | 13721 | 13981 | 4153 | 4191 | 5637
[6 empty] | 11.38 | 3.414 | 3.414 | 4.552
- Ж3-30-10 | Вентиляция и холодоснабжение Вентиляция ВЕ1,ВЕ2 | 73-82 | м2 | 2094 | 2170 | 2212 | 657 | 663 | 892
[6 empty] | 3.52 | 1.056 | 1.056 | 1.408
- Ж3-20-20 | Теплоснабжение и газоснабжение Теплоснабжение приточных установок | 83-105 | М | 2575 | 2669 | 2720 | 808 | 815 | 1097
[6 empty] | 19 | 5.7 | 5.7 | 7.6
- Ж3-20-20 | Теплоснабжение и газоснабжение Теплоснабжение возд.отопительных агрегатов | 106-142 | м | 23357 | 24210 | 24669 | 7328 | 7394 | 9947
[6 empty] | 115.5 | 34.65 | 34.65 | 46.2
- Ж3-20 | Отопление | 143-178 | М | 13450 | 13941 | 14206 | 4220 | 4258 | 5728
[6 empty] | 98.5 | 29.55 | 29.55 | 39.4
- Ж3-20 | Гребенки распределительные | 179-212 | шт | 30296 | 31402 | 32001 | 9506 | 9592 | 12903
[6 empty] | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.8
- Ж3-30-10 | Вентиляция и холодоснабжение Вентиляция К1 | 213-248 | шт | 35807 | 37114 | 37820 | 11234 | 11336 | 15250
[6 empty] | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4
- Ж3-20 | Демонтаж систем отопления | 249-251 | т | 269 | 279 | 286 | 85 | 86 | 115
[6 empty] | 0.0516 | 0.01548 | 0.01548 | 0.02064
смета 1.6. | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 66230 | 68647 | 69954 | 20780 | 20968 | 28206 | 0 | 0 | 0
- Ж3-10 | Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный (В1) | 1-62 | М | 39436 | 40875 | 41653 | 12373 | 12485 | 16795
[6 empty] | 131 | 39.3 | 39.3 | 52.4
- Ж3-10-40 | Водоснабжение и канализация Горячее водоснабжение (Т3) с циркуляционным трубопроводом (Т4) | 63-85 | М | 15102 | 15653 | 15950 | 4738 | 4781 | 6431
[6 empty] | 69 | 20.7 | 20.7 | 27.6
- Ж3-10-60 | Водоснабжение и канализация Производственная канализация | 86-113 | М | 11692 | 12119 | 12351 | 3669 | 3702 | 4980
[6 empty] | 110 | 33 | 33 | 44
смета 1.7. | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  | 80914 | 83867 | 85460 | 25386 | 25615 | 34459 | 0 | 0 | 0
- Ж3-40-20 | Электроосвещение и силовое электрооборудование Силовое электрооборудование | 1-61 | М | 80914 | 83867 | 85460 | 25386 | 25615 | 34459
[6 empty] | 2 928 | 878.4 | 878.4 | 1171.2
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене: |  |  |  | 1432354 | 1484634 | 1512860 | 449399 | 453454 | 610007 | 0 | 0 | 0
Заказчик | Начальник окс |  |  |  | Кондратьева Н.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)