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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку инженерных услуг

1. [bookmark: _Hlk229748835]Наименование предмета закупки: Комплексное управление строительной деятельностью с осуществлением технического надзора на объекте «Модернизация систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в комплексе зданий учреждения образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29» (далее объект). 
2. Место нахождения объекта: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
3. Характеристики объекта: класс сложности объекта (К-3) по СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».
4. Источник финансирования объекта: средства республиканского бюджета, внебюджетные средства бюджетной организации.
5. Срок оказания услуг:
начало – с момента заключения договора на оказание инженерных услуг; завершение – ввод объекта в эксплуатацию.
Промежуточные сроки оказания услуг:
1 этап: услуги по организации и проведению процедуры закупки по выбору проектной организации на выполнение работ по разработке проектной документации;
2 этап: услуги по осуществлению контроля за выполнением договора на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы проекта.
3 этап: выбор подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, при необходимости – выбор поставщиков оборудования;
4 этап: осуществление инженерных услуг, в том числе технического надзора, за строительно-монтажными работами.
6. Квалификационные требования к участникам процедуры закупки: 
-наличие аттестата соответствия на оказание инженерных услуг по предмету закупки (третьей категории), (основание установления требования: п. 1 ст. 92 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-3; п.4.2, п.п. 4.3.6. Перечня отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), работ по обследованию строительных конструкций объектов, автомобильных дорог и мостовых сооружений на них, аэродромных покрытий на объектах первого-четвертого классов сложности и квалификационные требования, предъявляемые для получения аттестатов соответствия, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих аттестации, утвержденного Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.04.2024 № 26 «Об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») подтверждается предоставлением копии аттестата соответствия.
7. Инженерная организация при оказании инженерных услуг осуществляет оказание отдельных видов инженерных услуг, перечень которых установлен пунктом 1 статьи 93 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-3, а именно:
- сбор исходных данных, необходимых для составления разрешительной документации на строительство, разработки проектной документации;
- выбор подрядчиков, поставщиков товаров;
- подготовка проектов договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, договоров строительного подряда, иных договоров, заключение этих договоров;
- технический надзор с правом принятия решений от имени заказчика во взаимодействиях с подрядчиком;
- организация приемки объекта в эксплуатацию, 
а также руководствуется Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18 (в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.06.2024 № 65).
Технический надзор за выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляется в соответствии со статьей 124 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-3 и Инструкцией о порядке осуществления технического надзора, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 сентября 2024 г. N 102 «Об осуществления технического надзора». 
В рамках технического надзора осуществляется:
- надзор за целевым и рациональным использованием денежных средств и приемкой объектов в эксплуатацию в установленный срок;
[bookmark: 1910][bookmark: 1911]- проверка соответствия границ объекта границам предоставленного для него земельного участка;
- участие в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также осуществление контроля за обеспечением ее сохранности подрядчиком до завершения строительства;
[bookmark: 1912]- проверка сроков, объемов и качество строительно-монтажных работ, качество применяемых строительных материалов и оборудования, их соответствие проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество;
[bookmark: 1913]- освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительно-монтажных работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;
[bookmark: 1914]- участие в проверках, проводимых разработчиком проектной документации при осуществлении авторского надзора, и контроль за выполнением подрядчиком его указаний, а также устранение нарушений, указанных в журналах производства работ и авторского надзора;
[bookmark: 1915]- проверка наличия исполнительной документации;
- проверка объемов выполненных пусконаладочных работ;
- приостановление строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемые с отступлением от проектной документации и (или) нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) требований (предписаний) органов государственного строительного надзора об устранении выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения объектов, их частей, инженерных коммуникаций, конструкций, возникновения опасности для жизни и здоровья физических лиц, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
- внесение предложений подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов и требования проектной документации, не выполняющих указания, данные при осуществлении технического надзора.
Руководитель (управляющий) проекта, т.е. должностное лицо заказчика, застройщика или уполномоченного ими лица, координирующее реализацию организационно-технических мероприятий по организации и обеспечению строительства объекта, назначается согласно пунктов 5 и 6 статьи 91 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17.07.2023 № 289-3.
Инженерная организация выполняет следующие функции, предусмотренные Инструкцией об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. №4 «Об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта, согласно приложению к Инструкции об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта»:
- организация и проведение процедуры закупки по выбору проектной организации на выполнение работ по разработке проектной документации; 
- подготовка необходимых документов и сбор исходных данных для разработки проектной документации объекта;
- осуществление контроля за исполнением договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;
- поэтапная проверка проектной документации на соответствие утвержденному заданию на разработку проектной документации, требованиям нормативных правовых актов (в том числе технических), разрешительной документации (в том числе техническим условиям, техническим требованиям) с подготовкой при необходимости замечаний о внесении изменений в процессе разработки проектной документации. Участие в согласовании отступлений от технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства (при необходимости);
- проверка расчетов стоимости выполненных проектных работ, сопутствующих работ и услуг;
- участие в согласовании проектной документации с уполномоченными государственными органами и организациями;
- сопровождение государственной экспертизы проектной документации по согласованию с заказчиком;
- организация передачи подрядчику строительной площадки после ее инженерного обустройства;
- организация выбора генеральной подрядной или подрядных организаций на выполнение отдельных видов строительных, монтажных и иных видов работ;
- организация выбора поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования для строительства объекта в части обязательств заказчика, застройщика в соответствии с законодательством РБ;
- участие в выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ в части обязательств заказчика, застройщика по заключенным договорам строительного подряда – общее руководство строительством;
- принятие решения о приостановлении строительства в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;
- осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном действующим законодательством;
- организация приемки объекта в эксплуатацию.
           8.   Условия оплаты: по факту оказания услуг, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
           9.        Расчет цены предложения:
Цена предложения должна состоять из стоимости инженерных услуг (согласно обязанностям, предусмотренным пунктом 7 настоящего технического задания) подтверждаться расчетом в виде калькуляции или сметы и включать все расходы, в том числе налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора.
Формирование и расчет цены производится участниками в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение:
1. задание на проектирование по объекту: «Модернизация систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в комплексе зданий учреждения образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29»

Ведущий инженер ЛКСБ						В.М. Амельченя
