## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Начальник отдела по ТО и ТН |  |  | В.В. Кулеш
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт подъезда № 7 жилого дома № 75 по ул. Калиновского г.Минска
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт (шуба)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 10 347.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0272, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 31.63 | 20.12 | 981.96 | 77.9 | 5608.28 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.089 | 401.99 | 2.82 | 1.79 | 87.39 | 6.93 | 499.13 | 24.39 | 0.12
2 | Е61-2-8 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7 | 100 М2 | 644.44 | 14.03 | 8.93 | 640.28 | 50.81 | 1349.56 | 39.1 | 0.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.089 | -57.36 | -1.25 | -0.79 | -56.98 | -4.52 | -120.11 | -3.48 | -0.05
3 | Е61-4-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 5630.25 | 30.53 | 19.42 | 1024.64 | 81.29 | 6766.71 | 336.72 | 1.33
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.02 | 112.61 | 0.61 | 0.39 | 20.49 | 1.63 | 135.34 | 6.73 | 0.03
4 | Е61-4-8 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ | 100 М2 | 972.75 | 15.41 | 9.79 | 512.32 | 40.64 | 1541.12 | 58.18 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.02 | -19.46 | -0.31 | -0.2 | -10.25 | -0.81 | -30.83 | -1.16 | -0.01
5 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.7 | 7.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.712 | 75.26 |  |  |  |  | 75.26 | 5.16
6 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 10.68 |  |  |  | 34.6 | 2.78 | 37.38
7 | Е62-17-1 | ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ | 100 М2 | 521.11 | 8.9 | 6.3 | 842.66 | 66.83 | 1439.5 | 34.07 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.712 | 371.03 | 6.34 | 4.49 | 599.97 | 47.58 | 1024.92 | 24.26 | 0.31
8 | Е15-273-1 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА РИФЛЕНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН | 100 М2 | 279.12 |  |  | 315.78 | 25.06 | 619.96 | 17.44
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.567 | 437.38 |  |  | 494.83 | 39.27 | 971.48 | 27.33
9 | Е15-281-1 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН | 100 М2 | 906.89 | 11.62 | 7 |  |  | 918.51 | 53.47 | 0.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.567 | 1421.1 | 18.21 | 10.97 |  |  | 1439.31 | 83.79 | 0.75
10 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 23.505 |  |  |  | 76.16 | 6.11 | 82.27
11 | 1/10-230-60-45-10/95 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т |  |  |  | 974.04 | 77.34 | 1051.38
|  | Примечание: 156,7*2*1,5*1,1 | 0.517 |  |  |  | 503.58 | 39.98 | 543.56
12 | Е62-18-3 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК | 100 М2 | 808.68 | 4.56 | 3.16 | 213.73 | 16.96 | 1043.93 | 51.28 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.072 | 58.22 | 0.33 | 0.23 | 15.39 | 1.22 | 75.16 | 3.69 | 0.02
13 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 193.45 | 15.37 | 684.1 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.187 | 88.08 | 0.8 | 0.56 | 36.18 | 2.87 | 127.93 | 5.76 | 0.04
14 | Е62-37-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1527.84 | 0.55 | 0.35 | 133.61 | 10.6 | 1672.6 | 96.88 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.242 | 369.74 | 0.13 | 0.08 | 32.33 | 2.57 | 404.77 | 23.44
15 | Е62-5-1 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 434.72 | 3.87 | 2.63 | 139.11 | 11.04 | 588.74 | 28.42 | 0.18
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.054 | 23.47 | 0.21 | 0.14 | 7.51 | 0.6 | 31.79 | 1.53 | 0.01
16 | Е62-34-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1384.48 | 0.55 | 0.35 | 173.82 | 13.79 | 1572.64 | 94.93 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.021 | 29.07 | 0.01 | 0.01 | 3.65 | 0.29 | 33.02 | 1.99
17 | Е62-35-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1247.94 | 0.55 | 0.35 | 173.82 | 13.79 | 1436.1 | 79.13 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0152 | 18.97 | 0.01 | 0.01 | 2.64 | 0.21 | 21.83 | 1.2
18 | Е17-2-5 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 4.53 |  |  |  |  | 4.53 | 0.26
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ | 4 | 18.12 |  |  |  |  | 18.12 | 1.04
19 | Е17-2-5 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 15.1 |  |  | 1.13 | 0.08 | 16.31 | 0.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: прим. | 3 | 45.3 |  |  | 3.39 | 0.24 | 48.93 | 2.58
20 | 2/60-30/70 | ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ, ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-05, РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 604 Х 386 Х 206 ММ | ШТ. |  |  |  | 100.2 | 7.96 | 108.16
|  |  | 3 |  |  |  | 300.6 | 23.88 | 324.48
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 3394 | 28 | 18 | 2151 | 171 | 5744 | 208.25 | 1.22
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2860
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1743
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 10347
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 3394 | 28 | 18 | 2151 | 171 | 5744 | 208.25 | 1.22
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 2860
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 1743
|  | ИТОГО | [6 empty] | 10347
|  | ИТОГО |  | 3394 | 28 | 18 | 2151 | 171 | 5744 | 208.25 | 1.22
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2860
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1743
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 10347
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9426+0+0+0] | [6 empty] | 9426
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 1160
[((3394+18)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1160+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 1160
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9426+1160+0] | [6 empty] | 10586
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3394*1] | [6 empty] | 1 | 3394
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 208.25
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 1.22
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [28*1] | [6 empty] | 1 | 28
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [18*1] | [6 empty] | 1 | 18
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [171*1] | [6 empty] | 1 | 171
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2151
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3394+28+171+2151] | [7 empty] | 5744
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2151
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [171-0] | [7 empty] | 171
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2860*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 2288
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1743*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 1394
| ИТОГО [5744+0+0+2288+1394] | [7 empty] | 9426
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9426+0+0+0] | [7 empty] | 9426
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 1160
[((3394+18)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1160+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 1160
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [9426+1160+0] | [7 empty] | 10586
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [10586+0] | [7 empty] | 10586
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 10586
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [10586+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [10586-0-0-0] | [7 empty] | 10586
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [10586*1] | [7 empty] | 10586
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0272
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 10874
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(10586+0+0-0)*1.0272+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 10874
[10874+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [10874-(0+0+0)] | [7 empty] | 10874
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [10874+0] | [7 empty] | 10874
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [10874+0+0] | [7 empty] | 10874
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.32156 | 3.64 | 4.37 | 1.41 | 7.94 | 0.35 | 0.11
2 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 0.25004 | 1.45 | 1.74 | 0.44
3 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" |  |  | КГ | 34.185 | 2.7 | 3.24 | 110.76 | 7.94 | 0.26 | 8.89
4 | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ |  |  | КГ | 6.268 | 5.51 | 6.61 | 41.43 | 7.94 | 0.52 | 3.26
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н
5 | 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 |  |  | 1000 ШТ. | 0.018 | 135.19 | 162.23 | 2.92 | 7.25 | 11.76 | 0.21
ПЛАСТМАССОВАЯ
6 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 40.584 | 11.87 | 14.24 | 577.92 | 7.94 | 1.13 | 45.86
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К
ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)
БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
7 | 1/10-230-40-10/235 КРАСКА ВОДНО- |  |  | Т | 0.10045 | 3615 | 4338 | 435.73 | 7.94 | 344.44 | 34.6
ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-
ВА-224, БЕЛАЯ
8 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.000788 | 6916.27 | 8299.52 | 6.54 | 7.94 | 658.98 | 0.52
15, БЕЛАЯ
9 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.000893 | 4900 | 5880 | 5.25 | 7.94 | 466.87 | 0.42
15, КОРИЧНЕВАЯ
10 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.003407 | 4916.67 | 5900 | 20.1 | 7.94 | 468.46 | 1.6
15, СЕРАЯ
11 | 1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.003291 | 4424 | 5308.8 | 17.47 | 7.94 | 421.52 | 1.39
15, ЧЕРНАЯ
12 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 2.7784 | 7.26 | 8.71 | 24.2 | 7.94 | 0.69 | 1.92
13 | 1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ |  |  | М3 | 0.001387 | 148.29 | 177.95 | 0.25 | 7.94 | 14.13 | 0.02
14 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.0952 | 355.47 | 426.56 | 40.61 | 7.94 | 33.87 | 3.22
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
15 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.009 | 4.24 | 5.09 | 0.05 | 7.94 | 0.4
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
16 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 1.3493 | 4.96 | 5.95 | 8.03 | 7.94 | 0.47 | 0.63
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
17 | 1/10-230-60-55/145 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ |  |  | Т | 0.007835 | 1795 | 2154 | 16.88 | 7.94 | 171.03 | 1.34
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ
(П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ПАСТОВЫЙ
СОСТАВ (ПС)
18 | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА |  |  | Т | 0.01001 | 3072.22 | 3686.66 | 36.9 | 7.94 | 292.72 | 2.93
КЛЕЕМАСЛЯНАЯ
19 | 1/10-230-60-45-10/95 ШТУКАТУРКА |  |  | Т | 0.517 | 811.7 | 974.04 | 503.58 | 7.94 | 77.34 | 39.98
ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, С
ФАКТУРОЙ "ШУБА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
20 | 1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 0.00012 | 2837.73 | 3405.28 | 0.41 | 7.94 | 270.38 | 0.03
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 Х 100 ММ
21 | 2/60-30/70 ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ |  |  | ШТ. | 3 | 83.5 | 100.2 | 300.6 | 7.94 | 7.96 | 23.88
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ,
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-05,
РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 604 Х 386 Х 206 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 2151.48; 10: 170.81
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 2151.48; 10: 170.81
Механизмы
22 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 2.4009 | 0.34 | 0.41 | 0.98
23 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 0.25754 | 16.44 | 19.73 | 5.08
24 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.95385 | 19.1 | 22.92 | 21.86
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 27.92
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2317 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Начальник отдела по ТО и ТН |  | В.В. Кулеш
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт подъезда № 7 жилого дома № 75 по ул. Калиновского г.Минска; Часть объекта: Текущий ремонт (шуба)
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.07.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Июль 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.089 | Е61-2-7
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
2 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 | -0.089 | Е61-2-8
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7
3 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И |  |  |  | 100 М2 | 0.02 | Е61-4-7
БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
4 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО |  |  |  | 100 М2 | -0.02 | Е61-4-8
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ
5 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.712 | Е13-73-3
6 | ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.712 | Е62-17-1
СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С
ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ
7 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА РИФЛЕНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 1.567 | Е15-273-1
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ
СОСТАВАМИ СТЕН
8 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА |  |  |  | 100 М2 | 1.567 | Е15-281-1
КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО
ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ
СТЕН
9 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.072 | Е62-18-3
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
10 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.187 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
11 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.242 | Е62-37-2
ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И
ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА
12 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.054 | Е62-5-1
ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ БЕЗ ПОДГОТОВКИ С
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
13 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.021 | Е62-34-2
ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ЗА 2 РАЗА
14 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.0152 | Е62-35-2
ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И
РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА
15 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е17-2-5
16 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 3 | Е17-2-5
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.