## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Начальник отдела по ТО и ТН |  |  | В.В. Кулеш
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт шиферной кровли жилых домов по адресам: г. Минск, ул. Героев 120 Дивизии, д. 16
под.2; ул. Пономарева, д. 6 под. 2
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 68 861.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ул. Пономарева, д. 6, под.2
2 | Е12-120-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 434.94 | 3.96 |  |  |  | 438.9 | 24.4
[5 empty] | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.17 | 73.94 | 0.67 |  |  |  | 74.61 | 4.15
3 | Е12-133-1 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 515.88 | 6.01 |  |  |  | 521.89 | 28.94
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.34 | 175.4 | 2.04 |  |  |  | 177.44 | 9.84
4 | Е58-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 324.46 | 21.46 | 13.64 |  |  | 345.92 | 22.25 | 0.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.8 | 908.49 | 60.09 | 38.19 |  |  | 968.58 | 62.3 | 2.63
5 | Е58-1-1 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ | 217.88 |  |  |  |  | 217.88 | 14.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.8 | 610.06 |  |  |  |  | 610.06 | 41.83
6 | Е58-18-3 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 520.33 | 4.68 | 2.98 | 286.18 | 22.72 | 833.91 | 32.03 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.8 | 1456.92 | 13.1 | 8.34 | 801.3 | 63.62 | 2334.94 | 89.68 | 0.56
7 | Е12-15-3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 157.31 | 26.7 | 15.58 | 89.74 | 7.12 | 280.87 | 9.41 | 1.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.8 | 440.47 | 74.76 | 43.62 | 251.27 | 19.94 | 786.44 | 26.35 | 3
8 | 1/10-115-5/1180 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350 | М2 |  |  |  | 2.38 | 0.19 | 2.57
|  |  | 308 |  |  |  | 733.04 | 58.52 | 791.56
9 | Е58-19-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 | 1009.88 | 10.16 | 5.95 | 178.02 | 11.62 | 1209.68 | 63.08 | 0.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.8 | 2827.66 | 28.45 | 16.66 | 498.46 | 32.54 | 3387.11 | 176.62 | 1.15
10 | 1/10-115-25/811-1 | ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ФИГУРНАЯ П-ОБРАЗНАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 190 ММ ДО 200 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО | М
|  | Примечание: б/у | 17
11 | 1/10-260-500-999/371 | ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | Т |  |  |  | 7152 | 409.09 | 7561.09
|  |  | 0.042 |  |  |  | 300.38 | 17.18 | 317.56
12 | 1/10-80-20/7 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3) | М2 |  |  |  | 11.54 | 0.91 | 12.45
|  |  | 368.4 |  |  |  | 4251.34 | 335.24 | 4586.58
13 | 4/1-4-20-20-10-10/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50 | М3 |  |  |  | 160.28 | 12.47 | 172.75
|  |  | 0.224 |  |  |  | 35.9 | 2.79 | 38.69
14 | Е12-133-1 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 644.85 | 7.51 |  | 81.56 | 6.52 | 740.44 | 36.18
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.34 | 219.25 | 2.55 |  | 27.73 | 2.22 | 251.75 | 12.3
15 | 2/20-20-20-20/25-1 | ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ СТАЛЬНЫЕ | Т
|  | Примечание: б/у | 34
16 | М031004 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | МАШ.-Ч |  | 95.23 | 20.52 |  |  | 95.23 |  | 1
|  |  | 84 |  | 7999.32 | 1723.68 |  |  | 7999.32 |  | 84
17 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.592 | 48.22 |  |  |  |  | 48.22 | 3.31
18 | С310-20.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 11.14 | 11.14
| перевозка |  | 4.592 |  |  |  |  | 51.15 | 51.15
19 | С999-9900.1 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" | М3 |  |  |  | 115.2 |  | 115.2
| прием отходов |  | 2.7552 |  |  |  | 317.4 |  | 317.4
20 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ул. Героев 120 Дивизии, д. 16, под 2
21 | Е12-120-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 434.94 | 3.96 |  |  |  | 438.9 | 24.4
[5 empty] | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.8*1.2 | К=0.8*1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.18 | 78.29 | 0.71 |  |  |  | 79 | 4.39
22 | Е12-133-1 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 515.88 | 6.01 |  |  |  | 521.89 | 28.94
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.36 | 185.72 | 2.16 |  |  |  | 187.88 | 10.42
23 | Е58-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 324.46 | 21.46 | 13.64 |  |  | 345.92 | 22.25 | 0.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 940.93 | 62.23 | 39.56 |  |  | 1003.16 | 64.53 | 2.73
24 | Е58-1-1 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ | 217.88 |  |  |  |  | 217.88 | 14.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 631.85 |  |  |  |  | 631.85 | 43.33
25 | Е58-18-3 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 520.33 | 4.68 | 2.98 | 286.18 | 22.72 | 833.91 | 32.03 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 1508.96 | 13.57 | 8.64 | 829.92 | 65.89 | 2418.34 | 92.89 | 0.58
26 | Е12-15-3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 157.31 | 26.7 | 15.58 | 89.74 | 7.12 | 280.87 | 9.41 | 1.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 456.2 | 77.43 | 45.18 | 260.25 | 20.65 | 814.53 | 27.29 | 3.1
27 | 1/10-115-5/1180 | РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350 | М2 |  |  |  | 2.38 | 0.19 | 2.57
|  |  | 319 |  |  |  | 759.22 | 60.61 | 819.83
28 | Е58-19-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 | 1009.88 | 10.16 | 5.95 | 178.02 | 11.62 | 1209.68 | 63.08 | 0.41
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.9 | 2928.65 | 29.46 | 17.26 | 516.26 | 33.7 | 3508.07 | 182.93 | 1.19
29 | 1/10-115-25/811-1 | ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ФИГУРНАЯ П-ОБРАЗНАЯ, РАЗМЕРОМ ГРАНИ ОТ 190 ММ ДО 200 ММ, ИЗ ПРОКАТА СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ОЦИНКОВАННОГО | М
|  | Примечание: б/у | 18
30 | 1/10-260-500-999/371 | ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | Т |  |  |  | 7152 | 409.09 | 7561.09
|  |  | 0.0435 |  |  |  | 311.11 | 17.8 | 328.91
31 | 1/10-80-20/7 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,0) (-0,3) | М2 |  |  |  | 11.54 | 0.91 | 12.45
|  |  | 400.2 |  |  |  | 4618.31 | 364.18 | 4982.49
32 | 4/1-4-20-20-10-10/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50 | М3 |  |  |  | 160.28 | 12.47 | 172.75
|  |  | 0.232 |  |  |  | 37.18 | 2.89 | 40.07
33 | Е12-133-1 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 644.85 | 7.51 |  | 81.56 | 6.52 | 740.44 | 36.18
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.36 | 232.15 | 2.7 |  | 29.36 | 2.35 | 266.56 | 13.02
34 | 2/20-20-20-20/25-1 | ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ СТАЛЬНЫЕ | Т
|  | Примечание: б/у | 36
35 | М031004 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | МАШ.-Ч |  | 95.23 | 20.52 |  |  | 95.23 |  | 1
|  |  | 84 |  | 7999.32 | 1723.68 |  |  | 7999.32 |  | 84
36 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.756 | 49.94 |  |  |  |  | 49.94 | 3.42
37 | С310-20.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 11.14 | 11.14
| перевозка |  | 4.756 |  |  |  |  | 52.98 | 52.98
38 | С999-9900.1 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" | М3 |  |  |  | 115.2 |  | 115.2
| прием отходов |  | 2.8536 |  |  |  | 328.73 |  | 328.73
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 13773 | 16369 | 3665 | 14261 | 1204 | 45607 | 868.6 | 182.94
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 14618
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7990
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 68215
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 13773 | 16369 | 3665 | 14261 | 1204 | 45607 | 868.6 | 182.94
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 14618
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 7990
|  | ИТОГО | [6 empty] | 68215
|  | ИТОГО |  | 13773 | 16369 | 3665 | 14261 | 1204 | 45607 | 868.6 | 182.94
|  | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА | [5 empty] | 104 | 104
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 14618
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7990
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 68215
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 646 |  | 646
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 646 |  | 646
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 68861
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, М3 | [6 empty] | 5.6088
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [68215+0+0+0] | [6 empty] | 68215
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 5929
[((13773+3665)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5929+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 5929
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [68215+5929+0] | [6 empty] | 74144
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [13773*1] | [6 empty] | 1 | 13773
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 868.6
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 182.94
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [16369*1] | [6 empty] | 1 | 16369
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [3665*1] | [6 empty] | 1 | 3665
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1204*1] | [6 empty] | 1 | 1204
| В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [104] | [7 empty] | 104
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 14261
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [13773+16369+1204+14261] | [7 empty] | 45607
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 14261
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1204-0] | [7 empty] | 1204
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [14618*1] | [6 empty] | 1 | 14618
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [7990*1] | [6 empty] | 1 | 7990
| ИТОГО [45607+0+0+14618+7990] | [7 empty] | 68215
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [68215+0+0+0] | [7 empty] | 68215
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 5929
[((13773+3665)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5929+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 5929
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [68215+5929+0] | [7 empty] | 74144
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [74144+0] | [7 empty] | 74144
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 74144
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [74144+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [74144-0-0-0] | [7 empty] | 74144
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [74144*1] | [7 empty] | 74144
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 75486
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(74144+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 75486
[75486+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [75486-(0+0+0)] | [7 empty] | 75486
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [75486+0] | [7 empty] | 75486
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [75486+0+0] | [7 empty] | 75486
СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [646*1] | [6 empty] | 1 | 646
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 646
[646+0+0]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 646
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [646*1+0*1.0181]
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [646+0+0] | [7 empty] | 646
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [646+0] | [7 empty] | 646
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [75486+646+0] | [7 empty] | 76132
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-110-50-5/485 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 3.078 | 239.09 | 286.91 | 883.11 | 7.94 | 22.78 | 70.12
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 4 СОРТА
2 | 1/10-240-15/400 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ |  |  | КГ | 7.07 | 5.64 | 6.77 | 47.86 | 7.94 | 0.54 | 3.82
С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ
МЕТАЛЛА
3 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 105.45 | 3.42 | 4.1 | 432.35 | 7.94 | 0.32 | 33.74
4 | 1/10-110-50-20/765 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 2.736 | 185.1 | 222.12 | 607.72 | 7.94 | 17.64 | 48.26
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА
5 | 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 |  |  | ШТ. | 0.35 | 7.72 | 9.26 | 3.24 | 7.94 | 0.73 | 0.26
МЛ
6 | 1/10-80-20/7 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ |  |  | М2 | 768.6 | 9.62 | 11.54 | 8869.64 | 7.94 | 0.91 | 699.43
ВОЛНИСТЫЕ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ (+1,
0) (-0,3)
7 | 1/10-130-5/45 МАСТИКА БИТУМНАЯ |  |  | Т | 0.285 | 1200 | 1440 | 410.4 | 7.94 | 114.34 | 32.59
КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
8 | 1/10-260-500-999/371 ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ |  |  | Т | 0.0855 | 5960 | 7152 | 611.5 | 5.72 | 409.09 | 34.98
ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37
9 | 4/1-4-20-20-10-10/20 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.456 | 133.57 | 160.28 | 73.09 | 7.78 | 12.47 | 5.69
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50
10 | 1/10-115-5/1170 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С |  |  | М2 | 28.5 | 2.4 | 2.88 | 82.08 | 7.94 | 0.23 | 6.56
КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350
11 | 1/10-115-5/1180 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С |  |  | М2 | 627 | 1.98 | 2.38 | 1492.26 | 7.94 | 0.19 | 119.13
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350
12 | 1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С |  |  | ШТ. | 0.7 | 7.15 | 8.58 | 6.01 | 7.94 | 0.68 | 0.48
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,
6 ММ
13 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.171 | 3119.94 | 3743.93 | 640.21 | 5.72 | 214.15 | 36.62
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
5 ММ
14 | 1/10-135-10-5/32 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ |  |  | Т | 0.0342 | 2463.74 | 2956.49 | 101.11 | 7.94 | 234.74 | 8.03
МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 14260.58; 10: 1099.71
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 14260.58; 10: 1099.71
Механизмы
15 | М031004 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 168 | 79.36 | 95.23 | 15998.64
ПОДЪЕМА 28 М
16 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 24.1538 | 0.34 | 0.41 | 9.9
17 | М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 2.736 | 3.86 | 4.63 | 12.67
400 Л
18 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 14.9112 | 19.1 | 22.92 | 341.76
19 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | МАШ.-Ч | 5.2769 | 0.89 | 1.07 | 5.65
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 16368.62
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2357 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Начальник отдела по ТО и ТН |  | В.В. Кулеш
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт шиферной кровли жилых домов по адресам: г. Минск, ул. Героев 120 Дивизии, д. 16 под.2; ул. Пономарева, д. 6 под. 2; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ПРИМЕЧАНИЕ:ул. Пономарева, д. 6, под.2
2 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.17 | Е12-120-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
3 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.34 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И |  |  |  | 100 М2 | 2.8 | Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
5 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С |  |  |  | 100 М2 КРОВЛИ | 2.8 | Е58-1-1
ПРОЗОРАМИ
6 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 2.8 | Е58-18-3
ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
7 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 2.8 | Е12-15-3
ОДИН СЛОЙ
8 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 2.8 | Е58-19-1
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ
9 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.34 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
10 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 4.592 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
11 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 4.592 | С310-20.1
12 | ПРИМЕЧАНИЕ:ул. Героев 120 Дивизии, д.
16, под 2
13 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.18 | Е12-120-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
14 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.36 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
15 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И |  |  |  | 100 М2 | 2.9 | Е58-2-4
ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
16 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С |  |  |  | 100 М2 КРОВЛИ | 2.9 | Е58-1-1
ПРОЗОРАМИ
17 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 2.9 | Е58-18-3
ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
18 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 2.9 | Е12-15-3
ОДИН СЛОЙ
19 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 | 2.9 | Е58-19-1
ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ
20 | УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.36 | Е12-133-1
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С
ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ
ГОФРА
21 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 4.756 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
22 | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 4.756 | С310-20.1
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.