## ГПР 1553
Расчет итоговой стоимости строительства (производства работ)
|  | Объект | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-0116 ДО ТК-0806А, УЛ. УКРАИНСКАЯ
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ОКТЯБРЬ 2025 |  | Стоимость, рублей / объем
[12 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Прогнозные индексы | [6 empty] | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0548 | 1.0639 | 1.073 | 1.0823
|  | объект 1. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 29040.63 | 29247.74 | 32470.93 | 32470.93
|  | смета 1.101. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 29040.63 | 29247.74 | 32470.93 | 32470.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж1-40 | ВЫРУБКА (валка) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 13423.22 | 13510.75 | 14999.68 | 14999.68
[8 empty] | СКЛАДОЧНЫХ | 28.5203 |  | 87.53 |  | 28.5203
| 2 | Ж1-40 | КОРЧЕВКА |  |  |  | 8,9,10,11 |  |  | 9590.09 | 9668.08 | 10733.53 | 10733.53
[8 empty] | ПЕНЬ | 40 |  | 77.99 |  | 40
| 3 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) |  |  |  | 12,13,14,15,16,17 |  |  | 286.5 | 286.69 | 318.29 | 318.29
[8 empty] | Т | 19.2 |  | 0.19 |  | 19.2
| 4 | Ж1-40 | СРЕЗКА |  |  |  | 18,19,20 |  |  | 4.01 | 4.04 | 4.48 | 4.48
[8 empty] | ГА | 0.0016 |  | 0.03 |  | 0.0016
| 5 | Ж1-40 | ПЕРЕСАДКА |  |  |  | 21,22,23,24,25,26,27,28 |  |  | 5736.81 | 5778.18 | 6414.95 | 6414.95
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 6 |  | 41.37 |  | 6
|  | объект 2. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ | [6 empty] | 39660.46 | 39862.22 | 47142.39 | [7 empty] | 37810.66 | 9331.73
|  | смета 2.201. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ | [6 empty] | 39660.46 | 39862.22 | 47142.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37810.66 | 9331.73 | 0
| 6 | Ж1-40 | ПОДГОТОВКА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 17695.91 | 17796.26 | 21046.45 | [7 empty] | 16880.35 | 4166.1
[8 empty] | ЯМ | 117 |  | 100.35 | [8 empty] | 94 | 23
| 7 | Ж1-40 | ПОСАДКА |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14 |  |  | 21964.55 | 22065.96 | 26095.94 | [7 empty] | 20930.31 | 5165.63
[8 empty] | ДЕРЕВЬЕВ | 117 |  | 101.41 | [8 empty] | 94 | 23
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 68701.09 | 69109.96 | 79613.32 | 32470.93 | [6 empty] | 37810.66 | 9331.73
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 68701.09 | 69109.96 | 79613.32 | 32470.93 | [6 empty] | 37810.66 | 9331.73

## ГПР (hidden)
Приложение
к договору строительного подряда
от 22.06.2026 № 38976
График строительства (производства работ)
|  | Объект | РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-0116 ДО ТК-0806А, УЛ. УКРАИНСКАЯ
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ОКТЯБРЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 АВГУСТ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1АВГУСТ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[17 empty] | всего | в том числе помесячно
[10 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027
[6 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.1003 | 1.1003 |  |  |  |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0548 | 1.0639 | 1.073 | 1.0823
|  | объект 1. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 29040.63 | 29247.74 | 31953.41 |  | 31953.41 | 31953.41 | 32181.29 | 32470.93 | 32470.93
|  | смета 1.101. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 29040.63 | 29247.74 | 31953.41 | 0 | 31953.41 | 31953.41 | 32181.29 | 32470.93 | 32470.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж1-40 | ВЫРУБКА (валка) |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | СКЛАДОЧНЫХ | 28.5203 |  | 87.53 | 13423.22 | 0 | 13423.22 |  | 96.31 |  | 28.5203
[10 empty] | 13423.22 | 13510.75 | 14769.57 | 0 | 14769.57 | 14769.57 | 14865.88 | 14999.68 | 14999.68
| 2 | Ж1-40 | КОРЧЕВКА |  |  |  | 8,9,10,11 | ПЕНЬ | 40 |  | 77.99 | 9590.09 | 0 | 9590.09 |  | 85.81 |  | 40
[10 empty] | 9590.09 | 9668.08 | 10551.98 | 0 | 10551.98 | 10551.98 | 10637.79 | 10733.53 | 10733.53
| 3 | Ж1-40 | ПОГРУЗКА-ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) |  |  |  | 12,13,14,15,16,17 | Т | 19.2 |  | 0.19 | 286.5 | 0 | 286.5 |  | 0.21 |  | 19.2
[10 empty] | 286.5 | 286.69 | 315.24 | 0 | 315.24 | 315.24 | 315.45 | 318.29 | 318.29
| 4 | Ж1-40 | СРЕЗКА |  |  |  | 18,19,20 | ГА | 0.0016 |  | 0.03 | 4.01 | 0 | 4.01 |  | 0.03 |  | 0.0016
[10 empty] | 4.01 | 4.04 | 4.41 | 0 | 4.41 | 4.41 | 4.44 | 4.48 | 4.48
| 5 | Ж1-40 | ПЕРЕСАДКА |  |  |  | 21,22,23,24,25,26,27,28 | ДЕРЕВЬЕВ | 6 |  | 41.37 | 5736.81 | 0 | 5736.81 |  | 45.52 |  | 6
[10 empty] | 5736.81 | 5778.18 | 6312.21 | 0 | 6312.21 | 6312.21 | 6357.73 | 6414.95 | 6414.95
|  | объект 2. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ | [6 empty] | 39660.46 | 39862.22 | 43638.4 |  | 43638.4 | 43638.4 | 43860.4 | 47142.39 | [7 empty] | 37810.66 | 9331.73
|  | смета 2.201. | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ | [6 empty] | 39660.46 | 39862.22 | 43638.4 | 0 | 43638.4 | 43638.4 | 43860.4 | 47142.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37810.66 | 9331.73 | 0
| 6 | Ж1-40 | ПОДГОТОВКА |  |  |  | 1,2,3,4,5,6,7 | ЯМ | 117 |  | 100.35 | 17695.91 | 0 | 17695.91 |  | 110.42 | [8 empty] | 94 | 23
[10 empty] | 17695.91 | 17796.26 | 19470.81 | 0 | 19470.81 | 19470.81 | 19581.23 | 21046.45 | [7 empty] | 16880.35 | 4166.1
| 7 | Ж1-40 | ПОСАДКА |  |  |  | 8,9,10,11,12,13,14 | ДЕРЕВЬЕВ | 117 |  | 101.41 | 21964.55 | 0 | 21964.55 |  | 111.58 | [8 empty] | 94 | 23
[10 empty] | 21964.55 | 22065.96 | 24167.59 | 0 | 24167.59 | 24167.59 | 24279.17 | 26095.94 | [7 empty] | 20930.31 | 5165.63
|  |  | И Т О Г О : | [6 empty] | 68701.09 | 69109.96 | 75591.81 |  | 75591.81 | 75591.81 | 76041.69 | 79613.32 | 32470.93 | [6 empty] | 37810.66 | 9331.73
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [6 empty] | 68701.09 | 69109.96 | 75591.81 |  | 75591.81 | 75591.81 | 76041.69 | 79613.32 | 32470.93 | [6 empty] | 37810.66 | 9331.73
|  | Заказчик | [5 empty] | Генподрядчик
Генеральный директор
П.С. Горудко
|  | м.п. | [5 empty] | м.п.
Расчет составил
Расчет проверил