

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. Минск								«___» «__________» 2026 года

Республиканское унитарное предприятие «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в директора филиала «Белэнерготеплосетьстрой» Тереха Вадима Викторовича, действующего на основании доверенности №3-9/139 от 08.06.2026, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенной процедуры переговоров (регистрационный номер 49), заключили настоящий договор строительного подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является:
1.1.1. Выполнение работ по вырубке деревьев, срезке кустарников, корчевке пней, засыпке ям, пересадке деревьев и кустарников, компенсационной посадке деревьев на объекте: «Реконструкция участков тепловых сетей от ТК-0116 до ТК-0806А, ул. Украинская»: 
- подготовительные работы (вырубка деревьев, срезка кустарников, корчевка пней, засыпка ям, пересадка деревьев и кустарников;
- компенсационные посадки.
 1.2. Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить указанные работы, согласно разработанной и утвержденной ПСД и условиям договора.
1.3. Субподрядчик выполняет обязательства по выполнению работ собственными силами;
1.4. Генподрядчик обязуется принять результат работ и произвести оплаты в соответствии с ценой и условиями оплаты, установленными настоящим договором.
1.5 Сроки выполнения работ:
1.5.1 Начало выполнения подготовительных работ (вырубка деревьев, срезка кустарников, корчевка пней, засыпка ям, пересадка деревьев и кустарников) - 20 августа 2026 года, завершение выполнения подготовительных работ -10.09.2026 года.
[bookmark: _GoBack]1.5.2 Начало выполнения работ по компенсационным посадкам - 01 октября 2026 года, завершение выполнения работ по компенсационным посадкам - 04 апреля 2027 года..                                                    
1.6. Месторасположение объекта: г. Минск, Заводской район, ул. Украинская.

2.  Цена договора

[bookmark: _Hlk165363780]2.1. Договорная цена определена на основании предложения Подрядчика в соответствии с объемами работ утвержденной в установленном порядке ПСД и составляет в ценах на дату начала разработки сметной документации с учетом применения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, ________________________ (сумма прописью), в том числе НДС (20%) ___________________________ (сумма прописью).
2.2. Договорная цена является неизменной за исключением следующих случаев изменения:
2.2.1. в установленном порядке проектной, в том числе сметной документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;
2.2.2.  налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
2.2.3. прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
2.2.4. нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ценообразования в строительстве.
2.3. Изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору строительного подряда.
[bookmark: _Hlk161911859]2.4. Финансирование строительства объекта осуществляется за счет собственных средств.

3. Порядок расчетов

3.1. За расчетный период принимается месяц.
Расчёты с Субподрядчиком за выполненные работы осуществляются на основании справки о стоимости выполненных работ C-3а в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №48 от 17.10.2011г. (в редакции Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №19 от 01.04.2014г.), составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, сформированного на основании  графика производства работ, с указанием видов работ, в соответствии с Приложением 5 к Постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №13 от 29.04.2011г. с изменениями и дополнениями. Подтверждением объемов при приемке техническим надзором выполненных работ служит расшифровка физических объемов выполненных работ, согласованная обеими сторонами.
[bookmark: _Hlk161912842][bookmark: _Hlk161912999][bookmark: _Hlk161912275][bookmark: _Hlk161913101]3.2. Субподрядчик до 22 числа отчетного месяца согласовывает объемы выполненных работ (акт формы С-2а, расшифровкой физических объемов выполненных работ) с представителем Генподрядчика, ответственным за производство работ на объекте, и техническим надзором Заказчика, иными ответственными лицами (при необходимости) и до 25 числа отчетного месяца предоставляет Генподрядчику акты формы С-2б, С-2а с расшифровкой физических объемов выполненных работ вместе со справкой о стоимости выполненных работ формы С-3а и комплект оформленной исполнительной документации.
[bookmark: _Hlk161913596][bookmark: _Hlk161913634][bookmark: _Hlk161913663][bookmark: _Hlk161913673]3.3. Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных строительно-монтажных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
3.4. Порядок расчетов за выполненные работы определяется действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
[bookmark: _Hlk161914282][bookmark: _Hlk161914303]3.5. Оплата за выполненные и принятые в установленном порядке работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания представителями Генподрядчика акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Оплата производится в белорусских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств со счета Генподрядчика на расчетный счет Субподрядчика.
3.6. Допускается проведение расчетом с Субподрядчиком Заказчиком одновременно с расчетами между Заказчиком и Генподрядчиком согласно сумме, указанной в сводной справке о стоимости выполненных работ формы С-3а, подписанной Заказчиком и Генподрядчиком.
3.7. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов, ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие, технологически связанные с ними строительные работы, подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Выявление строительных работ ненадлежащего качества оформляется согласно п. 5.7. договора.
3.8. При срыве по вине Субподрядчика срока выполнения работ, установленного договором, невыполнении по вине Субподрядчика графика производства работ, строительных работ, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
3.9. Строительные работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии «Строительный проект», необходимость которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации в соответствии с законодательством. Стоимость дополнительных работ отражается в графике строительства (производства работ) отдельной строкой. Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой. Оплата этих работ (услуг) производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты, а также за счет экономии по другим статьям затрат утвержденной сметной документации, остающейся в распоряжении Заказчика. 
3.10. Субподрядчик возмещает Генподрядчику все штрафы и пени, иные фактические расходы, по причине невыполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору, в том числе своих обязанностей по получению согласований и разрешений. 
[bookmark: _Hlk94777966]3.11. Субподрядчик возмещает Генподрядчику стоимость генуслуг в размере 4,74% от статьи «Общехозяйственные и общепроизводственные расходы» на основании подписанного Сторонами акта, при этом стоимость генуслуг отражается в строке «другие» раздела 3 «Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные работы — всего» справки формы С -3а. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Генподрядчик обязуется:
4.1.1. передать до начала работ 1 экземпляр проектно-сметной документации по предмету договора, прошедшей государственную вневедомственную экспертизу (в случае необходимости), согласованную и утвержденную в установленном порядке с пометкой «к производству работ», а к началу работ – разрешение органов государственного строительного надзора на производство строительных работ (в случае необходимости получения такого разрешения);
4.1.2. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Субподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора;
4.1.3. производить оплату выполненных строительных работ в соответствии с условиями настоящего договора;
4.1.4. рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в соответствии с п.2.2 настоящего Договора;
4.1.5. рассмотреть и принять у Субподрядчика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, результаты строительных работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, вследствие которых результаты строительных работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе, сообщить об этом Субподрядчику;
4.1.6. направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы проектной документации, или по запросу Субподрядчика, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции Генподрядчика;
4.1.7. привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Генподрядчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной проектной документации и (или) выполненных строительных работ;
4.1.8. незамедлительно уведомлять Субподрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;
4.1.9. содействовать Субподрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора;
4.1.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.2. Генподрядчик имеет право:
4.2.1 осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
4.2.2. требовать возмещения причиненных ему убытков;
4.2.3. потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом Договора;
4.2.4. посещать стройку в течение всего периода строительства объекта и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;
4.2.5. требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах их завершения;
4.2.6. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительно-монтажных работ, соблюдением сроков их выполнения, фактической стоимостью, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Субподрядчиком материальных ресурсов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
4.2.7. при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При необходимости Генподрядчик может приостановить выполнение работ;
4.2.8. требовать за счет Субподрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Субподрядчика стоимость этих работ;
4.2.9. отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генподрядчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Субподрядчика, Генподрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;
4.2.10. Генподрядчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и Договором.
4.3. Субподрядчик обязуется:
4.3.1. исполнять условия договора;
4.3.2. выполнять строительные работы в соответствии с утвержденной ПСД и требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;
4.3.3. выполнить строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ;
4.3.4. не передавать ПСД по объекту третьим лицам;
4.3.5. в согласованный с Генподрядчиком срок проверить комплектность предоставленной Генподрядчиком проектной документации, ознакомиться с ней и при необходимости внести свои предложения. Согласовать все изменения и отступления от ПСД с Генподрядчиком;
4.3.6. обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации;
4.3.7. произвести комплектацию объекта материальными ресурсами в соответствии с утвержденной ПСД. Вся техническая документация должна быть представлена на русском языке.
4.3.8. соблюдать все правила техники безопасности, действующие на территории Республики Беларусь; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке, принимать меры по устранению помех на территории строительной площадки и на Объекте во избежание опасности для указанных лиц; нести полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством;
4.3.9. назначить лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ, с целью недопущения нарушений правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности и предоставить документы, подтверждающие их назначение Генподрядчику. По письменному требованию Генподрядчика в трехдневный срок предоставлять отчет о ходе ведущегося контроля за соблюдением правил об охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ;
4.3.10. обеспечить сохранность материалов, строительной техники и другого имущества, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Генподрядчиком их результата;
4.3.11. устранять за свой счет в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Генподрядчиком;
4.3.12. осуществить уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора до сдачи результата работ Генподрядчику;
4.3.13. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта и обеспечить доступ Генподрядчика к ним до завершения расчетов за строительство;
4.3.14. осуществлять ведение в процессе строительства всей исполнительной документации и передать ее Генподрядчику не позднее 3 дней до передачи результата выполненных работ;
4.3.15. соблюдать в процессе строительства положение СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции» с изменениями и дополнениями.
4.3.16. не использовать задолженность Генподрядчика по оплате за выполненные работы для погашения задолженности Субподрядчика по налоговым платежам.
4.3.17. передать Генподрядчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат строительных работ по предмету Договора;
4.3.18. по окончанию строительства уведомить Генподрядчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных строительных работ;
4.3.19. при передаче результата выполненных работ Генподрядчику оформить гарантийное письмо;
4.3.20. после окончания выполнения строительных работ освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до сдачи строительных работ;
4.3.21. в вопросах, связанных с исполнением договора, Субподрядчик обязан руководствоваться применимым законодательством. Субподрядчик обязан компенсировать Генподрядчику все штрафы, пени, иные расходы, взысканные с Генподрядчика по причине невыполнения Субподрядчиком своих обязанностей по получению соответствующих разрешительных документов, необходимых для выполнения настоящего договора. Невозможность своевременного получения Субподрядчиком разрешительных документов не является основанием для изменения Субподрядчиком срока завершения работ по договору;
4.3.22. обеспечить наличие всех необходимых Субподрядчикам разрешительных документов на производство работ в период действия настоящего договора;
4.3.23. к моменту поставки материальных ресурсов получить своими силами и за свой счет сертификаты соответствия Республики Беларусь на подлежащие обязательной сертификации поставляемые материальные ресурсы (в том числе и на его комплектующие) и материалы; в установленных законодательством Республики Беларусь случаях получить необходимые разрешения на применение Госпромнадзора Республики Беларусь, лицензии, гигиенические сертификаты, сертификаты происхождения, иные разрешительные документы. Средства измерения, поставляемые либо применяемые при строительстве объекта и подлежащие включению в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь должны быть включены Подрядчиком в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь;
4.3.24. нести ответственность за сертификацию, комплектность, качество, упаковку, маркировку, поставляемых материальных ресурсов по настоящему договору;
4.3.25. отвечать и нести все расходы по упаковке, присваиванию меток (маркировке), погрузке/разгрузке, хранению, транспортировке материальных ресурсов на строительную площадку, а также по погрузке/разгрузке, перемещению хранению материальных ресурсов.
4.3.26. нести все расходы по доставке материальных ресурсов.
4.3.27. в полном объеме компенсировать Генподрядчику расходы в связи с ответственностью за причинение вреда жизни или здоровью любого физического лица, а также в полном объеме возместить расходы на ремонт или восстановление поврежденного или утраченного имущества Генподрядчика, если вследствие нарушения работниками Субподрядчика требований по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности причинен вред жизни или здоровью любого физического лица, а также ущерб имуществу Генподрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан возместить иные затраты, которые понесет Генподрядчик в случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства по охране труда, промышленной и (или) пожарной безопасности.
4.4. Субподрядчик вправе:
4.4.1. в процессе выполнения строительных работ отступать от требований, содержащихся в проектной документации, только с письменного согласия Генподрядчика, с внесением соответствующих изменений в проектную документацию;
4.4.2. получать плату за результаты работ;
4.4.3. не приступать к работам, являющимся предметом Договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Генподрядчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Генподрядчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Субподрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный Договором срок;
4.4.4. иметь также иные права, предусмотренные законодательством и договором;
4.4.5. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;
4.4.6. выполнить дополнительные работы, неучтенные в ПСД, но необходимые для дальнейшего выполнения строительных работ, сообщив об этом Генподрядчику немедленно, при условии заключения дополнительного соглашения;
4.4.7. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия материальных ресурсов проектной документации.
4.4.8. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения результата выполненных работ.

5. Организация выполнения строительных работ

5.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению Договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
5.2. Стороны назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по Договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения. Документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, прикладываются к Договору. 
	Представители Генподрядчика и Субподрядчика оформляют справки о выполнении работ на объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, оборудования, проектной документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.
5.3. Организация строительных работ должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.
5.4. Субподрядчик несет ответственность за сохранность результата выполненных работ от начала до завершения работ. Несет полную материальную и иную ответственность за соблюдение техники безопасности и правил охраны труда подчиненным персоналом Субподрядчика в соответствии с действующим законодательством;
5.5. При выявлении Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан своевременно сообщить об этом Генподрядчику. 
5.6. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Генподрядчик (либо Заказчик) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в срок, указанный в акте. При непринятии Субподрядчиком мер по устранению замечаний Генподрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком строительных работ. Дефектный акт – акт о дефектах строительных работ, составленный по форме С-23, утвержденной постановлением МАиС РБ от 17.10.2011 №48. Акт о браке – акт, составленный по форме С-11, утвержденной постановление МАиС РБ от 25.01.2013 №3, свидетельствующий о выявлении в процессе строительства строительно-монтажных работ ненадлежащего качества.
5.7. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком и Генподрядчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. В случае неявки представителя Заказчика и (или) Генподрядчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Субподрядчиком срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) Субподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика либо Генподрядчика демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Заказчика либо Генподрядчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств Субподрядчика.
5.8. По окончанию выполнения строительных работ Субподрядчик обязан передать Генподрядчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий Договора.
5.9. После окончания выполнения строительных работ Субподрядчик обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Генподрядчиком сроки.
5.10. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее - дефектный акт). Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Генподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Генподрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительно-монтажных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой, указанной в уведомлении о подтверждении факта устранения выявленных дефектов, направленном Генподрядчиком в адрес Субподрядчика.  
5.11. Сдача  выполненных  строительных работ Субподрядчиком и их приемка Генподрядчиком оформляются актами сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б с указанием видов работ в разрезе проектно-технологических модулей, в соответствии с Приложением 5 к Постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №13 от 29.04.2011г., расшифровкой физических объемов выполненных работ, которые подписываются обеими Сторонами. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительно-монтажных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. Вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ Субподрядчиком предъявляется исполнительная документация на выполненный объем работ.
	Генподрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.
5.12. Субподрядчик до 22 числа отчетного месяца согласовывает объемы выполненных работ (акт формы С-2а, расшифровкой физических объемов выполненных работ) с представителем Генподрядчика, ответственным за производство работ на объекте, и техническим надзором Заказчика, иными ответственными лицами (при необходимости) и до 25 числа отчетного месяца предоставляет Генподрядчику акты формы С-2б, С-2а с расшифровкой физических объемов выполненных работ вместе со справкой о стоимости выполненных работ формы С-3а и комплект оформленной исполнительной документации.
5.13. Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, заверить их подписью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. 
5.14. При отказе одной из Сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа, и акт подписывается другой Стороной.
5.15. Акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Генподрядчиком и представляются при приемке в эксплуатацию Объекта приемочной комиссии.

6. Качество материальных ресурсов, поставляемых Субподрядчиком 

6.1. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает Объект материальными ресурсами и строительной техникой. Выбор поставщиков осуществляется с применением процедур закупок в случаях и порядке, определенных актами законодательства.
6.2. Субподрядчик обеспечивает поставку материалов по предмету заказа в соответствии с планами, спецификациями, чертежами, нормами и любыми другими документами, указанными в проектной документации по объекту.
6.3. Субподрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материальных ресурсов представленным сертификатам и паспортам (иным документам).
6.4. Субподрядчик выбирает самостоятельно транспортные схемы перевозки и транспортные средства, распределяя грузы, включая строительную технику, таким образом, чтобы предотвратить возникновение ущерба либо препятствий и ограничений на дорогах, мостах, других дорожных сооружениях.
6.5. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что приобретенные для выполнения работ материальные ресурсы являются новыми, не бывшим в эксплуатации и будут свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на интеллектуальной собственности.
6.6. Качество материальных ресурсов должно соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ либо иной действующей нормативно-технической документации для данной группы товаров.

7. Сдача результата выполненных работ. Гарантийные обязательства 

7.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и действующего законодательства Республики Беларусь.
7.2. Субподрядчик передает Генподрядчику за 5 (пять) рабочих дней до передачи результата выполненных работ исполнительную документацию. Субподрядчик письменно подтверждает Генподрядчику, что вся исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.
7.3. Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о дате завершения выполнения строительных работ.
7.4. На принятые выполненные строительные работы устанавливается гарантийный срок 60 (шестьдесят) месяцев.
7.5. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки в установленном порядке результата выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения дефектов, допущенных по вине Субодрядчика.
7.6. Если результат строительных работ не принимается Генподрядчиком по независящим от Субподрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Генподрядчик должен был его принять.
7.7. При передаче Генподрядчику результата строительных работ Субподрядчик оформляет гарантийное письмо.
7.8. Субподрядчик гарантирует достижение результатом выполненных работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Генподрядчиком (Заказчиком) или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Генподрядчиком (Заказчиком) или привлеченными им третьими лицами.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки в установленном порядке Генподрядчиком несет Субподрядчик.
7.10. Генподрядчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Субподрядчика.

8.  Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Субподрядчиком будет осуществляться свыше 3 месяцев, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор без обязанности возмещения возможных убытков Субподрядчику.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
Подтверждением существования и прекращения форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном главой 9 Правил и действующим законодательством Республики Беларусь.
9.2.  Изменение условий Договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
9.3. Генподрядчик или Субподрядчик имеет право требовать изменения существенных условий Договора в случаях:
     - реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон Договора;
     -  необходимости изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных п. 9.5 настоящего Договора;
     - существенного увеличения стоимости выполнения строительно-монтажных работ вследствие внесения Заказчиком изменений в проектную документацию или изменения налогового законодательства.
  9.4. Сторона Договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий Договора, обязана уведомить о них другую Сторону Договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий Договора. Другая Сторона Договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении Договора и подписать дополнительное соглашение к Договору либо согласиться на расторжение Договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения. Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий Договора, они обязаны выполнять условия заключенного Договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении Договора.
[bookmark: Par24]9.5. Предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:
     - нарушения Генподрядчиком установленных Договором сроков передачи проектной документации;
     -  несвоевременной передачи Субподрядчику фронта работ;
     - выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных обязательств;
     -  существенного нарушения установленного Договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
     -   приостановления выполнения строительных работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.
     Срок выполнения строительных работ продлевается по соглашению Сторон, в порядке, установленном пунктом 66 Правил, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
9.6.  До завершения выполнения строительных работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:
9.6.1. Субподрядчика:
     -   при неоднократном нарушении Субподрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных Договором, графиком производства работ;
     - если Субподрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
     - при принятии решения о прекращении выполнения строительных работ;
9.6.2. Подрядчика:
     -  при неоплате Генподрядчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
     -  при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Субподрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
9.6.3. любой из Сторон:
     -  если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;
     -  если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;
     - на других основаниях, предусмотренных законодательством.
9.7. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней направить свое согласие или несогласие в письменной форме.
9.8. При согласии Генподрядчика (Субподрядчика) с поступившими от другой Стороны предложениями расторжение Договора оформляется двусторонним актом.
9.9. При расторжении договора, Генподрядчик обязан оплатить Субподрядчику выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Субподрядчик обязан передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.
9.10. Генподрядчик имеет право одностороннего отказа от исполнения настоящего договора в следующих случаях:
- если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению строительных работ в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;
- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Субподрядчику.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора Генподрядчик направляет Субподрядчику в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения Субподрядчиком уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 69 Правил.
В случае отказа Субподрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Генподрядчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Субподрядчиком предусмотренных в акте строительных работ.
9.11. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.

10. Ответственность Сторон

10.1. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и размерах, установленных законодательством, в том числе:
10.1.1.  за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,1 процента стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости этих работ;
10.1.2. за несвоевременное проведение расчетов (по вине Генподрядчика) за выполненные и принятые в установленном порядке результат строительно-монтажных работ – 0,1 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20%.
10.2. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:
10.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
10.2.2. за неготовность передачи результата строительных работ - 0,15 процента стоимости строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов их стоимости;
10.2.3.  за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Генподрядчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;
10.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
10.4. Любое взыскание неустойки и иных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору является правом, а не обязанностью взыскателя.
10.5.  Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - Экономическим судом г. Минска в установленном законодательством порядке. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии устанавливается 30 календарных дней с момента получения претензии.
10.6. Антикоррупционная оговорка. Обе Стороны согласны соблюдать все применимые нормативные акты по борьбе с коррупцией при исполнении настоящего договора. Ни одна из Сторон не совершит каких-либо незаконных или неправомерных действий в связи с настоящим договором. В частности, ни одна из Сторон не будет совершать какие-либо платежи или предоставлять какие-либо ценности любому лицу или государственному органу, если это может расцениваться как незаконное действие согласно любому закону, применимому в отношении любой из Сторон. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
11.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, 1 экземпляр Генподрядчику и 1 экземпляр Субподрядчику.
11.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Все документы, составляющие договор (и все его части), должны носить взаимодополняющий и взаимообъясняющий характер. Договор читается как единый документ.
11.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 года №1450, с изменениями и дополнениями и действующим законодательством Республики Беларусь.
11.5. В договоре, за исключением случаев, когда по контексту требуется иное:
(а) слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды;
(б) слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста; 
(в) положения статей, включающие слово «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме; 
(г) термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде.
Термины следует толковать согласно определениям, данных в актах законодательства Республики Беларусь.
Если ТНПА, форма какого-либо акта, иного документа, относящегося к первичным учётным документам и (или) исполнительной документации, будет впоследствии изменена, отменена или будет введена новая форма (или ТНПА), обязательная к применению, Стороны будут использовать обязательные формы, установленные законодательством, действующим на момент оформления такого документа (формы). Если изменения будут относиться к рекомендуемым формам документов, Стороны будут применять установленные настоящим договором применимые формы, если не согласуют письменно между собой иное.
Юридическую силу имеют только подлинные документы, содержащие собственноручные подписи уполномоченных лиц и, при необходимости, оттиски печатей, либо надлежащим образом заверенные копии таких документов.
	Копии документов, передаваемые по электронной почте или по факсу, не имеют юридической силы, если невозможно достоверно установить верность копии документа и однозначно идентифицировать его отправителя. Такие документы могут отправляться с целью оперативного обмена информацией в рабочем порядке, но не могут служить основанием для каких-либо изменений в правах и обязанностях Сторон.
11.6.   Приложения:
1. Копия протокола заседания конкурсной комиссии № от ______ (Приложение №1).
2. Протокол согласования договорной цены (Приложение №2).
3. Расчет стоимости работ (Приложение №3).
4. График производства работ (Приложение №4).
5. График платежей (Приложение №5).
6. График поставки материальных ресурсов Субподрядчиком. (Приложение №6)
7. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда (Приложение №7).
8. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, если от имени сторон действуют их представители (Приложение №8).

12. Реквизиты Сторон

	12.1. Генподрядчик:
	
	12.2.Субподрядчик:
	

	Государственное предприятие «Белэнергострой» -управляющая компания холдинга» филиал «Белэнерготеплосетьстрой» 
220073, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ольшевского,29, корп.1 
тел./факс: (017) 323-08-05,  258-20-98
УНП 100056165 ОКПО 001179725000
Р/с BY84 AKBB30120000979500000000
в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Минск, ул.Воронянского,7а 
БИК AKBBBY2X
E-mail: betss@rupbes.by



	
	
	


13. Подписи Сторон

	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	Директор филиала 
«Белэнерготеплосетьстрой» 






______________В.В.Терех
	







______________
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Генподрядчик _____________________                                              Субподрядчик _______________________
