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ДОГОВОР № 3-15/_____
               

строительного подряда                        
г.Минск






 


         _________
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал» (свидетельство о госрегистрации от 03.04.2003 №100236027), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по строительству – руководителя группы реализации проекта Антонова К.В., действующего на основании доверенности от 27.10.2025 №11-7/387, имеющее аттестат соответствия №0000322-ФЗ, действительный по 22.04.2027г., с одной стороны, и __________  (свидетельство о госрегистрации от __________ № ________), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик (Подрядчик)», в лице _______________, действующего на основании ___________, имеющее аттестат соответствия № __________, действительный по ___________г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), на основании ____________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора:
Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик (Подрядчик) принимает на себя обязательства на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по вырубке деревьев, компенсационным посадкам и озеленению в рамках строительства объекта: «Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода, расположенного по ул.Голодеда в г. Минске».

Объемы работ подлежат выполнению согласно проектно-сметной документации.

Работы выполняются собственными силами или с привлечением субподрядчиков.
2.Финансирование и расчеты:

2.1. Стоимость предмета договора определена в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.11.2011 № 1553, и составляет: _____________ (_________________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%) – _________ (____________________) белорусских рублей.

2.2. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:

налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
прогнозных индексов;
нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) своих договорных обязательств;
изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановления строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика. 
2.3. За расчетный период принимается календарный месяц.

Оплата по настоящему договору производится в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).

Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных и отработанных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) текущих авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде.

Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика текущий аванс (не более 0,5 %)  на выполнение строительных работ по письму согласно графику платежей

Заказчик производит расчеты за выполненные работы в течение 60 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ ф.С-2б, акта выполненных работ за выполненные пусконаладочные работы ф.С-2а и справки о стоимости выполненных работ ф.С-3а, утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, с учетом требований Правил.

В акты формы С-2б включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком строительства (производства работ), также может включаться частично выполненный вид работ, предусмотренный графиком производства работ, при условии возможности определения количества (объема) и стоимости выполненных работ.

Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (ф.С-2б) предоставляется с применением последовательного накопления (в акт ф.С-2б за первый месяц включается перечень видов работ, выполненных в первом месяце, за каждый следующий период с учетом предыдущего периода).
Дополнительные работы оформляются актом сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме С-2а, включаются в справку о стоимости выполненных работ и затрат.
2.4. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генеральный подрядчик (Подрядчик) обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
2.5. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества приемке и оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Устранение дефектов – за счет средств Генерального подрядчика (Подрядчика)
2.6. При срыве по вине Генерального подрядчика (Подрядчика) сроков завершения строительства объекта (выполнения видов или этапов строительных работ), установленных договором, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. 
2.7. Генерального подрядчика (Подрядчик) является собственником отходов, образующихся при выполнении работ. Стоимость прочих средств (средства на погрузку, транспортировку, разгрузку и утилизацию отходов) включаются в акты сдачи-приемки выполненных работ по сметной стоимости.

2.8. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
2.9. Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ.
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Работы выполняются и объект сдается в эксплуатацию (передается результат строительных работ) в сроки, предусмотренные графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью договора. (Приложение № 2).

Начало работ: _____________2026г.

Окончание работ: ____________2026г. 

4. Обязательства сторон: 

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. исполнять условия договора;

4.1.2. передать Генеральному подрядчику (Подрядчику) строительную площадку (фронт работ) для ведения работ в срок; 

4.1.3. передать Генеральному подрядчику (Подрядчику) утвержденную проектную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора; 
4.1.4. обеспечить финансирование строительства, принять и оплачивать выполненные строительные работы сроки и порядке, установленные договором; 
4.1.5. обеспечить осуществление авторского надзора; 

4.1.6. требовать от Генерального подрядчика (Подрядчика) устранения результатов строительных работ ненадлежащего качества и отступлений от условий заключенного договора;
4.1.7. содействовать Генеральному подрядчику (Подрядчику) в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий при исполнении договора; 

4.1.8. осуществлять технический надзор; 

4.1.9. перед началом выполнения работ: оформить акт – допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия, совместно с представителем Генерального подрядчика (Подрядчика) в 2-ух экземплярах.
4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. вносить в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, изменения в проектную документацию до начала выполнения строительных работ;

4.2.2. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков, в связи с неисполнением существенных условий договора со стороны Генерального подрядчика (Подрядчика), а также при грубых либо систематических нарушениях Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.


4.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) материалов, а также правильностью использования Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика (Подрядчика);

4.2.4. требовать устранения за счет Генерального подрядчика (Подрядчика) результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами с возмещением с Генерального подрядчика (Подрядчика) расходов по устранению результата таких работ;

4.2.5. отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления результата строительных работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в договоре цели и не может быть устранен Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Генерального подрядчика (Подрядчика), Заказчик имеет право потребовать от Генерального подрядчика (Подрядчика) полного возмещения убытков при расторжении договора;

4.2.6. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных убытков, обусловленных нарушением договора Генеральным подрядчиком (Подрядчиком);

4.2.7. посещать стройку в период всего ведения работ и знакомиться с ходом выполнения работ;

4.2.8. требовать от Генерального подрядчика (Подрядчика) информацию о ходе выполнения работ;

4.2.9. требовать от Генерального подрядчика (Подрядчика) устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока;

4.2.10. в случае невыполнения работ, не устранения дефектов Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) в соответствии с их объемами и сроками выполнения, изложенными в письменных предписаниях Заказчика, выполнить работы, устранить дефекты собственными силами или с привлечением третьих лиц;

4.3. Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязуется:

4.3.1. исполнять условия договора;

4.3.2. перед началом выполнения работ: разработать проект производства работ, обратиться к Заказчику для оформления акта - допуска для производства строительно-монтажных работ на территории предприятия;

4.3.3. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам, за исключением субподрядчиков, поставщиков (изготовителей) материальных ресурсов;

4.3.4. выполнять строительные работы в определенные договором сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, а также утвержденной документацией, переданной Генеральному подрядчику (Подрядчику) для производства работ;

4.3.5. закупать материальные ресурсы;

4.3.6. своевременно предупреждать Заказчика о несоответствии материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и требовать их замены;

4.3.7. принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта (выполнения строительных работ);

4.3.8. представлять Заказчику в письменной форме отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;

4.3.9 своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.3.10. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
4.3.11. обеспечить качество выполняемых строительных работ, 
4.3.12. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, а таже при наличии технической возможности вести и обеспечить передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора;
4.3.13. своевременно и в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, устранять в период гарантийного срока выявленные недоделки и дефекты за который он несет ответственность;

4.3.14. соблюдать требования природоохранного законодательства и производственной санитарии. За ненадлежащее складирование материалов, невыполнение обязательств по освобождению стройплощадки от строительных отходов и в случае выявления несоблюдения требований уполномоченными государственными органами, а также должностными лицами Мингорисполкома, Генеральный подрядчик (Подрядчик) уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущем месяце выявленного нарушения;

4.3.15. осуществлять уборку помещений и строительной площадки от строительных отходов и мусора, вести раздельный сбор, хранение, утилизацию строительных отходов и мусора, образованных при производстве строительно-монтажных работ, осуществлять их вывоз за пределы площадки, в специально отведенные для этого места, получив для этого разрешения, в установленном порядке;

4.3.16. передать Заказчику объект, результат выполненных строительных работ;

4.3.17. обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком;

4.3.18. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;

4.3.19. осуществлять ведение в процессе выполнения работ исполнительной документации, актов на скрытые работы и передать их Заказчику до сдачи работ;

4.3.20. закупать материальные ресурсы в порядке, предусмотренном законодательством и договором;

4.3.21. обеспечивать безопасные условия труда, соблюдение требований норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, промышленной безопасности на строительной площадке в соответствии с действующими нормативными техническими документами;

4.3.22. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ;

4.3.23. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства;

4.3.24. привлекать к выполнению работ третьи лица (субподрядчиков) только после предварительного письменного уведомления Заказчика; при этом Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие процесса привлечения третьего лица (субподрядчика) к настоящему договору;

4.3.25. в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядных организаций), совместно с субподрядными организациями разработать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, а также обеспечить запланированные мероприятия и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ;

4.3.26. незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях на производстве, иных происшествиях, произошедших на объекте (строительном объекте);

4.3.27. при наличии вины Генерального подрядчика (Подрядчика) за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, возместить Заказчику причиненные убытки;

4.3.28. организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте (строительном объекте), осуществлять контроль за соблюдением водителями Генерального подрядчика (Подрядчика) и третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком), Правил дорожного движения; в случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием персонала Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика;

4.3.29. допускать на объекты представителей Заказчика, имеющих соответствующие полномочия, для осуществления проверок и предоставлять необходимую информацию для оценки соответствия деятельности Генерального подрядчика (Подрядчика) требованиям в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

4.3.30. представлять Заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (ф.С-2б, ф.С.2а), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.С-3а), исполнительную документацию, акты скрытых работ в соответствии с законодательством – до 25-го числа отчетного месяца; 

4.3.31. выполнить работы по компенсационным посадкам в ближайший благоприятный период озеленения;

4.4. Генеральный подрядчик (Подрядчик) вправе:

4.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда;

4.4.2. выполнить дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для дальнейшего выполнения работ, сообщив об этом Заказчику немедленно;

4.4.3. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования проектной документации;

4.4.4. получать авансы, если такая выплата предусмотрена договором, графиком платежей (финансирования);

4.4.5. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ, если это предусмотрено договором;

4.4.6. получать плату за выполненные строительные работы в сроки и порядке, установленные договором; 

4.4.7. приостанавливать выполнение строительных работ в случаях неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору, а также предусмотренных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
4.4.8. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, гражданским законодательством;

4.5. Генеральный подрядчик (Подрядчик) оставляет за собой право приобретать у Заказчика возвратные материалы, использованные для строительства данного объекта.

5. Обеспечение проектной документацией:
5.1. Заказчик за 5 дней до начала строительства объекта (выполнения строительных работ) передает Генеральному подрядчику (Подрядчику) 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации, рассмотренной и утвержденной в установленном порядке.

5.2. Генеральный подрядчик (Подрядчик), проверяет комплектность проектно-сметной документации, знакомится с ней и при необходимости вносит свои предложения.

5.3. Предложенные Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) мероприятия, вызывающие необходимость изменения проектных решений, подлежат рассмотрению Заказчиком в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение строительных работ, но не более одного месяца со дня получения предложения Генерального подрядчика (Подрядчика). Если по истечении указанного срока не поступили возражения Заказчика, предложения Генерального подрядчика (Подрядчика) считаются принятыми.

5.4. Заказчик при внесении в проектную документацию изменений обязан получить по измененной проектной документации положительное заключение государственной строительной экспертизы (за исключением случаев, когда государственная строительная экспертиза по проектной документации не проводится) до начала работ по этой документации и в согласованные с Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной и утвержденной документации, возместить Генеральному подрядчику (Подрядчику) все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, откорректировать неизменную договорную (контрактную) цену, а также сроки строительства объекта (выполнения строительных работ).

6. Обеспечение материальными ресурсами:
6.1. Поставку на объект необходимых строительных конструкций, материалов, изделий, за исключением технологического оборудования, обеспечивает Генеральный подрядчик (Подрядчик).
Закупка товаров, работ, услуг производится на конкурентной основе в соответствии действующим законодательством.

6.2. По заявке Генерального подрядчика (Подрядчика) и при наличии у Заказчика, последний производит отпуск необходимых материальных ресурсов для производства работ, являющихся предметом договора. 

Материальные ресурсы, обеспечение которыми возложено на Заказчика, передаются Генеральному подрядчику (Подрядчику) комплектно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в согласованные сторонами сроки.
6.3. Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов.

7. Организация выполнения строительных работ:
7.1. Заказчик и Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
7.2. Заказчик и Генеральный подрядчик (Подрядчик) назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по договору и решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, и уведомляет об этом Заказчика. 

7.3. Организация строительных работ на строительной площадке должна соответствовать документации по организации строительства и производству работ.

7.4. Для осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя.

7.5. Представители Заказчика и Генерального подрядчика (Подрядчика) оформляют акты о выполнении работ и другую документацию, необходимую для технического надзора за ходом выполнения работ.

7.6. Генеральный подрядчик (Подрядчик) обеспечивает охрану, ограждение, освещение объекта (строительной площадки), а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих (надзорных) органов к объекту при соблюдении правил и требований безопасности, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами.
7.7. Генеральный подрядчик (Подрядчик) при выявлении дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации, дефектном акте и сметной документации (смете) при текущем ремонте и влекущих увеличение стоимости строительства, обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней со дня направления сообщения, Генеральный подрядчик (Подрядчик) вправе приостановить выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости проведения таких работ.

7.8. При выявлении результата строительных работ ненадлежащего качества Заказчик (уполномоченное им лицо) в течение двух рабочих дней со дня его выявления составляет в произвольной форме акт, в котором указываются перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Генеральному подрядчику (Подрядчику). Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) мер по устранению замечаний Заказчик вправе приостановить выполнение Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) строительных работ. 

7.9. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, формы которых утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

В случае неявки представителя Заказчика для составления соответствующего акта в заранее указанный Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) срок (если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ) Генеральный подрядчик (Подрядчик) вправе составить акт в одностороннем порядке. Выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований проектной документации и технических нормативных правовых актов - за счет средств Генерального подрядчика (Подрядчика). 

7.10. При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства осуществляются соответствующие мероприятия, предусмотренные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

7.11. По завершении строительства объекта (выполнения строительных работ) Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан передать Заказчику:

схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства объекта (выполнения строительных работ) и сохраняемых до завершения строительства;

неиспользованные материальные ресурсы, закупленные Заказчиком согласно графику поставки материальных ресурсов, либо возместить их стоимость;

исполнительную документацию по перечню, определяемому Министерством архитектуры и строительства, в том числе в электронном виде, если оформление в электронном виде предусмотрено договором, а также при наличии технической возможности за период исполнения условий договора.

7.12. После завершения строительства объекта (выполнения строительных работ) Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в согласованные с Заказчиком сроки.

7.13. При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта на гарантийный ремонт, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Генерального подрядчика (Подрядчика) в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком и (или) собственником, владельцем, иным правообладателем без участия Генерального подрядчика (Подрядчика) и направляется Генеральному подрядчику (Подрядчику) для исправления результатов строительных работ ненадлежащего качества.

В составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядными организациями, участвует представитель субподрядчика.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления результатов строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Генеральный подрядчик (Подрядчик).

7.14. Заказчик осуществляет контроль за производством строительно-монтажных работ, за качеством применяемых строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования. Требует от Генерального подрядчика (Подрядчика) документы, подтверждающие качество материалов.

7.15. Заказчик вправе выдавать указания (предписания) Генеральному подрядчику (Подрядчику), в том числе на приостановление работ, устранение выявленных дефектов. Указание (предписание) Заказчика является обязательным для исполнения Генеральным подрядчиком (Подрядчиком).

8.Сдача и приемка результата строительных работ:
8.1. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Сдача выполненных строительных работ Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ по соответствующей форме первичного учетного документа, который подписывается обеими сторонами.

Заказчик обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, представленных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком), рассмотреть и подписать их. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генеральный подрядчик (Подрядчик) имеет право предъявить Заказчику документы для приемки и оплаты выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. Остальная часть выполненных работ предъявляется к приемке после урегулирования разногласий.
Акты освидетельствования скрытых строительно-монтажных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций передаются Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) одновременно с актами сдачи-приемки работ.
8.2. Заказчик, получивший сообщение Генерального подрядчика (Подрядчика) о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех рабочих дней приступить к их приемке.

8.3. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.
Акты, подписанные в одностороннем порядке, в бухгалтерском учете не отражаются.

Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
Акт сдачи-приемки работ, корректировочные акты (при изменении количества и стоимости принятых работ по решению суда или по результатам контрольных обмеров), а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся Заказчиком и представляются при приемке в эксплуатацию объекта приемочной комиссии.

8.4. На принимаемый в эксплуатацию объект устанавливается гарантийный срок согласно предложению Генерального подрядчика (Подрядчика) -____ года, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийный срок на которые устанавливается изготовителем. 
Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные субподрядчиками строительные работы, являющиеся предметом договора, исчисляется со дня приемки объекта в эксплуатацию или результата строительных работ Заказчиком от Генерального подрядчика (Подрядчика). Если объект или результат строительных работ, являющиеся предметом договора, не принимаются Заказчиком по не зависящим от Генерального подрядчика (Подрядчика) причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был принять. 
До ввода объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик (Подрядчик) передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с перечнем утвержденным постановлением Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.10.2025 №108 «Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых приемочной комиссии».
8.5. При передаче Заказчику объекта Генеральный подрядчик (Подрядчик) оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства, при передаче результата строительных работ – гарантийное письмо.
8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата строительных работ) до его приемки Заказчиком несет Генеральный подрядчик (Подрядчик). 

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа строительных работ, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Генерального подрядчика (Подрядчика).

В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи объекта, результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

8.7. Затраты на содержание объекта после его приемки в эксплуатацию несет Заказчик.

8.8. При сдаче Заказчику законсервированного объекта незавершенного строительства или прекращенного строительством объекта (строительных работ) гарантийный срок не устанавливается. В случае продолжения строительства указанных объектов, строительных работ гарантийный срок исчисляется в общем порядке после их сдачи Заказчику Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) по новому договору.

8.9. Приемка в эксплуатацию объекта осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь от 17.07.2023 № 289-З «Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» (далее - Кодекс). При приемке объекта в эксплуатацию в неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ период года с согласия Заказчика разрешается перенос сроков их выполнения на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта. Приемка в эксплуатацию перенесенных на благоприятный период года отдельных видов работ производится после их выполнения в порядке, установленном Кодексом.

9. Срок действия договора. Его изменение, расторжение:
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения своих обязательств. Истечение срока договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору.

9.2. Условия договора, по которым Заказчиком представлен протокол разногласий, вступают в силу со дня их согласования с Генеральным подрядчиком (Подрядчиком).

9.3. Дополнения и изменения к договору вносятся по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения.

9.4. В случае систематического нарушения существенных условий договора (сроков выполнения работ, некачественного выполнения работ, или грубых либо систематических нарушений Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, если Генеральный подрядчик (Подрядчик) не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с извещением другой стороны о расторжении.

9.5. Предусмотренные договором сроки завершения строительства объекта, выполнения видов или этапов строительных работ подлежат пересмотру в случаях:

нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;

несвоевременной передачи Генеральному подрядчику (Подрядчику) строительной площадки (фронта работ);
выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) своих договорных обязательств;
уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
существенного нарушения установленного договором порядка расчетов (сроков перечисления и размеров авансовых платежей), графика платежей (финансирования);
нарушения Заказчиком установленных договором сроков поставки материальных ресурсов, влияющих на своевременное исполнение Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) своих договорных обязательств;
приостановления строительства объекта; 
реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
невозможности исполнения обязательств вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сроки завершения строительства объекта, выполнения видов или этапов строительных работ пересматриваются по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта.
9.6. До завершения строительства объекта (выполнения строительных работ) договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании предложения:
9.6.1. Заказчика:
при неоднократном нарушении Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) сроков выполнения строительных работ, установленных договором, графиком производства работ;
если Генеральный подрядчик (Подрядчик) неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;
при наличии уважительных причин с их письменным обоснованием, сообщением о них Генеральному подрядчику (Подрядчику);
при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта (выполнения строительных работ);
9.6.2. Генерального подрядчика (Подрядчика):
при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;
при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика;
при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика (Подрядчика), которые грозят годности или прочности результата строительных работ;
9.6.3. любой из сторон:
если на предложение о внесении изменений в условия договора другая сторона не дала ответ в срок, установленный гражданским законодательством, Правилами либо договором;
если в отношении второй стороны принято решение о ликвидации (прекращении деятельности);
на других основаниях, предусмотренных законодательством или договором.
9.7. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет другой стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней со дня получения письменно направить свое согласие или несогласие.
9.8. При согласии Заказчика (Генерального подрядчика (Подрядчика)) с поступившими от другой стороны предложениями о расторжении договора оформляется двусторонний акт, в котором указываются:
объем и стоимость фактически выполненных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) строительных работ; объем и стоимость строительных работ, подлежащих выполнению для осуществления консервации объекта, обеспечения его сохранности до возобновления строительства;
перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации, в том числе в электронном виде, если договором предусмотрено ее оформление в электронном виде;
перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) и не использованных при строительстве объекта (выполнении строительных работ);
перечень имущества Генерального подрядчика (Подрядчика), подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам строительных работ;
другие обязательства сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением договора, позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и Генеральным подрядчиком (Подрядчиком).
9.9. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В срок не позднее 14 календарных дней со дня получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в пункте 9.8 настоящего договора и Правил.
В случае отказа Генерального подрядчика (Подрядчика) в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке и обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) предусмотренных в акте строительных работ.

При расторжении договора, если иное не предусмотрено законодательством и (или) договором, Заказчик обязан оплатить Генеральному подрядчику (Подрядчику) выполненные в соответствии с договором строительные работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию.

9.10. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, разрешаются путем переговоров, в том числе с применением медиации, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке. Споры рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством. Ответ на претензию должен быть дан в течение 5 дней с момента получения претензии.

10. Ответственность сторон. 

10.1. Генеральный подрядчик (Подрядчик) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Заказчику в следующих случаях и размерах за:

10.1.1. нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

10.1.2. превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) – 0,15 % стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости объекта (результата строительных работ);

10.1.3. несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ;

10.1.4. завышение объемов и (или) стоимости строительно-монтажных и других работ, произведенных затрат, искажение информации, представляемой Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) в справках, счетах и других документах – 100% суммы такого завышения или суммы, налагаемой контролирующими органами за выявленные искажения;

10.1.5. выявленные Заказчиком нарушения техники безопасности, охраны труда Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) (субподрядчиком) и подтвержденными актом, составленным Заказчиком в присутствии лица, ответственного за производство работ на объекте, – 0,2 % стоимости работ, предусмотренных графиком производства работ, в месяце выявления нарушения; 

10.1.6. выявленные нарушения организации работ на строительной площадке (отсутствие ограждения, производственная антисанитария, ненадлежащее складирование материалов и отходов и т.п.) и подтвержденные соответствующим актом – 2 % стоимости работ, предусмотренных графиком производства работ, в месяце выявления нарушения;

10.1.7. привлечение третьих лиц для выполнения отдельных видов работ (услуг) в нарушение условий договора либо без предварительного письменного уведомления Заказчика и оформления в установленном порядке акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на объекте – 0,2 % стоимости работ, предусмотренных графиком производства работ, в месяце выявления нарушения.

10.2. Заказчик при наличии оснований, указанных в пункте 10.1, направляет Генеральному подрядчику (Подрядчику) претензию о возникновении обязательства уплатить неустойку с расчетом суммы и основанием ее начисления.

10.3. Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязан уплатить неустойку (пеню) в течение 5 дней с момента получения от Заказчика претензии о возникновении обязательства по ее уплате. 

10.4. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Генеральному подрядчику (Подрядчику) в следующих случаях и размерах за:

10.4.1.  уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 % стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
10.4.2. несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;
10.4.3. за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на Заказчика, - 0,2 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения.
10.5. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Генерального подрядчика (Подрядчика) или третьего лица (субподрядчика), привлеченного Генеральным подрядчиком (Подрядчиком), не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

10.6. Генеральный подрядчик (Подрядчик) при наличии оснований, указанных в пункте 10.4 направляет Заказчику претензию о возникновении обязательства уплатить неустойку с расчетом суммы и основанием ее начисления.

10.7. Заказчик обязан уплатить неустойку (пеню) в течение 5 дней с момента получения от Генерального подрядчика (Подрядчика) претензии о возникновении обязательства по ее уплате.

10.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают виновную сторону от выполнения договорных обязательств. 
10.9. Заказчик при наличии основания, вправе требовать уплаты денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии, если установленные в договоре (графике производства работ) срок выполнения строительных работ (отдельных видов (этапов)) превышен. Требуемая к уплате денежная сумма не должна превышать стоимости строительных работ, срок выполнения которых нарушен.

10.10. Генеральный подрядчик (Подрядчик) несет ответственность за непроведение вводного инструктажа по охране труда работников Генерального подрядчика (Подрядчика) у представителя Заказчика, на территории которого проводятся строительно-монтажные и другие работы, до начала проведения работ.
10.11. Генеральный подрядчик (Подрядчик) несет ответственность за сохранность объекта в целом с даты начала работ по дату подписания акта приемки законченного строительством объекта, после чего такая ответственность переходит к Заказчику.

10.12. Генеральный подрядчик (Подрядчик) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение всех видов строительных работ, выполняемых третьими лицами на объекте по договору субподряда.

10.13. Генеральный подрядчик (Подрядчик) возмещает Заказчику причиненные убытки, связанные с авариями, инцидентами и несчастными случаями, произошедшими в ходе строительства.
10.14. В случаях, когда договором строительного подряда предусматривается оплата текущего аванса, сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.

Сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце (с учетом стоимости дополнительных работ) за вычетом суммы отработанного целевого аванса на материальные ресурсы на установленный процент авансирования.

Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.

10.15. Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязуется выставлять электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) по налогу на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с положениями статьи 131 НК. ЭСЧФ выставляются в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

10.16. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
11. Иные условия:
11.1. При выполнении своих обязанностей стороны руководствуются настоящим договором, действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450.
11.2. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной направленности и действий с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.

11.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга о случаях возникновения подозрений о возможном нарушении пункта 11.2 договора.

11.4. В целях недопущения срыва сроков представления всех видов отчетности, ф.С-2б и справка о стоимости выполненных работ принимаются Заказчиком по объектам строительства и реконструкции – до 25-го числа отчетного месяца.

Акты, представленные Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) позже указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются Заказчиком.
Приложения к договору:

Приложение № 1 – График платежей.

Приложение № 2 – График производства работ.
Приложение № 3 – Копия доверенности Заказчика.

Приложение № 4 – Копия доверенности Генерального подрядчика (Подрядчика).


12. Юридические адреса сторон:
Заказчик                                                                 Генеральный подрядчик (Подрядчик)
	УП «Минскводоканал»
	

	220088, г. Минск, ул. Пулихова,15

тел. (017) 389 40 97 факс 349 40 87
	

	р/с BY47BLBB30120100236027001001
	

	в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г.Минску и Минской области, 

ул.Коллекторная, 11, код BLBBBY2X
	

	УНП 100236027, ОКПО 03371271

so@minskvodokanal.by 


	


                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору строительного подряда 
от ________№3-15/_____
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
на _____________________________________________________
(наименование объекта)
	Месяц строительства
	Стоимость работ, рублей.
	Сумма платежей, рублей

	
	
	в том числе

	
	
	аванс
	отработка аванса 
	плата за выполненные работы.
	общая сумма денежных средств

	
	
	текущий
	целевой
	целевой
	
	

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

_______________
	Генеральный подрядчик (Подрядчик):

____________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору строительного подряда 

от ________№3-15/_____

ГРАФИК

производства работ

на ___________________________________________________________________

(наименование объекта)

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей/количество <*>

	
	
	
	всего
	в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по договорной (контрактной) цене
	
	
	
	
	
	

	в том числе НДС
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

_______________
	Генеральный подрядчик (Подрядчик):

____________________


<*> Указывается в физических величинах
PAGE  
Заказчик_____________
Генеральный подрядчик (Подрядчик)_____________


