## ЛС-1
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
[7 empty] | Главный врач |  |  | С.А. Сорока
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 2026 г.
ЗАКАЗЧИК: 19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска
АДРЕС: Республика Беларусь, Первомайский район, г. Минск, ПР. НЕЗАВИСИМОСТИ, дом 119
УНП: 190497447
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кабинетов №308,№318,318а,приемной главного врача в учреждении
здравоохранения "19-я центальная районная поликлиника Первомайского района г.Минска",находящихся по
адресу:г.Минск,пр-т Независимости,119"
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кабинетов №308,№318,318а,приемной главного врача в учреждении здравоохранения
"19-я центальная районная поликлиника Первомайского района г.Минска",находящихся по адресу:г.Минск,пр-т
Независимости,119"
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 22 304.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, База НРР 2022г.
| Ж001 | ПРИЕМНАЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА
1 | Е34-60-15 | ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ "АМСТРОНГ" ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 671.68 | 4.34 | 2.94 |  |  | 676.02 | 39.6 | 0.2
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 0.1731 | 116.27 | 0.75 | 0.51 |  |  | 117.02 | 6.85 | 0.03
2 | Е34-60-15 | ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ "АМСТРОНГ"! ПАНЕЛЯМИ | 100 М2 | 2238.92 | 14.47 | 9.79 | 36.56 | 2.9 | 2292.85 | 132.01 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 0.1731 | 387.56 | 2.5 | 1.69 | 6.33 | 0.5 | 396.89 | 22.85 | 0.12
3 | 1/10-230-95/50 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ | М2 |  |  |  | 17.5 | 1.39 | 18.89
|  |  | 17.829 |  |  |  | 312.01 | 24.78 | 336.79
4 | Е63-12-1 | СНЯТИЕ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ОБОЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 | 100 М2 | 182.01 |  |  |  |  | 182.01 | 12.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.388 | 70.62 |  |  |  |  | 70.62 | 4.84
5 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 29.72 | 20.12 | 818.31 | 64.91 | 5429.73 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.134 | 605.25 | 3.98 | 2.7 | 109.65 | 8.7 | 727.58 | 36.72 | 0.18
6 | Е61-1-3 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 862.81 | 15.5 | 10.5 | 316.41 | 25.06 | 1219.78 | 54.71 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.388 | 334.77 | 6.01 | 4.07 | 122.77 | 9.72 | 473.27 | 21.23 | 0.28
7 | Е15-311-2 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1029.61 | 1.54 | 0.88 | 186.86 | 15.33 | 1233.34 | 60.71 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.388 | 399.49 | 0.6 | 0.34 | 72.5 | 5.95 | 478.54 | 23.56 | 0.02
8 | Е15-255-1 | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МАЛЯРНЫМ СТЕКЛОХОЛСТОМ | 100 М2 | 440.21 | 0.07 |  | 268 | 21.27 | 729.55 | 25.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.388 | 170.8 | 0.03 |  | 103.98 | 8.25 | 283.06 | 10.07
9 | 1/10-230-15/395 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95
|  |  | 5.82 |  |  |  | 15.89 | 1.28 | 17.17
10 | Е15-410-1 | УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА" | 100 М2 | 5123.53 |  |  | 32.63 | 2.6 | 5158.76 | 284.7
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.388 | 1987.93 |  |  | 12.66 | 1.01 | 2001.6 | 110.46
11 | 1/10-230-15/395 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ |  |  |  | 2.73 | 0.22 | 2.95
|  |  | 6.984 |  |  |  | 19.07 | 1.54 | 20.61
12 | 1/10-230-60-50/20 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ, "ВЕНИЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА", БЕЛАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ПАСТОВЫЙ СОСТАВ (ПС) | Т |  |  |  | 22545 | 1790.07 | 24335.07
|  |  | 0.014046 |  |  |  | 316.67 | 25.14 | 341.81
13 | Е57-3-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.17 | 8.63 |  |  |  |  | 8.63 | 0.59
14 | Е57-32-1 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100 М | 209.69 | 4.39 | 2.98 | 272.73 | 21.16 | 507.97 | 13.3 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.17 | 35.65 | 0.75 | 0.51 | 46.36 | 3.6 | 86.36 | 2.26 | 0.03
15 | Е57-6-5 | ОСТРОЖКА И ШЛИФОВКА БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ | 100 М2 РЕМОНТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 902.74 | 129.61 |  | 77.87 | 6.12 | 1116.34 | 57.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1547 | 139.65 | 20.05 |  | 12.05 | 0.95 | 172.7 | 8.86
16 | Е57-9-1 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ | 100 М2 ШЛИФОВАННОГО ПОКРЫТИЯ | 631.35 |  |  | 77.87 | 6.12 | 715.34 | 40.03
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.04 | 25.25 |  |  | 3.11 | 0.24 | 28.6 | 1.6
17 | Е15-171-1 | ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗ | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 102.36 | 0.52 | 0.35 | 1.67 | 0.13 | 104.68 | 5.86 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1947 | 19.93 | 0.1 | 0.07 | 0.33 | 0.03 | 20.39 | 1.14
18 | 1/10-230-45-5/245 | ЛАК ПАРКЕТНЫЙ | КГ |  |  |  | 56.5 | 4.49 | 60.99
|  |  | 2.142 |  |  |  | 121.02 | 9.62 | 130.64
19 | Е15-171-2 | ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 258.41 | 1.03 | 0.7 | 2.47 | 0.2 | 262.11 | 14.78 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1947 | 50.31 | 0.2 | 0.14 | 0.48 | 0.04 | 51.03 | 2.88 | 0.01
20 | 1/10-230-45-5/245 | ЛАК ПАРКЕТНЫЙ | КГ |  |  |  | 56.5 | 4.49 | 60.99
|  |  | 4.05 |  |  |  | 228.83 | 18.18 | 247.01
21 | Е46-44-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1515.41 | 120.62 | 81.65 |  |  | 1636.03 | 103.91 | 5.6
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0989 | 149.87 | 11.93 | 8.08 |  |  | 161.8 | 10.28 | 0.55
22 | Е10-229-3 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2108.83 | 49.7 |  | 141.06 | 11.29 | 2310.88 | 144.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0989 | 208.56 | 4.92 |  | 13.95 | 1.12 | 228.55 | 14.3
23 | 2/50-20-5-5/215 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДГ2060Х960 ШПОНИРОВАННЫЙ | М2 |  |  |  | 466.67 | 37.05 | 503.72
|  |  | 9.89 |  |  |  | 4615.37 | 366.42 | 4981.79
24 | 2/50-30-5-5/20 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 Х 74 ММ | М |  |  |  | 3.17 | 0.25 | 3.42
|  |  | 58.2521 |  |  |  | 184.66 | 14.56 | 199.22
25 | Е10-231-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 322.01 |  |  | 389.13 | 30.86 | 742 | 22.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0989 | 31.85 |  |  | 38.48 | 3.05 | 73.38 | 2.18
26 | Е69-5-2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 100 М | 355.09 | 12.58 |  |  |  | 367.67 | 24.35
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 99.43 | 3.52 |  |  |  | 102.95 | 6.82
27 | Ц8-424-1 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 997.45 | 14.28 | 0.74 | 82.13 | 4.55 | 1098.41 | 58.81 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.28 | 279.29 | 4 | 0.21 | 23 | 1.27 | 307.56 | 16.47 | 0.01
28 | 5/10-10-10-1/19 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 2170 | 115.44 | 2285.44
|  |  | 0.02856 |  |  |  | 61.98 | 3.3 | 65.28
29 | 5/20-30-1-4/10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 3.23 | 0.17 | 3.4
|  |  | 0.15 |  |  |  | 0.48 | 0.03 | 0.51
30 | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 312 | 16.6 | 328.6
|  |  | 0.24 |  |  |  | 74.88 | 3.98 | 78.86
31 | 5/20-40-4/7 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-213 | ШТ. |  |  |  | 3.41 | 0.18 | 3.59
|  |  | 3 |  |  |  | 10.23 | 0.54 | 10.77
32 | Е61-39-1 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ | 100 М | 1182.73 | 23.27 | 15.74 |  |  | 1206 | 59.34 | 1.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 331.16 | 6.52 | 4.41 |  |  | 337.68 | 16.62 | 0.3
33 | 1/10-230-60-35/52 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4 | Т |  |  |  | 754.02 | 59.87 | 813.89
|  |  | 0.056 |  |  |  | 42.23 | 3.35 | 45.58
34 | Е69-4-1 | ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ РОЗЕТОК | 100 ГНЕЗД | 546 | 23.76 |  |  |  | 569.76 | 34.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.12 | 65.52 | 2.85 |  |  |  | 68.37 | 4.15
35 | 1/10-170-10/185 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 450-465 ММ | ШТ. |  |  |  | 4.79 | 0.38 | 5.17
|  |  | 0.048 |  |  |  | 0.23 | 0.02 | 0.25
36 | Е67-7-1 | ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 | 7.57
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.12 | 14.33 |  |  |  |  | 14.33 | 0.91
37 | Ц8-591-902 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ | 100 ШТ. | 807.82 | 9.16 | 1.92 | 27.56 | 1.6 | 846.14 | 45.32 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.12 | 96.94 | 1.1 | 0.23 | 3.31 | 0.19 | 101.54 | 5.44 | 0.01
38 | 5/30-30-4-1-2-2/22 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289 | ШТ. |  |  |  | 4.76 | 0.25 | 5.01
|  |  | 12 |  |  |  | 57.12 | 3 | 60.12
39 | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 | ШТ. |  |  |  | 1.27 | 0.07 | 1.34
|  |  | 12 |  |  |  | 15.24 | 0.84 | 16.08
40 | 5/30-30-4-1-5/8 | РАМКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ | ШТ. |  |  |  | 5.73 | 0.3 | 6.03
|  |  | 3 |  |  |  | 17.19 | 0.9 | 18.09
41 | Е46-44-3 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1515.41 | 120.62 | 81.65 |  |  | 1636.03 | 103.91 | 5.6
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0198 | 30.01 | 2.39 | 1.62 |  |  | 32.4 | 2.06 | 0.11
42 | Е10-229-3 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2108.83 | 49.7 |  | 141.06 | 11.29 | 2310.88 | 144.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0198 | 41.75 | 0.98 |  | 2.79 | 0.22 | 45.74 | 2.86
43 | 2/50-20-5-5/215 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДГ2060Х960 ШПОНИРОВАННЫЙ | М2 |  |  |  | 466.67 | 37.05 | 503.72
|  |  | 1.98 |  |  |  | 924.01 | 73.36 | 997.37
44 | 2/50-30-5-5/20 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 Х 74 ММ | М |  |  |  | 3.17 | 0.25 | 3.42
|  |  | 11.662 |  |  |  | 36.97 | 2.92 | 39.89
45 | Е10-231-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 322.01 |  |  | 389.13 | 30.86 | 742 | 22.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0198 | 6.38 |  |  | 7.7 | 0.61 | 14.69 | 0.44
46 | Е61-7-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 7686.11 | 51.7 | 34.99 | 1174.01 | 93.13 | 9004.95 | 459.67 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0313 | 240.58 | 1.62 | 1.1 | 36.75 | 2.91 | 281.86 | 14.39 | 0.08
47 | Е15-311-1 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ЗА ОДИН РАЗ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.9 | 0.53 | 97.87 | 8.03 | 757.25 | 38.35 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0069 | 4.49 | 0.01 |  | 0.68 | 0.06 | 5.24 | 0.26
48 | Е26-96-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 569.08 | 0.7 | 0.53 | 0.01 |  | 569.79 | 36.08 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.05 | 28.45 | 0.04 | 0.03 |  |  | 28.49 | 1.8
49 | 1/10-230-60-35/52 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М100, F100, ПК1, ST-4 | Т |  |  |  | 754.02 | 59.87 | 813.89
|  |  | 0.00072 |  |  |  | 0.54 | 0.04 | 0.58
50 | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ | М |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01
|  |  | 5.1 |  |  |  | 4.79 | 0.36 | 5.15
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж001 |  | 5980.72 | 74.85 | 25.71 | 7676.29 | 602.58 | 14334.44 | 352.89 | 1.73
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4945.96
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3023.6
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 22304
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 5590.16 | 69.75 | 25.27 | 7412.86 | 588.53 | 13661.3 | 330.07 | 1.71
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 4707.42
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 2868.88
|  | ИТОГО | [6 empty] | 21237.6
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 390.56 | 5.1 | 0.44 | 263.43 | 14.05 | 673.14 | 22.82 | 0.02
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 238.54
|  | План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 154.72
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1066.4
|  | ИТОГО |  | 5980.72 | 74.85 | 25.71 | 7676.29 | 602.58 | 14334.44 | 352.89 | 1.73
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4945.96
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3023.6
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 22304
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5980.72*1] | [6 empty] | 1 | 5980.72
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 352.89
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 1.73
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [74.85*1] | [6 empty] | 1 | 74.85
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [25.71*1] | [6 empty] | 1 | 25.71
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [602.58*1] | [6 empty] | 1 | 602.58
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 7676.29
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5980.72+74.85+602.58+7676.29] | [7 empty] | 14334.44
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 7676.27
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [602.58-0] | [7 empty] | 602.58
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4945.96*1] | [6 empty] | 1 | 4945.96
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [3023.6*1] | [6 empty] | 1 | 3023.6
| ИТОГО [14334.44+0+0+4945.96+3023.6] | [7 empty] | 22304
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [22304+0+0+0] | [7 empty] | 22304
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 2042.19
[((5980.72+25.71)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+2042.19+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 2042.19
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 24346.19
[22304+2042.19+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [24346.19+0] | [7 empty] | 24346.19
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 24346.19
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [24346.19+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [24346.19-0-0-0] | [7 empty] | 24346.19
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [24346.19*1] | [7 empty] | 24346.19
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 25234.83
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(24346.19+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 25234.83
[25234.83+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [25234.83-(0+0+0)] | [7 empty] | 25234.83
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [25234.83+0] | [7 empty] | 25234.83
18 | СУММА НДС [25234.83*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 5046.97
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [25234.83+5046.97+0] | [7 empty] | 30281.8
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДИН БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 80 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 |  |  | 100 ШТ. | 0.014 | 8.69 |  | 0.12 | 5.32 | 0.46 | 0.01
2 | 2/50-20-5-5/215 БЛОК ДВЕРНОЙ |  |  | М2 | 11.87 | 466.67 |  | 5539.37 | 7.94 | 37.05 | 439.78
ВНУТРЕННИЙ ДГ2060Х960 ШПОНИРОВАННЫЙ
3 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.095492 | 3.64 |  | 0.35 | 7.94 | 0.29 | 0.03
4 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | 3: М3; 4: 0.34626; 5: 1.45; 7: 0.5
5 | 1/10-230-55-5/22 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ |  |  | Т | 0.00224 | 438.79 |  | 0.98 | 7.94 | 34.84 | 0.08
МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б),
СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)
6 | 1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.000172 | 3720 |  | 0.64 | 7.94 | 295.37 | 0.05
С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2 Х 50 ММ
7 | 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ |  |  | КГ | 12.804 | 2.73 |  | 34.95 | 7.94 | 0.22 | 2.82
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
(Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)
8 | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ |  |  | КГ | 0.005589 | 5.4 |  | 0.03 | 7.94 | 0.43
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н
9 | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ |  |  | КГ | 0.31428 | 4.6 |  | 1.45 | 7.94 | 0.37 | 0.12
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н
10 | 1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.009021 | 415.15 |  | 3.75 | 7.94 | 32.96 | 0.3
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2
СОРТА
11 | 1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ |  |  | 10 ШТ. | 3.9527 | 2.74 |  | 10.83 | 7.94 | 0.22 | 0.87
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 Х 112
12 | 5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 |  |  | 10 ШТ. | 3.576 | 0.9 |  | 3.22 | 5.32 | 0.05 | 0.18
13 | 1/10-240-35/36 ЗАГЛУШКА |  |  | 1000 ШТ. | 0.039527 | 15.42 |  | 0.61 | 7.94 | 1.22 | 0.05
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА
14 | 5/20-30-3/1 ЗАКРЕП ТМ-2 |  |  | 100 ШТ. | 0.5488 | 1.19 |  | 0.65 | 5.32 | 0.06 | 0.03
15 | 5/10-10-10-1/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ |  |  | 1000 М | 0.02856 | 2170 |  | 61.98 | 5.32 | 115.44 | 3.3
ВВГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ
ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66
КВ
16 | 5/50-70-3/7 КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО |  |  | КГ | 0.0364 | 49 |  | 1.78 | 5.32 | 2.61 | 0.1
СОРТА
17 | 1/10-230-35/145 КЛЕЙ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ |  |  | КГ | 13.6964 | 4.53 |  | 62.04 | 7.94 | 0.36 | 4.93
СТЕКЛОХОЛСТА НА ОСНОВЕ ПВА ДИСПЕРСИИ,
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
18 | 5/20-40-4/7 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ |  |  | ШТ. | 3 | 3.41 |  | 10.23 | 5.32 | 0.18 | 0.54
УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-
213
19 | 5/20-40-4/1 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ |  |  | ШТ. | 12 | 1.27 |  | 15.24 | 5.32 | 0.07 | 0.84
УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
КМ-205
20 | 1/10-230-45-5/245 ЛАК ПАРКЕТНЫЙ |  |  | КГ | 6.192 | 56.5 |  | 349.85 | 7.94 | 4.49 | 27.8
21 | 5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ |  |  | КГ | 0.0132 | 53.66 |  | 0.71 | 5.32 | 2.85 | 0.04
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ
КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30
ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ
22 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, |  |  | М2 | 5.044 | 2.51 |  | 12.66 | 7.94 | 0.2 | 1.01
ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М
23 | 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ |  |  | ШТ. | 1.5796 | 0.72 |  | 1.14 | 7.94 | 0.06 | 0.09
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
24 | 2/50-30-5-5/20 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ |  |  | М | 69.9141 | 3.17 |  | 221.63 | 7.94 | 0.25 | 17.48
ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13 Х
74 ММ
25 | 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ |  |  | Л | 3.0269 | 15.26 |  | 46.19 | 7.94 | 1.21 | 3.66
МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В
АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
26 | 2/50-30-15/15 ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЙ |  |  | М | 17.51 | 2.58 |  | 45.18 | 7.94 | 0.2 | 3.5
ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТИП ПЛ-3, РАЗМЕРОМ 25
Х 25 ММ
27 | 1/10-230-95/50 ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА |  |  | М2 | 17.829 | 17.5 |  | 312.01 | 7.94 | 1.39 | 24.78
"ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ
28 | 5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА |  |  | 100 ШТ. | 0.24 | 312 |  | 74.88 | 5.32 | 16.6 | 3.98
К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
29 | 5/50-70-2/7 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ |  |  | КГ | 0.0756 | 158.15 |  | 11.96 | 5.32 | 8.41 | 0.64
БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40
30 | 5/30-30-4-1-5/8 РАМКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ |  |  | ШТ. | 3 | 5.73 |  | 17.19 | 5.32 | 0.3 | 0.9
31 | 1/10-230-50-15/53 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ |  |  | Т | 0.000195 | 2895.85 |  | 0.56 | 7.94 | 229.93 | 0.04
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А
32 | 1/10-230-60-35/52 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.05672 | 754.02 |  | 42.77 | 7.94 | 59.87 | 3.4
СУХАЯ (РСС), КЛЕЕВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ,
ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ,
М100, F100, ПК1, ST-4
33 | 1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.35618 | 343.79 |  | 122.45 | 7.94 | 27.3 | 9.72
СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100
34 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.41149 | 355.47 |  | 146.27 | 7.94 | 28.22 | 11.61
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
35 | 5/30-30-4-1-2-2/22 РОЗЕТКА |  |  | ШТ. | 12 | 4.76 |  | 57.12 | 5.32 | 0.25 | 3
ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-289
36 | 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.28488 | 3.23 |  | 0.92 | 7.94 | 0.26 | 0.07
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
37 | 1/10-170-10/185 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.048 | 4.79 |  | 0.23 | 7.94 | 0.38 | 0.02
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 450-465 ММ
38 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.2624 | 4.24 |  | 1.11 | 7.94 | 0.34 | 0.09
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
39 | 5/20-30-1-4/10 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |  |  | 100 ШТ. | 0.15 | 3.23 |  | 0.48 | 5.32 | 0.17 | 0.03
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2
40 | 1/10-230-80/20 СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ |  |  | М2 | 41.516 | 1.01 |  | 41.93 | 7.94 | 0.08 | 3.32
(ПАУТИНКА), ПЛОТНОСТЬЮ 40-50 Г/М2
41 | 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 |  |  | КГ | 0.2828 | 19.43 |  | 5.49 | 5.32 | 1.03 | 0.29
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
42 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ |  |  | КГ | 0.0504 | 4.71 |  | 0.24 | 7.94 | 0.37 | 0.02
43 | 1/10-230-55-20/160 УГОЛОК |  |  | М | 5.1 | 0.94 |  | 4.79 | 7.94 | 0.07 | 0.36
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ
25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ
44 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 3.3733 | 4.96 |  | 16.73 | 7.94 | 0.39 | 1.32
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
45 | 1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, |  |  | КГ | 47.1715 | 1.46 |  | 68.87 | 7.94 | 0.12 | 5.66
ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ГИПСОВАЯ
46 | 1/10-230-60-50/20 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО- |  |  | Т | 0.014046 | 22545 |  | 316.67 | 7.94 | 1790.07 | 25.14
ОТДЕЛОЧНАЯ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ,
"ВЕНИЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА", БЕЛАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ПОЛИМЕРНАЯ (П), ПАСТОВЫЙ СОСТАВ (ПС)
47 | 1/10-240-55-10/10 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 0.000935 | 6770 |  | 6.33 | 7.94 | 537.54 | 0.5
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5 Х 20 ММ
48 | 1/10-240-55-25/35 ШУРУПЫ |  |  | КГ | 0.17 | 6.99 |  | 1.19 | 7.94 | 0.56 | 0.1
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ
25 ММ И БОЛЕЕ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 7676.27; 10: 602.6
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 7676.27; 10: 602.6
Механизмы
49 | М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.00576; 5: 40.94; 7: 0.24
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
50 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.4474; 5: 0.34; 7: 0.49
51 | М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.01584; 5: 60.77; 7: 0.96
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т
52 | М030405 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.1068; 5: 4.67; 7: 5.17
УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)
53 | М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.02688; 5: 0.82; 7: 0.02
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
54 | М340311 МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 3.956; 5: 0.96; 7: 3.8
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
55 | М331607 МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.693; 5: 9.6; 7: 16.25
56 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 11.5411; 5: 0.88; 7: 10.16
57 | М110903 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.0018; 5: 19.26; 7: 0.03
150 Л
58 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.73; 5: 21.54; 7: 37.26
59 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.37889; 5: 0.95; 7: 0.36
60 | М331620 ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.16464; 5: 0.57; 7: 0.09
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 74.83
| Составил |  |  | 6: Проверил

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт (hidden)
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
Председатель комиссии
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________