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[bookmark: bookmark0]Договор строительного подряда 
                                                                                       № 

	«___» _____________2026г.
	г. Минск


	
	


[bookmark: _Hlk80288710]Учреждение здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Храмого Павла Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (далее - Правила), Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Текущий ремонт кабинета № 101 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» по адресу: г. Минск ул. Рафиева, 60». 
1.2. Срок выполнения работ: 
- начало выполнения работ:
- окончание выполнения работ:
1.3. Срок выполнения строительно-монтажных работ подлежит изменению в случаях:
- изменения конструктивных, технологических решений, требующих от Подрядчика дополнительного времени для выполнения работ, и такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки;
- в связи с невозможностью их исполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- изменения требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств Подрядчиком, цены настоящего договора не более чем на 15 % по отношению к цене договора при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, а также инженерной организацией;
- несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ);
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);
- приостановления строительства объекта;
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
- в иных случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Закон № 419-З), а также Советом Министров Республики Беларусь.
Срок выполнения строительных работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и настоящим договором, с учетом продолжительности действия перечисленных обстоятельств.			
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с локальной сметой, дефектным актом являющимися неотъемлемой частью договора, в сроки, оговоренные настоящим Договором .
Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по настоящему договору.
1.5. Заказчик обязуется принять законченные Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями и порядком расчетов за выполненные работы, установленными настоящим Договором.
1.6. Работы на Объекте по настоящему Договору выполняются собственными силами Подрядчика. Для выполнения отдельных видов строительных работ Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков, не менее 50 процентов стоимости работ (услуг), составляющих предмет государственной закупки, собственными силами, в том числе силами дочерних унитарных предприятий, дочерних хозяйственных обществ, иных юридических лиц, входящих с участником в состав одного холдинга.
1.7. Источник финансирования – местный бюджет.
1.8. Строительные работы должны соответствовать нормам национального комплекса технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Цена договора
2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена объекта определена в соответствии с процедурой государственной закупки, и составляет в текущих ценах:_______________ _____белорусских рублей.
2.2. Неизменная договорная (контрактная) цена является неизменной и подлежит изменению по основаниям, предусмотренным подпунктом 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. №395 «О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (с изменениями и дополнениями в последней действующей редакции).
2.3. Неизменная договорная (контрактная) цена может быть изменена путем подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении неизменной договорной (контрактной) цены в случаях изменения:
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, а также установления и (или) отмены налоговых льгот;
- прогнозных индексов;
- нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
- сметной документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
- сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором:
- при нарушении Заказчиком установленного Договором порядка расчетов, графика платежей;
- выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим от Сторон или зависящим от Заказчика.
2.4. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.
При этом под дополнительными работами понимаются подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, определенными в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве (достижения потребительских и качественных характеристик объекта) и подтверждена актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, а также инженерной организацией.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. выполнять условия договора;
3.1.2. предоставить по акту Подрядчику площадку строительства (фронт работ), пригодную для начала выполнения работ.
3.1.3. обеспечивать выполнение работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу или переносу;
3.1.4. предоставить точки подключения на пользование в период строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников. 
3.1.5. обеспечить непрерывное финансирование выполняемых Подрядчиком работ и своевременный расчет за выполненные работы в соответствии с графиком производства работ и графиком платежей, являющимися приложениями к настоящему договору, и на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат, предоставляемых Подрядчиком;
3.1.6. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;
3.1.7. осуществлять приемку скрытых работ и промежуточную приемку отдельных несущих конструкций в случаях, предусмотренных техническими нормативными актами, и составлять соответствующие акты;
3.1.8. после получения соответствующего уведомления Подрядчика о готовности работ, предусмотренных настоящим договором, и исполнительной документации в полном объеме организовать приемку выполненных работ в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.9. содействовать Подрядчику в выполнении строительных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
3.1.10. документы, подлежащие по договору согласованию с Заказчиком, дополнительные соглашения к договору рассматриваются Заказчиком не более 5-ти рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком. По истечении 5-ти дней Заказчик извещает Подрядчика о согласовании (подписании) предоставленных документов, либо дает мотивированный отказ с указанием альтернативного решения вопроса;
3.1.11. осуществлять в соответствии с действующим законодательством приемку выполненных Подрядчиком работ по акту выполненных работ (этапов) формы С-2а;
3.1.12. Заказчик обязан возместить Подрядчику затраты по вывозу, утилизации, переработке, строительного мусора, образовавшегося в процессе демонтажных работ в пределах сметной стоимости.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. привлекать на договорных началах в установленном законодательством Республики Беларусь порядке Инженерную организацию для оказания инженерных услуг;
3.2.2. заключать договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;
3.2.3. посещать объект в течение всего периода строительства и знакомиться с ходом выполнения работ и их качеством, соблюдая при этом требования охраны труда;
3.2.4. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, требовать предоставления подтверждающих документов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.2.5. письменным указанием требовать от Подрядчика устранения за свой счет дефектов и недоделок, допущенных Подрядчиком, выявленных при приемке выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации, установленного настоящим договором;
3.2.6. требовать от Подрядчика информацию о ходе строительства;
3.2.7. требовать надлежащего оформления документов, подтверждающих объемы выполненных работ и их стоимость.
3.2.8. поручить должностному лицу, в обязанности которого входит контроль за выполнением требований по охране труда (далее-ОТ):
3.2.8.1. проверять состояние ОТ на объекте работ подрядчика с выдачей предписания об устранении нарушений;
3.2.8.2. беспрепятственно осматривать производственные, бытовые помещения, знакомиться с документами по ОТ;
3.2.8.3. запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм ОТ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
3.2.8.4. запрашивать от руководителей подрядчика материалы по вопросам ОТ, требовать письменных объяснений работников подрядчика, допустивших нарушение правил ОТ;
3.2.8.5. запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения надзора за выполнением требований ОТ, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
3.2.8.6. запрещать производство работ при неустранении замечаний в сроки, установленные ранее выданным предписанием;
3.2.8.7. запрашивать документы подтверждающие прохождение работниками медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, графиком производства работ, в установленный настоящим договором срок;
3.3.2. обеспечить качество строительных работ, оформление соответствующей исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ требованиям нормативно-технической документации;
3.3.3. обеспечить поставку на объект необходимых конструкций, материалов, изделий, необходимых для производства работ;
3.3.4. устранять в ходе строительства и в период гарантийного срока за свой счет выявленные недоделки и дефекты в сроки, установленные Заказчиком, в ином случае Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц произвести их устранение за счет Подрядчика;
3.3.5. исправлять по требованию Заказчика и за его счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчика причинам; 
3.3.6. организовать и координировать работу субподрядчиков;
3.3.7. предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а, справку стоимости выполненных работ и расчеты к ней по 5 числа месяца следующего за отчетным. 
3.3.8. сдать Заказчику законченный строительством объект в сроки, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора; 
3.3.9. обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на строительной площадке, от начала работ до приемки Заказчиком завершенного объекта; 
3.3.10. в период выполнения работ на объекте обеспечить безопасные условия работ, санитарно-гигиенические нормы, охрану труда и противопожарный режим на строительной площадке в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами;
3.3.11. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы, строительству объекта;
3.3.12. принимать меры по сохранению имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта начиная со дня начала работ по дату подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию, после чего такая ответственность переходит к Заказчику;
3.3.13. до окончания работ, предусмотренных настоящим договором, обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярно выполнять уборку строительной площадки от строительных отходов и мусора;
3.3.14. назначить ответственных лиц за производство и сдачу работ с оформлением актов на выполненные работы, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования сметной документации;
3.3.15. при выявлении Подрядчиком не предусмотренных дополнительных работ и влекущих увеличение стоимости строительства, он обязан своевременно письменно сообщить об этом Заказчику;
3.3.16. обеспечить использование и правильное применение работниками при выполнении работ на объекте средств индивидуальной и коллективной защиты;
3.3.17. обеспечить наличие на объекте копий локально правовых актов и иной необходимой документации по вопросам ОТ;
3.3.18. обеспечить прохождение работниками, привлекаемыми к проведению работ на объекте обучения, стажировки, инструктажей и проверки знаний по вопросам ОТ, при необходимости прохождение медицинских осмотров;
3.3.19. обеспечить выполнение работ с повышенной опасностью на объекте, работниками имеющими соответствующую квалификацию.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с договором;
3.4.2. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3.4.3. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством и Правилами.
3.4.4. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;
3.4.5. назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ.
[bookmark: bookmark2]
4. Порядок расчетов
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц. 
4.2. Заказчик компенсирует Подрядчику налоги, сборы и отчисления, в соответствии с законодательством.
4.3. Доплата за работы в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа дополнительно Подрядчику не производится.
4.4. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат. При обнаружении дефектов уполномоченными представителями Заказчика (и/или Инженерной организации) и Подрядчика составляется дефектный акт, в котором оговариваются порядок и сроки устранения недостатков.
После устранения дефектов соответствующие виды (комплексы) работ подлежат оплате по ценам, действующим на момент первоначального установленного срока их выполнения.
4.5. Подтверждением объемов стоимости выполненных работ, служит акт сдачи - приемки выполненных работ формы С-2а. Подрядчик оформляет справки и акты в соответствии с Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве».
4.6. Основанием для расчетов за выполненную работу является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2а, утвержденных Министерством архитектуры и строительства.
4.7. Оплата за выполненные работы производится следующим образом:
4.7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику текущий аванс в размере до 70%  от стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном периоде, в соответствии с графиком платежей. Перечисление аванса осуществляется не позднее  20-го (двадцатого) числа месяца, предшествующего расчетному периоду. Оплата осуществляется посредством перечисления денежных средств со счетов органов казначейства на текущий (расчетный) счет Подрядчика платежным поручением безналичным путем.
Текущий аванс на выполнение строительных работ, полученный Подрядчиком в расчетном месяце, независимо от даты его перечисления, считается полученным своевременно и вычитается из стоимости выполненных работ при расчете суммы, подлежащей оплате по справке о стоимости выполненных работ и затратах.
В случае несогласия Подрядчика с фактическим сроком получения текущего аванса денежные средства подлежат возврату на счет органов государственного казначейства по учету средств соответствующих бюджетов в течение 3 рабочих дней с момента их зачисления на его текущий (расчетный) банковский счет в соответствии с  п.10 Инструкции о порядке оплаты расходов при осуществлении архитектурной и строительной деятельности за счет средств республиканского бюджета, местных бюджетов, включая государственные целевые бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных фондов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.12.2001 № 120.
4.7.2. Подрядчик при невыполнении по его вине графика производства работ уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса.
Сумма неотработанного текущего аванса определяется как разница между суммой текущего аванса, полученного Подрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса. Сумма неотработанного текущего аванса признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.
Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.
По объектам, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств, уплата процентов за пользование чужими денежными средствами зачисляется в доход соответствующего бюджета.
4.7.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком ремонтно-строительные работы производится платёжным поручением со счёта органа государственного казначейства на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленной на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
4.8. Стоимость материалов определяется по действующим (текущим) ценам. Цены также могут приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми Подрядчик планирует сотрудничать. При этом неизменная договорная (контрактная) цена не может подлежать изменению в связи с изменением стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной и неизменной цене. 
Авансы на приобретение материальных ресурсов при проведении текущего ремонта не предоставляются.
4.9. В акты сдачи-приёмки выполненных работ включаются затраты, предусмотренные сметным расчётом. 
[bookmark: _Hlk80097279]4.10. Подрядчик обеспечивает ведение учёта затрат электроэнергии, воды, используемой в ходе выполнения работ, источники которой предоставляются для вышеуказанных целей Заказчиком и возмещает их стоимость на основании актов, подписанных уполномоченными представителя сторон.
4.11. При срыве по вине Подрядчика сроков выполнения строительных работ, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на первоначально установленную настоящим договором дату их завершения.
4.12. Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справки о стоимости выполненных работ представляются по 5-ое число месяца, следующего за отчетным.
Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.
4.13. Превышение (снижение) фактической стоимости работ по отношению к неизменной договорной (контрактной) цене при достижении потребительских и качественных характеристик объекта строительства в соответствии со сметной документацией относится на финансовые результаты деятельности Подрядчика.

5. Надзор за строительством
5.1. Подрядчик назначает руководителя строительства объекта, и уведомляет об этом Заказчика, после подписания договора. 
5.2. Заказчик назначает своего представителя для ведения технического надзора за строительством объекта
5.3. Представители Заказчика и Подрядчика оформляют справки о выполнении работ на объекте, акты освидетельствования скрытых работ, акты на разборку материалов и конструкций, акты на образовавшиеся отходы. 
5.4. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выдать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ. 

6. Гарантийные обязательства
6.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается не менее 2 (два) лет, гарантия на оборудование: согласно гарантии завода-изготовителя.
6.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания справки формы С-3а.
6.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. 
Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется Заказчиком и эксплуатирующей организацией в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения дефектов.
6.4. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения   третьими лицами.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата строительных работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик. 
Заказчик, принявший результат строительных работ, предусмотренных настоящим договором, несет риск последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика. 
В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи объекта, результата строительных работ без объективных причин, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в установленный в договоре срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом неисполнении действия и прекращении указанных в п.7.1 настоящего договора обстоятельств не позднее 3 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой. 

8. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, размещения и подписания его на электронной торговой площадке.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных п.п.67.1- 67.3 Правил. 
8.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном п. 69 Правил.
8.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в экономическом суде по месту нахождения ответчика в установленном законом порядке. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензии рассматриваются сторонами в срок 10 рабочих дней.
9. Ответственность Сторон
9.1. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:
за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.
за несоблюдение правил охраны труда, производственной санитарии, пожара – и взрывобезопасность на объекте, трудовую и производственную дисциплину в соответствии с законодательством по охране труда;
за соответствие применяемых строительных материалов, изделий, оборудования требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм и правил;
Подрядчик несет полную материальную ответственность за стоимость и количество материалов, включенных в акты выполненных работ. В случае установления контролирующими органами фактов завышения Подрядчиком фактических затрат, штрафные санкции, предъявленные Заказчику и Подрядчику, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.12.2021 N 462 "Об особенностях осуществления расчетов" при нарушении условий Договора.
9.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) за счет внебюджетных средств в следующих случаях и размерах:
за уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, в размере 0,2 % стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы в размере 0,2 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
9.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
9.4. Уплата штрафных санкций за допущенные нарушения не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
9.5. Заказчик и Подрядчик за ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, сторона обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения другой стороной коррупционного правонарушения.
10.3. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом сторону не менее чем за 7 (пять) календарных дней до момента отказа от настоящего договора.
11.Обеспечение исполнения обязательств по договору.
11.1. Обеспечением исполнения обязательств по договору могут быть банковская гарантия и (или) перечисление заказчику денежных средств. Участник-победитель вправе выбрать один или несколько видов предоставляемого обеспечения исполнения обязательств по договору.
11.1.1. срок действия банковской гарантии: по 28.12.2026 г.;
11.1.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 20 % от предельной стоимости предмета государственной закупки, а именно_____ (______) белорусских рублей. 
В случае выплата аванса, размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет не менее 50% (пятидесяти процентов) размера аванса, а именно ____ (__________) белорусских рублей.
Денежные средства перечисляются в течение 5 рабочих дней до заключения договора на расчетный счет BY88BLBB36420190492047001003 в ОАО «Белинвестбанк», ЦБУ №538 г. Минск 220089 ул. Коржа, 11А код BLBBBY2X   УНП 190492047.
11.2. Обеспечиваемые обязательства:
- выполнение работы в установленный в договоре срок и в полном объеме;
- своевременное устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов).
11.3. При несвоевременном перечислении в указанный срок денежных средств, Заказчик вправе потребовать замены вида обеспечения исполнения обязательств или отказаться от исполнения обязательств по договору, а Подрядчик признается уклонившейся от заключения договора и подлежит включению в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, в соответствии со статьей 17 настоящего Закона.
11.4. В случае замены вида обеспечения исполнения обязательств по договору соответствующие изменения вносятся в договор в порядке, установленном пунктом 2 статьи 25 Закона.
11.5. При неисполнении обязательств, в обеспечение исполнения которых предоставлено обеспечение исполнения обязательств по договору, соответствующие денежные средства перечисляются Заказчиком в бюджет г. Минска.
11.6. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, при выполнении обязательств по настоящему договору в полном объеме, осуществляется по окончанию всего комплекса работ в течение 15 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ.

12. Заключительные положения
	12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
	12.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, с приложениями, имеющих одинаковую юридическую силу на русском языке по одному для каждой из сторон.
	12.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
	12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованием Правил.
	12.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения.
   Приложения к договору:
1. Протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены.
2. График производства работ.
3. График платежей.
4.   Дефектный акт.
5.  Локальная смета 
6. Расчет  цены Заказчика с учетом прогнозных индексов стоимости СМР

13. Реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Учреждение здравоохранения 
 «25-я центральная районная поликлиника
Московского района г. Минска»
220051, г. Минск ул. Рафиева, 60 
р/с BY25BLBB36040190492047001001
в Центре банковских услуг № 538
ОАО «Белинвестбанк» ул. Коржа, 11А, 
г. Минск БИК     BLBBBY2X            
УНП 190492047   ОКПО 037626272
тел + 375 17 358-95-99, 270-05-88
тел/факс + 375 17 270-05-88 
e-mail: manager@25crp.by

Главный врач
____________________ П.И.Храмой
М.П.
 «____» __________ 2026 г.

	ПОДРЯДЧИК:














____________________ 
М.П.
 «____» __________ 2026 г.






	Приложение 1
к договору №
____________2026 г.




ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ НЕИЗМЕННОЙ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

	«__» ____________ 2026 г. 	
	                                                              г. Минск



Наименование объекта: «__________________________________________________________». 

Основание: Уведомление о выборе победителя
Заказчик: Учреждение здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска», в лице главного врача Храмого П.И., действующего на основании Устава.
Подрядчик: _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________________________________________________________________.
Неизменная договорная (контрактная) цена объекта определена в соответствии с процедурой государственной закупки, и составляет в текущих ценах: _______________________________________________________________ белорусских рублей.



	ЗАКАЗЧИК
Учреждение здравоохранения 
«25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» 

Главный врач 


____________________ П.И.Храмой
М.П.
 «____» __________ 2026г.

	ПОДРЯДЧИК







____________________ 
М.П.
 «____» __________ 2026г.



