## ГПР 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от 12.06.2026 № Внешние низков. сети 0,4 дом№1
Приложение №3.2
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ВОЗВЕДЕНИЕ ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ В Г. ВЕРХНЕДВИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС "НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N1"
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮЛЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | c зимн. / зимние удор. |  | ИЮЛЬ 2026 | АВГУСТ 2026 | СЕHТЯБРЬ 2026 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.1268 | 1.1268 |  |  | 1.1268 |  | 1.009 | 1.0181 | 1.0272 | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552
|  | объект 11. | ВНЕШНИЕ НИЗВОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ 0,4КВ | [5 empty] | 10031.76 | 10031.76 | 11303.8 |  | 11303.8 | 11303.8 | 11303.8 | 11611.26 |  |  | 11611.26
|  | смета 11.1101. | ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ КАБЕЛЬНЫЕ 0.4КВ ЖД1 - ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДА, КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N1 | [5 empty] | 10031.76 | 10031.76 | 11303.8 | 0 | 11303.8 | 11303.8 | 11303.8 | 11611.26 | 0 | 0 | 11611.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Ж6-60-10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 173.62 | 173.62 | 195.64 | 0 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 200.96 |  |  | 200.96
[7 empty] | М3 | 42.21 |  | 0 | 173.62 | 0 | 173.62 | [5 empty] | 42.21
| 2 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ |  |  | 5,6 |  |  | 15.5 | 15.5 | 17.47 | 0 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.95 |  |  | 17.95
[7 empty] | М3 | 28.14 |  | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | [5 empty] | 28.14
| 3 | Ж6-60-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | 7,8 |  |  | 378.97 | 378.97 | 427.02 | 0 | 427.02 | 427.02 | 427.02 | 438.63 |  |  | 438.63
[7 empty] | М3 | 28.14 |  | 0 | 378.97 | 0 | 378.97 | [5 empty] | 28.14
| 4 | Ж6-60-10 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | 9,10 |  |  | 1866.02 | 1866.02 | 2102.63 | 0 | 2102.63 | 2102.63 | 2102.63 | 2159.82 |  |  | 2159.82
[7 empty] | М | 234.5 |  | 0 | 1866.02 | 0 | 1866.02 | [5 empty] | 234.5
| 5 | Ж6-60-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ |  |  | 11,12,13 |  |  | 425.34 | 425.34 | 479.27 | 0 | 479.27 | 479.27 | 479.27 | 492.31 |  |  | 492.31
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 425.34 | 0 | 425.34 | [5 empty] | 4
| 6 | Ж6-60-30 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ |  |  | 14 |  |  | 2594.61 | 2594.61 | 2923.61 | 0 | 2923.61 | 2923.61 | 2923.61 | 3003.13 |  |  | 3003.13
[7 empty] | М | 233.5 |  | 0 | 2594.61 | 0 | 2594.61 | [5 empty] | 233.5
| 7 | Ж6-60-30 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 3 КГ |  |  | 15 |  |  | 91.83 | 91.83 | 103.47 | 0 | 103.47 | 103.47 | 103.47 | 106.28 |  |  | 106.28
[7 empty] | М | 8 |  | 0 | 91.83 | 0 | 91.83 | [5 empty] | 8
| 8 | Ж6-60-30 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 3 КГ |  |  | 16 |  |  | 133.38 | 133.38 | 150.29 | 0 | 150.29 | 150.29 | 150.29 | 154.38 |  |  | 154.38
[7 empty] | М | 15 |  | 0 | 133.38 | 0 | 133.38 | [5 empty] | 15
| 9 | Ж6-60-30 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ |  |  | 17 |  |  | 45.48 | 45.48 | 51.25 | 0 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 52.64 |  |  | 52.64
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.008 |  | 0 | 45.48 | 0 | 45.48 | [5 empty] | 0.008
| 10 | Ж6-60-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ |  |  | 18,19 |  |  | 843.43 | 843.43 | 950.38 | 0 | 950.38 | 950.38 | 950.38 | 976.23 |  |  | 976.23
[7 empty] | М | 234.5 |  | 0 | 843.43 | 0 | 843.43 | [5 empty] | 234.5
| 11 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4Х50-1 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ |  |  | 20 |  |  | 3414.79 | 3414.79 | 3847.79 | 0 | 3847.79 | 3847.79 | 3847.79 | 3952.45 |  |  | 3952.45
[7 empty] | М | 262 |  | 0 | 3414.79 | 0 | 3414.79 | [5 empty] | 262
| 12 | Ж6-60-30 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ DN/OD 110 ММ, SN12 |  |  | 21 |  |  | 48.79 | 48.79 | 54.98 | 0 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 56.48 |  |  | 56.48
[7 empty] | М | 8 |  | 0 | 48.79 | 0 | 48.79 | [5 empty] | 8
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 10031.76 | 10031.76 | 11303.8 |  | 11303.8 | 11303.8 | 11303.8 | 11611.26 |  |  | 11611.26
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 10031.76 | 10031.76 | 11303.8 |  | 11303.8 | 11303.8 | 11303.8 | 11611.26 |  |  | 11611.26