## ГПР 1553
Приложение
[12 empty] | к договору строительного подряда | [26 empty] | Приложение №3.3
от 12.06.2026 №
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ВОЗВЕДЕНИЕ ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ В Г. ВЕРХНЕДВИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС " УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ,2"
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮЛЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | без зимн. |  | АВГУСТ 2026 |  | СЕHТЯБРЬ 2026 - НОЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027 | НОЯБРЬ 2027 | ДЕКАБРЬ 2027 | ЯHВАРЬ 2028 | ФЕВРАЛЬ 2028 | МАРТ 2028 | АПРЕЛЬ 2028 | МАЙ 2028
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.1268 | 1.1268 |  |  | 1.1268 |  | 1.009 | 1.0181 |  | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0643 | 1.0735 | 1.0827 | 1.092 | 1.1014 | 1.1109 | 1.1204 | 1.1301 | 1.1398 | 1.1496 | 1.1595 | 1.1694 | 1.1795 | 1.1896 | 1.1999 | 1.2102 | 1.2206
|  | объект 11. | ВНЕШНИЕ НИЗВОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ 0,4КВ | [5 empty] | 10408.93 | 10408.94 | 11728.8 |  | 11728.8 | 11728.8 | 11728.8 | 13470.2 | 1196.11 | 1793.87 | [15 empty] | 2060.47 | 2078.26 | 1454.47 | 1467.06 | 1450.77 | 1969.19
|  | смета 11.1103. | ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛ 0,4 КВ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ,2 | [5 empty] | 10408.93 | 10408.94 | 11728.8 | 0 | 11728.8 | 11728.8 | 11728.8 | 13470.2 | 1196.11 | 1793.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.47 | 2078.26 | 1454.47 | 1467.06 | 1450.77 | 1969.19 | 0
| 1 | Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 2962.66 | 2962.67 | 3338.34 | 0 | 3338.34 | 3338.34 | 3338.34 | 3847.73 | 344.89 | 441.79 | [15 empty] | 507.45 | 511.83 | 516.22 | 520.68 | 506.82 | 498.05
[7 empty] | М3 | 41.85 |  | 0 | 2962.67 | 0 | 2962.67 |  |  |  | 4.285 | 5.44 | [15 empty] | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.25 | 5.115
| 2 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ |  |  | 5 |  |  | 1702.45 | 1702.45 | 1918.32 | 0 | 1918.32 | 1918.32 | 1918.32 | 2211.03 | 198.19 | 253.87 | [15 empty] | 291.6 | 294.12 | 296.64 | 299.21 | 291.23 | 286.17
[7 empty] | М3 | 41.85 |  | 0 | 1702.45 | 0 | 1702.45 |  |  |  | 4.285 | 5.44 | [15 empty] | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.25 | 5.115
| 3 | Ж6-60-90 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ |  |  | 6,7,8 |  |  | 5743.82 | 5743.82 | 6472.14 | 0 | 6472.14 | 6472.14 | 6472.14 | 7411.44 | 653.03 | 1098.21 | [15 empty] | 1261.42 | 1272.31 | 641.61 | 647.17 | 652.72 | 1184.97
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.12 |  | 0 | 5743.82 | 0 | 5743.82 |  |  |  | 0.012 | 0.02 | [15 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.018
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 10408.93 | 10408.94 | 11728.8 |  | 11728.8 | 11728.8 | 11728.8 | 13470.2 | 1196.11 | 1793.87 | [15 empty] | 2060.47 | 2078.26 | 1454.47 | 1467.06 | 1450.77 | 1969.19
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 10408.93 | 10408.94 | 11728.8 |  | 11728.8 | 11728.8 | 11728.8 | 13470.2 | 1196.11 | 1793.87 | [15 empty] | 2060.47 | 2078.26 | 1454.47 | 1467.06 | 1450.77 | 1969.19