## ГПР 1553
Приложение
к договору строительного подряда
от 12.06.2026 №
Приложение №3.4
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ВОЗВЕДЕНИЕ ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ В Г. ВЕРХНЕДВИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС "ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N1"
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮЛЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 НОЯБРЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1НОЯБРЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | без зимн. |  | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.1679 | 1.1679 |  |  | 1.1679 |  | 1.009 | 1.0181
|  | объект 12. | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | [5 empty] | 26338.63 | 26338.62 | 30760.87 |  | 30760.87 | 30760.87 | 30760.87 | 31037.72 | 31037.72
|  | смета 12.1201. | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖД1. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА N1 | [5 empty] | 26338.63 | 26338.62 | 30760.87 | 0 | 30760.87 | 30760.87 | 30760.87 | 31037.72 | 31037.72 | 0 | 0
| 1 | Ж7-70 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 134.6 | 134.6 | 157.2 | 0 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 158.61 | 158.61
[7 empty] | М3 | 26.6 |  | 0 | 134.6 | 0 | 134.6 |  |  |  | 26.6
| 2 | Ж7-70 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ |  |  | 5 |  |  | 9.79 | 9.79 | 11.43 | 0 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.53 | 11.53
[7 empty] | М3 | 17.74 |  | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 |  |  |  | 17.74
| 3 | Ж7-70 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ |  |  | 6,7 |  |  | 238.92 | 238.92 | 279.03 | 0 | 279.03 | 279.03 | 279.03 | 281.54 | 281.54
[7 empty] | М3 | 17.74 |  | 0 | 238.92 | 0 | 238.92 |  |  |  | 17.74
| 4 | Ж7-70 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ |  |  | 8,9 |  |  | 1735.16 | 1735.16 | 2026.49 | 0 | 2026.49 | 2026.49 | 2026.49 | 2044.73 | 2044.73
[7 empty] | М | 276 |  | 0 | 1735.16 | 0 | 1735.16 |  |  |  | 276
| 5 | Ж6-60-40 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МУФТЫ |  |  | 10,11,12 |  |  | 1043.12 | 1043.12 | 1218.26 | 0 | 1218.26 | 1218.26 | 1218.26 | 1229.22 | 1229.22
[7 empty] | ШТ. | 14 |  | 0 | 1043.12 | 0 | 1043.12 |  |  |  | 14
| 6 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ |  |  | 13 |  |  | 2059.41 | 2059.41 | 2405.18 | 0 | 2405.18 | 2405.18 | 2405.18 | 2426.83 | 2426.83
[7 empty] | М | 217.5 |  | 0 | 2059.41 | 0 | 2059.41 |  |  |  | 217.5
| 7 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ |  |  | 14 |  |  | 398.07 | 398.07 | 464.91 | 0 | 464.91 | 464.91 | 464.91 | 469.09 | 469.09
[7 empty] | М | 67 |  | 0 | 398.07 | 0 | 398.07 |  |  |  | 67
| 8 | Ж6-60-30 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. КАБЕЛИ |  |  | 15 |  |  | 626.83 | 626.83 | 732.07 | 0 | 732.07 | 732.07 | 732.07 | 738.66 | 738.66
[7 empty] | М | 105.5 |  | 0 | 626.83 | 0 | 626.83 |  |  |  | 105.5
| 9 | Ж6-60-30 | УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ |  |  | 16 |  |  | 600.01 | 600.01 | 700.75 | 0 | 700.75 | 700.75 | 700.75 | 707.06 | 707.06
[7 empty] | М | 276 |  | 0 | 600.01 | 0 | 600.01 |  |  |  | 276
| 10 | Ж6-60-30 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ |  |  | 17,18 |  |  | 380.9 | 380.9 | 444.85 | 0 | 444.85 | 444.85 | 444.85 | 448.85 | 448.85
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.067 |  | 0 | 380.9 | 0 | 380.9 |  |  |  | 0.067
| 11 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 |  |  | 19 |  |  | 75.32 | 75.32 | 87.97 | 0 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 88.76 | 88.76
[7 empty] | М | 88 |  | 0 | 75.32 | 0 | 75.32 |  |  |  | 88
| 12 | Ж6-60-30 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВББШВ 4Х16-1 |  |  | 20 |  |  | 1838.94 | 1838.94 | 2147.7 | 0 | 2147.7 | 2147.7 | 2147.7 | 2167.03 | 2167.03
[7 empty] | М | 312 |  | 0 | 1838.94 | 0 | 1838.94 |  |  |  | 312
| 13 | Ж6-60-30 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |  |  | 21 |  |  | 408.63 | 408.63 | 477.24 | 0 | 477.24 | 477.24 | 477.24 | 481.54 | 481.54
[7 empty] | М | 67 |  | 0 | 408.63 | 0 | 408.63 |  |  |  | 67
| 14 | Ж7-70 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР |  |  | 22 |  |  | 1834.96 | 1834.96 | 2143.05 | 0 | 2143.05 | 2143.05 | 2143.05 | 2162.34 | 2162.34
[7 empty] | ОПОРА | 7 |  | 0 | 1834.96 | 0 | 1834.96 |  |  |  | 7
| 15 | Ж7-70 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ |  |  | 23 |  |  | 351.86 | 351.86 | 410.94 | 0 | 410.94 | 410.94 | 410.94 | 414.64 | 414.64
[7 empty] | М3 | 1.05 |  | 0 | 351.86 | 0 | 351.86 |  |  |  | 1.05
| 16 | Ж7-70 | ЯЩИК |  |  | 24 |  |  | 967.81 | 967.81 | 1130.31 | 0 | 1130.31 | 1130.31 | 1130.31 | 1140.48 | 1140.48
[7 empty] | ШТ. | 7 |  | 0 | 967.81 | 0 | 967.81 |  |  |  | 7
| 17 | Ж7-70 | НАКОНЕЧНИК ТА 16-8-5,4 ГЛУХОЙ |  |  | 25 |  |  | 17.18 | 17.18 | 20.06 | 0 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.24 | 20.24
[7 empty] | ШТ. | 28.7 |  | 0 | 17.18 | 0 | 17.18 |  |  |  | 28.7
| 18 | Ж7-70 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ |  |  | 26,27 |  |  | 1942.32 | 1942.32 | 2268.44 | 0 | 2268.44 | 2268.44 | 2268.44 | 2288.86 | 2288.86
[7 empty] | СВЕТИЛЬНИК | 10 |  | 0 | 1942.32 | 0 | 1942.32 |  |  |  | 10
| 19 | Ж7-70 | ОПОРА СТАЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ |  |  | 28 |  |  | 5059.19 | 5059.19 | 5908.63 | 0 | 5908.63 | 5908.63 | 5908.63 | 5961.81 | 5961.81
[7 empty] | ШТ. | 7 |  | 0 | 5059.19 | 0 | 5059.19 |  |  |  | 7
| 20 | Ж7-70 | ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ К ОПОРЕ NТВ-1 |  |  | 29 |  |  | 1392.44 | 1392.44 | 1626.23 | 0 | 1626.23 | 1626.23 | 1626.23 | 1640.87 | 1640.87
[7 empty] | ШТ. | 7 |  | 0 | 1392.44 | 0 | 1392.44 |  |  |  | 7
| 21 | Ж7-70 | СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ ДКУ 72-74-211.4 |  |  | 30 |  |  | 3262.3 | 3262.3 | 3810.04 | 0 | 3810.04 | 3810.04 | 3810.04 | 3844.33 | 3844.33
[7 empty] | ШТ. | 10 |  | 0 | 3262.3 | 0 | 3262.3 |  |  |  | 10
| 22 | Ж7-70 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ |  |  | 31 |  |  | 814.53 | 814.53 | 951.29 | 0 | 951.29 | 951.29 | 951.29 | 959.85 | 959.85
[7 empty] | ШТ. | 4 |  | 0 | 814.53 | 0 | 814.53 |  |  |  | 4
| 23 | Ж7-70 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОРЫ |  |  | 32 |  |  | 1146.33 | 1146.33 | 1338.8 | 0 | 1338.8 | 1338.8 | 1338.8 | 1350.85 | 1350.85
[7 empty] | ШТ. | 3 |  | 0 | 1146.33 | 0 | 1146.33 |  |  |  | 3
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 26338.63 | 26338.62 | 30760.87 |  | 30760.87 | 30760.87 | 30760.87 | 31037.72 | 31037.72
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 26338.63 | 26338.62 | 30760.87 |  | 30760.87 | 30760.87 | 30760.87 | 31037.72 | 31037.72