## ГПР 1553
Приложение
[12 empty] | к договору строительного подряда | [26 empty] | Приложение №3.1
от 12.06.2026 №
График строительства (производства работ)
|  | Объект | ВОЗВЕДЕНИЕ ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ В Г. ВЕРХНЕДВИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС " УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ,2"
(наименование объекта)
исполнитель работ | № пп | Обоснование | Наименование видов работ |  |  | № пунктов по смете | Ед.изм. | Кол-во | В ценах на дату составления см.док. на 1ИЮЛЬ 2025 |  | В ценах на дату начала строительства 1 ИЮЛЬ 2026 |  |  | В ценах на дату начала строительства на 1ИЮЛЬ 2026 |  | Стоимость, рублей / объем
[16 empty] | всего | в том числе помесячно
[9 empty] | без зимн. | c зимн. / зимние удор. | индексируемая сумма | не индексируемая сумма | ВСЕГО | без зимн. | без зимн. |  | АВГУСТ 2026 |  | СЕHТЯБРЬ 2026 - НОЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2026 | НОЯБРЬ 2026 | ДЕКАБРЬ 2026 | ЯHВАРЬ 2027 | ФЕВРАЛЬ 2027 | МАРТ 2027 | АПРЕЛЬ 2027 | МАЙ 2027 | ИЮHЬ 2027 | ИЮЛЬ 2027 | АВГУСТ 2027 | СЕHТЯБРЬ 2027 | ОКТЯБРЬ 2027 | НОЯБРЬ 2027 | ДЕКАБРЬ 2027 | ЯHВАРЬ 2028 | ФЕВРАЛЬ 2028 | МАРТ 2028 | АПРЕЛЬ 2028 | МАЙ 2028
[5 empty] | Коэфициент для зимнего удорожания | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Прогнозные индексы | [5 empty] | 1.1268 | 1.1268 |  |  | 1.1268 |  | 1.009 | 1.0181 |  | 1.0365 | 1.0458 | 1.0552 | 1.0643 | 1.0735 | 1.0827 | 1.092 | 1.1014 | 1.1109 | 1.1204 | 1.1301 | 1.1398 | 1.1496 | 1.1595 | 1.1694 | 1.1795 | 1.1896 | 1.1999 | 1.2102 | 1.2206
|  | объект 2. | ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ | [5 empty] | 2553.25 | 2553.24 | 2876.99 |  | 2876.99 | 2876.99 | 2876.99 | 3315.52 | 290.3 | 380.78 | [15 empty] | 437.37 | 475.08 | 479.15 | 448.78 | 417.81 | 386.25
|  | смета 2.203. | ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛ 10 КВ. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ,2 | [5 empty] | 2553.25 | 2553.24 | 2876.99 | 0 | 2876.99 | 2876.99 | 2876.99 | 3315.52 | 290.3 | 380.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.37 | 475.08 | 479.15 | 448.78 | 417.81 | 386.25 | 0
| 1 | Ж6-60-10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  | 1,2,3,4 |  |  | 688.13 | 688.12 | 775.37 | 0 | 775.37 | 775.37 | 775.37 | 893.55 | 78.24 | 102.62 | [15 empty] | 117.88 | 128.03 | 129.13 | 120.95 | 112.6 | 104.1
[7 empty] | М3 | 8.1 |  | 0 | 688.12 | 0 | 688.12 |  |  |  | 0.81 | 1.053 | [15 empty] | 1.053 | 1.134 | 1.134 | 1.053 | 0.972 | 0.891
| 2 | Ж6-60-10 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ |  |  | 5 |  |  | 395.41 | 395.41 | 445.55 | 0 | 445.55 | 445.55 | 445.55 | 513.47 | 44.96 | 58.97 | [15 empty] | 67.73 | 73.58 | 74.21 | 69.5 | 64.71 | 59.81
[7 empty] | М3 | 8.1 |  | 0 | 395.41 | 0 | 395.41 |  |  |  | 0.81 | 1.053 | [15 empty] | 1.053 | 1.134 | 1.134 | 1.053 | 0.972 | 0.891
| 3 | Ж6-60-90 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ |  |  | 6,7,8 |  |  | 1469.71 | 1469.71 | 1656.07 | 0 | 1656.07 | 1656.07 | 1656.07 | 1908.5 | 167.1 | 219.19 | [15 empty] | 251.76 | 273.47 | 275.81 | 258.33 | 240.5 | 222.34
[7 empty] | КАНАЛ-КМ | 0.03 |  | 0 | 1469.71 | 0 | 1469.71 |  |  |  | 0.003 | 0.0039 | [15 empty] | 0.0039 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0033
|  |  | И Т О Г О : | [5 empty] | 2553.25 | 2553.24 | 2876.99 |  | 2876.99 | 2876.99 | 2876.99 | 3315.52 | 290.3 | 380.78 | [15 empty] | 437.37 | 475.08 | 479.15 | 448.78 | 417.81 | 386.25
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вынос осей
Дополнительные затраты на отопление
Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию
Затраты на закупку оборудования (из графика поставки оборудования)
|  |  | В С Е Г О : | [5 empty] | 2553.25 | 2553.24 | 2876.99 |  | 2876.99 | 2876.99 | 2876.99 | 3315.52 | 290.3 | 380.78 | [15 empty] | 437.37 | 475.08 | 479.15 | 448.78 | 417.81 | 386.25
|  | Заказчик |  |  |  |  | Генподрядчик
|  | м.п. |  |  |  |  | м.п.
Расчет составил
Расчет проверил